ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На 01.10.2022 года
Наименование муниципальной программы Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования  «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы  управление образования  города Калуги
	№
п/п
	Наименование
мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы
(ведомственной
целевой
программы), прочего мероприятия 
(основного
мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 

	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое
описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой, тыс.руб.
	кассовое
исполнение на
отчетную дату, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время: 
	Управление образования города Калуги

	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	
	
	

	
	- оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием
	Управление образования города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	14 633,8
6 271,6
	11 916,5
5 032,8
	В 1 смену функционировало 48 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 4071 ребенок и во 2 смену 4 лагеря для 100  детей. Функционировала смена для одаренных детей ШОД 2022 – 90 человек

	
	
	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	192,0
	173,7
	Организован летний отдых для детей в количестве 43 человек на двух площадках МБУ СШ «Шашки русские» г. Калуги и МБОУ ДО «Центр «Красная звезда» г. Калуги

	
	- приобретение спортивного и иного инвентаря, канцелярских товаров, призов, сувениров в муниципальных лагерях с дневным пребыванием  
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0
	

	2.
	Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- приобретение спортивного и иного инвентаря, канцелярских товаров, призов, сувениров, грамот для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0
	

	
	
	Управление культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	105,0
	105,0
	приобретение спортивного инвентаря, канцелярских товаров, призов, сувениров, грамот для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков

	
	- участие детей в региональных, Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	300,0
	190,0
	Оплата оргвзноса за участие УДО «Галактика»  во Всероссийской олимпиаде по ракетомоделированию и конкурсе «Шаги в науку». Оплата оргвзноса УДО «Созвездие» за участие в международном лагере «Артволна» 

	
	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	101,6
	51,6
	10000,00 руб. - участие команды МБУ СШОР «Темп» г. Калуги в межрегиональных соревнования по легкой атлетике в городе Алексин (транспортные услуги); 41600,00 руб. участие в учебно-тренировочных сборах команды по волейболу МБУ СШ №1 (транспортные расходы)

	
	
	Управление культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	250,0
	249,8
	Международные конкурсы в г. Москва «Будущее России» и «Богатство России » 27-31 марта 2022 года. Международный конкурс в г.Ярославль 31 марта. Организационный взнос за участие в международных конкурсах

	3
	Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	1805,0
	0
	Закупка путевок производиться не будет

	
	ВСЕГО по программе, в т.ч.
	23 659,1
	17 719,4
	

	
	Средства ОБ
	6271,6
	5 032,8
	

	
	Средства МО
	17 387,5
	12 686,6
	


