ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.07.2024 года
  Наименование муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы  - управление образования города Калуги
	№

п/п
	Наименование

мероприятия

(основного мероприятия) подпрограммы

(ведомственной

целевой

программы), прочего мероприятия 
(основного

мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 


	Дата начала

реализации

мероприятия
	Дата

окончания

реализации

мероприятия
	Расходы муниципального

бюджета на реализацию

мероприятия программы
	Полученный

непосредственный

результат

(краткое

описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой, тыс.руб.
	кассовое

исполнение на

отчетную дату, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Подпрограмма «Функционирование системы образования города Калуги»
	1.
	Обеспечение функционирования системы  образования
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники - дошкольные образовательные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	2 229 886,7
	1 105 153,4
	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 

	1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения общего образования
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	2 713 104,2
	1 472 774,7
	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений  

	1.3.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  

управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении 

 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 

МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	Управление образования города Калуги


	01.01.2024
	31.12.2024
	186 692,5
	90 781,5
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, обеспечение условий безопасности в УДО, приобретение костюмов, оргтехники 

	
	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	131 821,6
	76 368,5
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей. 


	1.4.
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	4 529,1

	1 892,4

	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, выполнение Указа Президента РФ

	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» 
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
	01.01.2024
	31.12.2024
	3 887,0
	1 943,5
	

	1.5.
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги»
	01.01.2024
	31.12.2024
	0
	0
	

	1.6.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-ных организаций
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	122 882,8
	85 305,5
	Выплаты классным руководителям

	1.7.
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	4 586,6
	2 497,2
	Выплаты работникам СОШ согласно региональному законодательству

	1.8.
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	952,7
	167,6
	Выплаты родителям согласно региональному законодательству

	1.9.
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Управление образования города Калуги, 

участники - общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	17 468,6
	10 452,2
	Финансовое обеспечение детальности советников директора СОШ 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                        5 415 811,8                 2 847 336,5

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                         4 271 982,3                  2 215 675,3

	
	Средства ФБ                                                                                                                                                             140 351,4                   95 757,7

	
	Средства МО                                                                                                                                                          1 003 478,1                   535 903,5

	
	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Развитие  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей.

Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости .Участие в региональном проекте «Жилье»
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	Управление образования города Калуги,

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	01.01.2024
	31.12.2024
	279 796,2
0
	296 998,1
0
	Приобретение нежилого здания для реализации программ дошкольного образования в г. Калуге на 125 мест


	2
	Модернизация  образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения,
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	61 127,4
	22 267,2
	 Физическая охрана ДОУ, проведение ремонтных работ в МБДОУ №№ 104, «Россиянка», 57,97,108,86,26,44,82,77,

82, 92.  Модернизация образовательной среды в МБДОУ №№ «Россиянка», 72,82,96.

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	23 200,0
	0
	

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                  364 123,6                       319 265,3

	
	Средства ОБ                                                                                                                             251 816,6                      251 816,6

	
	                                                          Средства ФБ                                                                                                                                    0                                  0

	
	    Средства МО                                                                                                                      112 307,0                 67 448,7

	
	Подпрограмма «Новая школа»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Обеспечение развития общего образования 1.2.Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	16 731,0
	2 582,7
	Капитальный ремонт помещений пищеблока и актового зала МБОУ СОШ  №15 (капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, капремонт ограждений крылец и др.)

Оплата компенсационной стоимости зелен. насажд. для объекта №Строит. школы на 1125 мест в мкрн Тайфун»  

	
	
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	21 920,0
	16 464,1
	Проведение ремонтных работ в МБОУ №№ 50,6,36,51,45,20,1,12. Подготовка помещений для организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности (БАС) – МБОУ 5,6,13,14,18,22,25,26,38,45,49,

	
	1.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	724 922 ,3
	724 922,3
	Окончательный расчет по приобретению нежилого здания для реализации общеобразовательных программ в г. Калуге на 1300 мест 

	2
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	59 034,2
	25 818,1
	Создание школьных кванториумов в СОШ 46, 6, современной образовательной среды в СОШ 29 (закупка учебников, оргтехники)

	3
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	42 215,6
	16 949,5
	Обеспечение безопасных условий пребывания детей в СОШ (охрана)

	4
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	329 004,3
	168 945,0
	Обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях льготных категорий обучающихся 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                            1 193 827,4                       955 681,7 

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                                   960 939,0                      820 241,4

	
	                                          Средства ФБ                                                                                                                                                              0                                        0

	
	Средства МО                                                                                                                                                                    232 888,4                    135 440,3

	
	Подпрограмма» Одаренные дети Калуги»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения, МБОУ ДПО «ИМЦ» г.Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	1590,0
	340,9
	Проведены  следующие мероприятия.

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги 

Молодежный марафон «Шаг навстречу», 

Лично-командные первенства по летающим моделям, 

Научно-практическая конференция «Старт в науку»,
Научные чтения памяти Н.С. Воронина «Калужские ростки», 

Конкурс-выставка «Все грани прекрасного», 

Конкурс-выставка творческих работ пасхальной тематики «Многоликий символ жизни», 

Фестиваль школьных научных объединений, 

Экологический слет 

Участие в региональных, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях и чтениях и других состязательных мероприятиях. 
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги 

Конкурс «Ученик года» 

Конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 

Конкурс редакций печатных газет «Прошу слова!» 

Городская Школа одаренных детей (Гуманитарная школа, Калужская школа одаренных детей) Конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Лучики надежды» Дистанционный конкурс медиа творчества и программирования «МедиУМ» 

Фестиваль языков 
МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги

Организация и проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

МБДОУ № 88 «Алые паруса» г. Калуги

Оснащение Ресурсного центра дошкольников

Интеллектуальный конкурс детей дошкольного возраста «Умники и умницы». 

	
	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста


	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения, МБУ Центр «Стратегия»
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	410,0
	182,1
	Конкурс «Моя педагогическая профессия», предметная олимпиада учителей

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   2 000,0                        523,0

	
	Средства МО                                                                                                                                        2 000,0                         523,0

	
	Прочие  мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД», 
	Управление образования, МБУ Центр «Стратегия», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги (далее - МКУ  «ЦБУиСХД»)
	Управление образования
	01.01.2024
	31.12.2024
	123 504,3
	56 504,6
	Обеспечение функционирование МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД»,

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.
	Управление образования
	
	
	
	
	
	

	
	- выполнение функций органом местного самоуправления
	
	
	
	
	39 277,1
	16 340,3
	Обеспечение функционирования центрального аппарата управления образования города Калуги,

	
	- прочие расходы в сфере установленных функций
	
	
	
	
	1300,0
	18,8
	Приобретение цветочной продукции

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   162 781,4                       72 863,7

	
	Средства МО                                                                                                                                           162 781,4                       72 863,7

	
	ИТОГО по программе, в т.ч.                                                                                                                              7 139 844,2              4 195 670,2

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                            5 484 737,9               3 287 733,3

	
	                                       Средства ФБ                                                                                                                                                             140 351,4                95 757,7 

	
	                                       Средства МО                                                                                                                                                             1 514 754,9             812 179,2


