Информация к отчету об итогах реализации Муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Межведомственная программа по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, охране и защите прав несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Калуга» за первое полугодие 2021 года

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Межведомственная программа по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, охране и защите прав несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – Программа) разработана в соответствии с Постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации». 	Контроль за исполнением мероприятий в рамках Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 19.02.2020 №52-п, возложен на отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги.
Важным направлением работы в рамках Программы является создание системы комплексного сопровождения неблагополучной семьи.
Предложенные в Муниципальной программе меры носят не только социально-экономический характер, но и учитывают психолого-педагогические и медицинские аспекты проблемы социального неблагополучия детей и семей.
Муниципальная программа основывается на анализе ситуации с семейным неблагополучием, положением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и причин, приводящих к этим социальным явлениям.
Муниципальная программа предусматривает активизацию мер по укреплению института семьи через осуществление просветительских и общепрофилактических мероприятий, направленных, в первую очередь, на формирование семейных ценностей, вовлечение гражданского сообщества в обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье.
Основной целью реализации Программы является формирование единой политики преодоления социального сиротства через создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию защиты их прав и социальной адаптации.
К ключевым задачам в рамках исполнения Программы относятся:
	- обеспечение социальной стабильности и безопасности детства;
- укрепление института семьи, вовлечение населения в решение проблем профилактики социального сиротства, формирование в обществе семейных ценностей, повышение престижности труда замещающих родителей;
- профилактика отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных родителей;
- создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия и реабилитации неблагополучных семей.
Основные результаты данной Программы позволят проанализировать, выявить и оценить ситуацию с сиротством на территории МО городского округа «Город Калуга», а также состояние профилактической работы, направленной на обеспечение детского и семейного благополучия.


Исполнение мероприятий программы



	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	
Планируемый
показатель
	2021
фактический
	Расшифровка

	
	
	
	
	

	1
	Общий объем численности родителей, участвующих в просветительских программах и проектах, мероприятиях по поддержанию и восстановлению способности семьи самостоятельно решать свои проблемы и полноценно функционировать в социальной среде
	300чел.
	398 чел.
	Проект «Шаг вперед», реализуемый в МБДОУ для родителей детей от 0 до 3 лет: приняли участие 36 родителей.
Проект «Шаг вперед», реализуемый в МБДОУ для родителей детей от 2 до 7 лет: проводились консультации со 126 родителями.
Проект « Поддержки семей имеющих детей». Тема: «Психологические проблемы несовершеннолетних и их решение» для опекунов и приемных родителей — общее число участвующих составило 30 человек.
Практико-ориентированные семинары по темам:
* «Детско-родительские отношения: диагностика, пути коррекции, взаимодействие родителей и образовательного учреждения»: приняли участия 43 человека.
* «Работа с трудными подростками и их семьями»: 31 человек.
* «Жестокое обращение с детьми: симптомы, причины, последствия, профилактика жестокого обращения» - 35 человек.

* «Формирование безопасной образовательной среды в школе»- приняли участие 28 человек.

*«Комплексное сопровождение родителей в рамках образовательной организации» - 29 человек.

*«Развитие коммуникативных навыков и профилактика формирования негативных тенденций у младших подростков» (групповые) - участвовали  40 родителей.


	2
	Удельный вес семей, получивших качественные социально-психолого-медико-педагогические услуги, направленные на выход семьи из кризиса, снижение рисков социально сиротства, от общего количества семей, прошедших через КДН и ЗП, признанных находящимися в социально опасном положении
	15 %

	25%



	За отчетный период 2021г. на заседании КДН и ЗП были рассмотрены 551 протокол и ходатайства, составленные в отношении несовершеннолетних и их родителей. 50 семей и 13 несовершеннолетних были признаны, находящимися в социально опасном положении.
За отчетной период было организовано 16 профилактических рейдов различной направленности.
Посещено 35 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Детям, состоящим на учете, были представлены бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря.
Семьям было выдано 13 направлений для прохождения бесплатного лечения от алкогольной зависимости.
468 несовершеннолетним были выделены рабочие места для временного трудоустройства.
41 родитель в отношении 46 детей были лишены родительских прав, 12 родителей в отношении 14 детей были ограничены в родительских правах.


	3
	Доля замещающих семей, получивших в Центре «Содействие» качественные психолого-медико-педагогические услуги, направленные на снижение количества отказов от опеки (попечительства/усыновления), в общей численности замещающих семей, независимо от формы воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителями, приемными семьями.
	20%
	22%

	В замещающих семьях граждан находится на воспитании 718 ребенка. Из них 309 проживают в семьях усыновителей, 148 – в приемных семьях, 230 – в семьях опекунов и попечителей, 31 ребенок - под предварительной опекой.

	4
	Удельный вес успешно реализованных программ по выводу семьи из социально опасного положения, в общей численности семей, находящихся на учете в КДН и ЗП

	50%
	55%


	МБУ «Центр Стратегия» выполнил 56 заявок по оказанию психологической помощи несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления – оказана помощь 60 несовершеннолетним и их родителям (законным представителям).
 Психологическая консультативная и коррекционная помощь по налаживанию детско-родительских взаимоотношений, разрешению конфликтных ситуаций, снижению уровня психологической напряженности в семье была оказана 104 родителям и 34 несовершеннолетним.
Консультативные услуги  в ситуации развода, направленные на нормализацию состояния ребенка, переживающего развод родителей, были оказаны 14 семьям.


	5
	Доля семей, разрешивших свои споры в отношении воспитания несовершеннолетних в досудебном порядке, от количества семейных споров, решаемых в ходе судебных мероприятий
	20%
	35%



	За отчетный период 2021 года было подготовлено 86 заключений об определении места жительства детей и участии отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка, а также порядка общения с несовершеннолетними. В досудебном порядке было достигнуты соглашения в 30 случаях.

	6
	Количество человек, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в рамках Муниципальной программы по укреплению института семьи, формированию семейных ценностей, престижа труда замещающих родителей и семейного жизнеустройства
	500 чел.
	5204 чел.
	В спортивной развлекательной программе для всей семьи «Веселые старты» у Резиденции Деда мороза приняли участия 550 человек.
Организованы праздничные программы, фестивали, концерты, шоу, конкурсы, викторины для детей и родителей, в которых приняли участия 4602 человека.

МБУ «Центральная библиотечная система. Калуги, проведено 52 тематических культурно-досуговых мероприятий.

	7
	Количество информационно-просветительских материалов в СМИ, направленных на пропаганду семейных ценностей, к общему объему информационных материалов рубрики «социальная политика»
	2шт.
	
	30




Следует отметить, что 2021г. проходит в условиях ограничений на проведение массовых мероприятий. Часть действующих просветительских программ и проектов, направленных на поддержание и восстановление способности семьи самостоятельно решать свои проблемы, было организовано в режиме дистанционного консультирования. Не зависимо от ситуации с пандемией была продолжена работа по предупреждению распространения ПАВ среди детей и молодежи, предупреждению буллинга, профилактические мероприятия по недопущению безнадзорности, бродяжничества и самовольных уходов.
Отдельной стратегической задачей является мониторинг ситуации сиротства, профилактика вторичного сиротства.
За отчетный период 2021 год выявлено и учтено 66 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 2020 год выявлены и учтены 74 ребенка).  По сравнению с предыдущим годом данный показатель уменьшился на 12%.   Из числа выявленных 17 детей (26%) являлись сиротами (в 2020 году 16 детей - 22%),  49 детей (74%) относятся к категории, оставшихся без попечения родителей (в отношении 22 несовершеннолетних родители лишены либо ограничены в родительских правах (за АППГ — в отношении 26 несовершеннолетних), 10 детей были оставлены матерями после рождения (за АППГ — 12 детей), у 9 детей родители отбывают наказание  в местах лишения свободы (за АППГ — у 9 детей), 6 детей оставлены родителями в организации для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей (за АППГ — 7 детей), 1 ребенок выявлен в связи с признанием одинокой матери недееспособной, в отношении 1 ребенка признан факт, оставшегося без попечения родителей. В 2021 году в связи с отобранием по статье 77 СК РФ в связи с угрозой жизни и здоровью выявления детей не было (за АППГ — 0 детей).
[bookmark: _Hlk4409353]      	Из числа детей, выявленных в течение 2021 года, 60% воспитываются в семьях  (за АППГ — свыше 70%). 39 детей переданы на воспитание под опеку (попечительство) в семьи, 3 детей усыновлены, 1 ребенок возвращен на воспитание отцу после установления отцовства, остальные несовершеннолетние временно переданы под надзор в медицинские и социальные учреждения до передачи на семейные формы устройства. На снижение показателей усыновления в 2021 году повлияло введение мер ограничительного характера, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19. Для посещения детей в ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный» был запрещен, в остальное время – ограничен в связи с требованием предоставления отрицательных результатов теста на СОVID-19.






Результативность стратегических мер можно увидеть в динамических показателях, отражающих ситуацию с сиротством в муниципальном образовании «Город Калуга»

 Доля численности детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года в общей численности детей, проживающих в регионе
	
	Численность детского населения в МО «Город Калуга»
	Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года
	Доля%
	динамика

	Год 2017
	6064
	91
	0, 15
	

	Год 2018
	61473
	123
	0, 20
	отрицательная

	Год 2019
	62358
	89
	0, 14
	положительная

	Год 2020
	62906
	74
	0, 12
	положительная



Доля численности детей, устроенных в семьи, в том числе возвращенных родителям, к выявленным детям, оставшимся без попечения родителей
	
	Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года
	Устроенные
	Доля %
	Динамика

	Год 2017
	91
	67
	74%
	

	Год 2018
	123
	90
	73%
	отрицательная

	Год 2019
	89
	72
	81%
	положительная

	Год 2020
	74
	52
	70,27%
	отрицательная

	Год 2021
	66
	43
	65%
	отрицательная



	


Доля отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью (помещенные под надзор в учреждения), рассчитанная от общей численности устроенных детей.
	
	Общая численность детей, устроенных на воспитание в семьи
	Возвраты
	[bookmark: _Hlk70533342]Доля %
	Динамика

	2017г.
	549
	2
	0,37
	

	2018
	528
	11
	2,08
	отрицательная

	2019
	506
	10
	1,98
	положительной

	2020
	484
	5
	1,03
	положительная

	2021
	718
	4
	0,56
	положительная



Основной приоритетной стратегической задачей на 2021 год остается: продолжение работы по формированию действенных механизмов выявления  раннего неблагополучия семей с детьми, оказания им помощи с участием учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, в том числе закрепление порядка межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей в муниципальном образовании «Город Калуга», педагогическое просвещение родителей с целью профилактики жестокого обращения и насилия в отношении ребенка.
