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4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок начала и окончания реализации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
	Принадлеж-ность мероприятия к проекту (наименование проекта)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»«Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов»

	1.1
	Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды (проведение ремонтных работ по установке пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств, приспособление путей движения внутри здания и др.). Оснащение организаций специальным, в том числе: учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата либо иные нарушения
	Управление социальной защиты города Калуги, участники: управление образования города Калуги, муниципальные дошкольные образовательные организации
	[bookmark: sub_411]2024 -2026 гг.
	Реализация данного мероприятия позволит:
- увеличить количество объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН, до 178 объектов;
- создать условия для интегрированного образования детей-инвалидов, нуждающихся в образовании, комфортных условий для получения образования и адаптации их в социум - для 
265 чел.

	Реализация данного мероприятия направлена на достижение индикаторов муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»«Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»:
- доля объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН;
- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить обучение детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
	-

	2. «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в муниципальном образовании «Город Калуга»

	[bookmark: sub_421]2.1
	Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту
	Управление социальной защиты города Калуги, участники: управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, муниципальные учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту
	2020 г., 2022 г.
	Реализация данного мероприятия позволит оснастить реабилитационным оборудованием и спортивным инвентарем муниципальные учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту
	Реализация данного мероприятия направлена на достижение индикатора муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»«Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»:
- доля объектов муниципальной социальной инфраструктуры, оборудованных с учетом нужд инвалидов и других МГН
	-





