Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения

муниципального образования «Город Калуга» за 2024 год,
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения

муниципального образования «Город Калуга»,
(в редакции постановлений Городской Управы города Калуги 
от 06.11.2020 № 331-п, от 01.04.2021 № 117-п, от 23.07.2021 № 251-п, от 09.08.2022 № 300-п, от 16.05.2023 № 166-п, от 20.08.2024 № 269-п)

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и материальных ценностей, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера;

- реализация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться решением следующих задач:

- создание, обновление и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны;

- развитие материально-технической базы аварийно-спасательных формирований МКУ «Служба спасения» г. Калуги;

- создание, обновление и содержание резервов материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- уменьшение количества деструктивных событий;

- совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах;

- создание муниципальной системы оповещения;

- создание и обеспечение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- предоставление мест временного пребывания пострадавшим гражданам, не имеющим возможности проживания в жилых помещениях, пострадавшим в результате обстоятельств непреодолимой силы.

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2026 годы, в один этап.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» разработана на период 2020-2026 годы и включает 3 подпрограммы:

а) «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга».

б) «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

в) «Безопасный город».

На обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» отделу по организации защиты населения на 2024 год выделены бюджетные ассигнования в размере 57 358 883,92 рубля, из них на:

- основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" в сумме  13 583 682,00  рублей;

- основное мероприятие «Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» в сумме 56 790,00 рублей;

-основное мероприятие «Повышение уровня защищенности населения» в сумме             300 000,00 рублей;

- основное мероприятие «Создание запасов продовольствия, медицинских  средств            индивидуальной защиты и иных средств» в сумме 98 900,00 рублей;

- основное мероприятие «Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых» выделено в сумме 599 836, 83 рублей;

- основное мероприятие «Мероприятия по пропаганде и обучению населения» в сумме     481 200, 00 рублей;

- основное мероприятие «Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения» в сумме 1 199 890, 96 рублей;

- основное мероприятие «Создание системы экстренного оповещения населения» в сумме     88 920,00 рублей;

- основное мероприятиеобеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги  в сумме   40 949 664, 13 рублей.

По состоянию на 31.12.2024 кассовый расход по отделу по организации защиты населения составил 56 026 530,63 рублей. Процент исполнения составил 97,68 %.

По состоянию на 31.12.2024 года управлению городского хозяйства города Калуги выделены бюджетные ассигнования в сумме 5487020,00 рублей, из них:

##### - основное мероприятие  «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в сумме 548 7020,00 рублей, в том числе:

- на текущее обслуживание камер видеонаблюдения, установленных в 2022 году (Парк юного зрителя - 5 шт., сквер по ул.Турынинской, д.15 - 10 шт.) и интегрированных в АПК «Безопасный город» (договор на год), - 196 080,00 руб.;

- на проектные работы по организации объединенной системы видеонаблюдения - 595 000,00 руб.;

- на организацию объединенной системы видеонаблюдения - 4 417 000,00 руб.

- проведена корректировка перечня существующих камер видеонаблюдения в подведомственных Городской Управе города Калуги учреждениях, подлежащих интеграции в АПК «Безопасный город».

По состоянию на 31.12.2024 кассовый расход составил 5 208 080,00 рублей. Процент исполнения составил 94,92%.

По состоянию на 31.12.2024 года  управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  выделены бюджетные ассигнования в сумме 295 585,00 рублей, из них:

##### - основное мероприятие «Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования «Город Калуга» в сумме 295 585,00 рублей. Не освоены. Процент исполнения составил 0%.

| № п/п | Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) на 31.12.2024 | Исполнено (%) на 31.12.2024 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» | 698,7 | 617,5 | 88,38 |
| 2. | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и пожарная безопасность» | 43 372,1 | 41 843,5 | 96,48 |
| 3. | Подпрограмма «Безопасный город» | 5 487,0 | 5 208,1 | 94,92 |
| 4. | Прочие мероприятия муниципальной программы | 13 583,7 | 13 565,5 | 99,87 |
|  | Итого | 63 141,5 | 61 234,6 | 96,98 |

1.1.1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» имеет 2 индикатора.

Индикатор «Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств» в соответствии с предоставляемым в ГУ МЧС России по Калужской области отчетом в 2024 году достиг показателя в 98 % (планово - 98 %). Установленный программой индикатор выполнен.

На территории муниципального образования «Город Калуга» в муниципальной собственности находится 11 защитных сооружений гражданской обороны, из которых 11  готовы к приему укрываемых. Индикатор «Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых» составляет 100 %. Установленный программой индикатор (80 %) перевыполнен.

На обеспечение реализацииподпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» 698 736,83 руб., освоено 617 537,43 руб. Процент исполнения составил 88,38 %, из них на;

- основное мероприятие«Создание запасов продовольствия, материально-технических, медицинских и иных средств» 98 900,00 рублей, освоено в полном объеме;

- основное мероприятие «Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых» 599 836,83 рублей, освоено 518 637,43рублей. Процент исполнения составил 86,46%.

1.1.2. Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» имеет 8 индикаторов.

Индикатор «Коэффициент реагирования аварийно-спасательных формирований МКУ «Служба спасения» г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий» в 2024 году достиг показателя в 0,97 (в 2024 году всего было осуществлено 2475 выездов спасателей муниципального казенного учреждения «Служба спасения» г. Калуги, из которых в 72 помощь не потребовалась). Соответствующий плановый индикатор в 0,97 выполнен.

Индикатор «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» согласно предоставляемому в ГУ МЧС России по Калужской области отчету по форме 2 РЕЗ/ЧС (98,3%) достигнут.

Индикатор «Количество деструктивных событий» составляет 155 (на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2024 году произошло 149 пожаров,
6 человек погибло в результате происшествий на водных объектах, режимы ЧС не вводились).Установленный программой индикатор (205) достигнут.

Индикатор «Уровень покрытия территории муниципального образования «Город Калуга» техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме» составляет 0 %. В 2024 году работы по устройству системы оповещения по адресу: г. Калуга, Минская, 23  здание МБОУ СОШ № 13 не проведены. Установленный программой индикатор 93 % не выполнен.

Индикатор «Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (не менее)» составляет 63 мероприятия  (проведено 10 учебно-методических сборов (1 - с руководителями учебно-консультативных пунктов, 9 – с работниками организаций), проведено 3 смотр-конкурса    (на лучшую учебно-материальную базу и лучший учебно-консультационный пункт, лучшее ЗС), городские соревнования «Зарница-Орленок», 68 профилактических рейдов административной комиссии № 11, 5 месячников (месячники по пожарной безопасности, по безопасности людей на водных объектах, месячник ГО), 1 оценка готовности в 14 МБОУ в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах, осуществлено ведение пропагандисткой работы в социальных сетях, проведены 2 штабные тренировки, 2 тактико-специальных учения, 1 командно-штабное учение, проведено обучение в УМЦ ГОЧС, организованы выступления руководящего состава в средствах массовой информации по вопросам гражданской обороны). Установленный программой индикатор (не менее) 93 достигнут и выполнен.

Индикатор «Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга» составляет 100 % (41 из 41 населенных пунктов оборудованы местами для забора воды пожарной техникой из источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, не имеющих центрального водоснабжения). Установленный программой индикатор 100% перевыполнен.

Индикатор «Количество временно размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования «Город Калуга» составляет 0 человек. Установленный программой индикатор не достигнут.

В рамках мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Калуга» было выделено43 372 050,09 рублей, в том числе на:

##### - основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г. Калуги»40 949 664,13 рублей, освоено 39 717 605,24рублей. Процент исполнения составил 96,99%;

-основное мероприятие «Повышение уровня защищенности населения» в сумме             300 000,00 рублей, освоено в полном объеме;

- основное мероприятие «Мероприятия по пропаганде и обучению населения» 481 200,00 рублей, освоено 481 200,00 рублей, освоено в полном объеме;

-основное мероприятие  «Создание системы экстренного оповещения населения» 88 920,0 рублей, освоено 88 039,99  рублей,процент исполнения составил 99,01%:

- основное мероприятие «Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 56 790,00 рублей, освоено 56 790,00 рублей;

- основное мероприятие «Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения» выделено 1 199 890,96 рублей, средства освоены в полном объеме на устройство подземных пожарных емкостей по адресу: г. Калуга, д. Воровая;

- основное мероприятие«Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования «Город Калуга» выделено 295 585,00 рублей. Не освоены.

1.1.3. Подпрограмма «Безопасный город».

Подпрограмма «Безопасный город» имеет 1 индикатор - уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город». В 2024 году были смонтированы 4 системы видеонаблюдения по адресам: Театральная площадь, Площадь Победы, сквер Защитников Отечества, в районе стелы «Калуга-город воинской доблести».

На данные мероприятия израсходовано 5 208 080,00  рублей.

Индикатор «Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город» составил 100 % , выполнен.

- Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (ожидаемое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств | % | 94 | 98 | 99 |  | 99/98=1 |
| 2. | Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых | % | 100 | 80 | 100 | Увеличение показателя в связи с корректировкой Плана годовых проверок готовности ЗС ГО | 100/80=1 |
| 3. | Коэффициент реагирования аварийно-спасательных формирований МКУ «Служба спасения» г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий | ед. | 0,97 | 0,97 | 0,97 |  | 0,97/0,97=1 |
| 4. | Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 98 | 98 | 98 |  | 98/98=1 |
| 5. | Количество деструктивных событий | ед. | 154 | 205 | 155 | Вследствие проводимой профилактической работы по пропаганде | 205/155=1 |
| 6. | Уровень покрытия территории муниципального образования «Город Калуга» техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме» | % | 89 | 93 | 89 | В связи с ограниченными сроками проведения торгов, в 2024 году средствами оповещения школа не оборудована, проведена работа по оформлению соответствующей документов(значение результатов 2023 года изменено из за механической ошибки) | 89/93=0,96 |
| 7. | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (не менее) | ед. | 58 | 58 | 93 |  | 93/58=1 |
| 8. | Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга» | % | 97,5 | 97 | 100 | В связи с увеличением финансирования в рамках мероприятия были проведены дополнительные работы | 100/97=1 |
| 9 | Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город» | % | 40 | 90 | 100 |  | 100/90=1 |
| 10. | Количество временно размещенных граждан ,не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования «Город Калуга» | чел. | 0 | 20 | 0 | В связи отсутствием граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории муниципального образования «Город Калуга» | 20/0=1 |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств | Отдел по организации защиты населения | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | Приобретение запасов согласно номенклатуре | Приобретены электронные дозиметры | нет |
| 2. | Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений гражданской обороны | Отдел по организации защиты населения МКУ «Служба спасения» города Калуги | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | Содержание защитных сооружений гражданской обороны | Осуществлено содержание и обслуживание 11 защитных сооружений гражданской обороны | нет |
| Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г.Калуги | Отдел по организации защиты населения МКУ «Служба спасения» города Калуги | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г.Калуги | Обеспечение МКУ «Служба спасения» города Калуга произведено в полном объеме | нет |
| 4. | Накопление материально-технических средств в соответствии с расширенной номенклатурой резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел по организации защиты населения | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | Приобретение резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Приобретены индивидуальные рационы питания, маски защитные одноразовые | нет |
| 5. | Мероприятия по информированию о возможных деструктивных событиях (в т.ч. заключение договоров на ведение мониторинга атмосферного воздуха, анализа содержания вредных веществ) | Отдел по организации защиты населения | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | Заключение договора по информированию о возможных деструктивных событиях (мониторинга атмосферного воздуха) | Метеорологические услуги оказаны в полном объеме | нет |
| 6. | Создание муниципальной системы оповещения населения (в т.ч. ПИР) | отдел по организации защиты населения | 2021 | 2026 | 2021 | 2024 | Создание и устройство системы экстренного оповещения населения | Не выполнено | В связи с ограниченными сроками приема заявок от заводов - изготовителей. |
| 7. | Создание и обеспечение условий для забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки пожарной техники и пожарных емкостей, содержание в надлежащем виде источников наружного водоснабжения (в т.ч. ПИР) | Отдел по организации защиты населения | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | Ремонт и обустройство мест для забора воды из источников наружного водоснабжения | Установлены противопожарные емкости по адресу: д. Воровая | нет |
| 8. | Мероприятия по пропаганде и обучению населения (в т.ч. проведение УКП, профилактических рейдов, смотров-конкурсов) | Отдел по организации защиты населения | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | Техническое обеспечение для проведения мероприятий по пропаганде и обучению населения | Приобретены информационные знаки, информационные листовки | нет |
| 9. | Мероприятия по временному размещению граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования «Город Калуга» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 | 2026 | 2024 | 2024 | Обеспечение условий размещения граждан | Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования «Город Калуга» не проводилось в связи с отсутствием необходимости | нет |
| Безопасный город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Отдел по организации защиты населения, управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство» | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | Повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания | - проводятся работы по обслуживанию камер видеонаблюдения, интегрированных в АПК «Безопасный город», - разработаны проектные работы по организации объединенной системы видеонаблюдения, смонтированы 4 системы видеонаблюдения. |  |
| Прочие мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение реализации муниципальной программы, в т.ч. выполнение функций органами местного самоуправления | Отдел по организации защиты населения | 2020 | 2026 | 2020 | 2024 | Обеспечение условий для выполнения задач отдела | Обеспечение условий для выполнения задач отдела | нет |

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- перераспределение бюджетных ассигнований,

- невыполнение подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам, как следствие расторжение контракта и возобновление процедуры размещения муниципального заказа,

- отсутствие случаев возникновения  обстоятельств непреодолимой силы на территории муниципального образования город «Калуга» за отчетный период ,

- дополнительное финансирование мероприятий по подпрограмме «Безопасный город»,

- осуществление профилактических мероприятий по предупреждению деструктивных событий.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.

Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.

Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:

- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить качество выполняемых работ. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;

- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки  и тщательной разработки проектов  и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.

Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования.

Управление всеми рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР | ВР |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» | отдел по организации защиты населения | 542 |  | 0309 |  | 1010142261 | 244 |  | 200,0 | 98,9 | 98,9 |
|  |  | МКУ «Служба спасения» города Калуги | 542 |  | 0309 |  | 1010242262 | 244 |  | 639,3 | 495,0 | 428,8 |
|  |  | МКУ «Служба спасения» города Калуги | 542 |  | 0309 |  | 1010242262 | 247 |  | 98,6 | 104,8 | 89,8 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 937,9 | 698,7 | 617,5 |
| 2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение пожарной безопасности | отдел по организации защиты населения | 542 |  | 0310 |  | 1020242281 | 244 |  | 83,0 | 56,8 | 56,8 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020342291 | 244 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020442292 | 244 |  | 650,0 | 88,9 | 88,0 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020742312 | 244 |  | 50,0 | 481,2 | 481,2 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020642311 | 244 |  | 1 200,0 | 1 199,9 | 1 199,9 |
|  |  | МКУ «Служба спасения» города Калуги | 542 |  | 0310 |  | 1020100591 | 111 |  | 24 097,5 | 25 161,1 | 25 161,1 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020100591 | 112 |  | 1 050,3 | 1 010,3 | 829,4 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020100591 | 119 |  | 7 277,4 | 7 598,6 | 7 480,8 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020100591 | 244 |  | 8 272,7 | 6 115,2 | 5 391,1 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020100591 | 247 |  | 916,9 | 916,9 | 710,0 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020100591 | 831 |  | 0,0 | 119,6 | 119,5 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020100591 | 852 |  | 3,0 | 3,0 | 0,7 |
|  |  |  | 542 |  | 0310 |  | 1020100591 | 853 |  | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 805 |  | 0310 |  | 1020842314 | 244 |  | 360,0 | 295,6 | 0,0 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 44260,8 | 43 372,1 | 41 843,5 |
| 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы, в т.ч. выполнение функций органами местного самоуправления | отдел по организации защиты населения | 542 |  | 0309 |  | 1000100400 | 121 |  | 8 491,3 | 9 971,0 | 9 971,0 |
|  |  |  | 542 |  | 0309 |  | 1000100400 | 129 |  | 2 551,1 | 2 998,0 | 2 979,8 |
|  |  |  | 542 |  | 0309 |  | 1000100400 | 244 |  | 546,0 | 546,5 | 546,5 |
|  |  |  | 542 |  | 0309 |  | 1000100400 | 852 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 542 |  | 0309 |  | 1000100400 | 853 |  | 0,0 | 68,2 | 68,2 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 11 591,4 | 13 583,7 | 13 565,5 |
| 4. | «Безопасный город» | Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство» | 539 | 0503 |  | 1030142313 |  |  | 611 | 5 000,0 | 5 487,0 | 5 208,1 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 790,1 | 63 141,5 | 61 234,6 |

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Причины внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Городской Управы города Калуги от 01.04.2021 № 117-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» | В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 17.11.2020 № 315 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в связи с приведением в соответствие с объемами финансирования и ресурсного обеспечения муниципальной программы |
| 2. | Постановление Городской Управы города Калуги от 23.07.2021 № 251-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» | В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (в т.ч. перераспределение финансовых ассигнований по подпрограммным мероприятиям) |
| 3. | Постановление Городской Управы города Калуги от 09.08.2022 № 300-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» | В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решениями Городской Думы города Калуги от 15.12.2021 № 294 «О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 08.12.2021 № 277 О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», исключением из подпрограммы индикатора «количество вновь построенных пожарных депо». |
| 4. | Постановление Городской Управы города Калуги от 16.05.2023 № 166-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» | В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением с Решением Городской Думы города Калуги от № 282 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в т.ч. перераспределение финансовых ассигнований по подпрограммным мероприятиям) |
| 5. | Постановление Городской Управы города Калуги от 20.08.2024 № 269-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» | В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением с Решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», добавлением индикатора и мероприятия программы согласно Постановлением Городской Управы города Калуги № 404-п от 03.11.2023 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»

где:

C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

% (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или

Ci =Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя);

Зп - плановое значение индикатора (показателя).

С=(99/98+100/80+0,97/0,97+98/98+205/155+89/93+93/58+100/97+100/90+20/0)/10=1,0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга», определяется путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» по формуле:

,

где:

Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи= 61234,6/ 63141,5=0,97

где:

Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» может определяться по следующей формуле:

М=P/m

где:

М – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»;

Р – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

m – количество основных мероприятий, включенных в муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга».

М= 10/11=0,91

Заведующий отделом                                                                                      А.А. Гапонов