ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) 
подпрограммы 
(ведомственной целевой программы), прочего 
мероприятия (основного 
мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник
муниципальной программы
	Наименование главного 
распорядителя средств бюджета
муниципального
образования 
«Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата 
окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального 
бюджета на реализацию 
мероприятия программы
(тыс. рублей)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое 
исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление
экономики и имущественных
отношений 
города Калуги
(далее - УЭИО)
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	241,6
	80,00
	МК № 11 от 14.04.2023 на оказание услуг по перенесению туристического сайта rus40.travel на новую платформу с параллельной визуальной и технической доработкой сайта на сумму 50 000,00 рублей.
МК № 23 от 19.05.2023 на оказание услуг по созданию фотоматериалов для туристического сайта rus40.travel на сумму 30 000,00 рублей.

	1.2.
	Проведение 
межрегиональной выставки-ярмарки 
«Калуга гостеприимная»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Изготовление 
информационных, 
презентационных 
материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	166,6
	21,8
	МК № 6 от 21.03.2023 на оказание услуг по изготовлению листовок для информационных тейбл-тентов на сумму 3 000,00 рублей.
МК № 13 от 25.04.2023 на оказание услуг по изготовлению дизайн-макета баннера для наружной рекламы с целью продвижения города Калуги как туристического объекта на сумму 
5 000,00 рублей.
МК № 15 от 15.05.2023 на оказание услуг по изготовлению информационных наклеек на 1 575,00 рублей.
МК № 16 от 17.05.2023 на оказание услуг по изготовлению информационных баннеров «Калужское гостеприимство» с целью размещения на рекламных пилларсах на сумму 11 500,00 рублей.

	1.4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	0,00
	0,00
	

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2022 год
	191,8
	191,8
	МК № 22 от 19.05.2023 на 
оказание услуг по изготовлению 
сувенирной 
продукции (бейджи, блокноты, листовки) на сумму 31 440,00 рублей.
МК № 24 от 19.05.2023 на 
оказание услуг по изготовлению 
сувенирной 
продукции 
(сувенирные 
термосы) на сумму 119 640,00 рублей.
МК № 25 от 19.05.2023 на 
оказание услуг по изготовлению 
сувенирной 
продукции (ручки, пакеты) на сумму 
40 725,00 рублей.

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристической индустрии Калужской области
	УЭИО
	УЭИО
	2021 год
	2025 год
	-
	-
	

	2. Благоустройство городских территорий

	2.1.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	600,00
	293,6
	48,9%


