ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.04.2022 года
  Наименование муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы  - управление образования города Калуги
	№

п/п
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(основного мероприятия) подпрограммы

(ведомственной

целевой

программы), прочего мероприятия 
(основного

мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 


	Дата начала

реализации

мероприятия
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окончания

реализации

мероприятия
	Расходы муниципального

бюджета на реализацию

мероприятия программы
	Полученный

непосредственный

результат

(краткое

описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой, тыс.руб.
	кассовое

исполнение на

отчетную дату, тыс.руб.
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Подпрограмма «Функционирование системы образования города Калуги»
	1.
	Обеспечение функционирования системы  образования
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники - дошкольные образовательные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	2 019 701,0
	429 566,6
	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 

	1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения общего образования
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	2 089 670,5
	446 557,2
	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений  

	1.3.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  

управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении 

 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 

МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	Управление образования города Калуги


	01.01.2022
	31.12.2022
	168 497,4

	38 515,6
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, обеспечение условий безопасности в ДОУ.



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	01.01.2022
	31.12.2022
	113 547,8
	25 635,3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	486,2

	0


	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, выполнение Указа Президента РФ

	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» 
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
	01.01.2022
	31.12.2022
	394,7
	394,7
	

	1.5.
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги»
	01.01.2022
	31.12.2022
	2 000,0
	0
	

	1.6.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	111 946,0
	27 853,2
	Выплаты классным руководителям

	1.7.
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	5 521,5
	939,4
	Выплаты работникам СОШ согласно региональному законодательству

	1.8.
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	7056,7
	569,3
	Выплаты родителям согласно региональному законодательству

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                        4 518 871,8                  970 031,3

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                         3 546 170,9                703 442,1

	
	                                         Средства ФБ                                                                                                                                                             111 946,0                   27 853,2

	
	Средства МО                                                                                                                                                           860 754,9                  238 736,0

	
	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Развитие  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей.

Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

Участие в региональном проекте «Жилье»
	Управление образования города Калуги, 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	Управление образования города Калуги,

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	01.01.2022
	31.12.2022
	538 000,0
2 415,0
	538 000,0
0
	Приобретение нежилого здания для реализации программ дошкольного образования по бульвару Сиреневому на 325 мест


	2
	Модернизация  образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения,


	Управление образования города Калуги 
	01.01.2022
	31.12.2022
	38 050,2 
	7334,1
	Обеспечение физической охраны во всех ДОУ, ремонтные работы в  ДОУ 92, 90, обновление МТБ – ДОУ 86,75 
 

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	6 000,0
	0
	

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                            584 465,2                 545 334,1

	
	Средства ОБ                                                                                                                               484 200,0                       484 200,0

	
	                                                          Средства ФБ                                                                                                                                    0                                  0

	
	    Средства МО                                                                                                                              100 265,2                        61 134,1

	
	Подпрограмма «Новая школа»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Обеспечение развития общего образования 1.2.Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	15 815,0
	0
	

	
	
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	21 725,0
	460,6
	Ремонтные работы в СОШ 51,21,23,8

	
	1.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	152 105 ,3
	135 000,0
	Приобретение нежилого помещения для реализации программ общего образования в мкр-не Европейский квартал на 300 мест

	2
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	121 865,8
	177,4
	Обновление МБТ – в СОШ 47,14

	3
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	54 322,0
	7 172,6
	Обеспечение безопасных условий пребывания детей в СОШ (охрана)

	4
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	239 146,6
	51 522,4
	Обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях льготных категорий обучающихся 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                            2 194 979,7                        194 333,0 

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                               1 531 234,4                         141 580,1

	
	                                          Средства ФБ                                                                                                                                                           369 004,0                          29 669,7

	
	Средства МО                                                                                                                                                             294 741,3                        23 083,2

	
	Подпрограмма» Одаренные дети Калуги»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения, МБОУ ДПО «ИМЦ» г.Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	1550,0
	90,3
	Изготовление полиграфической продукции: Бланки Почетных грамот – 500 шт., Благодарственных писем – 500 шт. для награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

	
	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста


	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения, МБУ Центр «Стратегия»
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	450,0
	176,3
	Приобретение призов и цветочной продукции для награждения победителей и лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Моя педагогическая профессия»
Приобретение призов для награждения победителей и лауреатов предметной олимпиады учителей общеобразовательных учреждений города Калуги

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   2 000,0                        266,6

	
	Средства ОБ                                                                                                                                             0                                      0

	
	Средства МО                                                                                                                                        2 000,0                          266,6

	
	Основные мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД», 
	Управление образования, МБУ Центр «Стратегия», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги (далее - МКУ  «ЦБУиСХД»)
	Управление образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	106 5550,2
	19 338,1
	Обеспечение функционирование МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД»,

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.
	Управление образования
	
	
	
	
	
	

	
	- выполнение функций органом местного самоуправления
	
	
	
	
	35 579,6
	6 135,5
	Обеспечение функционирования центрального аппарата управления образования города Калуги,

	
	- прочие расходы в сфере установленных функций
	
	
	
	
	1300,0
	2,8
	Цветочная продукция

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   145 429,8                        25 476,4

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                    0                                      0

	
	Средства МО                                                                                                                                           145 429,8                     25 476,4

	
	ИТОГО по программе, в т.ч.                                                                                                                              7 443 746,5                 1 735 441,4

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                            5 561 605,3               1 329 222,2

	
	                                       Средства ФБ                                                                                                                                                             480 950,0                57 522,9 

	
	                                       Средства МО                                                                                                                                                             1 401 191,2              348 696,3




