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Годовой отчет

о реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

«Молодежь муниципального образования «Город Калуга» за 2021 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основными задачами муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Молодежь муниципального образования «Город Калуга» (далее - муниципальная программа) являются:

- интеграция молодежи в социально-экономические отношения путем решения вопросов профессиональной ориентации молодежи, формирования эффективных мер содействия трудоустройству;

- участие молодежи в социокультурных отношениях посредством решения вопросов воспитания молодежи, ее информированности, развития духовного и нравственного потенциала, участия в международных контактах;

- создание условий для инновационной деятельности молодежи, самореализации талантливой и одаренной молодёжи города;

- создание условий для развития системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;

- организация повышения квалификации специалистов молодежной сферы, подготовка молодых лидеров;

- развитие материально-технической базы сопровождения молодежной политики.

Программа включает основные мероприятия: 
- обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги,
- содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности,

- содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов,
- формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, 

- поддержка проектов и инициатив детских и молодежных организаций и объединений,
- поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи,
- содействие занятости молодежи, 
- развитие международного молодежного сотрудничества,
- информационное обеспечение реализации  молодежной политики.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году выделено   11 173,8 тыс. руб., израсходовано – 11 158,2 тыс. руб.
В возрастной структуре городского сообщества по состоянию на 01.01.2021 молодежь города Калуги в возрасте от 14 до 30 лет составляет 16,5 % к общему числу городского населения, что в количественном выражении составляет 57,5 тыс. человек.

Программные мероприятия направлены на создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодёжи города Калуги, содействия развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности, развития военно-патриотического воспитания молодежи, а так же для интеграции молодежи в социально-экономические отношения путем решения вопросов их профессиональной ориентации и формирования эффективных мер содействия трудоустройству.
В целях организации работы с молодежью работают следующие учреждения:

- МБУ «Молодежный центр» г.Калуги
- МБОУ ДО ДПЦ «Содружество».
Обеспечение деятельности (выполнение работ)
МБУ «Молодежный центр» города Калуги
МБУ «Молодежный центр» города Калуги ведет работу по организации досуга учащейся, студенческой, работающей молодежи. Отдельным направлением деятельности является патриотическое воспитание молодежи. Учреждение объединяет молодежь с активной жизненной позицией, содействуя молодежи в творческой самореализации через проведение культурно-досуговых мероприятий и программ различных форм.
В 2021 году МБУ «Молодежный центр» г. Калуги активно велась работа по патриотическому воспитанию молодежи, были реализованы следующие мероприятия, в том числе: 
- организация работы почетной караульной службы Поста № 1;

- мероприятия, посвященные годовщине образования Поста №1;
- городской открытый патриотический Форум «Часовые Памяти»;

- оборонно-спортивная игра «РИСК»;

- конкурс патриотической песни «Опаленные временем»;

- серия онлайн игр «Полководцы России»;

- ежегодный переход по местам Боевой Славы 50-й Армии.
Отдельным направлением работы МБУ «Молодежный центр» г. Калуги является организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условия для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков, а именно:
- лагерь актива (Лагерь актива Калуги «ЛАК»);


- профильная смена лагеря актива калуги «Волонтёрский цех»;

- творческий Фестиваль «Четыре сезона»;

- творческий фестиваль «Без рамок»;

- Конкурс Молодых Исполнителей Калужской области – региональный этап Дельфийских игр России

- интерактивная игра для молодёжи «Вело-Бор»

- чемпионат города Калуги по игре «Что? Где? Когда?»;

- конкурс «Студенческий рецепт».
Одним из направлений Программы является патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
На проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в 2021 году выделено 349,7 тыс. рублей, израсходовано 345,2.
В городе Калуге ежегодно проводятся военно-спортивные игры для учащейся, студенческой и работающей молодежи. В апреле 2021 года в Калуге прошли традиционные военно-патриотические игры «Зарница-Орленок», «Тактика» и «Призывник», а в сентябре 2021 года состоялась игра «Риск». Общее количество участников игр составило более 500 человек.
Традиционными и полюбившиеся калужанам остаются мероприятия посвященные Дню Победы, среди которых в этом году стали акции «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», «Салют, Победа!», «Майская площадка добра», а так же  концертная программа  «Я люблю тебя, Россия!». В данных мероприятиях ежегодно принимает участие более 5000 человек.

Одной из главных традиций нашего города является несение почетной караульной службы у могилы неизвестного солдата на площади Победы. В 2021 году почетную караульную службу несли 870 человек. 
МБУ «Молодежный центр» города Калуги ежегодно проводят городской смотр-конкурс постовцев, посвященный дню основания Поста №1 в Калуге. В 2021 году в конкурсе приняли участие 9 почетных караулов, победителем стала команда  МБОУ СОШ № 15. В преддверии Дня Победы так же проходит фестиваль воинского дефиле. Данное мероприятие направлено на развитие ритуала несения почетного караула, а лучшие выступления являются торжественной частью многих городских мероприятий патриотической направленности.
Ключевым событием этого года стал городской патриотический форум постов №1 «Часовые памяти», который прошел 6-7 октября на базе детско-оздоровительного центра «Сокол». Основная цель форума — это выработка единой стратегии военно-патриотического воспитания в общеобразовательных учреждениях, обмен опытом среди команд постовцев. Всего в форуме приняли участие 9 команд, среди которых был пост №1 города Козельска и команда города Брянска. 

В рамках форума участники представили работу своих объединений, руководители команд обсудили основные вопросы военно-патриотического воспитания в рамках работы круглого стола. Самым активным мероприятием стала военно-спортивная эстафета, где команды демонстрировали навыки строевого шага, умение сборки-разборки автомата, искали предметы с помощью металлоискателя, и штурмовали объект в рамках этапа игры «лазертаг». Победителем игры стал почетный караул из города-героя Брянска.

Помимо основных мероприятий ребята активно проявляли свои таланты в рамках творческой программы, а в завершении форума все участники посетили Калужский государственный музей истории космонавтики им.К.Э.Циолковского. 
Форум получил большой положительный отклик среди участников и руководителей команд и стал первым подобным мероприятием для данной категории молодежи в нашем городе.
Одним из направлений Программы является создание условий для инновационной деятельности молодежи, самореализации талантливой и одаренной молодёжи города.
На проведение мероприятий по данному направлению в 2021 году выделено 455,3 тыс. рублей, израсходовано 445,3.

В рамках празднования Дня молодежи 27 июня 2021 года состоялась серия спортивных мастер-классов по йоге и kangoojump, а так же прошли прикладные мастер-классы по декорированию свечей, изготовлению интерьерных композиций. Завершился День молодежи танцевальным фестивалем «DANCE BATTLE», проводимый совместно с Мастерской танца. 

Большое внимание в этом году уделяется экстремальным видам спорта. В рамках празднования Дня города, состоялся традиционный фестиваль экстремальных видов спорта «Kaluga Street Game» на скейт-площадке около памятника 600-летия основания Калуги. И в связи с появлением новых спортивных объектов состоялись соревнования по BMX на памп-треке в сквере Волкова, а так же чемпионат области по силовой атлетике на воркаут площадке в сквере юного зрителя. Данные мероприятия пользовались большим интересом среди молодежи и планируется сделать их традиционными.

В преддверие Дня города в сквере Волкова состоялась молодежная фитнес-гонка «Вызов принят». Участникам гонки предстояло выполнить ряд функционально-силовых упражнений за максимально короткое время. В гонке приняли участие 7 команд фитнес-центров нашего города. 
Важным молодежным событием в этом году стала смена лагеря актива Калуги «ЛАК», которая состоялась в августе на базе лагеря «Белка» и в ноябре на базе лагеря «Витязь». 160 калужан в течение месяца развивали навыки общения, принимали участие в творческой деятельности, а  так же приобретали новые знания и умения на различных мастер-классах.


В целях поддержки деятельности волонтерских и молодежных общественных объединений, для реализации проекта «Калуга-Новогодняя столица России» и празднования 650-летия основания Калуги управлением осуществлялась координация работы волонтерских центров. Всего за 2 проекта была организована работа 600 волонтеров, которые помогали реализовывать праздничные мероприятия, осуществляли информационную работу, а так же помогали работать с гостями и жителями нашего города. Закрывая волонтерский центр по празднованию Дня города в августе 2021 года представителями волонтерского движения была высажена аллея «Калуге 650 лет» из 20 туй перед Губернским парком. 
В целях содействия развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности в течение года проходят мероприятия для работающей молодежи. В течение года состоялись: боулинг-турнир, военно-спортивная игра «Тактика», соревнования по пейнтболу, по стрельбе, а так же интеллектуальный турнир среди команд работающей молодежи. В данных мероприятиях приняли участие более 300 человек.

Большое внимание в городе Калуге уделяется трудоустройству несовершеннолетних. Для решения этой задачи реализуется совместный проект Городской Управы города Калуги и государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Калуга». В целях создания условий для трудоустройства молодежи от 14 до 18 лет в городе Калуге работает Молодежная биржа труда. 
В 2021 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних выделены 346,9 тыс. рублей израсходовано 346,9 из муниципального бюджета. За 2021 год Центром занятости населения трудоустроено 420 человек. 
Основные виды работ это: работы по озеленению помещений и территорий, ремонт мебели, уборка территорий учебных заведений, работы по благоустройству.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период на основании индикаторов муниципальной программы  (форма № 9).

3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки (форма № 10).

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В связи с ограничительными мерами, для предотвращения распространения короновирусной инфекции, ряд мероприятий прошли в онлайн формате и с ограниченным количеством участников. 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- возможное изменение федерального и регионального законодательства;

- неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями или участниками программы, участвующими в реализации муниципальной программы.

Предполагаемые меры по управлению рисками реализации муниципальной программы:
- определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу;

- внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты, касающихся сферы реализации муниципальной программы;

- мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями или участниками программы мероприятий муниципальной программы.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (форма № 11).

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
Постановления Городской Управы города Калуги от 17.09.2021 № 334-П и                   от 22.12.2021 №441-п «О внесении изменения в постановление  Городской  Управы города Калуги от 30.12.2019 № 523-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Молодежь муниципального образования «Город  Калуга».


Изменения  внесены с целью корректировки расходов в связи с изменением бюджетных ассигнований на период 2021 года, при этом  индикаторы  муниципальной программы и их значения не изменились. 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

 - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определялась путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле [image: image1.wmf]å
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 В 2021 году оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 0,85.

 - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, определялась путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле 

Уи = Фф / Фп 

Фф =  11158,2

Фп =  11 173,8
Уи = 11158,2/11 173,8 = 0,99

В 2021 году оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составила 0,99.

- оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по формуле  
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В 2021 оценка степени реализации мероприятий составила 0,9

9. Иная информация, отражающая ход реализации муниципальной программы.
В ходе реализации программы отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от запланированных в 2021 году находятся в пределах нормы
Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Удельный вес численности молодежи, участвующей в городских мероприятиях, к общему количеству молодежи города Калуги в возрасте от 14 до 30 лет
	%
	50,2
	50,9
	50,9
	

	2.
	Удельный вес численности молодежи, участвующей в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему количеству молодежи города Калуги в возрасте от 14 до 30 лет.
	%
	14,6
	14,9
	14,9
	

	3.
	Удельный вес численности несовершеннолетних граждан, трудоустраиваемых на временные работы, к общему количеству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
	%
	1,9
	12
	5
	В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2021 году трудоустройство несовершеннолетних граждан в полном объеме не представлялось возможным.

	4.
	Количество мероприятий по работе с подростками и молодежью
	шт.
	173
	170
	175
	


Сведения 

о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий)

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	осуществление деятельности по подготовке и проведению городских мероприятий с молодежью города Калуги
	план работы учреждения на 2020 год выполнен. 
	

	2.
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- проведение мероприятий для работающей молодежи

- проведение «круглых столов», семинаров по обмену опытом работы молодежных советов на предприятиях города


	в целях консолидации работающей молодежи города Калуги реализовано 6 мероприятий 
	

	3.
	Содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- разработка и издание информационно-справочных материалов

в сфере социальной поддержки молодой семьи,

- подготовка сюжетов и публикаций в электронных и печатных СМИ города о молодых семьях,

проведение городских мероприятий среди молодых семей
	для молодых семей проведено 6 мероприятий, опубликованы информационные материалы в социальной сети интернет.
	

	4.
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- проведение городских мероприятий по патриотическому воспитанию,

- проведение совместных мероприятий с общественными военно-патриотическими, поисковыми объединениями, клубами,

- мероприятия, посвященные дате создания  Поста № 1

- организация и проведение военно-спортивных игр


	проведены мероприятия:

-патриотические акции;

-  военно-спортивные игры для молодежи:
«Зарница-Орленок»,

 «Призывник»,
 «Риск», «Тактика»,

- участие в проведении мероприятий, посвященных Дням Воинской Славы.
	

	5.
	Поддержка проектов и  инициатив детских и молодежных организаций и объединений
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- проведение городских мероприятий с молодежными общественными объединениями 
	Совместно с федерацией экстремальных видов спорта были реализованы мероприятия: KALUGA STREET GAME, соревнования по BMX 
	

	6.
	Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- городской праздник, посвященный Дню молодежи,

- проведение городских мероприятий для талантливой и одаренной молодежи,

- проведение городских мероприятий среди образовательных учреждений среднего профессионального образования г.Калуга,

- проведение мероприятий в рамках Дня города Калуги,

-  участие команд и делегаций муниципального образования  «Город Калуга» в областных мероприятиях и соревнованиях
	В рамках празднования Дня молодежи состоялась серия спортивных мастер-классов по йоге и kangoojump, прикладные мастер-классы, танцевальный фестиваль «DANCE BATTLE».
В рамках празднования дня города реализованы следующие мероприятия:

- молодежная гонка «Вызов Принят»

- фестиваль экстримальных видов спорта «Kaluga Street Game»

	

	7.
	Содействие занятости молодежи
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- временная занятость несовершеннолетних.


	В течение 2021 года Центром занятости населения трудоустроено 420 человек 
	

	8.
	Развитие международного молодежного сотрудничества
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- проведение мероприятий по международному сотрудничеству.
	В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией реализация данных мероприятий не представлялось возможным
	Финансирование на данный раздел в 2021 году не выделялось

	9.
	Информационное обеспечение реализации  молодежной политики
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	2020 г.
	2025 г.
	- поддержка и развитие системы молодежных информационных каналов (сайтов в сети Интернет) и печатных изданий, освещающих вопросы работы с молодежью,

мониторинг общественного мнения молодых калужан по вопросам реализации молодежной политики
	Информационное освещение мероприятий по молодежной политике на сайтах в сети Интернет, в печатных изданиях.
	Финансирование на данный раздел в 2020 году не выделялось

	10.
	Проведение мероприятий Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России» -  приобретение брендированной одежды

	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2021 г.
	2020 г.
	2021 г.
	- приобретение брендированной одежды для волонтеров проекта «Калуга-Новогодняя столица России».
	Приобретено 299 комплектов брендированной  одежды 
	


Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования «Город Калуга» на реализацию
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	N 

п/п
	Наименование

подпрограммы

(ведомственной 

целевой программы),

прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	  Код бюджетной  
  классификации  
	             Расходы, тыс. руб.             

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	   Сводная    
  бюджетная   

роспись, план 
 на 1 января  

отчетного года
	   Сводная    
  бюджетная   
   роспись,   
  уточненный  
  план на 31  
   декабря    

отчетного года
	   Кассовое   
  исполнение  

на 31 декабря 

отчетного года

	 1 
	          2           
	      3       
	 4  
	  5  
	 6 
	7 
	      8       
	      9       
	      10      

	1. 
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	801
	0707
	4600100594
	611
	9481,9
	9481,9


	9481,9

	2. 
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги.
	
	801
	0707
	4600100594
	612
	300,0
	300,0
	300,0

	3. 
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности.
	
	801
	0707
	4600142760
	244
	170,0
	170,0
	169,2

	4. 
	Содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов.
	
	801
	0707
	4600142770
	244
	40,0
	40,0
	40,0

	5. 
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.
	
	801
	0707
	4600142780
	244
	350,0
	349,7
	345,2

	6. 
	Поддержка проектов и  инициатив детских и молодежных организаций и объединений.
	
	801
	0707
	4600142790
	244
	30,0
	30,0
	29,7

	7. 
	Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи.
	
	801
	0707
	4600142800
	244
	340,0
	455,3
	445,3

	8. 
	Содействие занятости молодежи.

	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

управление образования города Калуги

управление культуры города Калуги


	801

538


	0707

0707


	4600242810

4600242810


	612

612


	1000

0

0
	23,1

304,1

19,7
	23,1

304,1

19,7

	9. 
	Развитие международного молодежного сотрудничества
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	801


	0707


	4600142840


	244


	70,0
	0
	0

	10. 
	Проведение мероприятий Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России» -  приобретение брендированной одежды

	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	801
	0707
	46001S0251
	244
	0
	0


	0

	
	
	
	ВСЕГО:
	11781,9
	11 173,8
	11158,2


