ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2025 ГОДА

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»:

«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» (всего), в том числе | 25 467,48 | 25 437,48 | 10,00 | 0,04% | В рамках муниципальной программы заключены и находятся в процессе исполнения муниципальные контракты |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 25 467,48 | 25 437,48 | 10,00 | 0,04% |  |
| иные источники <2> |  |  |  |  |  |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» Соисполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 19 383,88 | 19 383,88- | 0 | 0% | В рамках направления заключены и находятся в процессе исполнения муниципальные контракты Работа по размещению электронных аукционов на изготовление технических планов будет продолжена. В связи с чем плановые показатели направления будут достигнуты в полном объеме |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 19 383,88 | 19 383,88- | 0 | 0% |  |
| Комплекс проектных мероприятий |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости (сокращению количества неиспользуемых объектов), находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» | 19 383,88 | 19 383,88- | 0 | 0% |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 19 383,88 | 19 383,88- | 0 | 0% |  |
| Направление «Национальная экономика» Соисполнитель управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 6 083,60 | 6 053,60 | 10,0 | 0,17% | Управлением заключены и планируются к заключению контракты с неопределенным объемом работ и услуг, которые будут исполняться в течение 2025 года. Плановые показатели направления будут достигнуты в полном объеме |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 6 083,60 | 6 053,60 | 10,0 | 0,17% |  |
| Комплекс проектных мероприятий |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости (сокращению количества неиспользуемых объектов), находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» | 1 214,00 | 1 214,00 | 10,0 | 0,82% |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 214,00 | 1 214,00 | 10,0 | 0,82% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации» | 2 869,60 | 2 869,60 | 0,0 | 0,0% |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 2 869,60 | 2 869,60 | 0,00 | 0,0% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» | 2 000,00 | 1970,00 | 0,0 | 0,0% |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 2 000,00 | 1970,00 | 0,00 | 0,0% |  |

--------------------------------

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2>   Указываются   собственные  средства  организаций  (при  наличии);

средства  фондов  (при  наличии);  средства  физических  лиц (при наличии);

привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Соисполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| N п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Наименование показателя: Количество изготовленных, измененных техпаспортов на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |
|  | Факт/прогноз |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 2 | Наименование показателя: Количество изготовленных, измененных техпаспортов на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 2790 |
|  | Факт/прогноз |  | 1047 |  | 259 |  | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 2790 |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Задача «Проведение работ по государственному кадастровому учету и государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, жилые помещения муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Количество изготовленных, измененных техпаспортов на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности» |  |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «утвержденный план-график закупок» | 01.04.2025 | Не наступила |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «муниципальный контракт» | 30.04.2025 | Не наступила |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «акт приемки поставленных товаров» | 31.10.2025 | Не наступила |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «платежное поручение» | 30.12.2025 | Не наступила |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Количество изготовленных, технических планов на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности» |  |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «утвержденный план-график закупок» | 01.04.2025 | Не наступила |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «муниципальный контракт» | 30.04.2025 | Не наступила |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «акт приемки поставленных товаров» | 31.10.2025 | Не наступила |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «платежное поручение» | 30.12.2025 | Не наступила |  |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

Соисполнитель Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана

достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. |  | фев. | март |  | апр. |  | май | июнь |  | июль | авг. | сент. |  |  | окт. | нояб. |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя Выполнение плана неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования "Город Калуга" от мероприятий по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | %. | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Факт/прогноз |  | %. | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Наименование показателя Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | шт. | 0 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 22 |  |
|  | Факт/прогноз |  | шт. | 0 |  | 1 | 0 |  | 3 |  | 5 | 3 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 22 |  |
| 3 | Наименование показателя Количество объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга», и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 |  | 30 | 27 |  | 27 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 154 |  |
|  | Факт/прогноз |  | шт. | 0 |  | 0 | 1 |  | 30 |  | 30 | 27 |  | 27 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 155 |  |
| 4 | Наименование показателя Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | тыс.шт. | 0,02 |  | 0,01 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,01 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,2 |  |
|  | Факт/прогноз |  | тыс.шт. | 0,03 |  | 0,02 | 0,04 |  | 0,02 |  | 0,01 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,3 |  |
| 5 | Наименование показателя Количество страниц архивных приватизационных дел, переведенных в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | тыс.шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 |  | 30 | 27 |  | 27 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 154 |  |
|  | Факт/прогноз |  | тыс.шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 |  | 30 | 27 |  | 27 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 324 |  |
| 6 | Наименование показателя Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 7 |  |
|  | Факт/прогноз |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 7 |  |
| 7 | Наименование показателя Количество объектов движимого имущества, в отношении которых проведены мероприятия по списанию и утилизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки |  |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (должность) |  |  | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества. Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном и выявленном бесхозяйном имуществе. Обеспечение своевременного списания и утилизации движимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Финансовое обеспечение мероприятий в сфере имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг |  |  | 10.01.2025 |  |  | 27.12.2024 |  | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Заключение муниципальных контрактов |  |  | 10.01.2025 |  |  | 10.02.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Приемка оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 15.12.2025 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Оплата оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 25.12.2025 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации. «Формирование электронной структурированной базы данных архивных приватизационных дел» структурного элемента «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг |  |  | 10.01.2025 |  |  | 27.12.2024 |  | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Заключение муниципальных контрактов |  |  | 10.01.2025 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Приемка оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 15.12.2025 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Оплата оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 25.12.2025 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задача «Обеспечение сохранности объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг |  |  | 10.01.2025 |  |  | 27.12.2024 |  | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Заключение муниципальных контрактов |  |  | 10.01.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Приемка оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 15.12.2025 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Оплата оказанных услуг, выполненных работ |  |  | 25.12.2025 |  |  | Не наступила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |