Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2 квартал 2026.

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Количество котельных в которых произведена модернизация оборудования на более энергоэффективное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт |  |  |  | 5 | 4 |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 17 |  |
|  | Факт/прогноз | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 10 | 5 | 5 | 16 | 20 | 30 | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 200 |  |
|  | Факт/прогноз | шт |  |  |  | 20 | 30 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета теплоснабжения (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 1300 | 1302 | 1310 | 1315 | 1320 | 1325 | 1330 | 1335 | 1340 | 1345 | 1350 | 1350 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 345 | 320 | 331 | 406 | 461 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 653 | 655 | 658 | 660 | 662 | 664 | 665 | 667 | 668 | 669 | 670 | 670 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 67 | 63 | 68 | 170 | 58 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодного водоснабжения (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 600 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 215 | 214 | 214 | 244 | 287 | 337 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроснабжения (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 650 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 755 | 760 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 478 | 478 | 478 | 528 | 578 | 633 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число многоквартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета теплоснабженияа (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 700 | 694 | 690 | 680 | 675 | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 650 | 650 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 341 | 341 | 341 | 487 | 487 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Число много-квартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 700 | 694 | 690 | 680 | 675 | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 650 | 650 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 48 | 48 | 48 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Число многоквартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами холодного водоснабжения (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 700 | 694 | 690 | 680 | 675 | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 650 | 650 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 134 | 134 | 134 | 234 | 237 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Число многоквартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами электроснабжения (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 700 | 694 | 690 | 680 | 675 | 670 | 665 | 660 | 655 | 650 | 650 | 650 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 153 | 153 | 153 | 191 | 200 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета газа (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 2175 | 2275 | 2375 | 2475 | 2575 | 2675 | 2875 | 2975 | 3075 | 3175 | 3275 | 3300 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 3369 | 3369 | 3369 | 3400 | 3400 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета холодной воды (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 17675 | 17775 | 17875 | 17975 | 18075 | 18175 | 18275 | 18375 | 18475 | 18575 | 18675 | 18775 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 2149 | 3100 | 4200 | 5829 | 6203 | 6817 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Число квартир в многоквартирных домов, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета горячей воды (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 8075 | 9075 | 9875 | 10075 | 10175 | 10275 | 10575 | 10675 | 10875 | 10975 | 11175 | 11275 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 13541 | 13303 | 13303 | 13338 | 13375 | 13415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета электричества (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 27175 | 27275 | 27375 | 27475 | 27575 | 27675 | 27775 | 27875 | 27975 | 28175 | 28275 | 28375 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 30346 | 30346 | 30346 | 30350 | 30356 | 30360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объем потребляемой (используемой) тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 230,1 | 225,7 | 180,1 | 170,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 170,1 | 1540,1 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 221,56 | 225,18 | 172,32 | 55,55 | 43,55 | 11,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Общий объем потребляемой (используемой) тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 273,7 | 277,7 | 218,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 218,7 | 1990,7 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 274,85 | 278,18 | 217,53 | 111,4 | 73,4 | 40,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Объем потребляемой (используемой) холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 23249,3 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 2039,64 | 2024,08 | 1955,16 | 2285,94 | 2185,94 | 2207,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Общий объем потребляемой (используемой) холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 29354,5 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 2649,61 | 2612,84 | 2540,27 | 2556,04 | 2475,38 | 2590,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Объем потребляемой (используемой) горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 180 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 4,505 | 4,506 | 4,329 | 3,7 | 4,31 | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Общий объем потребляемой (используемой) горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 279,6 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 15,655 | 15,09 | 14,337 | 7,25 | 13,2 | 12,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Объем потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. куб. м | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,8 | 496500,0 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. куб. м | 41256,7 | 45234,5 | 40456,1 | 34678,1 | 30134,7 | 29325,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Общий объем потребляемого (используемого) природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. куб. м | 43566,6 | 43566,6 | 43566,6 | 43566,6 | 43566,6 | 43566,6 | 43566,6 | 43566,6 | 43566,6 | 43566,6 | 43566,6 | 522800,0 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. куб. м | 44321,3 | 44180,1 | 41235,2 | 41234,5 | 37987,1 | 32156,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество газовых плит и приборов учета установленных (замененных старых образцов на новые) в жилых домах, квартирах муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 |
|  | Факт/прогноз | шт |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 410,3 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 43 | 47 | 38 | 5,1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Общий объем тепловой энергии, отпущенной в системе централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 277,3 | 280,3 | 220,3 | 220,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 200,3 | 2600,6 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 276,69 | 280,202 | 219,12 | 83,99 | 51,59 | 17,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Площадь многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше (расчет ведется с повышением помесячно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | м кв. | 12824,7 | 12824,7 | 12824,7 | 12824,7 | 12824,7 | 12824,7 | 12824,7 | 12824,7 | 12824,7 | 12824,7 | 12824,7 | 153896,5 |  |
|  | Факт/прогноз | м кв. | 32946,7 | 43454,0 | 56462,7 | 71439,5 | 102879,4 | 142879,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Общая площадь многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. м2 | 8760 | 8760 | 8770 | 8800 | 8830 | 8840 | 8860 | 8870 | 8880 | 8900 | 8910 | 8920 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. м2 | 33,0 | 23,5 | 56,4 | 52,3 | 42,3 | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 1391,5 | 1391,5 | 1391,5 | 1391,5 | 1391,5 | 1391,5 | 1391,5 | 1391,5 | 1391,5 | 1391,5 | 1391,5 | 16698,7 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 1455,22 | 1401,56 | 1400,2 | 1374,40 | 1362,85 | 1383,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 129,6 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 7,73 | 7,577 | 4,901 | 7,8 | 7,5 | 4,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Общий объем переданной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 285 | 287 | 225 | 230 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 270 | 2530,8 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 284,76 | 287,79 | 224,45 | 203,48 | 141,52 | 59,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих строительству, модернизации, ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Факт/прогноз | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Задача «Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры» структурного элемента «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 01.02.2026 | 26.12.2025 |  | Тимофеева Н.В. старший инспектор | План график № № 202501373000434001 |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2026 20.03.2026 20.03.2026 20.03.2026 20.03.2026 | 28.01.2026 28.01.2026 30.01.2026 04.02.2026 27.03.2026 |  | Тимофеева Н.В. старший инспектор |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2026 01.09.2026 01.09.2026 01.09.2026 01.09.2026 | 30.05.2025 30.05.2025 30.05.2025 14.02.2025 27.05.2025 |  | Тимофеева Н.В. старший инспектор |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | 25.12.2026 |  | Тимофеева Н.В. старший инспектор |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение доли оснащенности ИПУ энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде» структурного элемента «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 01.02.2026 | 26.12.2025 |  | Сычева Т.М. старший инспектор | План график № 202501373000434001 |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2026 | 06.10.2026 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2026 | 10.12.2026 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | 25.12.2026 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение доли оснащенности муниципального жилого фонда современным и энергоэффективным газовым оборудованием» структурного элемента «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации газового оборудования в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 01.02.2026 | 26.12.2025 |  | Сычева Т.М. старший инспектор | План график № 202501373000434001 |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2026 | 20.09.2026 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2026 | 10.12.2026 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | 25.12.2026 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| Задача «Наличие актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 01.02.2026 | 26.12.2025 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей | План график № 202501373000434001 |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2026 | 26.02.2026 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2026 | 08.04.2026 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2026 | 25.12.2026 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| Задача «Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры структурного элемента «Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1 Утверждение распределения бюджетных ассигнований | 01.02.2026 | 26.12.2025 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей | План график № 202501373000434001 |  |  |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 20.09.2026 | 12.02.2026 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3 Произведение выплаты | 01.12.2026 | 31.11.2026 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 | 25.12.2026 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |