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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» за 2022 год
(в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Город Калуга»)   

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В соответствии с Положением об управлении социальной защиты города Калуги, утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от 26.12.2005 № 376-п, управление социальной защиты города Калуги участвует в реализации государственной и региональной политики в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан города Калуги, разрабатывает и реализует муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – Программа).
Главной целью Программы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан города Калуги за счет реализации мер социальной поддержки, установленных правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, дополнительных мер социальной поддержки, установленных правовыми актами муниципального образования «Город Калуга». 
В качестве основных задач Программы выступали:

1. Обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, детей и семей с детьми, установленных законодательством Российской Федерации и Калужской области, в соответствии с переданными отдельными государственными полномочиями муниципальному образованию «Город Калуга» на основании Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями».
2. Обеспечение адресного предоставления отдельным категориям граждан социальной помощи, компенсаций, услуг и выплат социального характера в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Калуга» и Калужской области (Закон Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, специалистов, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистов, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством».
3. Мониторинг качества жизни населения города Калуги для рационального использования средств, предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий граждан.
Программа реализуется в период с 2020 года по 2025 год в один этап.
На реализацию Программы в 2022 году были направлены бюджетные средства из бюджетов всех уровней в сумме 3 121 303,2 тысяч рублей, в том числе из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в сумме 424 475,9 тысяч рублей. Показатели (индикаторы) по мероприятиям программы в большей части достигли плановых значений.
Осуществлялась реализация 16 мероприятий, которыми охвачено более чем           130 тысяч жителей города Калуги, в том числе 11 мероприятий - за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», что позволило:  
- оказать социальную поддержку 64 176 гражданам по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; 
- предоставить социальные выплаты, пособия, компенсации для 22 157 детей, семьям с детьми; 

- возместить транспортным организациям выпадающие доходы, связанные с предоставлением права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования 103 845 гражданам;
-  предоставить адресную социальную помощь 3188 малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В течение года управлением социальной защиты города Калуги осуществлялся мониторинг реализации Программы, предоставлены отчеты о ходе (итогах) выполнения, целевых показателей (индикаторов), мероприятий Программы, а также направлялась соответствующая справочно-аналитическая информация в министерство труда и социальной защиты Калужской области.
1.  Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год, предшест-вующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество получателей адресной социальной помощи
	чел.
	3098
	3348
	3188
	Охват – 95 %

(уменьшение количества получателей по факту обращений)

	1.1
	Количество получателей единовременного социального пособия
	чел.
	1854
	2004
	1751
	Охват – 87 %

(уменьшение количества получателей по факту обращений)

	1.2
	Количество получателей ежемесячного социального пособия инвалидам 1 и 2 групп, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, и трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами 1 и 2 групп или ребенком-инвалидом
	чел.
	50
	80
	67
	Охват – 84 %

(уменьшение количества получателей в связи со смертью,  утратой статуса)

	1.3
	Количество получателей ежемесячного социального пособия инвалидам 1 группы по зрению с детства, ставшим инвалидами в связи с увечьем, полученным в период Великой Отечественной войны и в результате ее последствий, постоянно проживающим в городе Калуге
	чел.
	2
	2
	2
	-

	1.4
	Количество получателей социального пособия многодетным семьям         

с 6-ю и более детьми
	чел.
	35
	35
	38
	-

	1.5
	Количество граждан, которым предоставлены услуги по санитарной обработке лиц без определенного места жительства
	чел.
	380
	380
	380
	Охват – 100 % 



	1.6
	Количество получателей единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей 
	чел.
	0
	1
	1
	-

	1.7
	Количество получателей государственной социальной помощи в виде ежегодной единовременной денежной выплаты
	чел.
	207
	207
	364
	Охват – свыше 100 % 

(увеличение количества получателей по факту обращений)

	1.8
	Количество получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта
	чел.
	570
	677
	585
	Охват – 86 %

(уменьшение количества получателей в связи с перераспределением объемов субвенции на эти цели из областного и федерального бюджетов по уведомлению минтруда Калужской области)

	2
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	чел.
	20
	40
	18
	Охват – 45 %
(уменьшение количества получателей в связи со смертью)

	3
	Количество инвалидов и участникам Великой Отечественной войны, получивших единовременную социальную адресную помощь на ремонт занимаемых ими жилых помещений
	чел.
	0
	0
	0
	Средства не предусматривались

	4
	Количество получателей мер социальной поддержки для граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и  «Почетный гражданин Калужской области», проживающих на территории муниципального образования «Город Калуга»
	чел.
	17
	17
	17
	-

	5
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома (отдельные категории граждан)
	чел.
	293
	237
	199
	Охват – 84 % 

(все обращения были удовлетворены)

	6
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	чел.
	40
	39
	37

	Охват – 95 % 

(все обращения были удовлетворены)

	7
	Количество председателей советов многоквартирных домов, лиц, осуществляющих руководство деятельностью ТОС, которым выплачиваются компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	чел.
	342
	370
	383
	-

	8
	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	чел.
	455
	473
	457
	Охват – 97 %

(отсутствие права на оформление указанной выплаты по причине продолжения работы на муниципальной службе, а также прекращение права на получение указанной выплаты по причине смерти) 

	9
	Количество поставщиков тепловой энергии, которым произведено возмещение части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению
	ед.
	5
	0
	0
	На отчетный год средства не предусматривались

	10
	Количество мероприятий в области социальной политики
	шт.
	8
	11
	11
	

	10.1
	Количество детей, нуждающихся в социальной поддержке, получивших пригласительные билеты на мероприятия
	чел.
	2932
	2887
	3370
	-

	11
	Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 
	чел.
	2
	2
	0
	Охват – 0 % (в связи с невыполнением подрядной организацией ремонтных работ по 1 обращению)


	12
	Количество граждан, пользующихся правом бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
	чел.
	45898
	0
	0

	Детализация направления расходования средств в рамках реализации действующих порядков



	13
	Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования
	чел.
	0
	30000
	64083
	Охват – свыше 100 %

(увеличение количества получателей по факту обращений)

	14
	Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
	чел.
	0
	6000
	39762
	Охват – свыше 100 %

(увеличение количества получателей по факту обращений)

	15
	Количество получателей государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий - физическим лицам), 

в соответствии с Федеральным законом      от 19.05.1995 № 81-ФЗ       «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	чел.
	2812
	0
	0
	На отчетный год средства не предусматривались,
данное пособие передано для реализации в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области)

	16
	Количество получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом      от 19.05.1995 № 81-ФЗ         «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	чел.
	8
	0
	0
	На отчетный год средства не предусматривались,

данное пособие передано для реализации в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области)

	17
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с федеральными законами
	чел.
	31804
	30000
	24708


	Охват – свыше 82 %

(все обращения были удовлетворены)

	18
	Количество получателей социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	чел.
	28362
	20200
	22157


	Охват – свыше 100 %

(увеличение количества обращений)

	19
	Количество получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	чел.
	2171
	2224
	2104
	Охват – 95 %

(все обращения были удовлетворены)

	20
	Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	чел.
	5276
	6000
	4632
	Охват – 77 %

(все обращения были удовлетворены)

	21
	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством 
	чел.
	41669
	42000
	33777


	Охват – 80 %

(все обращения были удовлетворены)


2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие 
в ходе реализации мероприя-тия

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-

ции
	начала реализа-

ции
	окончания реализа-

ции
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях поддержания социально приемлемого уровня жизни
	Количество получателей адресной социальной помощи составило 3188 чел.
	-

	
	В том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	- единовременного социального пособия
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Количество получателей единовременного социального пособия составило 1751 чел.
	-

	1.2
	- ежемесячного социального пособия инвалидам 1 и 2 групп, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, и трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами  1 и 2 групп или ребенком-инвалидом
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Адресная социальная поддержка малоимущих инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Количество получателей ежемесячного социального пособия инвалидам 1 и 2 групп, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, и трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами  1 и 2 групп или ребенком-инвалидом,  составило 67 чел.
	-

	1.3
	- ежемесячного социального пособия инвалидам 1 группы по зрению с детства, ставшим инвалидами в связи с увечьем, полученным в период Великой Отечественной войны и в результате ее последствий, постоянно проживающим в городе Калуге
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Социальная поддержка инвалидов
	Количество получателей ежемесячного социального пособия инвалидам 1 группы по зрению с детства, ставшим инвалидами в связи с увечьем, полученным в период Великой Отечественной войны и в результате ее последствий, постоянно проживающим в городе Калуге,  составило 2 чел.
	-

	1.4
	- ежемесячного социального пособия многодетным семьям с 6-ю и более детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Социальная поддержка  многодетных семей
	Количество получателей (семей) социального пособия многодетным семьям с 6-ю и более детьми  составило 38 семей
	-

	1.5
	- услуг по санитарной обработке лицам без определенного места жительства
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Количество лиц без определенного места жительства, которым предоставлены услуги по санитарной обработке, составило 380 чел. 
	-

	1.6
	- единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Социальная поддержка  многодетных семей
	Количество получателей единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей составило 1 чел.
	-

	1.7
	- государственной социальной помощи в виде ежегодной единовременной денежной выплаты
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Государственная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Количество получателей государственной социальной помощи в виде ежегодной единовременной денежной выплаты составило 364 чел.
	-

	1.8
	- государственной социальной помощи на основании социального контракта
	Управление социальной защиты города Калуги
	2021
	2025
	2021
	2025
	Государственная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Количество получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта составило 585 чел.
	-

	2
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация мер социальной поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми актами
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет, составило 18 чел.
	-

	3
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга», на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений
	Управление социальной защиты города Калуги
	2023
	2025
	2024
	2025
	Улучшение условий проживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны за счет предоставления им адресной социальной помощи на ремонт занимаемого жилого помещения
	Средства на реализацию мероприятия не предусматривались
	-

	4
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и  «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги», «Почетный гражданин Калужской области»
	Количество получателей мер социальной поддержки для граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим в муниципальном образовании «Город Калуга», составило 17 чел., в т.ч.:          17 чел. - ежемесячная материальная помощь, ежегодное материальное вознаграждение ко Дню города; 15 чел. - ежемесячная компенсация в связи с расходами по абонентской плате за услуги местной телефонной связи и расходами по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
	-

	5
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в ветхом жилье
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома (отдельные категории граждан) составило 199 чел.
	-

	6
	Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация на территории МО «Город Калуга» Закона Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством, составило 37 чел.
	-

	7
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные услуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги
	Среднегодовое количество председателей советов многоквартирных домов, лиц, осуществляющих руководство деятельностью ТОС, которым выплачиваются компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составило 383 чел.
	-

	8
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация мер, установленных решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»
	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности, составило 457 чел.
	-

	9
	Предоставление компенсации части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению гражданам, проживающим в многоквартирных домах высотой один, два и переменной этажности один и два этажа до 1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии  
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2021
	2020
	2021
	Возмещение части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению поставщикам тепловой энергии
	Средства на реализацию мероприятия не предусматривались
	-

	10
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2024
	2020
	2023
	Улучшение условий проживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны за счет предоставления им единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов
	Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, составило 0 чел.
	Невыполнение подрядной организацией ремонтных работ

	11
	Организация предоставления гражданам права бесплатного  и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2021
	2020
	2021
	Реализация мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги (возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования) 
	Количество граждан, пользующихся правом бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения, составило 0 чел.
	Средства перераспределены на мероприятия под пунктами 12,13

	12
	Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	2022
	2025
	2022
	2025
	Реализация мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги (возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования) 


	Количество граждан, пользующихся правом бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования составило 64083 чел.
	

	13
	Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	2022
	2025
	2022
	2025
	Реализация мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги (возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права льготного проезда в городском транспорте общего пользования)
	Количество граждан, пользующихся правом льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования составило 39762 чел.
	

	14
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, установленных законодательством для отдельных категорий граждан (назначение, расчет и выплата компенсации на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги) 
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с федеральными законами составило  

24708 чел.
	-

	15
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация мер социальной поддержки, установленных Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»
	Количество получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», составило  2104 чел.
	-

	16
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расчет размера субсидии, перечисление субсидий на банковские счета граждан)
	Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составило 4632 чел.  (семей – 3804)
	-

	17
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация мер социальной поддержки, установленных законодательством для отдельных категорий граждан
	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан  в соответствии с региональным законодательством составило 33777 чел.
	-

	Основное мероприятие «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»

	18
	Организация предоставления государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий - физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ             «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2021
	2020
	2021
	Реализация мер социальной поддержки, установленных Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Количество получателей государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий - физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», составило 0 чел. (Данное пособие передано для реализации в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области)
	-

	19
	Организация предоставления единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом  от 19.051995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2021
	2020
	2021
	Реализация мер социальной поддержки жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, установленных Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Количество получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», составило 0 чел. (Данное пособие передано для реализации в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области)
	-

	20
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация мер социальной поддержки, установленных законодательством для семей с детьми
	Количество получателей социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми составило 22157 чел.
	-

	Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»

	21
	Организация и проведение мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация мероприятий социальной поддержки социально уязвимым категориям населения, а также общественно значимых мероприятий в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Организовано и проведено 11 мероприятий в области социальной политики. Количество участников –       3370 чел.  
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия»

	22
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты города Калуги
	Обеспечены условия для повышения эффективности расходов бюджета МО «Город Калуга» на реализацию программы 
	-


3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

· Указанных факторов не выявлено.

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Мерами управления рисками являются:

· детальное планирование хода реализации Программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы;

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

на реализацию Программы
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 
1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 
31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540

540

540

540

540
	10 03

10 03

10 03

10 06
10 06
10 06
	03 0 01 42080

03 0 01 42080

03 0 01 42080

03 0 01 03040

03 0 01 03040

03 0 01 R4040
	313

323

244

244

313

313
	114124,3
14428,8
13 818,3
472,3
138,2
860,9
8,5
852,4
98 834,6
98 834,6
	136610,3
17428,8
16 818,3
472,3
138,2
1874,9
18,2
1856,7
117 306,6

117 306,6

	133362,5
14189,3
13 589,6
472,0
127,7
1872,6
18,1
1854,5
117 300,6
117 300,6

	2
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540
	10 03

10 03
	03 0 01 42082

03 0 01 42082


	244

313
	232,3
2,3
230,0
	91,2
1,2
90,0
	91,1
1,1
90,0

	3
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и  «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540
	10 03

10 03


	03 0 01 42100

03 0 01 42100
	244

313
	2 224,9
22,0
2 202,9
	1952,3
19,4
1 932,9
	1 872,5
18,5
1 854,0

	4
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан 
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540
	10 03

10 03
	03 0 01 42110

03 0 01 42110
	244

313
	2 426,4
24,0
2 402,4
	2 426,4
24,0
2 402,4
	2 414,4
23,7
2 390,7

	5
	Организация предоставления мер социальной поддержки по  оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в муниципальных организациях в   сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540
	10 03

10 03
	03 0 01 42120

03 0 01 42120
	244

313
	490,2
4,9
485,3
	516,4
6,1
510,3
	507,7
6,0
501,7

	6
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные услуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540
	10 06

10 06


	03 0 01 42130

03 0 01 42130
	244

313


	2 242,2
22,2

2 220,0
	2 096,1
20,1
2 076,0

	2 096,1
20,1
 2 076,0

	7
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540
	10 03

10 03
	03 0 01 42150

03 0 01 42150
	244

313
	154 331,0
 1 528,0
152 803,0
	147 766,0
1 431,7
146 334,3
	147 766,0

1 431,7
146 334,3

	8
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
	10 06
	03 0 01 S3190
	321
	800,0
	800,0
	0,0

	9
	Организация предоставления гражданам права бесплатного  и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающим на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
	Управление социальной защиты города Калуги
	540


	10 03


	03 0 01 42190


	811

	131 648,3

	0,0

	0,0


	10
	Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
	10 03
	03 0 01 42191
	811
	0,0
	199 308,3
	199 280,6

	11
	Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
	10 03
	03 0 01 42192
	811
	0,0
	39 309,9
	39 309,9

	12
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540

540
	10 03

10 03

10 03
	03 0 01 52500

03 0 01 52500

03 0 01 R4620
	244

313
313
	355 588,4
350 705,3
3 000,0

347 705,3
4 883,1

4 883,1


	279 746,7

274 267,9

3 000,0

271 267,9

5 478,8

5 478,8
	230 703,6

225 224,8
2 432,1
222 792,7

5 478,8

5 478,8

	13
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540
	10 03

10 03
	03 0 01 52200

03 0 01 52200
	244

313
	35 278,5

350,0

34 928,5
	35 278,5

350,0

34 928,5
	33 453,1

328,3

33 124,8

	14
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540
	10 03

10 03
	03 0 01 03020

03 0 01 03020


	244

313


	61 512,0

609,0

60 903,0
	55 162,0

609,0

54 553,0


	53 429,8

522,5

52 907,3



	15
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 


	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540

540


	10 03

10 03

10 03


	03 0 01 03010

03 0 01 03010

03 0 01 03010


	244

313

323


	634 862,2

6 500,0

627 862,2

500,0


	557 329,2

7 020,0

550 039,2

270,0


	553 251,5

6 810,0

546 172,6

268,9



	Основное мероприятие «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»

	16
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми


	Управление социальной защиты города Калуги


	540

540

540

540

540

540

540

540

540

540
	10 04

10 04

10 04

10 04

10 04

10 04

10 04

10 04

10 04

10 04
	03 0 02 03300

03 0 02 03300

03 0 Р1 03300

03 0 Р1 03300

03 0 Р1 50840

03 0 Р1 55730

03 0 02 R3020
03 0 02 R302F
03 0 Р1 5084F 

03 0 Р1 Д0840
	244

313

244

313

313

313

313

313

313

313
	1 524 857,6

60 983,1

2 800,0

58 183,1

160 511,8

1 300,0

159 211,8

252 248,9

252 248,9

320 824,5

320 824,5

726 168,7

726 168,7

0,0

0,0

0,0

0,0

4 120,6

4 120,6
	1 568 418,3

63 934,3

3 191,2

60 743,1

140 524,2

1 160,0

139 364,2

258 449,8

258 449,8

335 641,0

335 641,0

729 786,7

729 786,7

1 082,0

1 082,0

29 079,7

29 079,7

9 920,6

9 920,6
	1 568 278,3
63 838,9
3 118,5
60 720,4
140 524,2
1 160,0
139 364,2
258 444,5

258 444,5

335 616,5

335 616,5

729 780,7

729 780,7

1 082,0

1 082,0

29 079,7

29 079,7

9 911,8

9 911,8

	Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»

	17
	Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540


	10 06

10 06
	03 0 03 42160

03 0 03 42160
	244

323
	6 542,8

5 702,8

840,0
	6 080,0

5 457,8

622,2


	6 077,9
5 455,7
622,2

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия»

	18
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

540

540

540

540

540

540

540

540


	10 06

10 06

10 06

10 06

10 06

10 06

10 06

10 06

10 06
	03 0 04 00400

03 0 04 00400

03 0 04 00400

03 0 04 03050

03 0 04 03050

03 0 04 03050

03 0 04 03050

03 0 04 03050

03 0 04 03050


	121

129

244

121

122

129

244

247

853
	84 234,9

6 818,8

5 248,3

1 570,5

0,0

77 416,1

57 622,8

0,5

17 290,9

2 500,4

0,5

1,0
	88 411,6

7 100,5

5 297,4

1 585,3

217,8

81 311,1

60 762,8

0,5

18 045,9

2 500,4

0,5

1,0


	88 367,2

7 063,1

5 296,5

1 556,4

210,2

81 304,1

60 762,8

0,5

18 045,9

2 494,4

0,5

0,0


	ИТОГО
	3 111 396,0
	3 121 303,2
	3 060 262,20


6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2022 № 257-п   «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги         от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»                  
	Необходимые изменения и уточнения внесены в муниципальную программу в соответствии с  Положением о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п, в целях приведения финансовых показателей программы в соответствие с решением Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».


7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:

С = Σni=Ci/n,
· где:

· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С = 0,95+0,45+1+0,84+0,95+1+0,97+1+0+1+1+0,82+1+0,95+0,77+0,80=13,5 / 16 = 0,84
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф/Фп,
· где:

· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 3 060 262,2тыс.руб. / 3 121 303,2тыс.руб. = 0,98 

Оценка степени реализации мероприятий Программы:

М = Σmi=Pi/m,
· где:

· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

· Pi – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

· m – количество мероприятий, включенных в Программу.

М = 15 / 16 = 0,94 

