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[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА           3 квартал                 
         (отчетный период)

Наименование муниципальной программы:  «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга», (всего), в том числе:
	229 563,99
	229 563,99
	 167 900,61
	73,14
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	215 061,45
	215 061,45
	167 900,61
	78,07
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	14 502,54
	14 502,54
	3 867,53
	26,67
	

	Иные источники<2>
	-
	-
	-
	-
	

	Направление «Социальная политика» Управление образования города Калуги
	253,4
	253,4
	152,44
	60,15
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	253,4
	253,4
	152,44
	60,15
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	-
	-
	-
	-
	

	Направление «Социальная политика» Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	229 310,59
	229 310,59
	167 748,17
	73,15
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	214 808,05
	214 808,05
	163 880,64
	76,29
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	14 502,54
	14 502,54
	3 867,53
	26,67
	

	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей (опекунов)»
	192 240,00
	192 240,00
	  94 445,86
	49,13
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	192 000,00
	192 000,00
	141 212,82
	73,55
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	240,0
	240,0
	-
	-
	Предоставление  ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) запланировано на  декабрь 2025 года.

	Комплекс процессных мероприятий «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов»
	115,99
	115,99
	-
	-
	В отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги не заключены договоры об образовании патронатных семей

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	115,99
	115,99
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	37 078,00
	37 078,00
	26 687,78
	71,98
	

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	22 945,46
	22 945,46
	22 820,25
	99,45
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	14 132,54
	14 132,54
	3 867,53
	27,37
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в  сфере установленных функций»
	130,00
	130,00
	-
	-
	Мероприятие «День опекуна» запланировано на  IV квартал 2025 года

	средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	130,00
	130,00
	-
	-
	


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).


Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика»

[bookmark: _Hlk207290952][bookmark: _Hlk199945117]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Наименование показателя: «Количество получателей меры социальной поддержки по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»

	
	План
	796
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	94
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	796
	45
	59
	63
	64
	55
	45
	22
	19
	27
	
	
	
	

	2
	Наименование показателя: «Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения»
	

	
	План
	792
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	792
	459
	459
	462
	459
	456
	454
	452
	451
	448
	
	
	
	

	3
	Наименование показателя: «Количество получателей ежемесячных денежных выплат»
	

	
	План
	792
	1020
	1020
	1020
	1020
	1020
	1020
	1020
	1020
	1020
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	792
	997
	982
	983
	987
	958
	923
	935
	943
	901
	
	
	
	

	4
	Наименование показателя: «Количество получателей единовременных денежных выплат»
	

	
	План
	792
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	792
	1
	10
	10
	11
	7
	9
	6
	12
	10
	
	
	
	

	5
	Наименование показателя: «Количество получателей ежегодной единовременной денежной выплаты на оплату лекарств»
	

	
	План
	792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	6
	Наименование показателя: «Количество проведенных мероприятий в области опеки и попечительства»
	

	
	План
	792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
	

	1.1
	Мероприятие «Организация предоставления бесплатного проезда отдельным категориям граждан, в соответствии с законодательством Калужской области»
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1:
	
	
	
	
	
	

	
	Утверждено распределение бюджетных ассигнований
	01.01.2025
	01.01.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Решение о бюджете
	
	

	
	Контрольная точка 1.2:
	
	
	
	
	
	

	
	Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований
	26.01.2025
	04.02.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	
	

	
	Контрольная точка 1.3:
	
	
	
	
	
	

	
	Заключение договоров купли-продажи с УКТ г. Калуги

	25.12.2024
	15.02.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Договор поставки транспортных карт
	Действие договоров распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025
	

	
	Контрольная точка 1.4:
	
	
	
	
	
	

	
	Исполнение договоров купли-продажи путем приобретения транспортных карт для учащихся

	31.12.2025
	31.12.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Счет на оплату, товарная накладная
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	2
	Задача «Обеспечить социальную поддержку и оптимальные условия для жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, выплату вознаграждений опекунам (попечителям), приемным родителям» структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
	

	2.1
	Мероприятие «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным       законодательством»
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 2.1:
	
	
	
	
	
	

	
	Утверждено распределение бюджетных ассигнований
	01.01.2025
	01.01.2025
	Заведующий отделом
	Решение о бюджете
	
	

	
	Контрольная точка 2.2:
	
	
	
	
	
	

	
	Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований
	01.01.2025
	01.01.2025
	Заведующий отделом
	Соглашение с Министерством труда и
социальной
защиты
Калужской
области о
предоставлении бюджетных
ассигнований.
	
	

	
	Контрольная точка 2.3:
	
	
	
	
	
	

	
	Осуществление предоставления пособий и компенсаций       отдельным категориям граждан              области в соответствии с      региональным                             законодательством.

	Период с 01 по 20 число  месяца, следующе-го за   месяцем, в котором назначена выплата.
	Период с 01 по 20 число  месяца, следующе-го за   месяцем, в котором назначена выплата.
	Заведующий отделом
	Исполненные
платежные
поручения.
	
	

	
	Контрольная точка 2.4:
	
	
	
	
	
	

	
	Предоставление ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей)

	Период с 01.12.2025 по 25.12.2025
	
	Заведующий отделом
	
	Перечисление ежегодной выплаты осуществляется в срок с 1 декабря по 25 декабря 2025 года

	

	3
	Задача «Обеспечить поддержку и оптимальные условия для осуществления деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» структурного элемента «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов»
	

	3.1
	Мероприятие «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов»
	
	
	
	
	
	

	




	Контрольная точка 3.1:
	
	
	
	
	
	

	
	Утверждено распределение бюджетных ассигнований
	01.01.2025
	
	Заведующий отделом
	
	
	

	
	Контрольная точка 3.2:
	
	
	
	
	
	

	
	Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований
	01.01.2025
	
	Заведующий отделом
	Соглашение с Министерством труда и
социальной
защиты
Калужской
области о
предоставлении      бюджетных
ассигнований.
	
	

	
	Контрольная точка 3.3:
	
	
	
	
	
	

	
	Осуществление выплат
	
	
	
	
	В отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги не заключены договоры об образовании патронатных семей
	

	4
	Задача «Реализация социально значимых мероприятий в области опеки и попечительства» структурного элемента «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций»
	

	4.1
	Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций»
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 4.1:
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ о проведении дня опекуна
	Период с 01.10.2025 по 31.10.2025
	
	Заведующий отделом
	
	Мероприятие запланировано на  IV квартал 2025 года
	

	
	Контрольная точка 4.2:
	
	
	
	
	
	

	
	Заключение контрактов для обеспечения мероприятия
	Период с 01.10.2025 по 31.10.2025
	
	Заведующий отделом
	
	Мероприятие запланировано на  IV квартал 2025 года
	



