ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА  II квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс.рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга», (всего), в том числе: | 861 788,18 | 910 023,85 | 451 582,05 | 49,6 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 5 064,00 | 5 064,00 | 2 698,8 | 53,3 |  |
| средства областного бюджета | 1 969,34 | 1 969,34 | 1 049,54 | 53,3 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 854 754,84 | 902 990,51 | 447 833,71 | 49,6 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| иные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Направление «Образование», соисполнитель: управление культуры города Калуги | 371 378,18 | 374 597,07 | 223 934,22 | 59,8 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 371 378,18 | 374 597,07 | 223 934,22 | 59,8 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств» | 366 837,40 | 370 056,30 | 221 800,40 | 59,9 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 366 837,40 | 370 056,30 | 221 800,40 | 59,9 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств» | 4 000,78 | 4 000,78 | 1 833,82 | 45,8 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 4 000,78 | 4 000,78 | 1 833,82 | 45,8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» | 540,00 | 540,00 | 300,00 | 55,6 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 540,00 | 540,00 | 300,00 | 55,6 |  |
| Направление «Образование», соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дополнительного образования в сфере искусств» | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление культуры города Калуги | 464 992,50 | 465 789,00 | 220 415,08 | 47,3 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 5 064,00 | 5 064,00 | 2 698,8 | 53,3 |  |
| средства областного бюджета | 1 969,34 | 1 969,34 | 1 049,54 | 53,3 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 457 959,16 | 458 755,66 | 216 666,74 | 47,2 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества» | 205 713,70 | 205 939,70 | 91 095,03 | 44,2 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 205 713,70 | 205 939,70 | 91 095,03 | 44,2 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» | 5 439,71 | 5 557,00 | 2 286,33 | 41,1 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 5 439,71 | 5 557,00 | 2 286,33 | 41,1 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек» | 109 054,50 | 109 173,70 | 54 202,2 | 49,6 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 109 054,50 | 109 173,70 | 54 202,2 | 49,6 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек» | 8 030,82 | 8 030,82 | 4 381,46 | 54,6 |  |
| средства федерального бюджета | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 100,0 |  |
| средства областного бюджета | 289,34 | 289,34 | 289,34 | 100,0 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 6 997,48 | 6 997,48 | 4 836,12 | 69,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» | 97 657,90 | 98 023,90 | 48 415,09 | 49,4 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 97 657,90 | 98 023,90 | 48 415,09 | 49,4 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» | 6 913,07 | 6 913,07 | 3 184,54 | 46,1 |  |
| средства федерального бюджета | 4 320,00 | 4 320,00 | 1 954,8 | 45,3 |  |
| средства областного бюджета | 1 680,00 | 1 680,00 | 760,2 | 45,3 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 913,07 | 913,07 | 469,54 | 51,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» | 7 135,00 | 7 103,00 | 4 340,02 | 61,1 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7 135,00 | 7 103,00 | 4 340,02 | 61,1 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 25 047,8 | 25 047,8 | 12 510,41 | 49,9 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 25 047,8 | 25 047,8 | 12 510,41 | 49,9 |  |
| Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги | 5 586,70 | 5 586,70 | 2 755,00 | 47,4 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 5 586,70 | 5 586,70 | 2 755,00 | 47,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» | 5 586,70 | 5 586,70 | 2 755,00 | 47,4 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 5 586,70 | 5 586,70 | 2 755,00 | 47,4 |  |
| Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 10 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 10 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | В настоящее время изменения вносятся в муниципальную программу и находятся в процессе согласования. |
| Направление «Общегосударственные вопросы», соисполнитель: управление делами Городского Головы города Калуги | 9 830,80 | 9 830,80 | 4 477,75 | 45,5 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 9 830,80 | 9 830,80 | 4 477,75 | 45,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг» | 9 830,80 | 9 830,80 | 4 477,75 | 45,5 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 9 830,80 | 9 830,80 | 4 477,75 | 45,5 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Человек | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
|  | Факт/прогноз | Человек | 4461 | 4440 | 4429 | 4426 | 4427 | 4463 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт/прогноз | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество зданий учреждений дополнительного образования в сфере искусств, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество объектов учреждений дополнительного образования в сфере искусств, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество разработанной проектной документации по строительству учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Реализация образовательных программ, создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся. Повышение уровня заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утвеждено» | 09.01.2025 | 25.12.2024 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 303-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 298-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 308-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 302-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 305-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 306-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 309-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 300-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 296-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 09.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.3.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3 | Задача «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Кассовое исполнение» | 31.05.2025 | 31.05.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Постановле-ние об утверждении списка стипендиатов Городского головы города Калуги» | август 2025 | 11.07.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Постановление Городской Управы города Калуги от 11.07.2025 № 1301-пи «Об утверждении списка стипендиатов Городского Головы города Калуги» |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Кассовое исполнение» | 30.09.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| Соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 26.05.2025 |  | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» | 01.08.2025 |  | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 01.12.2025 |  | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Культура, кинематография»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 510 | 530 | 565 | 565 | 770 | 830 | 500 | 515 | 530 | 525 | 505 | 6895 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 550 | 617 | 664 | 653 | 765 | 851 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 22000 | 19000 | 45000 | 27000 | 60820 | 65000 | 53000 | 63000 | 38000 | 22000 | 22000 | 476690 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 45528 | 29974 | 48662 | 29771 | 90278 | 89328 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт/прогноз | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество зданий учреждений культуры клубного типа, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество приобретенных экземпляров литературных произведений и документов в библиотечный фонд муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 1419 | 1033 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 500 | 650 | 650 | 650 | 790 | 500 | 350 | 400 | 570 | 580 | 600 | 6840 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 563 | 646 | 713 | 740 | 657 | 657 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 20500 | 22800 | 18800 | 20080 | 27600 | 18500 | 15000 | 17900 | 21300 | 22000 | 23100 | 248580 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 24502 | 32103 | 42014 | 43592 | 41389 | 43196 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 155000 | 150000 | 150000 | 155000 | 175000 | 175000 | 2185000 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 214070 | 226033 | 255456 | 218494 | 207633 | 192295 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество зданий муниципальных библиотек, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество муниципальных библиотек, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество филиалов МБУ «ЦБС г.Калуги», в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество мероприятий, проведенных театрально-зрелищными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 95 | 65 | 86 | 97 | 89 | 74 | 21 | 31 | 73 | 95 | 87 | 926 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 97 | 63 | 78 | 100 | 105 | 97 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений мероприятий, проведенных театрально-зрелищными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 10400 | 8300 | 10550 | 11200 | 11250 | 7600 | 1230 | 2000 | 7850 | 9700 | 9800 | 99370 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 27867 | 16304 | 16726 | 18643 | 20768 | 19182 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество созданных МБУК «Калужский театр кукол» (новых, капитально-возобновленных) спектаклей (театральных постановок)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество зданий театрально-зрелищных учреждений культуры, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество театрально-зрелищных учреждений культуры, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 15 | 3 | 15 | 4 | 20 | 20 | 18 | 20 | 10 | 3 | 3 | 145 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 16 | 1 | 12 | 7 | 37 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Человек | 15 | 20 | 45 | 55 | 90 | 55 | 110 | 105 | 35 | 10 | 45 | 590 |
|  | Факт/прогноз | Человек | 24 | 12 | 8 | 170 | 147 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Создание условий для получения гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в учреждениях культуры клубного типа. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | 25.12.2024 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 295-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 294-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской досуговый центр» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 09.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 12,14 |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности, обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры клубного типа» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.09.2025 № 12,14 |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.09.2025 № 12,14 |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.09.2025 № 12,14 |  |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.3.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3 | Задача «Повышение обеспеченности населения города Калуги услугами муниципальных библиотек и приобщение населения города Калуги к чтению. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | 25.12.2024 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 297-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 09.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 10 |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, обеспечение комплексной безопасности муниципальных библиотек» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.09.2025 № 10 |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.09.2025 № 10 |  |  |
| 4.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 4.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 4.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.09.2025 № 10 |  |  |
| 4.3.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 4.3.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 4.4 | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)» |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 4.4.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 29.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации билиотек от 29.01.2025 № 20-2025-029578 |  |  |
| 4.4.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 | 13.03.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Отчет об исполнении бюджета |  |  |
| 4.4.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | 14.03.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Отчет о выполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии |  |  |
| 5. | Задача «Обеспечение прав граждан (прав детей и юношества) на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | 25.12.2024 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 313-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Калужский театр кукол» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 312-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Калужский дом музыки» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |  |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 09.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 11,13 |  |  |
| 5.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 5.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности театрально-зрелищных учреждений культуры, обеспечение комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры» структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 6.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.09.2025 № 11,13 |  |  |
| 6.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 6.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 6.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 28.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.09.2025 № 11,13 |  |  |
| 6.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 6.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 6.3 | Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 27.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025 |  |  |
| 6.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2025 | 29.01.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров от 29.01.2025 № 20-2025-030989 |  |  |
| 6.3.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 6.3.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 7. | Задача «Расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга, повышение качества проведения городских массовых мероприятий и увеличение их многообразия» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие «Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка «План мероприятий» | 09.01.2025 | 28.12.2024 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | План работы управления культуры города Калуги на 2025 год от 28.12.2024 |  |  |
| 7.1.2 | Контрольная точка «Бюджетные обязательства» | 15.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 7.1.3 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 7.1.4 | Контрольная точка «Услуги (работы) оплачены» | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| Соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Город Калуга» услугами организаций культуры, организация и проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 09.01.2025 | 27.12.2024 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги | Распоряжение начальника управления записи актов гражданского состояния города Калуги «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Дворец торжеств города Калуги» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.12.2024 № 26-09-р |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от 14.01.2025 № 1 |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 31.12.2025 |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |
| Соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Включение в План закупок» | 01.02.2025 |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» | 09.03.2025 |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 31.08.2025 |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |
| 2. | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности театрально-зрелищных учреждений культуры» структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений театрально-зрелищных учреждений культуры, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Включение в План закупок» | 26.05.2025 |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» | 15.08.2025 |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 31.10.2025 |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 21.12.2025 |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Общегосударственные вопросы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Соисполнитель: управление делами Городского Головы города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество исполненных МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» социально-правовых и тематических запросов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 164 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 21 | 37 | 20 | 27 | 15 | 18 |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Соисполнитель: управление делами Городского Головы города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение сохранности и использование документов Архивного фонда Российской Федерации» структурного элемента «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг»» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» (Контрольные точки не устанавливаются) | - | - | Управление делами Городского Головы города Калуги/заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив г.Калуги», директор муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив г.Калуги» | - |  |  |