
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Город Калуга» за 2021 год ,
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Город Калуга»,
(в редакции постановлений Городской Управы города Калуги 
от 06.11.2020 № 331-п, от 01.04.2021 № 117-п, от 23.07.2021 № 251-п)
1.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Цели муниципальной программы:
- обеспечение защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и материальных ценностей, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера;
- реализация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания
Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться решением следующих задач:
- создание, обновление и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны;
- развитие материально-технической базы аварийно-спасательных формирований МКУ «Служба спасения» г. Калуги;
- создание, обновление и содержание резервов материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- уменьшение количества деструктивных событий;
- совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах;
- увеличение количества пожарных депо на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- создание и обеспечение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Сроки реализации муниципальной программы 2020-2025 годы, в один этап.
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» разработана на период 2020-2025 годы и включает 3 подпрограммы:
а) «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга».
б) «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».
в) «Безопасный город» 
Финансирование деятельности отдела и подведомственного учреждения осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
По состоянию на 01.01.2022 года отделу по организации защиты населения  выделены бюджетные ассигнования в сумме  46 599 210,46 рублей из них:
-выполнение функций органами местного самоуправления 10 615 748,00 рублей;
-наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 229 480,00 рублей;
-повышение уровня защищенности населения 300 000,00 рублей;
-мероприятия по гражданской обороне  444 526,52 рублей;
-мероприятия по пропаганде и обучению населения 50 000,00 рублей;
-создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах 884 440,80 рублей;
-создание системы экстренного оповещения 945 752,00 рублей;
-обеспечение деятельности (выполнение работ, оказание услуг) подведомственного учреждения 33 129 263,14 рублей.
По состоянию на 01.01.2021 кассовый расход составляет 46 390 555,54 рублей. Исполнение составляет 99,6 %.
	№
п/п
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
	2021 год

	
	
	Всего (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.) 
на 01.01.2022
	Исполнено (%)
на 01.01.2022

	1.
	Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
	444,5
	426,7
	96,0

	2.
	Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и пожарная безопасность»
	35539,0
	35395,4
	99,6

	3.
	Подпрограмма «Безопасный город»
	0
	0
	0

	4.
	Прочие мероприятия муниципальной программы
	10615,7
	10568,5
	99,6

	
	Итого 
	46599,2
	46390,6
	99,6


1.1.1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» имеет 2 индикатора.
Индикатор «Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств» в соответствии с предоставляемым в ГУ МЧС России по Калужской области отчетом от 13.12.2021 № 1100/15-21 в 2021 году достиг показателя в 96 % (планово - 88 %).
На территории муниципального образования «Город Калуга» в муниципальной собственности находится 18 защитных сооружений гражданской обороны, из которых 13 готовы к приему укрываемых. Индикатор «Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых» составляет 76 %. Установленный программой индикатор (73 %) перевыполнен.
Кассовое исполнение подпрограммы составило в 2021 году 426684,58 руб., что составляет 96,0 %. По основному мероприятию «Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых» запланировано 372 711,52 руб., освоено 354 869,58 руб. В том числе выполнено работ по текущему ремонту помещений и содержанию общедомового имущества на сумму 253 577,21 руб., оплачено коммунальных услуг на сумму 93 015,79 руб., оплачена госпошлина в размере 8276,58 руб.
По основному мероприятию «Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств» было приобретено запасов на сумму 71 815,00 рублей, запланированные бюджетные средства освоены в полном объеме.
1.1.2. Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» имеет 7 индикаторов.
Индикатор «Коэффициент реагирования аварийно-спасательных формирований МКУ «Служба спасения» г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий» в 2021 году достиг показателя в 0,94 (в 2021 году всего было осуществлено 2346 выездов спасателей муниципального казенного учреждения «Служба спасения» г. Калуги, из которых в 144 помощь не потребовалась). Соответствующий плановый индикатор в 0,97 не достигнут.
Индикатор «Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» согласно предоставляемому в ГУ МЧС России по Калужской области отчету по форме 2 РЕЗ/ЧС (96%) достигнут.
Индикатор «Количество деструктивных событий» составляет 204 (на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2021 году произошло 198 пожаров,
6 человек погибло в результате происшествий на водных объектах, режимы ЧС не вводились). Установленный программой индикатор (208) не достигнут.
В 2021 году введен индикатор «Уровень покрытия территории муниципального образования «Город Калуга» системами экстренного оповещения населения. В 2021 году было выделено дополнительное финансирование на проведение работ про устройству системы оповещения проведены по адресам: г.Калуга, ул. Кирова, д. 4, здание Арбитражного суда Центрального округа (площадь Мира), с.Муратовский щебзавод, здание МБОУ СОШ № 41. Согласно паспорту муниципальной автоматизированной системы оповещения населения МО «Город Калуга», по состоянию на 2021 год процент оповещения составляет 85%. Установленный программой индикатор 0 % не достигнут и перевыполнен.
Индикатор «Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (не менее)» составляет 60 (проведено 2 смотра-конкурса, 3 городских соревнований («Школа безопасности», «Призывник-2021», «Зарница-Орленок»), 3 встречи с населением, попадающим в зоны возможного химического заражения на территории МО «Город Калуга», 9 учебно-методических сборов и семинаров, 28 профилактических рейдов административной комиссии № 11, 5 месячников, 1 оценка готовности в 10 МБОУ в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах). Установленный программой индикатор (не менее) 55 не достигнут и перевыполнен.
Индикатор «Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга» составляет 95 % (38 из 40 населенных пунктов оборудованы местами для забора воды пожарной техникой из источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, не имеющих центрального водоснабжения). Установленный программой индикатор 86 % не достигнут и перевыполнен.
В рамках мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Калуга» было выделено 35 538 935,94 рублей, в том числе на обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г. Калуги 33 129 263,14 рублей, освоено 33 001 596,60 рублей. На основное мероприятие «Повышение уровня защищенности населения» выделено 300 000,00 рублей, освоено в полном объеме, на мероприятия по пропаганде и обучению населения 50 000,00 рублей, освоено 49 940,00 руб. В целях пропаганды и обучения населения при возникновении ЧС было приобретены информационные стойки, баннер, информационные таблички. На систему оповещения было запланировано 945 752,00 руб., освоено 929 959,20 руб. В том числе оборудование - 829 692,00 руб., пусконаладочные работы — 97 747,20 руб., услуги связи — 2 520,00 руб. 229 480,00 руб. было освоено на приобретение резервов, в том числе на радиостанции, раскладные кровати, дезинфицирующие средства. В 2021 году установлены пожарные резервуары в с.Рябинки на сумму 884 440,80 руб.

1.1.3. Подпрограмма «Безопасный город».
Бюджетом муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов реализация мероприятий подпрограммы «Безопасный город» на 2020 год не предусмотрена. Индикатор «Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город» составил 44 % и не достиг планового показателя в 60%.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ 
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. 
изм.
	Значения показателя (индикатора) 
	Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) 
	C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы
(ожидаемое)

	
	
	
	год, 
предшествующий отчетному 
	отчетный год 
	
	

	
	
	
	
	план 
	факт 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	%
	78
	88
	96
	Увеличение показателя в связи с приведением в соответствие постановления , регламентрирующего номенклатуру запасов
	96/88=1

	2.
	Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых
	%
	73
	73
	73
	Увеличение показателя в связи с корректировкой Плана годовых проверок готовности ЗС ГО 
	76/73=1

	3.
	Коэффициент реагирования аварийно-спасательных формирований МКУ «Служба спасения» г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий
	ед.
	0,97
	0,97
	0,94
	Вследствие непреодолимой силы
	0,94/0,97=0,97

	4.
	Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	%
	96
	96
	96
	-
	96/96=1

	5.
	Количество деструктивных событий
	ед.
	209
	208
	204
	Вследствие непреодолимой силы, при ЧС
	208/204=1

	6.
	Уровень покрытия территории муниципального образования «Город Калуга» системами экстренного оповещения населения
	%
	-
	0
	85
	В связи с  выделением дополнительного финансирования
	85/0=1

	7.
	Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (не менее)
	ед.
	54
	55
	60
	В связи с выделением дополнительного финансирования
	60/55=1

	8.
	Количество вновь построенных пожарных депо
	ед.
	-
	-
	-
	Индикатор вводится с 2022 года
	-

	9.
	Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга»
	%
	82
	86
	95
	В связи с выделением дополнительного финансирования
	95/86=1

	10.
	Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город»
	%
	30
	60
	44
	В связи с отсутствием финансирования
	44/60=0,73


3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N
п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»

	1.
	Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Приобретение запасов согласно номенклатуре
	Приобретены мегафоны, респираторы, индивидуальные противохимические пакеты, комплекты индивидуальные противоожеговые с перевязочным пакетом
	нет

	2.
	Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений гражданской обороны
	Отдел по организации защиты населения
МКУ «Служба спасения» города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Проведение работ по ремонту, оборудованию и содержанию оценке и постановке на учет защитных сооружений гражданской обороны
	Проведен текущий  ремонт ЗС ГО № 142/41 по адресу: г. Калула, ул Пухова, д 48/24 и ЗС ГО № 27\41 по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.50
	нет

	Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

	3.
	Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г.Калуги

	Отдел по организации защиты населения
МКУ «Служба спасения» города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения» г.Калуги

	Обеспечение МКУ «Служба спасения» города Калуга произведено в полном объеме

	нет

	4.
	Накопление материально-технических средств в соответствии с расширенной номенклатурой резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Приобретение резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Приобретены радиостанции раскладушки, дезинфицирующие средства, пайки сухие
	нет

	5.
	Мероприятия по информированию о возможных деструктивных событиях (в т.ч. заключение договоров на ведение мониторинга атмосферного воздуха, анализа содержания вредных веществ)
	Отдел по организации защиты населения

	2020
	2025
	2020
	2025
	Заключение договора по информированию о возможных деструктивных событиях (мониторинга атмосферного воздуха) 
	Метеорологические услуги оказаны в полном объеме
	нет

	6.
	Создание системы экстренного оповещения населения (в т.ч. ПИР)
	отдел по организации защиты населения
	2021
	2025
	2021
	2025
	Создание и устройство системы экстренного оповещения населения
	Работы про устройству системы оповещения проведены по адресам   г.Калуга, ул. Кирова, д. 4, здание Арбитражного суда Центрального округа (площадь Мира),  с.Муратовский щебзавод, здание МБОУ СОШ № 41
	нет

	7.
	Строительство здания пожарного депо в п. Тихонова пустынь и в мкр-н Правобережье (в т.ч. ПИР)
	Отдел по организации защиты населения, МКУ «Управление капитального строительства» города Калуги
	2022
	2025
	2022
	2025
	Строительство зданий пожарного депо в п. Тихонова пустынь и в мкр-н Правобережье 
	
	Реализация мероприятия с 2022

	8.
	Создание и обеспечение условий для забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки пожарной техники и пожарных емкостей, содержание в надлежащем виде источников наружного водоснабжения (в т.ч. ПИР)
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Ремонт и обустройство мест для забора воды из источников наружного водоснабжения
	Оборудована разворотная площадка для забора воды для противопожарных нужд в д.Рябинки. 
	нет

	9.
	Мероприятия по пропаганде и обучению населения (в т.ч. проведение УКП, профилактических рейдов, смотров-конкурсов)
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Техническое обеспечение для проведения мероприятий  по пропаганде и обучению населения

	Приобретен баннер, информационные стойки для демонстрации.
	нет

	Безопасный город

	10.
	Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Отдел по организации защиты населения, МКУ «Служба информационного обеспечения»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания
	-
	Бюджетные ассигнования на данный вид мероприятий не выделялись

	Основные мероприятия муниципальной программы

	11.
	Обеспечение реализации муниципальной программы, в т.ч. выполнение функций органами  местного самоуправления
	Отдел по организации защиты населения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение условий для выполнения задач отдела
	Обеспечение условий для выполнения задач отдела
	нет


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
· перераспределение бюджетных ассигнований.

· введение режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с распространением коронавирусной инфекции.

· невыполнение подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам, как следствие расторжение контракта и возобновление процедуры размещения муниципального заказа.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.
Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.
Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:
- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить качество выполняемых работ. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;
- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки  и тщательной разработки проектов  и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.
Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования.
Управление всеми рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.
6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»

	отдел по организации защиты населения
	542
	0309
	1010142261
	244
	74,0
	71,8
	71,8

	
	
	МКУ «Служба спасения» города Калуги
	542
	0309
	1010242262
	244
	85,5
	271,4
	253,6

	
	
	МКУ «Служба спасения» города Калуги
	542
	0309
	1010242262
	247
	22,4
	93,0
	93,0

	
	
	МКУ «Служба спасения» города Калуги
	542
	0309
	1010242262
	831
	0,0
	8,3
	8,3

	
	
	Итого:
	181,9
	444,5
	426,7

	
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение пожарной безопасности
	отдел по организации защиты населения

	542
	0310
	1020242281
	244
	230,0
	229,5
	229,5

	
	
	
	542
	0310
	1020342291
	244
	250,0
	300,0
	300,0

	
	
	
	542
	0310
	1020442292
	244
	1115,0
	945,8
	930,0

	
	
	
	542
	0310
	1020742312
	244
	50,0
	50,0
	49,9

	
	
	
	542
	0310
	1020642311
	244
	885,0
	884,4
	884,4

	
	
	МКУ «Служба спасения» города Калуги
	542
	0310
	1020100591
	111
	20540,1
	21852,4
	21852,4

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	112
	776,2
	787,2
	786,2

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	119
	6133,0
	6518,4
	6453,9

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	244
	3563,4
	3200,8
	3166,3

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	247
	814,5
	742,7
	716,4

	
	
	
	542
	0705
	1020100591
	244
	40,0
	24,8
	24,8

	
	
	
	542
	0310
	1020100591
	852
	3,0
	3,0
	1,6

	
	
	Итого:
	34400,2
	35539,0
	35395,4

	4
	Обеспечение реализации муниципальной программы, в т.ч. выполнение функций органами местного самоуправления
	отдел по организации защиты населения

	542
	0309
	1000100400
	121
	7738,8
	7738,8
	7738,6

	
	
	
	542
	0309
	1000100400
	129
	2323,7
	2323,7
	2283,2

	
	
	
	542
	0309
	1000100400
	244
	546,0
	546,0
	539,5

	
	
	
	542
	0309
	1000100400
	852
	3,0
	6,9
	6,9

	
	
	
	542
	0309
	1000100400
	853
	0,0
	0,3
	0,3

	
	
	
	Итого:
	10611,5
	10615,7
	10568,5

	
	Всего:
	45193,6
	46599,2
	46390,6


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 01.04.2021 № 117-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»

	В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 17.11.2020 № 315 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в связи с приведением в соответствие с объемами финансирования и ресурсного обеспечения муниципальной программы 

	2. 
	Постановление Городской Управы города Калуги от 23.07.2021 № 251-п «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
	В связи с приведением финансовых показателей программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (в т.ч. перераспределение финансовых ассигнований по подпрограммным мероприятиям) 


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» 
[image: image1.png]



где:

C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

% (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или 

Ci =Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя);

Зп - плановое значение индикатора (показателя).

          С=(96/88+73/73+0,94/0,97+96/96+208/204+85/0+60/55+95/86+44/60)/9=0,97
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга», определяется путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»  по формуле:

[image: image2.png]Vu = ®d/Pn



,

где:

Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

 Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи= 46390,6/ 46599,2=0,99
где:

Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» может определяться по следующей формуле:

М=
[image: image3.emf]P/m
где:

М – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»;

Р – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

m – количество основных мероприятий, включенных в муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга».

М= 9/10 =0,9
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