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Отчет
об итогах реализации и оценке эффективности  реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время» за 2023 год
Калуга 
2024 г.
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Главной стратегической целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Организация отдыха, оздоровления, творческого
досуга, занятости детей и подростков муниципального образования
«Город Калуга» в каникулярное время»  (далее – Программа) является обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков города Калуги в каникулярное время

Основной задачей Программы является увеличение количества детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время. 

Программа реализуется в период с 2020 года по 2025 год без деления на этапы.

Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей города Калуги осуществляется по следующим основным направлениям:

- загородные оздоровительные лагеря;

- загородные санаторные оздоровительные лагеря;

- лагеря с дневным пребыванием детей;

- профильные (специализированные) смены;

- культурно-досуговая и спортивная деятельность детей;

- временная занятость.

В 2023 году в городе насчитывается 6 загородных оздоровительных учреждений различных форм собственности: филиал Центра «Развитие» «Центр отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол» (далее – Центр «Сокол»), филиал Центра «Развитие» загородный оздоровительный лагерь «Витязь» (далее – ЗОЛ «Витязь»), МБОУДО ДООЦ «Белка» г. Калуги (далее – «Белка»), ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный», детский спортивно-оздоровительный лагерь «Смена», детский оздоровительный лагерь «Чайка». Из них: «Белка», детский спортивно-оздоровительный лагерь «Смена», детский оздоровительный лагерь «Чайка» являются муниципальными учреждениями.
ЗОЛ «Витязь», «Белка» и ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный» и некоторые оздоровительные учреждения области, ставшие пунктами временного пребывания беженцев из ЛНР, ДНР и Украины детей на летние каникулы  не принимали. В связи с этим, не были приобретены путевки в оздоровительные лагеря за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».  
В 2022-2023 учебном году в городе Калуге проживало 43644  подростка в возрасте от 7 до 17 лет.
В период летней оздоровительной кампании 2023 года в первую смену функционировал 51 лагерь с дневным пребыванием детей (49 - на базе учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги, и 2 – на базе учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги). Был организован отдых для 4530 детей и подростков. 
Во вторую смену действовал 1 лагерь с дневным пребыванием детей для 60 подростков.
В загородных оздоровительных лагерях в 2023 году отдохнули 2245 школьников.
Малозатратные формы отдыха были организованы для 26395 школьников города. 
Участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях:
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги
Всероссийский конкурс  исследовательских работ учащихся «Шаги в науку» (17 человек  – лауреаты 1 степени, 21 человек – лауреаты 2 степени, 10 человек – лауреаты 3 степени).
Всероссийский конкурс  исследовательских работ учащихся «Шаги в науку» (лауреат 1 степени).
Всероссийская научно-техническая Олимпиада по ракетомоделированию среди обучающихся (3-е командное место).
Приняли участие в Слете лучших учащихся России «Интеллектуальный Олимп».
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги
IV фестиваль детско-юношеского творчества «Магия танца. Казань» (Ансамбль эстрадного танца «ЧАО» – лауреат 1 степени, Стеснягина Алина – лауреат 1 степени).
Международный творческий лагерь «Арт-волна» (ансамбль «Каменные гости», вокальный ансамбль «Фасольки» - Лауреаты I и II степени. 
Международном фестивале-конкурсе «ПЛАНЕТА ИСКУССТВ» (хор «Фортиссимо» - лауреат 1 степени).
Международный конкурс-фестиваль «На берегах Невы» (вокальный ансамбль «Ариэль» - 2 лауреата 1 степени, 3 лауреата 3 степени). 
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
	
	1. Наименование индикатора (показателя)  
	Ед.
изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	Год,
предшествую-щий
отчетному
(2022 год)
	Отчетный год (2023)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Удельный вес численности детей от 7 до 17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время, к общему числу детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно
	%
	74,9
	70,9
	76,0
	


3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	начала реализа-
ции
	окончания реализа-
ции
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей

	Участники программы: управление образования города Калуги; управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	2020
	2025
	2020
	2025
	Удельный вес численности детей от 7 до 17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время, к общему числу детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно составит 
70,9%
	Удельный вес численности детей от 7 до 17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время, к общему числу детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно составил 
76,0%
	

	2.

2.
	Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время:
приобретение спортивного и иного инвентаря, канцелярских товаров, призов, сувениров, грамот для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков
	Участник программы:
управление культуры города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Развитие творческих, спортивных, организаторских способностей
	Приобретен спортивный и иной инвентарь, канцелярские товары, призы, сувениры, грамоты для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков

	

	4
3.
	Участие детей в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях
	Участники программы: управление образования города Калуги; управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги; управление культуры города Калуги; муниципальные учреждения города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Развитие творческих, спортивных, организаторских способностей
	Дети принимали участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

	

	4.

4.

	Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
	Участник программы: управление образования города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей
	В 2023 году в загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерях отдохнули 2245 детей
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
· Функционирование многих загородных оздоровительных лагерей в качестве пунктов временного пребывания беженцев из ЛНР, ДНР и Украины;

· бюджетное финансирование мероприятий Программы на уровне прошлых лет, несмотря на увеличение стоимости питания и стоимости путевок, значительное увеличение количества детей в муниципальном образовании «Город Калуга»;

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Мерами управления рисками являются:

· детальное планирование хода реализации Программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

· определение приоритетов для первоочередного финансирования.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

	N п/п 
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Код бюджетной классификации 
	Расходы, тыс. руб. 

	
	
	
	ГРБС 
	Рз Пр 
	ЦСР 
	ВР 
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года 
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года 
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	1
	Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время
	Управление образования города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, управление культуры города Калуги, учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги, управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, управлению культуры города Калуги
	538
	0709
	4500142750
4500142740
4500142970
45001S8070
итого
	323
612
612
612
	1 805,0
173,2
300,0
22 501,0
24 779,2
	0
173,2
300,0
19 899,7
20 372,9
	0
172,5
299,9
19 159,7
19 632,1

	
	
	
	537
	0709
	4500142970
итого
	612
	355,0
355,0
	355,0
355,0
	355,0
355,0

	
	
	
	801
	0709
	4500142740
4500142970
итого
	612
612

	202,0
101,6
303,6
	202,0
101,6
303,6
	194,5
99,6
294,1

	
	Итого
	
	
	
	
	
	25 437,8
	21 031,5
	20 281,2


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 550-п «Об   утверждении      муниципальной программы          муниципального образования «Город Калуга» «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время» от 06.05.2020 № 133-п
	Уточнение ресурсного обеспечения муниципальной программы

	2.
	Постановление Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 550-п «Об   утверждении      муниципальной программы          муниципального образования «Город Калуга» «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время» от 30.12.2020 № 411-п
	Приведение ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год (по состоянию на 01.10.2020), корректировка значения индикатора муниципальной программы за 2020 год, корректировка численности школьников в возрасте от  7 до 17 лет включительно, проживающих в Калуге

	3.
	Постановление Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 550-п «Об   утверждении      муниципальной программы          муниципального образования «Город Калуга» «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время» от 28.12.2021 № 450-п
	Приведение ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год (по состоянию на 31.12.2020), корректировка численности школьников в возрасте от  7 до 17 лет включительно, проживающих в Калуге

	4.
	Постановление Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 550-п «Об   утверждении      муниципальной программы          муниципального образования «Город Калуга» «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время» от 28.02.2022 № 83-п
	Приведение ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год (по состоянию на 31.12.2021), корректировка численности школьников в возрасте от  7 до 17 лет включительно, проживающих в Калуге

	5.
	Постановление Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 550-п «Об   утверждении      муниципальной программы          муниципального образования «Город Калуга» «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время» от 17.11.2022 № 406-п
	Приведение ресурсного обеспечения программы с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты города Калуги.

	6.
	Постановление Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 550-п «Об   утверждении      муниципальной программы          муниципального образования «Город Калуга» «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время» от 25.12.2023 № 492-п
	Приведение ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год (по состоянию на 31.12.2022), корректировка численности школьников в возрасте от  7 до 17 лет


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
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Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф / Фп*100, 
20 281,2/21 031,5*100 = 96,4
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
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