«О реализации национальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Калуга» на 01.01. 2024 года»

В Российской Федерации реализуются 13 национальных проектов.

Муниципальное образования «Город Калуга» участвует в реализации 5 национальных проектов, является участником 9 региональных программ посредством участия в 7 муниципальных программах.

| Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Образование | Современная школа | Развитие образования |
|  | Патриотическое воспитание граждан |  |
| Демография | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Социальная поддержка граждан |
|  | Спорт - норма жизни | Развитие физической культуры и спорта |
| Жилье и городская среда | Жилье | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |
|  |  | Городская среда |
|  |  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения |
|  | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |
| Экология | Чистая страна | Городская среда |

- Финансирование национальных проектов в 2022 году - 3 019,8 млн руб.:

- средства федерального бюджета - 1 804,5 млн руб. - 48,8%,

- средства регионального бюджета - 1 519,2 млн руб. - 50,3%,

- средства муниципального бюджета - 28,2 млн руб. - 0,9%.

- Финансирование национальных проектов в 2023 году (исполнение на 01.01.2024) предусмотрено 4667,8 млн руб., освоено 4616,1 млн руб. (исполнение 98,9%), из них средства:

- средства федерального бюджета: план - 1 098,2 млн руб. (23,8%); факт – 1097,8 млн руб. (исполнение 100,0%),

- средства регионального бюджета: план – 3355,5 млн руб. (71,6%); факт – 3304,1 млн руб. (исполнение 98,5%),

- средства муниципального бюджета: план – 214,2 млн руб. (4,6%); факт – 214,2 млн руб. (исполнение 100,0 %).

1. Национальный проект «Демография»

Финансирование: план– 348,0 млн руб.; факт исполнения – 347,4 млн руб. (99,8%), из них 0,6 млн руб. средства муниципального бюджета (0,2%).

Результаты:

1. По мероприятию «Финансовая поддержка семей при рождении детей» количество получателей по 4-м видам субсидий за 2023 год составило 3666 чел.

2. По мероприятию «Поддержка организаций и приобретение спортивного оборудования и инвентаря»: осуществлено для МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги, МБУ ДО СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. г. Калуги.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Финансирование: план– 1614,8 млн руб.; факт исполнения – 1564,1 млн руб. (96,9%), из них 20,6 млн руб. средства муниципального бюджета (1,3%).

Результаты:

- По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселено 57 домов (627 помещений, общей площадью 21 382,86 кв.м).

2. По мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры» выполнены следующие работы:

2.1 Строительство автомобильной дороги к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана.

Физическая готовность объекта – 77,6 %.

Выполнены основные работы:

- Переустройство и перерезка газопровода высокого давления (d=225 мм, L=880 м.п);

- Строительство ливневой канализации d=600мм (осталось установить часть ОП и ДК);

- Выполнено устройство линии освещения до территории Кампуса (39 опор с установлением светильников и устройство СИП из 43);

- Выполнено устройство 1 слоя а/б покрытия на участке до территории Кампуса (900 метров из 1200);

- Выполнено устройство тротуаров в асфальте (550 метров из 1200);

- Выполнены работы по установке ЛОС (3 емкости по 150м3, 1 емкость 15м, выполнена их засыпка и уплотнение, ведутся работы по подготовке к ПНР.

СМР на объекте не ведутся!

Выполняются работы по содержанию.

2.2 строительству ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана. Физическая готовность объекта – 100%.

2.3 реконструкции самотечного коллектора КТЗ, район ул. Турбостроителей – ул. Родниковая. Физическая готовность объекта – 100 %

3. По мероприятию «Формирование современной городской среды» осуществлено благоустройство территории Яченского водохранилища. Физическая готовность объекта – 100 %. Выполнено: устройство трибун с навесом, устройство спуска к воде №1 (Пирс), текущий ремонт лестничных сходов, устройство автономного санитарно-гигиенического комплекса, МАФ (пергола, парклет), проходы в бетонном парапете, обустройство спуска к воде №2 (изменения в Концепции), протяжка троса (4 ряд), ограждение лестничных сходов, устройство пандуса, освещение пирса (опоры освещения), ограждение на съезде к нижнему ярусу.

3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Финансирование: план - 105,3 млн руб.; факт исполнения – 105,3 млн руб. (100,0%), из них 5,3 млн руб. средства муниципального бюджета (5,0%).

Результаты:

По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» отремонтировано 5 автомобильных дорог общей протяженностью 4,6 км: ул. Мельничная, ул. Привокзальная (ст. Калуга-2), ул. Кирпичный завод МПС, ул. Гвардейская, ул. Складская. Площадь ремонта составила 38,9 тыс. кв.м.

4. Национальный проект «Образование»

Финансирование: план - 1 938,3 млн руб.; факт исполнения – 1938,0 млн руб. (100%), из них 187,1 млн руб. средства муниципального бюджета (9,7%).

Результаты:

1. По мероприятиям «Создание новых мест в общеобразовательных организациях и оснащение» приобретено здание школы на ул.Ермоловская (мкр.Кубяка) и оснащено необходимым оборудованием.

2. По мероприятию «Патриотическое воспитание» организована деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

5. Национальный проект «Экология»

Финансирование: план – 661,4 млн руб., факт исполнения– 661,4 млн руб. (100%), из них 0,7 млн руб. средства муниципального бюджета (0,1%).

Результаты:

По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» ведутся работы по рекультивации полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО.

На конец 2023 года физическая готовность объекта – 47,9 %.

Выполнено: траншея 375 м.п. устройство основания из ПГС 250 м.п. устройство основания из щебня 3 слоя с прослойкой из георешетки 130 м.. Уложена труба дренажная – 150м. Из траншеи ведется водоотлив. Выполнено устройство временной подъездной дороги 200 м.п.

Продолжаются работы по устройству фундамента подпорной стены в юго – западной части полигона.

Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования «Город Калуга» без участия муниципального финансирования:

- Национальный проект «Здравоохранение»

- Национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда» реализуются министерством экономического развития и промышленности Калужской области. Все предприятия города имеют возможность принять участие.

- Национальный проект «Цифровая экономика» реализуется министерством цифрового развития КО. Цель проекта – цифровая трансформация.

- Национальный проект «Наука и университеты» реализуется ВУЗами региона.

- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется министерством культуры и туризма Калужской области.