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Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Удельный вес численности молодежи, участвующей в городских мероприятиях, к общему количеству молодежи города Калуги в возрасте от 14 до 35 лет
	%
	51,2
	51,5
	51,5
	отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года не возникло

	2.
	Удельный вес численности молодежи, участвующей в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему количеству молодежи города Калуги в возрасте от 14 до 35 лет.
	%
	16,3
	16,4
	16,4
	отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года не возникло

	3.
	Удельный вес численности несовершеннолетних граждан, трудоустраиваемых на временные работы, к общему количеству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
	%
	12
	12
	12
	отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года не возникло

	4.
	Количество мероприятий по работе с подростками и молодежью
	шт.
	180
	185
	185
	отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года не возникло


Сведения 

о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий)

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2026 г.
	2020 г.
	2024 г.
	осуществление деятельности по подготовке и проведению городских мероприятий с молодежью города Калуги
	план работы учреждения на 2024 год выполнен. 
	

	2.
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2026 г.
	2020 г.
	2024 г.
	- проведение мероприятий для работающей молодежи

- проведение «круглых столов», семинаров по обмену опытом работы молодежных советов на предприятиях города


	в целях консолидации работающей молодежи города Калуги реализовано 9 мероприятий 
	

	3.
	Содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2026 г.
	2020 г.
	2024 г.
	- разработка и издание информационно-справочных материалов

в сфере социальной поддержки молодой семьи,

- подготовка сюжетов и публикаций в электронных и печатных СМИ города о молодых семьях,

проведение городских мероприятий среди молодых семей
	В июне состоялся городской молодежный слет молодежи и молодых семей. В слете приняли участие около 300 человек.
Для молодых семей проведено 3 мероприятия, опубликованы информационные материалы в социальной сети интернет.
	

	4.
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2026 г.
	2020 г.
	2024 г.
	- проведение городских мероприятий по патриотическому воспитанию,

- проведение совместных мероприятий с общественными военно-патриотическими, поисковыми объединениями, клубами,

- мероприятия, посвященные дате создания  Поста № 1

- организация и проведение военно-спортивных игр


	проведены мероприятия:

-патриотические акции;

-  военно-спортивные игры для молодежи:
«Зарница2.0»,

 «Призывник»,
 «Риск», «Тактика»,

- участие в проведении мероприятий, посвященных Дням Воинской Славы.
	

	5.
	Поддержка проектов и  инициатив детских и молодежных организаций и объединений
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2026 г..
	2020 г.
	2024 г.
	- проведение городских мероприятий с молодежными общественными объединениями 
	Совместно с федерацией экстремальных видов спорта и другими организациями были реализованы мероприятия: KOSMOS FEST, 

Калуга street games
	

	6.
	Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2026 г..
	2020 г.
	2024 г.
	- городской праздник, посвященный Дню молодежи,

- проведение городских мероприятий для талантливой и одаренной молодежи,

- проведение городских мероприятий среди образовательных учреждений среднего профессионального образования г.Калуга,

- проведение мероприятий в рамках Дня города Калуги,

-  участие команд и делегаций муниципального образования  «Город Калуга» в областных мероприятиях и соревнованиях
	В рамках празднования Дня молодежи прошел воркаут-фестиваль и летний молодежный день «Лимонад» на набережной Яченского водохранилища.
В рамках празднования дня города реализованы следующие мероприятия:

- воркаут-фестиваль,

- молодежное мероприятие «ПлывиБеги».
В летний период прошел цикл мероприятий в рамках проекта «Вертолетка open space». В рамках данного проекта реализовано 15 мероприятий.
	

	7.
	Содействие занятости молодежи
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2026 г.
	2020 г.
	2024 г.
	- временная занятость несовершеннолетних.


	В течение 2024 года Центром занятости населения трудоустроено 1154 человек.
	

	8.
	Развитие международного молодежного сотрудничества
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2026 г.
	2020 г.
	2024 г.
	- проведение мероприятий по международному сотрудничеству.
	В связи с сложившейся  ситуацией реализация данных мероприятий не представлялось возможным
	Финансирование на данный раздел в 2024 году не выделялось

	9.
	Информационное обеспечение реализации  молодежной политики
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2026 г.
	2020 г.
	2024 г.
	- поддержка и развитие системы молодежных информационных каналов (сайтов в сети Интернет) и печатных изданий, освещающих вопросы работы с молодежью,

мониторинг общественного мнения молодых калужан по вопросам реализации молодежной политики
	Информационное освещение мероприятий по молодежной политике на сайтах в сети Интернет, в печатных изданиях.
	

	10.
	Проведение мероприятий Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России» -  приобретение брендированной одежды

	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2020 г.
	2020 г.
	2021 г.
	-
	-
	-


Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования «Город Калуга» на реализацию
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	N 

п/п
	Наименование

подпрограммы

(ведомственной 

целевой программы),

прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	  Код бюджетной  
  классификации  
	             Расходы, тыс. руб.             

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	   Сводная    
  бюджетная   

роспись, план 
 на 1 января  

отчетного года
	   Сводная    
  бюджетная   
   роспись,   
  уточненный  
  план на 31  
   декабря    

отчетного года
	   Кассовое   
  исполнение  

на 31 декабря 

отчетного года

	 1 
	          2           
	      3       
	 4  
	  5  
	 6 
	7 
	      8       
	      9       
	      10      

	1. 
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги.
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	801
	0707
	4600100594
	611
	10516,4
	10905,3


	10905,3

	2. 
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги.
	
	801
	0707
	4600100594
	612
	200,0
	200,0
	200,0

	3. 
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности.
	
	801
	0707
	4600142760
	244
	170,0
	170,0
	169,9

	4. 
	Содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов.
	
	801
	0707
	4600142770
	244
	40,0
	40,0
	39,9

	5. 
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.
	
	801
	0707
	4600142780
	244
	350,0
	350,0
	349,6

	6. 
	Поддержка проектов и  инициатив детских и молодежных организаций и объединений.
	
	801
	0707
	4600142790
	244
	30,0
	30,0
	29,6

	7. 
	Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи.
	
	801
	0707
	4600142800
	244
	410,0
	410,0
	408,3



	8. 
	Содействие занятости молодежи.

	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

управление образования города Калуги


	801

538


	0707

0707


	4600242810

4600242810


	612

612


	1000

0


	117,3

882,7


	3,2

882,7


	
	
	
	ВСЕГО:
	12716,4
	13105,3
	12988,5


