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Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом 
муниципального образования «Город Калуга».
а) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Городской Управы г. Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга».
Целями муниципальной программы являются:
1. Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью.
2. Увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» за счет эффективного управления муниципальным имуществом. 

Задачи муниципальной программы:

1. Вовлечение в оборот муниципального имущества и сокращение количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
2. Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном имуществе.
3. Организация подготовки технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, в том числе необходимой для перевода муниципальных нежилых помещений в жилые, муниципальных жилых помещений, непригодных для проживания граждан, в нежилые, муниципальных жилых помещений, расположенных в аварийных расселенных многоквартирных жилых домах, относящихся к объектам культурного наследия, в нежилые, а также организация экспертизы данной документации.
4. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Калуга» от продажи и использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга».
5. Организация охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».

За 2024 год были достигнуты следующие результаты:

- изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения на 257 объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества.
- проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости в отношении 61 муниципальных объектов недвижимости.

- приватизировано 42 объекта недвижимости, а также 1/3 доли в праве общей собственности на квартиру и 1/2 доли в праве общей собственности на жилой дом.

- приватизировано 450 жилых помещений, в том числе 4 служебных жилых помещения.

- организованы мероприятия по охране и содержанию 11 объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».

По состоянию на 31.12.2024 заключено 92 договора аренды муниципального недвижимого имущества, из них с начала года заключены 53 новых договора.

Доход от сдачи в аренду муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Калуга» (за исключением земельных участков) на 01.01.2025 составляет 32 078,9 тыс. рублей;
- от приватизации муниципального имущества - 79 398,4 тыс. рублей.
- дивиденды от участия в хозяйственных обществах - 644,0 тыс. рублей.

б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы)
Пункт 1 раздела 3 муниципальной программы. Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» по состоянию на 31.12.2024 составила 38,9 % (план - 36,8 %). 
Пункт 2 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения в 2024 году составило 257 ед. (план - 129 ед.). 
Пункт 2.1 раздела 3 муниципальной программы. Управлением городского хозяйства города Калуги в 2024 году изготовлена техническая документация на 1 объект недвижимого имущества (план – 1 объект). 
Пункт 2.2 раздела 3 муниципальной программы. Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в 2024 году изготовлена техническая документация на 8 объектов коммунальной инфраструктуры (план – 8 объектов). 

Пункт 2.3 раздела 3 муниципальной программы. Управлением экономики и имущественных отношений города Калуги в 2024 году была изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения в отношении 248 объектов (план – 120 объектов). 

Пункт 4.1 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых в 2024 году проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости, составило 61 ед. (план - 35 ед.). 
Пункт 5 раздела 3 муниципальной программы. Количество подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведен внешний аудит. Управлением экономики и имущественных отношений города Калуги организован аудит МУП «УКОН», включенного в прогнозный план приватизации. 

Пункт 6 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества фактически составило 133,6% (план - 100%). 
В 2024 году в бюджет муниципального образования «Город Калуга» поступили денежные средства от сдачи муниципального имущества в аренду и иное пользование в размере 32 078,9 тыс. рублей (по плану – 24 019,0 тыс. рублей).
Пункт 7 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 2024 году фактически составило 1 274,5% (план - 100%).
От приватизации муниципального имущества города Калуги в 2024 году поступило 79 398,40 тыс. рублей. Планируемые поступления в бюджет муниципального образования «Город Калуга» от приватизации муниципального имущества с учетом поступлений по графикам платежей к договорам купли-продажи прошлых лет составляли 6 229,7 тыс. рублей. В течение года за счет фактических поступлений от приватизации имущества в прогнозный план вносились изменения, и планируемые поступления были увеличены до 74 276,7 тыс. рублей.
Пункт 9 раздела 3 муниципальной программы. Количество приватизированных гражданами в 2024 году жилых помещений составило 0,5 тыс.ед. (план - 0,2 тыс.ед.). 
Пункт 10 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, в отношении которых в 2024 году проведены мероприятия по охране и содержанию составило 11 ед. (план – 7 ед.). 
в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 1.1 раздела 4 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»
Результатом данного мероприятия является обеспечение информационно-документационной основы для принятия решений по эффективному распоряжению, управлению и контролю за сохранностью и использованием муниципального имущества. 
В 2024 году была изготовлена техническая документация и проведена экспертиза в отношении 257 объектов недвижимого имущества. В том числе:

- управлением городского хозяйства города Калуги в 2024 году изготовлена техническая документация на 1 объект -  дренажную систему водоотведения по адресу: г. Калуга, от д. 72, 70 по ул. Ленина по направлению к д. 68/8 до перекрестка ул. Чижевского и ул. Ленина
- управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в 2024 году изготовлена техническая документация на 8 объектов муниципальной инфраструктуры - 7 канализационных сетей и 1 газопровод низкого давления;

- управлением экономики и имущественных отношений города Калуги в 2024 году была подготовлена техническая документация в отношении 248 объектов муниципального имущества, в том числе: 

1)  подготовлены технические заключения о возможности использования жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», для размещения офисов в отношении 145 помещений;

2)  подготовлены заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации в отношении 89 помещений;

3)  изготовлены технические планы на 9 объектов недвижимости;

4)  изготовлены акты обследования, подтверждающие прекращение существования объекта в отношении 2 объекта недвижимости;

5)  проведено обследование строительных конструкций 1 объекта недвижимости.

6)  изготовлены технические паспорта в отношении 2 объектов недвижимости.

Пункт 1.3.1 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.
Результатом данного мероприятия является определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества, определение рыночного размера арендной платы за пользование принадлежащими муниципальному образованию «Город Калуга» объектами недвижимого имущества.

В 2024 году были проведены мероприятия по оценке в отношении 61 объекта муниципального имущества. 
Пункт 1.4 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий.

Результатом данного мероприятия стало аудиторское заключение, позволившее сформировать состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «УКОН» г. Калуги, акционирование которого было завершено в 2024 году.

Пункт 1.6 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества.
Результатом данного мероприятия является расширение круга лиц, обладающих информацией о муниципальных объектах недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и предлагаемых в аренду.
В 2024 году осуществлялось информационное сопровождение приватизации муниципального имущества в рамках лицензионного соглашения, заключенного в 2021 году с ООО «Айриэлтор», на публикацию информационных сообщений на сайте «ЦИАН». 
Пункт 1.7 раздела 4 муниципальной программы. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации. Результатом данного мероприятия является передача в собственность граждан занимаемых жилых помещений.
В 2024 году приватизировано 450 жилых помещений, в том числе 4 служебных жилых помещения.
Пункт 1.7.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид.

В 2024 году был заключен муниципальный контракт на проведение оцифровки архивных приватизационных дел в электронный вид, в рамках которого осуществляется оцифровка приватизационных дел. Контракт исполняется в 2 этапа. В 2024 году завершен первый этап исполнения контракта. Срок исполнения контракта, включая приемку и оплату, - 30.04.2025.

Пункт 2 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 2.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга». Результатом данного мероприятия является обеспечение сохранности муниципального имущества.
Была организована охрана объекта культурного наследия:

- «Палаты Макарова», XVIII в., расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.16а.
Осуществлены мероприятия по содержанию 10 объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»: в целях обеспечения сохранности объектов, проведены мероприятия по установке (замене) дверных замков, заделке оконных и дверных проемов.
Все мероприятия, реализация которых была запланирована в 2024 году, выполнены.
г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
На ход реализации муниципальной программы повлияли:
- экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур конкурентными способами;
- внесение изменений в местные нормативные акты:
а) решение Городской Думы города Калуги от 27.09.2023 № 246 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2024 год»;
б) решение Городской Думы города Калуги «О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга»
д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски:
1. Риск неисполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Меры управления риском: отбор подрядчиков и исполнителей на конкурсной основе, штрафные санкции, гарантии, предусмотренные в муниципальных контрактах.
2. Риски, связанные с ростом цен, налогов, риски форс-мажорных обстоятельств.
Меры управления риском: включение в контракты форс-мажорных обстоятельств.
3. Риск низкой экономической активности населения. 
Меры управления риском: повышение доступности информации, использование электронных информационных систем, принятие нормативно-правовых актов, стимулирующих экономическую активность.
е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Бюджетом муниципального образования «Город Калуга» для реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 7 000,2 тыс. рублей, в том числе:
- по управлению экономики и имущественных отношений города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6 850,0 тыс. рублей. Исполнение составило 5 526,2 тыс. рублей (80,7 %).
- по управлению городского хозяйства города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 94,3 тыс. рублей. Исполнение составило 7,9 тыс. рублей (8,4 %).
- по управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 55,9 тыс. рублей. Исполнение составило 55,9 тыс. рублей (100,0 %).
Общее исполнение муниципальной программы в 2024 году составило 5 590,0 тыс. рублей (79,9%).
ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
За отчетный 2024 год в муниципальную программу были внесены изменения в соответствии с постановлениями Городской Управы города Калуги от 31.01.2024 № 23-п, от 28.03.2024 № 88-п, от 11.06.2024 № 186-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга». 
Муниципальная программа приведена в соответствие бюджету на 2024 год постановлением Городской Управы города Калуги от 22.01.2025 № 18-п.

з) Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
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C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитана по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
C =(0,9+1+1+1+1+1+1+1)/8.
С= 1.
Пункт 1 раздела 3 муниципальной программы. Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» (%)- 36,8 (по плану 38,9).
Ci = Зп / Зф= 36,8/38,9 = 0,9 - достижение – 0,9;
Пункт 2 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения (ед.) -257 (по плану 129)
Ci = Зф / Зп= 257/129 = 2 - достижение – 1;
Пункт 4.1 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости (ед.) 61 (по плану 35)
Ci = Зф / Зп= 61/35 = 1,7 - достижение 1;
Пункт 5 раздела 3 муниципальной программы. Количество подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведен внешний аудит – 1 (по плану -1);

Ci = Зф / Зп= 1/1 = 1 - достижение 1;
Пункт 6 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества (%) – 133,6 (по плану 100).
Ci = Зф / Зп= 133,6/100 = 1,3 - достижение 1;
Пункт 7 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» (%) - 1 274,5 (по плану 100)
Ci = Зф / Зп= 1274,5/100 = 12,7 -  достижение 1;
Пункт 9 раздела 3 муниципальной программы. Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация (тыс.ед.) - 0,5 (по плану 0,2)
Ci = Зф / Зп= 0,5/0,2=2,5 - достижение 1;
Пункт 10 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию. 
Ci = Зф / Зп= 11/7=1,6 - достижение 1.
2. Оценка соответствия запланированному уровню затрат средств бюджета  муниципальной программы: 
Уи = Фф / Фп, где 
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Строка 1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Строка 1.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга» - исполнение 2 148,4 тыс. рублей (план – 2 552,2 тыс. рублей). 
Отклонение – результат экономии от закупок, проведенных в ноябре-декабре 2024 года.

Строка 1.3.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества – исполнение 149,8 тыс. рублей (план – 195,0 тыс. рублей). Отклонение – результат экономии от закупок, проведенных в ноябре-декабре 2024 года.

Строка 1.4 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий - исполнение 69,6 тыс. рублей (план – 69,6 тыс. рублей). 

Строка 1.6 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества - исполнение 4 тыс. рублей (план – 20 тыс. рублей). Отклонение связано с необходимостью использования средств, запланированных по п.4. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (единственный поставщик), на иные цели.

Строка 1.7.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид - исполнение 1260,0 тыс. рублей (план – 2122,2 тыс. рублей). Отклонение – результат экономии от закупки по оцифровке архивных приватизационных дел, проведенной в декабре 2024 года.

Итого по основному мероприятию «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - исполнение 3631,8 тыс. рублей (план – 4959,0 тыс. рублей).
Строка 2 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Строка 2.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - исполнение 1 958,2 тыс. рублей (план – 2 041,2 тыс. рублей). Отклонение – результат экономии от закупок, проведенных в ноябре-декабре 2024 года.
Итого по основному мероприятию «2. Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - исполнение 1 958,2 тыс. рублей (план – 2 041,2 тыс. рублей).
Итого по муниципальной программе - 5 590,0 тыс. рублей (план - 7 000,2 тыс. рублей).
Уи = 5 590,0/7 000,2
Уи=0,8
3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по следующей формуле:
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где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
P - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
Степени реализации мероприятий муниципальной программы выполнение плана:
Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»:
Пункт 1.1 раздела 4 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга» - 1.
Пункт 1.3.1 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества - 1.
Пункт 1.4 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий – 1.
Пункт 1.6 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества - 1.
Пункт 1.7 раздела 4 муниципальной программы. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации - 1. 
Пункт 1.7.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид - 1.

Пункт 2 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 2.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 1.
M= (1+1+1+1+1+1+1)/7
М=1 

Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальной
программы 
СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10

	1
	Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	(%)
	37,1
	36,8
	38,9
	Отклонение связано с включением объектов недвижимого имущества в казну муниципального образования «Город Калуга»

	2
	Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения
	ед.
	107
	129
	257
	Отклонение связано с тем, что УЭИО был проведен значительный объем работ по подготовке технической документации, в том числе для перевода жилых помещений в расселенных аварийных многоквартирных домах, являющихся ОКН, в нежилые.

	2.1
	управлением городского хозяйства города Калуги/МКУ «СЕЗГХ»
	ед.
	5
	1
	1
	-

	2.2
	управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ед.
	2
	8
	8
	- 

	2.3
	управлением экономики и имущественных отношений города Калуги
	ед.
	100
	120
	248
	Отклонение связано с тем, что УЭИО был проведен значительный объем работ по подготовке технической документации, в том числе для перевода жилых помещений в  расселенных аварийных многоквартирных домах, являющихся ОКН, в нежилые.

	3
	Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы и иного пользования муниципальным имуществом
	ед.
	-
	-
	-
	- 

	4
	Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости
	ед.
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости
	ед.
	76
	35
	61
	Отклонение связано с активной работой управления по вовлечению муниципального имущества в хозяйственный оборот

	5
	Количество подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведен внешний аудит
	
	-
	1
	1
	-

	6
	Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества
	%
	141,9
	100
	133,6
	Отклонение связано с активной работой управления по вовлечению муниципального имущества в хозяйственный оборот. По состоянию на 31.12.2024 заключено 92 договора аренды муниципального недвижимого имущества, из них с начала года заключены 53 новых договора.

	7
	Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	%
	1537,1
	100
	1274,5
	Отклонение связано с активной работой управления по вовлечению муниципального имущества в хозяйственный оборот. приватизировано 42 объекта недвижимости, а также 1/3 доли в праве общей собственности на квартиру и 1/2 доли в праве общей собственности на жилой дом.

	8
	Количество хозяйственных обществ, в которых проведена оценка рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах
	ед.
	0
	0
	0
	- 

	9
	Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация
	тыс. ед.
	0,4
	0,2
	0,5
	Отклонение связано с волеизъявлением граждан 

	9.1
	Количество архивных приватизационных дел, переведенных в электронный вид
	ед.
	-
	0
	0
	-

	10
	Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию
	ед.
	11
	7
	11
	Были проведены мероприятия по организации охраны 1 ОКН, а также мероприятия по содержанию 10 объектов недвижимости (замена (установка) дверных замков и заделка оконных и дверных проемов)


Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальной
программы 
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия)
подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возник-
шие в ходе реализации меропри-
ятия

	
	
	
	начала реализа​ции
	оконча​ния реа​лизации
	начала реали​зации
	оконча​ния реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»

	1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	1.1
	Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, 
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	Обеспечение информационно-документационной основы для принятия решений по эффективному распоряжению, управлению и контролю за сохранностью и использованием муниципального имущества
	В 2024 году изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения в отношении 257 объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества
	

	1.2.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2022
	2020
	2022
	Определение рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	В 2024 году мероприятие не реализовывалось, в связи с включением в муниципальную программу мероприятия: «Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»
	

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2022
	2020
	2022
	Определение рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости 
	В 2024 году мероприятие не реализовывалось, в связи с включением в муниципальную программу мероприятия: «Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»
	

	1.3.1
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2023
	2026
	2023
	2026
	Определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества.

Определение рыночного размера арендной платы за пользование принадлежащими муниципальному образованию «Город Калуга» объектами недвижимого имущества.

Установление размера единовременной платы за право заключения договора безвозмездного пользования по итогам проведения открытых торгов либо арендной платы за использование объектов муниципального имущества, не относящегося к категории зданий и помещений.
	В 2024 году были проведены мероприятия по оценке 61 объекта недвижимого имущества
	

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2024
	2024
	Формирование полных и достоверных сведений о составе подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия
	В 2024 году осуществлен аудит МУП «УКОН» г. Калуги
	

	1.5
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020, 2022 гг.
	2022
	Определение рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ
	В 2024 году мероприятие не осуществлялось
	

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021
	2024
	2021
	2024
	Расширение круга лиц, обладающих информацией о муниципальных объектах недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и предлагаемых в аренду
	В 2024 году осуществлялось информационное сопровождение приватизации муниципального имущества в рамках лицензионного соглашения, заключенного в 2021 году с ООО «Айриэлтор», на публикацию информационных сообщений на ЦИАН
	

	1.7.
	Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2026
	Передача в собственность граждан занимаемых жилых помещений
	В 2024 году было заключено 450 договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в том числе 4 служебных помещений
	

	1.7.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2024
	2026
	2024
	2026
	Обеспечение сохранности архивных приватизационных дел, оперативное предоставление информации и копий документов
	В 2024 году был заключен муниципальный контракт на проведение оцифровки архивных приватизационных дел в электронный вид, в рамках которого осуществляется оцифровка приватизационных дел. Срок исполнения контракта, включая приемку и оплату, - 30.04.2025.
	

	2
	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021
	2026
	2021
	2026
	Обеспечение сохранности муниципального имущества
	В 2024 году была организована охрана 1 объектов культурного наследия, а также проведены мероприятия по содержанию 10 объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	


Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальной
программы 
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования
«Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	1.1.
	Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, 
управление городского хозяйства города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	804
539
805
	04 12
04 09
05 02

	38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711

	244
244
244

	2 250,0

200,0
100,0
	2 402,0
94,3
55,9
	2 084,6

7,9
55,9

	1.2
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	175,0

	195,0
	149,8

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	100,0
	69,6
	69,6

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	20,0
	20,0
	4,0

	1.7.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	55,0
	2 122,2
	1 260,0

	Итого по мероприятию
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,
управление городского хозяйства города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	804
539
805

	04 12
04 09
05 02

	38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711

	244
244
244

	2 600,0
200,0

100,0
	4 808,8
94,3
55,9

	3 568,0

7,9

55,9

	2
	Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 02 42712
	244
	4 400,0
	2 041,2
	1 958,2

	Итого по мероприятию
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 02 42712
	244
	4 400,0
	2 041,2
	1 958,2

	ИТОГО по УЭИО
	804
	04 12
	38 0 00 00000
	244
	7 000,0
	6 850,0
	5 526,2

	ИТОГО по УГХ
ИТОГО по  УЖКХ
	539
805
	04 09
05 02
	38 0 01 42711
38 0 01 42711
	244
244
	200,0
100,0
	94,3

55,9
	7,9

55,9

	ВСЕГО
	
	
	
	
	7 300,0
	7 000,2
	5 590,0


