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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» за 2023 год, 
утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги 
от 26.12.2019 № 513-п

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Главной стратегической целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» (далее – Программа) является увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга».

В качестве основных задач Программы выступают:

- развитие въездного и внутреннего туризма;

- создание комфортных условий пребывания жителей и гостей города;

- создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма;

- освещение крупных знаковых событий в городе, привлекающих внимание к муниципальному образованию «Город Калуга»;

- развитие международных связей между субъектами международного права с целью увеличения туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»;

- продвижение проекта развития туристической привлекательности муниципального образования «Город Калуга» «Калужское гостеприимство».

Программа реализуется в период с 2020 года по 2025 год в один этап.

Для решения поставленных в Программе задач в 2023 году предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма;

- изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде;

- изготовление сувенирной продукции;

- осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристской индустрии Калужской области.

На конец 2023 года в городе насчитывается 460 объектов туристической индустрии, из них:

- гостиницы – 41 ед.;

- объекты аграрного туризма – 14 ед.; 

- санатории – 8 ед.;

- объекты общественного питания – 310 ед.; 

- туристические фирмы – 60 ед.;

- музеи – 10 ед.;

- театры – 3 ед.;

- концертные залы – 3 ед.;

- выставочные залы, галереи – 7 ед.;

- школы искусств – 9 ед.

Объем туристского потока на конец 2023 года составляет 1 066,3 тыс.человек.
С целью формирования привлекательности муниципального образования «Город Калуга» на территории муниципального образования «Город Калуга» реализуется комплексная программа развития туристической привлекательности муниципального образования «Город Калуга» «Калужское гостеприимство», под эгидой которой выполняется ряд мероприятий Программы.
В 2023 году в рамках Программы управлением экономики и имущественных отношений изготовлена следующая информационная продукция:

- информационные листовки для информационных тейбл-тентов;

- информационные наклейки с нанесением знака «Калужское гостеприимство»;

- информационные баннеры «Калужское гостеприимство» с целью размещения на рекламных пилларсах;

- фотоматериалы для туристического сайта rus40.travel;

- информационные баннеры «Калужское гостеприимство» с целью размещения на скроллерах остановок общественного транспорта;

- информационные карточки с нанесением знака «Калужское гостеприимство»;

- информационные брошюры для деревянных стендов с логотипом «Калужское гостеприимство»;

- рекламные стикеры для размещения на кольцевой линии в Московском метрополитене;

- туристические карты;

- деревянный стенд с нанесением знака «Калужское гостеприимство»;

- информационная табличка.

Совместно с министерством культуры и туризма Калужской области управлением экономики и имущественных отношений города Калуги в мае 2023 года был организован и проведен Калужский туристический форум, в рамках которого изготовлена следующая сувенирная продукция:

- сувенирные бейджи, блокноты и листовки;

- сувенирные ручки и пакеты;

- сувенирные термосы.
Одновременно с целью продвижения комплексной туристической программы «Калужское гостеприимство» в 2023 году организована следующая работа:
- продлены доменное имя в зоне .travel, а также web-хостинг для доменного имени в зоне .travel (аккаунт uprava40);
- размещены рекламные материалы программы «Калужское гостеприимство» в московском метрополитене;
- туристический сайт rus40.travel перенесен на новую платформу с параллельной визуальной и технической доработкой сайта.

В течение года управлением экономики и имущественных отношений города Калуги осуществлялся мониторинг деятельности предприятий индустрии гостеприимства:

- на постоянной основе проводится мониторинг текущего состояния гостиничного фонда объектов индустрии гостеприимства с целью формирования их реестра;

- в рамках реализации государственной программы Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» ежеквартально проводится мониторинг выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, по результатам которого предоставляется отчет в министерство экономического развития Калужской области;

- в рамках мониторинга деятельности субъектов Российской Федерации в сфере туризма ежемесячно предоставляется информация о муниципальном образовании «Город Калуга» в министерство экономического развития Калужской области.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов Программы (показателей подпрограммы).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год, предше-ствующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Общий объем туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»
	тыс.чел.
	905,4
	821,1
	1 066,3
	129,9%

	2.
	Ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная) 
	единиц
	8
	16**
	16
	100,0%
С целью продвижения муниципального образования «Город Калуга» как объекта, привлекательного для туризма, разработан и изготовлен ряд презентационных и сувенирных материалов.

	3. 
	Количество установленных знаков туристической навигации на территории города Калуги* 
	единиц
	12
	12
	12
	100,0%

	4.
	Количество номинантов проекта «Калужское гостеприимство»
	единиц
	154
	160
	165
	103,1%


* - нарастающим итогом
** - в настоящее время проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п» находится на согласовании в структурных подразделениях Городской Управы города Калуги.



3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.


Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	начала реализа-
ции
	окончания реализа-
ции
	запланирован-ные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры 

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма, популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города.
	В рамках реализации Программы с целью продвижения муниципального образования «Город Калуга» как объекта, привлекательного для туризма, проведена следующая работа: 
- продлены доменное имя в зоне .travel, а также web-хостинг для доменного имени в зоне .travel (аккаунт uprava40);
- размещены рекламные материалы программы «Калужское гостеприимство» в московском метрополитене;
- туристический сайт rus40.travel перенесен на новую платформу с параллельной визуальной и технической доработкой сайта
	

	1.2.
	Проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2021 год
	2020 год
	2021 год
	Популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города.
	В 2022 году мероприятие не реализуется
	

	1.3.
	Изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города .
	Изготовлена следующая информационная и презентационная туристическая продукция:
- информационные листовки для информационных тейбл-тентов;
- информационные наклейки с нанесением знака «Калужское гостеприимство»;
- информационные баннеры «Калужское гостеприимство» с целью размещения на рекламных пилларсах;
- фотоматериалы для туристического сайта rus40.travel;
- информационные баннеры «Калужское гостеприимство» с целью размещения на скроллерах остановок общественного транспорта;
- информационные карточки с нанесением знака «Калужское гостеприимство»;
- информационные брошюры для деревянных стендов с логотипом «Калужское гостеприимство»;
- рекламные стикеры для размещения на кольцевой линии в Московском метрополитене;
- туристические карты;
- деревянный стенд с нанесением знака «Калужское гостеприимство»;
- информационная табличка;
- дизайн-макет информационного баннера.
	

	1.4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе  приобретение наградных дипломов в рамках, наградных знаков*
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2022 год
	2020 год
	2022 год
	Получение интересных сведений об истории МО «Город Калуга», стимулирование жителей города к проявлению интереса к Родине, увеличение количества предприятий сферы услуг, индивидуаль-ных предпринима-телей и юридических лиц, осуществляю-щих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», активно участвующих в жизни города, имеющих положительную оценку клиентов и рекомендации к посещению.
	
	

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2023 год
	2020 год
	2023 год
	Создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма.
	В 2023 году в рамках проведения Калужского туристического форума изготовлена следующая сувенирная продукция:
- сувенирные бейджи, блокноты и листовки;
- сувенирные ручки и пакеты;
- сувенирные термосы
	

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристской индустрии Калужской области
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021 год
	2025 год
	2021 год
	2025год
	Создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма.

	В 2023 году переформатирован конкурс на присвоение знака «Калужское гостеприимство» количество номинантов проекта увеличилось до 
165 объектов
	

	2. Благоустройство городских территорий 

	2.1.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2021 год
	2020 год
	2021 год
	Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города.
	В 2023 году мероприятие не реализуется.
	




Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
· Наличие недобросовестных поставщиков, совершающих нарушения при исполнении муниципальных контрактов (срыв сроков).


Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы.

Мерами управления рисками являются:

· детальное планирование хода реализации Программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы;

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

· определение приоритетов для первоочередного финансирования.



4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.


Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию Программы.
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс.руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 
1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 
31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 
31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	315,0
	128,8*
	128,8

	2.
	Проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная» 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244

	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	248,0
	219,4*
	211,0

	4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе  приобретение наградных дипломов в рамках, наградных знаков
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	37,0
	0,0
	0,0

	5.
	Изготовление сувенирной продукции 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	0,0
	251,8*
	251,8

	6.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300242731
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО
	600,0
	600,0
	591,6

	* В настоящее время проект постановления «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п» находится на согласовании в структурных подразделениях Городской Управы города Калуги.



5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу.
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2023 № 145-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п»
	Внесение изменений в сроки реализации программных мероприятий, корректировка количественного выражения численных показателей (индикаторов) Программы, перераспределение финансирования между программными мероприятиями 2023-2025 годов.

	2.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 27.06.2023 № 225-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п»
	Внесение изменений в сроки реализации программных мероприятий, корректировка количественного выражения численных показателей (индикаторов) Программы, перераспределение финансирования между программными мероприятиями 2023 года.

	3.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 13.09.2023 № 322-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п»
	Перераспределение финансирования на 
2023 год с целью закупки необходимых товаров, работ и услуг для нужд управления экономики и имущественных отношений города Калуги.



6. Оценка эффективности реализации Программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
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 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), 

· где:

· Зф – фактическое значение индикатора (показателя);
· Зп – плановое значение индикатора (показателя).
1. Общий объем туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»:
· Ci = 1 066,3 тыс.чел. / 821,1 тыс.чел. = 1,3 (1)
2. Ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная):
· Ci = 16 единиц / 16 единиц = 1
3. Количество установленных знаков туристической навигации на территории города Калуги:
· Ci = 12 единиц / 12 единиц = 1


4. Количество номинантов проекта «Калужское гостеприимство»
· Ci = 165 единиц / 160 единиц = 1
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:

· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С = 1 + 1 + 1 + 1 / 4 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
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,
· где:

· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 591,6 тыс.руб. / 600,0 тыс.руб. = 0,9
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
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,
· где:

· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

· R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

· m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М = 4 / 4 = 1
