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Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом 
муниципального образования «Город Калуга».

а) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Городской Управы г. Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга».
Целями муниципальной программы являются:
1. Повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью.
2. Увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» за счет эффективного управления муниципальным имуществом. 
Задачи муниципальной программы:
1. Вовлечение в оборот муниципального имущества и сокращение количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
2. Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном имуществе.
3. Организация подготовки технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, в том числе необходимой для перевода муниципальных нежилых помещений в жилые, муниципальных жилых помещений, непригодных для проживания граждан, в нежилые, муниципальных жилых помещений, расположенных в аварийных расселенных многоквартирных жилых домах, относящихся к объектам культурного наследия, в нежилые, а также организация экспертизы данной документации.
4. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Калуга» от продажи и использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга».
5. Организация охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
За 2023 год были достигнуты следующие результаты:
- изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения на 107 объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества.
- проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости в отношении 76 муниципальных объектов недвижимости.
- приватизировано 27 объектов недвижимости, акции ПАО «Ростелеком», а также 1/4 и 56/100 долей в праве общей собственности на жилые дома.
- приватизировано 403 жилых помещения, в том числе 7 служебных помещений.
- организованы мероприятия по охране и содержанию 11 объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
По состоянию на 31.12.2023 заключено 99 договоров аренды и 85 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 
В 2023 году в бюджет муниципального образования «Город Калуга» поступили денежные средства:
- от сдачи муниципального имущества в аренду и иное пользование - 33 370,5 тыс. рублей.
- от приватизации муниципального имущества - 57 632,0 тыс. рублей.
- дивиденды ОАО «Калугалифтремстрой» - 500,0 тыс. рублей.

б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы)

Пункт 1 раздела 3 муниципальной программы. Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» по состоянию на 31.12.2023 составила 37,1 % (план - 37,3 %). 
Пункт 2 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения в 2023 году составило 107 ед. (план - 72 ед.). 
Пункт 2.1 раздела 3 муниципальной программы. Управлением городского хозяйства города Калуги в 2023 году изготовлена техническая документация на 5 объектов недвижимого имущества  (план – 5 объектов). 
Пункт 2.2 раздела 3 муниципальной программы. Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в 2023 году изготовлена техническая документация на 2 объекта муниципальной инфраструктуры (план – 2 объекта). 
Пункт 2.3 раздела 3 муниципальной программы. Управлением экономики и имущественных отношений города Калуги в 2023 году была изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения в отношении 100 объектов (план – 65 объектов). 
Пункт 4.1 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых в 2023 году проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости, составило 76 ед. (план - 37 ед.). 
Пункт 6 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества фактически составило 141,9% (план - 100%). 
В 2023 году в бюджет муниципального образования «Город Калуга» поступили денежные средства от сдачи муниципального имущества в аренду и иное пользование в размере 33 370,5 тыс. рублей (по плану - 23 508,0 тыс. рублей).
Пункт 7 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» в 2023 году фактически составило 1 537,1% (план - 100%).
От приватизации муниципального имущества города Калуги в 2023 году поступило 57 632,0 тыс. рублей. Планируемые поступления в бюджет муниципального образования «Город Калуга» от приватизации муниципального имущества с учетом поступлений по графикам платежей к договорам купли-продажи прошлых лет составляли 3 749,5 тыс. рублей. В течение года за счет фактических поступлений от приватизации имущества в прогнозный план вносились изменения, и планируемые поступления были увеличены до 44 711,6 тыс. рублей. Все объекты, включенные в прогнозный план, были реализованы.
Пункт 9 раздела 3 муниципальной программы. Количество приватизированных гражданами в 2023 году жилых помещений составило 0,4 тыс.ед. (план - 0,2 тыс.ед.). 
Пункт 10 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, в отношении которых в 2023 году проведены мероприятия по охране и содержанию составило 11 ед. (план – 5 ед.). 

в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 1.1 раздела 4 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»
Результатом данного мероприятия является обеспечение информационно-документационной основы для принятия решений по эффективному распоряжению, управлению и контролю за сохранностью и использованием муниципального имущества. 
В 2023 году была изготовлена техническая документация и проведена экспертиза в отношении 107 объектов недвижимого имущества. В том числе:
- управлением городского хозяйства города Калуги в 2023 году изготовлена техническая документация на 5 объектов:
а) технические паспорта на 3 автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 2,8 км;
б) технический план на ливневую канализацию (сбор ливневых стоков с территории детского сада);
в) технический план и технический паспорт на проезд протяженностью 530 м по пер. Вишневского;
- управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в 2023 году изготовлена техническая документация на 2 объекта муниципальной инфраструктуры;
- управлением экономики и имущественных отношений города Калуги в 2023 году была подготовлена техническая документация в отношении 100 объектов муниципального имущества, в том числе: 
1)  подготовлены технические заключения о возможности использования жилых помещений (зданий), находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», для размещения офисов в отношении 54 помещений и 1 здания;
2)  подготовлено 9 заключений о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации;
3)  изготовлены технические планы на 24 объекта недвижимости;
4)  изготовлены акты обследования, подтверждающие прекращение существования объекта в отношении 11 объектов недвижимости;
5)  проведено обследование строительных конструкций 1 объекта недвижимости.
Пункт 1.3.1 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.
Результатом данного мероприятия является определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества, определение рыночного размера арендной платы за пользование принадлежащими муниципальному образованию «Город Калуга» объектами недвижимого имущества.
В 2023 году были проведены мероприятия по оценке в отношении 76 объектов муниципального имущества. 
Пункт 1.6 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества.
Результатом данного мероприятия является расширение круга лиц, обладающих информацией о муниципальных объектах недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и предлагаемых в аренду.
В 2023 году осуществлялось информационное сопровождение приватизации муниципального имущества в рамках лицензионного соглашения, заключенного в 2021 году с ООО «Айриэлтор», на публикацию информационных сообщений на сайте «ЦИАН». 
Пункт 1.7 раздела 4 муниципальной программы. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации. Результатом данного мероприятия является передача в собственность граждан занимаемых жилых помещений.
В 2023 году приватизировано 403 жилых помещения, в том числе 7 служебных помещений.
Пункт 2 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 2.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга». Результатом данного мероприятия является обеспечение сохранности муниципального имущества.
Была организована охрана двух объектов культурного наследия:
- «Городская усадьба Ципулина», расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Подвойского, д.3;
- «Палаты Макарова», XVIII в., расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.16а.
Осуществлены мероприятия по содержанию 9 объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»: в целях обеспечения сохранности объектов проведены мероприятия по установке (замене) дверных замков, заделке оконных проемов.
Все мероприятия, реализация которых была запланирована в 2023 году, выполнены.

г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли:
- экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур конкурентными способами;
- внесение изменений в местные нормативные акты:
а) решение Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 227 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2023 год»;
б) постановление Городской Управы г. Калуги от 19.06.2023 № 207-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга» и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;
в) постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга»
г) решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 117 «Об утверждении Положения «О размещении объекта нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием муниципального недвижимого имущества, а также на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга».

д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски:
1. Риск неисполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Меры управления риском: отбор подрядчиков и исполнителей на конкурсной основе, штрафные санкции, гарантии, предусмотренные в муниципальных контрактах.
2. Риски, связанные с ростом цен, налогов, риски форс-мажорных обстоятельств.
Меры управления риском: включение в контракты форс-мажорных обстоятельств.
3. Риск низкой экономической активности населения. 
Меры управления риском: повышение доступности информации, использование электронных информационных систем, принятие нормативно-правовых актов, стимулирующих экономическую активность.

е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

[bookmark: __DdeLink__37340_1103354534]Бюджетом муниципального образования «Город Калуга» для реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 4 169,4 тыс. рублей, в том числе:
[bookmark: __DdeLink__37346_1103354534]- по управлению экономики и имущественных отношений города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 104,00 тыс. рублей. Исполнение составило 3 913,0 тыс. рублей (95,3 %).
[bookmark: __DdeLink__37344_11033545341][bookmark: __DdeLink__37346_11033545341]- по управлению городского хозяйства города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 55,4 тыс. рублей. Исполнение составило 55,4 тыс. рублей (100,0 %).
[bookmark: __DdeLink__37346_110335453411]- по управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10,0 тыс. рублей. Исполнение составило 10,0 тыс. рублей (100,0 %).
Общее исполнение муниципальной программы в 2023 году составило 3 978,4 тыс. рублей (95,4 %).

ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

За отчетный 2023 год в муниципальную программу были внесены изменения в соответствии с постановлениями Городской Управы города Калуги от 10.03.2023 № 81-п, от 27.07.2023 № 272-п, от 14.11.2023 № 419-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 534-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга». 

з) Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:
[image: ], где 
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитана по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
C =(1+1+1+1+1+1+1)/7.
С= 1.
Пункт 1 раздела 3 муниципальной программы. Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» (%)- 37,1 (по плану 37,3).
Ci = Зп / Зф= 37,3/37,1= 1,0 - достижение - 1;
Пункт 2 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения (ед.) -107 (по плану 72)
Ci = Зф / Зп= 107/72 = 1,5 - достижение – 1;
Пункт 4.1 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости (ед.) 76 (по плану 37)
Ci = Зф / Зп= 76/37 = 2,1 - достижение 1;
Пункт 6 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества (%) - 141,9 (по плану 100).
Ci = Зф / Зп= 141,9/100 = 1,4 - достижение 1;
Пункт 7 раздела 3 муниципальной программы. Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» (%) - 1 537,1 (по плану 100)
Ci = Зф / Зп= 1 537,1/100 = 15,4 -  достижение 1;
Пункт 9 раздела 3 муниципальной программы. Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация (тыс.ед.) - 0,4 (по плану 0,2)
Ci = Зф / Зп= 0,4/0,2=2,0 - достижение 1;
Пункт 10 раздела 3 муниципальной программы. Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию. 
Ci = Зф / Зп= 11/5=2,2 - достижение 1.

2. Оценка соответствия запланированному уровню затрат средств бюджета  муниципальной программы: 
Уи = Фф / Фп, где 
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Строка 1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Строка 1.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга» - исполнение 992,9 тыс. рублей (план - 1 070,6 тыс. рублей). Отклонение связано с тем, что цена единицы кадастровых работ по контракту с неопределенным объемом работ, действовавшему в течение 2023 года, снизилась более, чем в 2,5 раза. 
Строка 1.3.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества – исполнение 95,8 тыс. рублей (план - 173,0 тыс. рублей ). Отклонение связано с тем, что цена единицы услуги по контракту с неопределенным объемом услуг, действовавшему в течение  2023 года, снизилась более, чем в 8 раз. 
Итого по основному мероприятию «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - исполнение 1 154,1 тыс. рублей (план – 1 309,0 тыс. рублей ).
Строка 2 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Строка 2.1 таблицы раздела 6 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - исполнение 2 824,3 тыс. рублей (план – 2 860,4 тыс. рублей). Отклонение – результат экономии от закупок, проведенных в ноябре-декабре 2023 года.
Итого по основному мероприятию «2. Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 2 824,3 тыс. рублей (план - 2 860,4 тыс. рублей).
Итого по муниципальной программе - 3 978,4 тыс. рублей (план - 4 169,4 тыс. рублей).

Уи = 3 978,4/4 169,4
Уи=1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по следующей формуле:
[image: ]
где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
P - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
Степени реализации мероприятий муниципальной программы выполнение плана:
Пункт 1 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»:
Пункт 1.1 раздела 4 муниципальной программы. Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга» - 1.
Пункт 1.3.1 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества - 1.
Пункт 1.6 раздела 4 муниципальной программы. Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества - 1.
Пункт 1.7 раздела 4 муниципальной программы. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации - 1. 
Пункт 2 раздела 4 муниципальной программы. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Пункт 2.1 раздела 4 муниципальной программы. Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» - 1.

M= (1+1+1+1+1)/5
2
М=1 
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СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10

	1
	Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	(%)
	41,4
	37,3
	37,1
	Отклонение связано с активной работой управления по вовлечению неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот

	2
	Количество объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения
	ед.
	113
	72
	107
	Отклонение связано с тем, что УЭИО был проведен значительный объем работ по подготовке технической документации, в том числе для перевода жилых помещений в расселенных аварийных многоквартирных домах, являющихся ОКН, в нежилые.

	2.1
	управлением городского хозяйства города Калуги/МКУ «СЕЗГХ»
	ед.
	27
	5
	5
	-

	2.2
	управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	ед.
	5
	2
	2
	- 

	2.3
	управлением экономики и имущественных отношений города Калуги
	ед.
	81
	65
	100
	Отклонение связано с тем, что УЭИО был проведен значительный объем работ по подготовке технической документации, в том числе для перевода жилых помещений в  расселенных аварийных многоквартирных домах, являющихся ОКН, в нежилые.

	3
	Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы и иного пользования муниципальным имуществом
	ед.
	24
	-
	-
	- 

	4
	Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости
	ед.
	43
	-
	-
	-

	4.1.
	Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости
	ед.
	-
	37
	76
	Отклонение связано с активной работой управления по вовлечению муниципального имущества в хозяйственный оборот

	6
	Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества
	%
	136,6
	100
	141,9
	В соответствии с решениями Городской Думы города Калуги от 30.11.2022 № 276, 277 базовая арендная ставка увеличена на 8,19 %, в связи с чем пересмотрена арендная плата по 14 договорам аренды муниципального имущества.
С начала года на основании отчетов об оценке увеличена арендная плата по 8 договорам аренды. С начала года заключены 11 новых договоров аренды.

	7
	Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	%
	723,4
	100
	1537,1
	В рамках Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в 2023 году были организованы 22 аукциона, 12 конкурсов, 4 продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. В результате проведения данных процедур было реализовано 20 объектов недвижимого имущества и акции ПАО «Ростелеком». Кроме того, 7 объектов недвижимого имущества, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, было реализовано в порядке предоставления преимущественного права выкупа. Также в рамках реализации преимущественного права выкупа в соответствии со статьей 250 ГК РФ были реализованы 1/4 и 56/100 долей в праве общей собственности на жилые дома.

	8
	Количество хозяйственных обществ, в которых проведена оценка рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах
	ед.
	2
	0
	0
	- 

	9
	Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация
	тыс. ед.
	0,4
	0,2
	0,4
	Отклонение связано с волеизъявлением граждан 

	10
	Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию
	ед.
	2
	5
	11
	Были проведены мероприятия по организации охраны 2 ОКН, а также мероприятия по содержанию 9 объектов недвижимости (замена (установка)  дверных замков и заделка оконных проемов)
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[bookmark: Par974]СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия)
подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возник-
шие в ходе реализации меропри-
ятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»

	[bookmark: Par1000]1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	1.1
	Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, 
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение информационно-документационной основы для принятия решений по эффективному распоряжению, управлению и контролю за сохранностью и использованием муниципального имущества
	В 2023 году изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения в отношении 107 объектов казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества
	

	1.2.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2022
	2020
	2022
	Определение рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	В 2023 году мероприятие не реализовывалось, в связи с включением в муниципальную программу мероприятия: «Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»
	

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2022
	2020
	2022
	Определение рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости 
	В 2023 году мероприятие не реализовывалось, в связи с включением в муниципальную программу мероприятия: «Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»
	

	1.3.1
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2023
	2025
	2023
	2025
	Определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества.
Определение рыночного размера арендной платы за пользование принадлежащими муниципальному образованию «Город Калуга» объектами недвижимого имущества.
Установление размера единовременной платы за право заключения договора безвозмездного пользования по итогам проведения открытых торгов либо арендной платы за использование объектов муниципального имущества, не относящегося к категории зданий и помещений.
	В 2023 году были проведены мероприятия по оценке 76 объектов недвижимого имущества
	

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2024
	2024
	Формирование полных и достоверных сведений о составе подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия
	В 2023 году мероприятие не осуществлялось
	

	1.5
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020, 2022 гг.
	2022
	Определение рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ
	В 2023 году мероприятие не осуществлялось
	

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021
	2023
	2021
	2023
	Расширение круга лиц, обладающих информацией о муниципальных объектах недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации и предлагаемых в аренду
	В 2023 году осуществлялось информационное сопровождение приватизации муниципального имущества в рамках лицензионного соглашения, заключенного в 2021 году с ООО «Айриэлтор», на публикацию информационных сообщений на ЦИАН
	

	1.7.
	Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Передача в собственность граждан занимаемых жилых помещений
	В 2023 году было заключено 403 договора передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в том числе 7 служебных помещений
	

	2
	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021
	2025
	2021
	2025
	Обеспечение сохранности муниципального имущества
	В 2023 году была организована охрана 2 объектов культурного наследия, а также проведены мероприятия по содержанию 9 объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
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Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности муниципальной
программы 


[bookmark: Par1024]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования
«Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	[bookmark: __DdeLink__35908_1103354534]ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	1.1.
	Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, 
управление городского хозяйства города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	804
539
805
	04 12
04 09
05 02

	38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711

	244
244
244

	750,0
0,0
100,0
	1070,6
55,4
10,0
	992,9
55,4
10,0

	1.2
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	185,0

	173,0
	95,8

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	50,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	10,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 01 42711
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по мероприятию
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,
управление городского хозяйства города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	804
539
805

	04 12
04 09
05 02

	38 0 01 42711
38 0 01 42711
38 0 01 42711

	244
244
244

	995,0
0,0
100,0

	1 243,6
55,4
10,0

	1 088,7
55,4
10,0


	2
	Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 02 42712
	244
	2 000,0
	2 860,4
	2 824,3

	Итого по мероприятию
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	38 0 02 42712
	244
	2 000,0
	2 860,4
	2 824,3

	ИТОГО по УЭИО
	804
	04 12
	38 0 00 00000
	244
	2 995,0
	4 104,0
	3 913,0

	ИТОГО по УГХ
ИТОГО по  УЖКХ
	539
805
	04 09
05 02
	38 0 01 42711
38 0 01 42711
	244
[bookmark: __DdeLink__24332_2149252571]244
	0,0
100,0
	55,4
10,0
	55,4
10,0

	ВСЕГО
	
	
	
	
	3 095,0
	4 169,4
	3 978,4



image1.wmf
å

=

=

n

1

i

,

n

Ci

C


image2.wmf
å

=

=

m

1

i

,

m

Pi

M


