| ФОРМА МОНИТОРИНГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 01.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» | Дата начала реализации мероприятия |  | Дата окончания реализации мероприятия |  | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 220,0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, ГСМ, медикаментов, наградной атрибутики, оргтехники для подведомственных учреждений. Приобретено весло гоночное байдарочное СШОР по гребле на байдарках и каноэ. Приобретено 15 комплектов спортивной формы СШ № 1, спортивный инвентарь СШ «Космос», стойки и сетки волейбольные СШОР «Фехтование», Дирекция спортивных сооружений приобрела гриф, стойки и блины для пауэрлифтинга. Проводиться текущий ремонт тренажерных комплексов, расположенных на территории города |
| 2 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений |  | Управление ФКСиМП/ МАУ/МБОУ ДО/управление образования города Калуги | Всего, из них: | 2020 год |  | 2025 год |  | 2875,0 | 753,6 |  |
|  |  |  |  | Управление ФКСиМП |  |  |  |  | 2675,0 | 753,6 | Цель: удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге Результаты: Проведено 93 мероприятия учреждениями, из них 18 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 78 мероприятие. |
|  |  |  |  | Управление образования города Калуги |  |  |  |  | 200,0 | 0,0 | Соревнования запланированы на 2 квартал |
| 3 | Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах |  | Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/МАОУ ДО/ МБУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 3419,0 | 706,6 | Цель: Повышение уровня спортивных результатов спортсменов. Пропаганда и популяризация спорта Результаты: Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 208 соревнованиях различного уровня, из них 34 из средств муниципального образования «Город Калуга», |
| 4 | Обеспечение безопасности учреждений |  | Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 1256,0 | 0,0 | Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений Результаты: Приобретены запасные части и расходные материалы для оборудования системы видеонаблюдения и приобретены видеокамеры СШ «Космос», в СШОР «Вымпел» установлена радиосистема, СШ «Луч» приобрело пожарные извещатели. |
| 5 | Предоставление муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 202905,0 | 44815,2 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Результаты: Численность лиц, получивших услугу по спортивной подготовке, составило 5344 человека, количество занимающихся, в отношении которых проводится спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения составило 2188 человек. |
| 6 | Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Управление ФКСиМП/МАУ/МБУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 14633,6 | 3659,4 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения Результаты: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 567 человек. |
| 7 | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта |  | Управление ФКСиМП/МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 37491,5 | 7946,1 | Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения |
| 7.1 | Предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  | 8547,7 | 1650,0 | Результаты: Численность лиц, получающих услугу по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта, составило 174 человека. |
| 7.2 | Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  | 4772,3 | 1151,0 | Результаты: Численность лиц, получающих услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, составило 267 человек |
| 7.3 | Выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города |  |  |  |  |  |  |  | 24171,5 | 5145,1 | Результаты: Предоставление услуг населению по обеспечению доступа к спортивным объектам и спортивному оборудованию, установленному на открытом воздухе Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту Результат: проведено 33 мероприятия в рамках комплекса ГТО, из них 14 мероприятий за счет средств МО «Город Калуга» |
| 8 | Реализация Указов Президента Российской Федерации |  | Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП | 2020 год |  | 2025 год |  | 313,4 | 69,1 | Цель: Совершенствование системы оплаты труда |
| 9 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |  | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ | 2020 год |  | 2025 год |  | 4444,4 | 0,0 | Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» Результат: |
| 10 | Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов |  | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ | 2020 год |  | 2025 год |  | 222,2 | 0,0 | Цель: Обеспечение требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами |
| 11 | Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» |  | Управление ФКСиМП/ МБУ | Управление ФКСиМП/ МБУ | 2020 год |  | 2020 год |  | 0,0 | 0,0 | В 2021 году данное мероприятие не реализовывается |
| 11 |  | Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП, МБУ, МАУ |  | 2020 год |  | 2025 год | 345,0 | 120,8 | Цель: Привлечение высококвалифицированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта Результат: 2 тренера, получают компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений за январь - март 2021 года. |
| Итого по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  | 268125,1 | 58070,8 |  |
| Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге | Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы |
| 2 |  | Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием (в т.ч. ПИР) | Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 750,0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы |
| 3 |  | Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений | Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ | Управление АГиЗО |  | 2020 год |  | 2025 год | 17855,1 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы |
| 4 |  | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2021 год | 48611,1 0 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» |
| 5 |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Управление ФКСиМП/ МБУ/ МАУ | Управление ФКСиМП |  | 2021 год |  | 2025 год | 28935,2 | 0,0 | Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» |
| Итого по подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  | 96151,4 | 0,0 |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Выполнение функций органами местного самоуправления | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 16591,4 | 3241,8 | Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления |
| 2 |  | Прочие расходы в сфере установленных функций | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 20,0 | 0,0 | Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления Результат: за 1 квартал 2021 года присвоены: - 2 спортивный разряд - 154 спортсменам, - 3 спортивный разряд - 181 спортсмену - «спортивный судья» 3 категории - 31 человеку - «спортивный судья» 2 категории – 8 человекам |
| 3 |  | Приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России" | Управление ФКСиМП | Управление ФКСиМП |  | 2020 год |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие в 2021 году не реализуется |
| Итого по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  | 16611,4 | 3241,8 |  |
| Итого по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  | 380887,9 | 61312,6 |  |