	ФОРМА МОНИТОРИНГА

	РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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	Наименование муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы    Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
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	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»

	1
	Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности  
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	220,0
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений 
Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, ГСМ, медикаментов, наградной атрибутики, оргтехники для подведомственных учреждений.
 Приобретено весло гоночное байдарочное СШОР по гребле на байдарках и каноэ. Приобретено 15 комплектов спортивной формы СШ № 1, спортивный инвентарь  СШ «Космос», стойки и сетки волейбольные СШОР «Фехтование», Дирекция спортивных сооружений приобрела гриф, стойки и блины для пауэрлифтинга.
Проводиться текущий ремонт тренажерных комплексов, расположенных на территории города


	2
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление ФКСиМП/ МАУ/МБОУ ДО/управление образования города Калуги
	Всего, из них:
	2020 год
	2025 год
	2875,0
	753,6
	 

	
	
	
	Управление ФКСиМП
	 
	 
	2675,0
	753,6
	Цель: удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге
[bookmark: _GoBack]Результаты: Проведено 93 мероприятия учреждениями, из них 18 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 78 мероприятие.

	
	
	
	Управление образования города Калуги
	 
	 
	200,0
	0,0
	 Соревнования запланированы на 2 квартал


	3
	Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/МАОУ ДО/ МБУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	3419,0
	706,6
	 Цель: Повышение уровня спортивных результатов спортсменов. Пропаганда и популяризация спорта Результаты: Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 208 соревнованиях различного уровня, из них 34 из средств муниципального образования «Город Калуга»,


	4
	Обеспечение безопасности учреждений
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	1256,0
	0,0
	Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений
Результаты: Приобретены запасные части и расходные материалы для оборудования системы видеонаблюдения и приобретены видеокамеры
 СШ «Космос», в СШОР «Вымпел» установлена радиосистема, СШ «Луч» приобрело пожарные извещатели.

	5
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	202905,0
	44815,2
	Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения 
Результаты: Численность лиц, получивших услугу по спортивной подготовке, составило 5344 человека, 
количество занимающихся, в отношении которых проводится спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения составило 2188 человек. 


	6
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
	Управление ФКСиМП/МАУ/МБУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	14633,6
	3659,4
	Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения 
Результаты: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 567 человек. 


	7
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта
	Управление ФКСиМП/МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	37491,5
	7946,1
	 Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения


	7.1
	Предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта
	 
	 
	 
	 
	8547,7
	1650,0
	 Результаты: Численность лиц, получающих услугу по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта, составило 174 человека.


	7.2
	Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
	 
	 
	 
	 
	4772,3
	1151,0
	 Результаты: Численность лиц, получающих услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, составило 267 человек


	7.3
	Выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города
	 
	 
	 
	 
	24171,5
	5145,1
	 Результаты: Предоставление услуг населению по обеспечению доступа к спортивным объектам и спортивному оборудованию, установленному на открытом воздухе
Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту
Результат: проведено 33 мероприятия в рамках комплекса ГТО, из них 14 мероприятий за счет средств МО «Город Калуга»



	8
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	313,4
	69,1
	 Цель: Совершенствование системы оплаты труда


	9
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	4444,4
	0,0
	 Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»
Результат:
 

	10
	Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	222,2
	0,0
	 Цель: Обеспечение
требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами


	11
	Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	2020 год
	2020 год
	0,0
	0,0
	В 2021 году данное мероприятие не реализовывается

	11
	Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	345,0
	120,8
	Цель: Привлечение высококвалифицированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта
Результат: 2 тренера, получают компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений за январь - март 2021 года.

	Итого по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»
	268125,1
	58070,8
	 

	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге
	Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ
	Управление АГиЗО 
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы


	2
	Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием
(в т.ч. ПИР)
	Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ
	Управление АГиЗО 
	2020 год
	2025 год
	750,0
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы


	3
	Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений
	Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ
	Управление АГиЗО 
	2020 год
	2025 год
	17855,1
	0,0
	Цель: Укрепление материально-технической базы

	4
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
	Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ
	Управление ФКСиМП  
	2020 год
	2021 год
	48611,1	0
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»


	5
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние  
	Управление ФКСиМП/  МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП  
	2021 год
	2025 год
	28935,2	

	0,0
	Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»

	Итого по подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»
	96151,4
	0,0
	 

	Прочие мероприятия 

	1
	Выполнение функций органами местного самоуправления
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	16591,4
	3241,8
	 Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления


	2
	Прочие расходы в сфере установленных функций
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	20,0
	0,0
	 Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления
Результат: за 1 квартал 2021 года присвоены:
- 2 спортивный разряд - 154 спортсменам,
- 3 спортивный разряд - 181 спортсмену
- «спортивный судья» 3 категории - 31 человеку
- «спортивный судья» 2 категории – 8 человекам


	3
	Приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России"
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	Данное мероприятие в 2021 году не реализуется

	Итого по основным мероприятиям 
	16611,4
	3241,8
	 

	Итого по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	380887,9
	61312,6
	 



