| Объект | Работы сетевых организаций по замене коммуникаций |  |  | Подрядная организация |  | Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сетевой организации | Сроки проведения работ |  |  | Наименование работ |  | Сроки проведения работ |
| Автомобильная дорога по ул. Декабристов с тротуарами в г. Калуга 31.03.2021 – 01.07.2021 |  |  | ООО «НСТ» |  | Разборка БР 100.30.15 |  | 31.03.2021 – 04.04.2021 |
|  |  |  |  |  | Установка БР 100.30.15 |  | 01.05.2021 – 22.05.2021 |
|  | ГП «Калугаоблводоканал" | 09.03.2021 – 30.04.2021 |  |  | Фрезерование |  | 24.04.2021 – 25.04.2021 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части |  | 15.05.2021 – 24.05.2021 |
|  | МУП "Калугатеплосеть" | 05.05.2021 – 06.05.2021, 12.05.2021 – 13.05.2021 |  |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 29.04.2021 – 30.04.2021 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 24.05.2021 – 25.05.2021 |
|  |  |  |  |  | Разметка |  | 29.06.2021 – 30.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  | 05.05.2021 – 26.05.2021 |
|  |  |  |  |  | Рекультивация земель |  | 23.05.2021 – 25.05.2021 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий, съездов |  | 24.05.2021 – 25.05.2021 |
| Автомобильная дорога по пер. Григоров с тротуарами в г. Калуга 05.04.2021 – 01.07.2021 |  |  | ООО «НСТ» |  | Разборка БР |  | 05.04.2021 – 06.04.2021 |
|  |  |  |  |  | Установка БР |  | 03.06.2021 – 10.06.2021 |
|  | ГП "Калугаоблводоканал" | 28.03.2021 – 31.05.2021 |  |  | Фрезерование |  | 23.05.2021 – 23.05.2021 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части |  | 11.06.2021 -15.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 11.06.2021 -15.06.2021 |
|  | МУП "Калугатеплосеть" | 04.05.2021 – 05.05.2021, 11.05.2021 – 12.05.2021 |  |  | Устройство ЩМА |  | 19.06.2021 – 23.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Разметка |  | 29.06.2021 – 30.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  | 05.05.2021 – 15.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Рекультивация земель |  | 20.06.2021 – 30.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий, съездов, заездных карманов |  | 11.06.2021 – 28.06.2021 |
| Автомобильная дорога 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в границах МО «Калуга» км 2+283-км 6+620 25.04.2021 - 01.08.2021 |  |  | ООО «НСТ» |  | Фрезерование |  | 25.04.2021 – 08.05.2021 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 22.05.2021 – 10.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий |  | 24.05.2021 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих дождеприемников на проезжей части |  | 16.05.2021 – 10.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Разметка |  | 12.06.2021 – 17.06.2021 |
| Мостовой переход через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина 01.05.2021 – 01.08.2021 |  |  | ООО «НСТ» |  | Фрезерование |  | 01.05.2021 – 30.05.2021 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих колодцев и дождеприемников на проезжей части |  | 14.05.2021 – 10.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 22.05.2021 – 16.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Разметка |  | 18.06.2021 – 20.06.201 |
| Автомобильная дорога Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117-км8+414 – 01.08.2021 |  |  | ООО «НСТ» |  | Фрезерование |  | 23.06.2021 – 03.07.2021 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 02.07.2021 – 10.07.2021 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 10.07.2021 – 13.07.2021 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий |  | 10.07.2021 – 13.07.2021 |
|  |  |  |  |  | Ограждение |  | 21.07.2021 – 31.07.2021 |
|  |  |  |  |  | Разметка |  | 18.07.2021 – 31.07.2021 |
| Левобережный подход к мостовому переходу через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г. Калуге – 01.08.2021 |  |  | ООО «НСТ» |  | Фрезерование |  | 27.05.2021 – 30.05.2021 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих дождеприемников на проезжей части |  | 05.06.2021 – 27.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 05.06.2021 – 27.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий |  | 05.06.2021 – 27.06.2021 |
|  |  |  |  |  | Разметка |  | 28.06.2021 – 04.07.2021 |