	Объект
	Работы сетевых организаций по замене коммуникаций
	
Подрядная организация
	Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог

	
	Наименование сетевой организации
	Сроки проведения работ
	
	Наименование работ
	Сроки проведения работ

	Автомобильная дорога по ул. Декабристов с тротуарами в г. Калуга
31.03.2021 – 01.07.2021
	
	
	








ООО «НСТ»
	Разборка БР 100.30.15
	31.03.2021 – 04.04.2021

	
	
	
	
	Установка БР 100.30.15
	01.05.2021 – 22.05.2021

	
	ГП «Калугаоблводоканал"
	09.03.2021 – 30.04.2021
	
	Фрезерование
	24.04.2021 – 25.04.2021

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части
	15.05.2021 – 24.05.2021

	
	МУП "Калугатеплосеть"




	05.05.2021 – 06.05.2021, 12.05.2021 – 13.05.2021



	
	Устройство выравнивающего слоя 
	29.04.2021 – 30.04.2021

	
	
	
	
	Устройство ЩМА 
	24.05.2021 – 25.05.2021

	
	
	
	
	Разметка
	29.06.2021 – 30.06.2021

	
	
	
	
	Устройство тротуаров
	05.05.2021 – 26.05.2021

	
	
	
	
	Рекультивация земель
	23.05.2021 – 25.05.2021

	
	
	
	
	Обустройство примыканий, съездов
	24.05.2021 – 25.05.2021

	Автомобильная дорога по пер. Григоров с тротуарами в г. Калуга       05.04.2021 – 01.07.2021
	
	
	




ООО «НСТ»
	Разборка БР
	05.04.2021 – 06.04.2021

	
	
	
	
	Установка БР
	03.06.2021 – 10.06.2021

	
	ГП "Калугаоблводоканал"
	28.03.2021 – 31.05.2021
	
	Фрезерование
	[bookmark: __DdeLink__119742_1584946479]23.05.2021 – 23.05.2021

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части
	11.06.2021 -15.06.2021

	
	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя 
	11.06.2021 -15.06.2021

	
	МУП "Калугатеплосеть"
	04.05.2021 – 05.05.2021, 11.05.2021 – 12.05.2021

	
	Устройство ЩМА 
	19.06.2021 – 23.06.2021

	
	
	
	
	Разметка
	29.06.2021 – 30.06.2021

	
	
	
	
	Устройство тротуаров
	05.05.2021 – 15.06.2021

	
	
	
	
	Рекультивация земель
	20.06.2021 – 30.06.2021

	
	
	
	
	Обустройство примыканий, съездов, заездных карманов
	11.06.2021 – 28.06.2021

	[bookmark: __DdeLink__56047_700746512]Автомобильная дорога 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в границах МО «Калуга» км 2+283-км 6+620
25.04.2021
- 01.08.2021
	
	
	




ООО «НСТ»
	Фрезерование
	25.04.2021 – 08.05.2021

	
	
	
	
	Устройство ЩМА
	22.05.2021 – 10.06.2021

	
	
	
	
	Обустройство примыканий
	24.05.2021

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих дождеприемников на проезжей части
	16.05.2021 – 10.06.2021

	
	
	
	
	Разметка
	12.06.2021 – 17.06.2021

	Мостовой переход через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина 01.05.2021 – 01.08.2021
	
	
	


ООО «НСТ»
	Фрезерование
	01.05.2021 – 30.05.2021

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих колодцев и дождеприемников на проезжей части
	14.05.2021 – 10.06.2021

	
	
	
	
	Устройство ЩМА
	22.05.2021 – 16.06.2021

	
	
	
	
	Разметка
	18.06.2021 – 20.06.201

	Автомобильная дорога Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117-км8+414 
– 01.08.2021
	
	
	

ООО «НСТ»
	Фрезерование
	23.06.2021 – 03.07.2021

	
	
	
	
	Устройство выравнивающего слоя
	02.07.2021 – 10.07.2021

	
	
	
	
	Устройство ЩМА
	10.07.2021 – 13.07.2021

	
	
	
	
	Обустройство примыканий
	10.07.2021 – 13.07.2021

	
	
	
	
	Ограждение
	[bookmark: _GoBack]21.07.2021 – 31.07.2021

	
	
	
	
	Разметка
	18.07.2021 – 31.07.2021

	Левобережный подход к мостовому переходу через р. Ока с транспортной развязкой по ул. Гагарина в г. Калуге 
– 01.08.2021
	
	
	


ООО «НСТ»
	Фрезерование
	27.05.2021 – 30.05.2021

	
	
	
	
	Изменение габаритов существующих дождеприемников на проезжей части
	05.06.2021 – 27.06.2021

	
	
	
	
	Устройство ЩМА
	05.06.2021 – 27.06.2021

	
	
	
	
	Обустройство примыканий
	05.06.2021 – 27.06.2021

	
	
	
	
	Разметка
	28.06.2021 – 04.07.2021



	
	
