ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.04.2021 года
  Наименование муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы  - управление образования города Калуги
	№

п/п
	Наименование

мероприятия

(основного мероприятия) подпрограммы

(ведомственной

целевой

программы), прочего мероприятия 
(основного

мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 


	Дата начала

реализации

мероприятия
	Дата

окончания

реализации

мероприятия
	Расходы муниципального

бюджета на реализацию

мероприятия программы
	Полученный

непосредственный

результат

(краткое

описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой, тыс.руб.
	кассовое

исполнение на

отчетную дату, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Подпрограмма «Функционирование системы образования города Калуги»
	1.
	Обеспечение функционирования системы  образования
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники - дошкольные образовательные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1 885 921,5
	394 931,6
	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 

	1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения общего образования
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1 922 022,8
	402 754,5
	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений  

	1.3.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  

управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении 

 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 

МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	Управление образования города Калуги


	01.01.2021
	31.12.2021
	156 869,8

	28 457,0
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей.



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	01.01.2021
	31.12.2021
	107 653,2
	25 888 ,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	4 800,0

	0


	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, выполнение Указа Президента РФ

	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» 
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
	01.01.2021
	31.12.2021
	3 646 ,0
	911,5
	

	1.5.
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги»
	01.01.2021
	31.12.2021
	4 000,0
	0
	

	1.6.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	114 523,9
	27 994,8
	Выплаты классным руководителям

	1.7.
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	5 521,5
	880,9
	Выплаты работникам СОШ согласно региональному законодательству

	1.8.
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	17 245,7
	2 643,6
	Выплаты родителям согласно региональному законодательству

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                        4 228 139,2                  884 462,4

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                         3 282 509,7                638 009,4

	
	                                         Средства ФБ                                                                                                                                                             114 523,9                   27 994,8

	
	Средства МО                                                                                                                                                           831 105,6                  218 458,2

	
	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования на территории  муниципального образования «Город Калуга»
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2020
	13200,0
	0
	Принято решение о строительстве детского сада инвестором с дальнейшим выкупом помещения Городской Управой г.Калуги, средства будут перераспределены

	1
	Развитие  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей.

Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 
Участие в региональном проекте «Жилье»
	Управление образования города Калуги, 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	Управление образования города Калуги,

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	01.01.2021
	31.12.2021
	375 195,5
56 711,6
	0

987,3
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

	2
	Модернизация  образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения,


	Управление образования города Калуги 
	01.01.2021
	31.12.2021
	6 555,0 
	0
	 

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	3 000,0
	0
	

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                             441 462,1                 987,3

	
	Средства ОБ                                                                                                                             388 916,5                       0

	
	                                                          Средства ФБ                                                                                                                                    0                                  0

	
	    Средства МО                                                                                                                               52 545,6                        987,3

	
	Подпрограмма «Новая школа»
	
	Управление образования города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2020
	12 708,1


	695,6
	В МБОУ № 5 утепление кровли старого здания, № 35 – замена оконных блоков, № 23 – оконные блоки

	1
	Обеспечение развития общего образования 1.2.Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	13 000,0
	85,0
	

	
	
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	17 069,5
	0
	

	2
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	189 071,9
	0
	

	3
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	40 358,2
	2 748,7
	Обеспечение безопасных условий пребывания детей в СОШ (охрана)

	4
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	224 210,9
	40 564,4
	Обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях льготных категорий обучающихся 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                            420 588,5                        43 398,1 

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                     171 837,6                         10 281,2

	
	                                          Средства ФБ                                                                                                                                                           148 372,2                           22 884,1

	
	Средства МО                                                                                                                                                             100 378,7                        10 232,8

	
	Подпрограмма» Одаренные дети Калуги»
	
	Управление образования города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2020
	1610,0
	165,7
	Проведены

Конкурс «Ученик года-2018»

Молодежный марафон «Шаг навстречу" (реализация городского воспитательного проекта «Школа активной гражданственности»)

Городские лично-командные первенства по летающим моделям

Конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия»

Конференция учащихся МОУ «Старт в науку»

Городской конкурс «Я – гражданин России»

Конкурс-выставка творческих работ педагогических работников «Все грани прекрасного».

Участие 

В областном конкурсе отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) «Перекресток» 

	
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения, МБОУ ДПО «ИМЦ» г.Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1490,0
	58,7
	Оказание услуг по проведению занятий для учеников общеобразовательных учреждений города Калуги 9-11 классов по курсу «Информатика»


	
	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста


	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения, МБУ Центр «Стратегия»
	Управление образования города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	410,0
	185,3
	Приобретение призов и цветочной продукции для награждения победителей и лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Моя педагогическая профессия»
Приобретение призов для награждения победителей и лауреатов предметной олимпиады учителей общеобразовательных учреждений города Калуги

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   2 000,0                        244,0

	
	Средства ОБ                                                                                                                                             0                                      0

	
	Средства МО                                                                                                                                        2 000,0                          244,0

	
	Основные мероприятия
	
	Управление образования города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2020
	97417,3
	17560,0
	Обеспечение функционирования подведомственных учреждений МБУ Центр «Стратегия», МКУ  «ЦБУиСХД»

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД», 
	Управление образования, МБУ Центр «Стратегия», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги (далее - МКУ  «ЦБУиСХД»)
	Управление образования
	01.01.2021
	31.12.2021
	106 489,6
	18 328,0
	Обеспечение функционирование МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД»,

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.
	Управление образования
	
	
	
	
	
	

	
	- выполнение функций органом местного самоуправления
	
	
	
	
	34 079,6
	6 002,4
	Обеспечение функционирования центрального аппарата управления образования города Калуги,

	
	- прочие расходы в сфере установленных функций
	
	
	
	
	1179,0
	2,5
	Цветочная продукция

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   143 748,2                        24 576,9

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                    0                                      0

	
	Средства МО                                                                                                                                           143 748,2                     24 576,9

	
	ИТОГО по программе, в т.ч.                                                                                                                              5 233 938,0                  953 325,9

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                            3 843 263,8               648 290,6

	
	                                       Средства ФБ                                                                                                                                                             262 896,1                50 878,9 

	
	                                       Средства МО                                                                                                                                                             1 127 778,1              254 156,4




