«О реализации национальных проектов, реализуемых на территории городского округа города Калуги Калужской области на 01.01.2026 года»

В Российской Федерации реализуются 19 национальных проектов.

Городской округ города Калуги участвует в реализации 3 национальных проектов, является участником 6 региональных проектов посредством участия в 4 муниципальных программах.

| Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Молодежь и дети | Педагоги и наставники | Развитие образования в городском округе города Калуги Калужской области |
|  | Все лучшее детям |  |
| Семья | Многодетная семья | Социальная поддержка граждан в городском округе города Калуги Калужской области |
|  | Поддержка семьи | Социальная поддержка граждан в городском округе города Калуги Калужской области |
|  |  | Развитие образования в городском округе города Калуги Калужской области |
| Инфраструктура для жизни | Жилье | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городском округе города Калуги Калужской области |
|  | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды |

- Финансирование национальных проектов в 2024 году - 518,9 млн руб. (исполнение 95 %), из них:

- средства федерального бюджета: план – 157,3 млн руб. (28,8 %); факт – 157,3 млн руб. (исполнение 100 %),

- средства регионального бюджета: план – 380,5 млн руб. (69,6 %); факт – 353,9 млн руб. (исполнение 93,0 %),

- средства муниципального бюджета: план – 8,7 млн руб. (1,6 %); факт – 7,7 млн руб. (исполнение 88,3 %).

- Финансирование национальных проектов в 2025 году: план – 1 662,6 млн руб.; факт 1 647,5 млн руб. (исполнение 99,1 %), из них:

- средства федерального бюджета: план – 580,7 млн руб.; факт – 578,6 млн руб. (исполнение 99,7 %),

- средства регионального бюджета: план – 1 056,2 млн руб.; факт –1043,2 млн руб. (исполнение 98,8 %),

- средства муниципального бюджета: план – 25,6 млн руб.; факт – 25,6 млн руб. (исполнение 100 %).

1. Национальный проект «Молодежь и дети».

Финансирование: план – 372,1 млн руб., из них 3,3 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 370,0 млн руб., из них 3,3 млн руб. средства муниципального бюджета (исполнение 99,4 %).

Результаты:

  - Региональный проект «Педагоги и наставники»:

Финансирование: план – 151,5 млн руб.; факт исполнения – 149,3 млн руб. (98,6 %).

- Обеспечена деятельность и обеспечены выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

- Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

  - Региональный проект «Все лучшее детям».

Финансирование: план – 220,7 млн руб.; факт исполнения – 220,7 млн руб. (100 %).

- Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 33» г.Калуги и МБОУ «СОШ № 2» г.Калуги.

2. Национальный проект «Семья».

Финансирование: план – 443,9 млн руб., из них 1,0 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 443,9 млн руб. (100 %).

Результаты:

  - Региональный проект «Многодетная семья».

Финансирование: план – 300,6 млн руб.; факт исполнения – 300,6 млн руб. (100%).

- Обеспечены социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми.  Количество получателей по 4 видам поддержки составило 1117 чел.

  - Региональный проект «Поддержка семьи»

Финансирование: план – 143,4 млн руб.; факт исполнения – 143,4 млн руб. (100 %).

- Произведена выплата регионального материнского (семейного) капитала) на второго и третьего детей – 1154 получателей.

- Капитальный ремонт МБДОУ № 108 «Дружба».

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Финансирование: план – 846,5 млн руб., из них 21,4 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 833,6 млн руб. (98,5 %),

Результаты:

  - Региональный проект «Жилье».

Финансирование: план – 810,0 млн руб.; факт исполнения – 797,0 млн руб. (98,4 %).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Расселение аварийного жилищного фонда в городе Калуге осуществляется в рамках реализации на территории Калужской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2025 № 55 региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2025-2030 годы (далее – Программа). Срок реализации Программы до 31.12.2030 года.

В первый этап Программы включены 20 многоквартирных домов (расселяемая площадь 6,7 тыс. кв.м), расселению подлежат 268 помещений, 568 человек. Срок реализации первого этапа 2025-2026 гг., до 31.12.2026.

С целью реализации первого этапа Программы в 2025 году проведена следующая работа:

- заключено 26 муниципальных контрактов на приобретение 168 жилых помещений;

- собственникам 11 жилых помещений выплачены денежные средства;

- собственникам и нанимателям 14 жилых помещений предоставлены благоустроенные жилые помещения, из них 6 помещений были приобретены в рамках предыдущей программы расселения;

- поданы 28 исковых заявлений по выкупу жилых помещений у собственников.

В текущем году будет продолжена работа по предоставлению 160 приобретенных жилых помещений для реализации первого этапа и начала работа по реализации второго этапа Программы.

  - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансирование: план – 36,6 млн руб.; факт исполнения – 36,6 млн руб. (100 %).

- Благоустройство территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу: нижний променад от лестничного схода в районе дрессировочной площадки в сторону парка «МИР» и нижний променад от парка «МИР» до ГБУ ДО КО СШОР по гребному спорту В.Иванова. Выполнен ремонт покрытия нижнего променада, обустройство спуска к нижнему променаду между лестничными сходами № 5 и № 7, обустройство тротуара, благоустройство двух пристаней, устройство металлических пешеходных ограждений, лавок, организованы велодорожки, нанесена дорожная разметка на пешеходные тротуары и для велосипедов. Обустроена разворотная площадка в районе МЧС. Проведены работы по расчистке территории от кустарников и мелколесья, произведен посев травы.