ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2025 ГОДА
(отчетный период)

Наименование муниципальной программы муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»:
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4) / (3) x 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» (всего), в том числе
	25 474,48

	16 535,72
	2 145,47
	13,00%
	В рамках муниципальной программы заключены и находятся в процессе исполнения муниципальные контракты

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	25 474,48

	16 535,72
	2 145,47
	13,00%
	

	иные источники <2>
	
	
	
	
	

	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» Соисполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	19 383,88
	10 952,70-
	599,20
	5,47%
	В рамках направления заключены и находятся в процессе исполнения муниципальные контракты Работа по размещению электронных аукционов на изготовление технических планов будет продолжена.
В связи с чем плановые показатели направления будут достигнуты в полном объеме

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	19 383,88
	10 952,70
	599,20
	5,47%
	

	Комплекс проектных мероприятий «Наименование»
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
	19 383,88
	10 952,70
	599,20
	5,47%
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	19 383,88
	10 952,70
	599,20
	5,47%
	

	Направление «Национальная экономика» Соисполнитель управление городского хозяйства города Калуги
	37,00
	37,00
	0,00
	0,00
	Идет подготовка к заключению контракта на выполнение работ по изготовлению техплана ливневой канализации.
Плановые показатели направления будут достигнуты в полном объеме

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	37,00
	37,00
	0,00
	0,00
	

	Комплекс проектных мероприятий «Наименование»
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
	37,00
	37,00
	0,00
	0,00
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	37,00
	37,00
	0,00
	0,00
	

	Направление «Национальная экономика» Соисполнитель управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	6 053,60

	5 546,02

	1 546,27
	27,88%
	Управлением  заключены и находятся на стадии исполнения контракты на сумму 3 610,20 тыс. рублей. Планируется заключение контрактов в течение октября 2025 года, кроме того, бюджетные средства в сумме  911,83 планируется перераспределить на другие муниципальные программы
Плановые показатели направления будут достигнуты в полном объеме

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	6 053,60

	5 546,02

	1 546,27
	27,88%
	

	Комплекс проектных мероприятий «Наименование»
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
	1 214,00

	1 214,00

	210,53
	17,34%
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 214,00

	1 214,00

	210,53
	17,34%
	

	Комплекс процессных мероприятий «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации»
	2 869,60

	2 869,60

	1 140,00
	39,73%
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	2 869,60

	2 869,60

	1 140,00
	39,73%
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	1 970,00

	1 462,42

	195,74
	13,38%
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 970,00

	1 462,42

	195,74
	13,38%
	



    --------------------------------
[bookmark: Par127]    <1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
[bookmark: Par128]    <2>   Указываются   собственные  средства  организаций  (при  наличии);
средства  фондов  (при  наличии);  средства  физических  лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).






Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Соисполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

	N п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Наименование показателя: Количество изготовленных, измененных техпаспортов на  объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	8

	
	Факт/прогноз
	
	
	3
	5
	
	
	1
	
	
	
	
	
	9

	2
	Наименование показателя: Количество изготовленных, измененных техпаспортов на  объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности

	
	План
	
	
	
	
	
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	390
	2790

	
	Факт/прогноз
	
	1047
	
	259
	198
	34
	
	75
	89
	242
	423
	423
	2790



Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Проведение работ по государственному кадастровому учету и государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, жилые помещения муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений

	1.1
	Мероприятие «Количество изготовленных, измененных техпаспортов на  объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности»
	
	
	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги,
начальник отдела
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «утвержденный план-график закупок»
	01.04.2025
	01.04.2025
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «муниципальный контракт»
	30.04.2025
	30.07.2025
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка «акт приемки поставленных товаров»
	31.10.2025
	Не наступила
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «платежное поручение»
	30.12.2025
	Не наступила
	
	
	

	1.2
	Мероприятие «Количество изготовленных, технических планов на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности»
	
	
	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги,
начальник отдела
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «утвержденный план-график закупок»
	01.04.2025
	01.04.2025
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка «муниципальный контракт»
	30.04.2025
	30.04.2025
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка «акт приемки поставленных товаров»
	31.10.2025
	Не наступила
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка «платежное поручение»
	30.12.2025
	Не наступила
	
	
	





Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» 
Соисполнитель Управление городского хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана
достижения показателей направления в текущем году

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Наименование показателя Количество изготавливаемой технической документации на объекты дорожного хозяйства и ливневой канализации

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1
	1

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1
	1

	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном  имуществе» структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»

	1.1
	Финансовое обеспечение мероприятий в сфере имущественных отношений
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг
	30.09.2025
	Не наступила
	Председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги
	
	

	1.1.2
	Заключение муниципальных контрактов
	15.10.2025
	Не наступила
	
	
	

	1.1.3
	Приемка оказанных услуг, выполненных работ
	15.12.2025
	Не наступила
	
	
	

	1.1.4
	Оплата оказанных услуг, выполненных работ
	25.12.2025
	Не наступила
	
	
	





Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» 
Соисполнитель Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана
достижения показателей направления в текущем году

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Наименование показателя Выполнение плана неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования "Город Калуга" от мероприятий по управлению муниципальным имуществом

	
	План
	%.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт/прогноз
	%.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Наименование показателя Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

	
	План
	шт.
	0
	2
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	22

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	1
	0
	12
	6
	0
	11
	6
	1
	2
	10
	50

	3
	Наименование показателя Количество объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга», и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	30
	30
	27
	27
	20
	20
	0
	0
	154

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	1
	0
	0
	3
	32
	1
	0
	2
	4
	45

	4
	Наименование показателя Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация

	
	План
	тыс.шт.
	0,02
	0,01
	0,02
	0,02
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,2

	
	Факт/прогноз
	тыс.шт.
	0,03
	0,02
	0,04
	0,02
	0,04
	0,02
	0,04
	0,03
	0,04
	0,02
	0,02
	0,3

	5
	Наименование показателя Количество страниц архивных приватизационных дел, переведенных в электронный вид

	
	План
	тыс.шт.
	0
	0
	0
	30
	30
	27
	27
	20
	20
	0
	0
	154

	
	Факт/прогноз
	тыс.шт.
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	100
	180
	1,33
	0
	481,33

	6
	Наименование показателя Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	7

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	0
	4
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	13

	7
	Наименование показателя Количество объектов движимого имущества, в отношении которых проведены мероприятия по списанию и утилизации

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1
	1

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1
	1

	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества. Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном и выявленном бесхозяйном имуществе. Обеспечение своевременного списания и утилизации движимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»

	1.1
	Финансовое обеспечение мероприятий в сфере имущественных отношений
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг
	10.01.2025
	27.12.2024
	Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги
	
	

	1.1.2
	Заключение муниципальных контрактов
	01.07.2025
	27.02.2025
	
	
	

	1.1.3
	Приемка оказанных услуг, выполненных работ

	15.12.2025
	Не наступила
	
	
	

	1.1.4
	Оплата оказанных услуг, выполненных работ

	25.12.2025
	Не наступила
	
	
	

	2
	Задача «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации. «Формирование электронной структурированной базы данных архивных приватизационных дел» структурного элемента «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации"

	2.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг
	10.01.2025
	27.12.2024
	Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги
	
	

	2.1.2
	Заключение муниципальных контрактов
	01.07.2025
	30.06.2025
	
	
	

	2.1.3
	Приемка оказанных услуг, выполненных работ
	15.12.2025
	Не наступила
	
	
	

	2.1.4
	Оплата оказанных услуг, выполненных работ
	25.12.2025
	Не наступила
	
	
	

	3
	Задача «Обеспечение сохранности объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	3.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг
	10.01.2025
	27.12.2025
	Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги

	
	

	3.1.2
	Заключение муниципальных контрактов
	01.07.2025
	21.03.2025
	
	
	

	3.1.3
	Приемка оказанных услуг, выполненных работ
	15.12.2025
	Не наступила
	
	
	

	3.1.4
	Оплата оказанных услуг, выполненных работ
	25.12.2025
	Не наступила
	
	
	



