[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА  I квартал 2025 года
(отчетный период)

Наименование муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
 тыс. рублей
	Исполнение, тыс.рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	
Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга», (всего), в том числе:
	861 788,18
	861 903,73
	180 803,35
	21,0
	

	средства федерального бюджета
	5 064,00
	5 064,00
	1 824,00
	36,0
	

	средства областного бюджета
	1 969,34
	1 969,34
	709,34
	36,0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	854 754,84
	854 870,39
	178 270,01
	20,9
	Увеличены бюджетные ассигнования на 115,55 тыс. руб. по предложению депутатов Думы городского округа города Калуги

	иные источники <2>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Направление «Образование», соисполнитель: управление культуры города Калуги
	371 378,18
	371 378,18
	89 575,84
	24,1
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	371 378,18
	371 378,18
	89 575,84
	24,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств»
	366 837,40
	366 837,40
	89 141,54
	24,3
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	366 837,40
	366 837,40
	89 141,54
	24,3
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития  учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	4 000,78
	4 000,78
	254,30
	6,4
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	4 000,78
	4 000,78
	254,30
	6,4
	

	Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	540,00
	540,00
	180,00
	33,3
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	540,00
	540,00
	180,00
	33,3
	

	Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление культуры города Калуги
	464 992,50
	465 108,05
	88 088,29
	18,9
	Увеличены бюджетные ассигнования на 115,55 тыс. руб. по предложению депутатов Думы городского округа города Калуги

	средства федерального бюджета
	5 064,00
	5 064,00
	1 824,00
	36,0
	

	средства областного бюджета
	1 969,34
	1 969,34
	709,34
	36,0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	457 959,16
	458 074,71
	85 554,95
	18,7
	Увеличены бюджетные ассигнования на 115,55 тыс. руб. по предложению депутатов Думы городского округа города Калуги

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества»
	205 713,70
	205 713,70
	35 781,31
	17,4
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	205 713,70
	205 713,70
	35 781,31
	17,4
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	5 439,71
	5 555,26
	393,22
	7,1
	Увеличены бюджетные ассигнования на 115,55 тыс. руб. по предложению депутатов Думы городского округа города Калуги

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	5 439,71
	5 555,26
	393,22
	7,1
	Увеличены бюджетные ассигнования на 115,55 тыс. руб. по предложению депутатов Думы городского округа города Калуги

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек»
	109 054,50
	109 054,50
	21 187,41
	19,4
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	109 054,50
	109 054,50
	21 187,41
	19,4
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных библиотек»
	8 030,82
	8 030,82
	1 526,60
	19,0
	

	средства федерального бюджета
	744,00
	744,00
	744,00
	100,0
	

	средства областного бюджета
	289,34
	289,34
	289,34
	100,0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	6 997,48
	6 997,48
	493,26
	7,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений»
	97 657,90
	97 657,90
	19 356,07
	19,8
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	97 657,90
	97 657,90
	19 356,07
	19,8
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»
	6 913,07
	6 913,07
	1 707,39
	24,7
	

	средства федерального бюджета
	4 320,00
	4 320,00
	1 080,00
	25,0
	

	средства областного бюджета
	1 680,00
	1 680,00
	420,00
	25,0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	913,07
	913,07
	207,39
	22,7
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»
	7 135,00
	7 135,00
	2 388,13
	33,5
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	7 135,00
	7 135,00
	2 388,13
	33,5
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	25 047,8
	25 047,8
	5 748,17
	22,9
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	25 047,8
	25 047,8
	5 748,17
	22,9
	

	Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	5 586,70
	5 586,70
	1 260,00
	22,6
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	5 586,70
	5 586,70
	1 260,00
	22,6
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»
	5 586,70
	5 586,70
	1 260,00
	22,6
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	5 586,70
	5 586,70
	1 260,00
	22,6
	

	Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,0
	

	Направление «Общегосударственные вопросы», соисполнитель: управление делами Городского Головы города Калуги
	9 830,80
	9 830,80
	1 879,22
	19,1
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	9 830,80
	9 830,80
	1 879,22
	19,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг»
	9 830,80
	9 830,80
	1 879,22
	19,1
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	9 830,80
	9 830,80
	1 879,22
	19,1
	



<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).



Отчет о ходе реализации направления «Образование» 

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Соисполнитель:  управление культуры города Калуги

	1
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств»

	
	План
	Человек
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332

	
	Факт/прогноз
	Человек
	4461
	4440
	4429
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области»

	
	План
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт/прогноз
	Процент
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество зданий  учреждений дополнительного образования в сфере  искусств, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	8

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, получивших обновленные основные средства в текущем году»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	2
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество объектов учреждений дополнительного образования в сфере искусств, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств»

	
	План
	Единица
	30
	30
	30
	30
	30
	-
	-
	-
	30
	30
	30
	30

	
	Факт/прогноз
	Единица
	30
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Соисполнитель:  управление культуры города Калуги

	1
	Задача «Реализация образовательных программ, создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся. Повышение уровня заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств»
	

	1.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) утвеждено»
	09.01.2025
	25.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 303-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 298-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 308-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 302-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 305-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 306-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 309-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 300-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 296-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	09.01.2025

	09.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения  о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025

	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025 
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	1.2
	Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача «Создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств»  структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	

	2.1
	Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.2
	Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных   учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.3
	Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств, благоустройство территорий»
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	3
	Задача «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств»  структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	

	3.1
	Мероприятие «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования 	в сфере искусств»
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка «Кассовое исполнение»
	31.05.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Постановле-ние об утверждении списка стипендиатов Городского головы города Калуги»
	август 2025
	11.07.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Постановление Городской Управы города Калуги  от 11.07.2025 № 1301-пи «Об утверждении списка стипендиатов Городского Головы города Калуги»
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка «Кассовое исполнение»
	30.09.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	




Отчет о ходе реализации направления «Культура, кинематография»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Соисполнитель:  управление культуры города Калуги

	1
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа»

	
	План
	Единица
	510
	530
	565
	565
	770
	830
	500
	515
	530
	525
	505
	6895

	
	Факт/прогноз
	Единица
	550
	617
	664
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа»

	
	План
	Единица
	22000
	19000
	45000
	27000
	60820
	65000
	53000
	63000
	38000
	22000
	22000
	476690

	
	Факт/прогноз
	Единица
	45528
	29974
	48662
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области»

	
	План
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт/прогноз
	Процент
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество зданий  учреждений культуры клубного типа, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	19

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, получивших обновленные основные средства в текущем году»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	0
	0
	12

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество  учреждений  клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество приобретенных экземпляров литературных произведений и  документов в библиотечный фонд муниципальных библиотек»

	
	План
	Единица
	0
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2000

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	1419
	1033
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество  мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками»

	
	План
	Единица
	500
	650
	650
	650
	790
	500
	350
	400
	570
	580
	600
	6840

	
	Факт/прогноз
	Единица
	563
	646
	713
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками»

	
	План
	Единица
	20500
	22800
	18800
	20080
	27600
	18500
	15000
	17900
	21300
	22000
	23100
	248580

	
	Факт/прогноз
	Единица
	24502
	32103
	42014
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек»

	
	План
	Единица
	210000
	210000
	210000
	210000
	210000
	155000
	150000
	150000
	155000
	175000
	175000
	2185000

	
	Факт/прогноз
	Единица
	214070
	226033
	255456
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество зданий  муниципальных библиотек, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество муниципальных библиотек, получивших обновленные основные средства в текущем году»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	3
	0
	0
	9

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество филиалов МБУ «ЦБС г.Калуги», в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество мероприятий, проведенных  театрально-зрелищными учреждениями культуры»

	
	План
	Единица
	95
	65
	86
	97
	89
	74
	21
	31
	73
	95
	87
	926

	
	Факт/прогноз
	Единица
	97
	63
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений мероприятий, проведенных театрально-зрелищными учреждениями культуры»

	
	План
	Единица
	10400
	8300
	10550
	11200
	11250
	7600
	1230
	2000
	7850
	9700
	9800
	99370

	
	Факт/прогноз
	Единица
	27867
	16304
	16726
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество созданных МБУК «Калужский театр кукол» (новых, капитально-возобновленных) спектаклей (театральных постановок)»

	
	План
	Единица
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество зданий  театрально-зрелищных учреждений культуры, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество театрально-зрелищных учреждений культуры, получивших обновленные основные средства в текущем году»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства»

	
	План
	Единица
	15
	3
	15
	4
	20
	20
	18
	20
	10
	3
	3
	145

	
	Факт/прогноз
	Единица
	16
	1
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Соисполнитель:  управление записи актов гражданского состояния города Калуги

	20.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей»

	
	План
	Человек
	15
	20
	45
	55
	90
	55
	110
	105
	35
	10
	45
	590

	
	Факт/прогноз
	Человек
	24
	12
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Соисполнитель:  управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	21.
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество  учреждений  клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Соисполнитель:  управление культуры города Калуги

	1
	Задача «Создание условий для получения гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в учреждениях культуры клубного типа. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества»
	

	1.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»
	09.01.2025
	25.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 295-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 294-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения культуры «Городской досуговый центр» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	09.01.2025

	09.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 12,14
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025

	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025 
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	1.2
	Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности, обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры клубного типа» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	

	2.1
	Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 12,14
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.2
	Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 12,14
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.3
	Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий»
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 12,14
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	3
	Задача «Повышение обеспеченности населения города Калуги услугами муниципальных библиотек и приобщение населения города Калуги к чтению. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек»
	

	3.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек»
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»
	09.01.2025
	25.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 297-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	09.01.2025

	09.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 10
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025

	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025 
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	3.2
	Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	
	
	
	

	4
	Задача «Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, обеспечение комплексной безопасности муниципальных библиотек» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек»
	

	4.1
	Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных библиотек»
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 10
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	4.2
	Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек»
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	4.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 10
	
	

	4.2.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	4.2.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	4.3
	Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территорий»
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	4.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 10
	
	

	4.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	4.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	4.4
	Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)»
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	4.4.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	29.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации билиотек от 29.01.2025 № 20-2025-029578
	
	

	4.4.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	13.03.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчет об исполнении бюджета
	
	

	4.4.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	14.03.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчет о выполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
	
	

	5.
	Задача «Обеспечение прав граждан (прав детей и юношества) на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений»
	

	5.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»
	09.01.2025
	25.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 313-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения культуры «Калужский театр кукол» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 312-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения культуры «Калужский дом музыки» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
	
	

	5.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	09.01.2025

	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 11,13
	
	

	5.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025

	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	5.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025 
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	5.2
	Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	
	
	
	

	6.
	Задача «Создание условий для совершенствования деятельности театрально-зрелищных учреждений культуры, обеспечение комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры» структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»
	

	6.1
	Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	6.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 11,13
	
	

	6.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	6.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	6.2
	Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	6.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 11,13
	
	

	6.2.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	6.2.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	6.3
	Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025
	
	

	6.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	29.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	[bookmark: _GoBack]Соглашения о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров от 29.01.2025 № 20-2025-030989
	
	

	6.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	6.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	7.
	Задача «Расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга, повышение качества проведения городских массовых мероприятий и увеличение их многообразия» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»
	

	7.1
	Мероприятие «Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства»
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Контрольная точка «План мероприятий»
	09.01.2025

	28.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	План работы управления культуры города Калуги на 2025 год от 28.12.2024
	
	

	7.1.2
	Контрольная точка «Бюджетные обязательства»
	15.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	7.1.3
	Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	7.1.4
	Контрольная точка «Услуги (работы) оплачены»
	31.12.2025
	
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	
	

	Соисполнитель:  управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	

	1.
	Задача «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Город Калуга» услугами организаций культуры, организация и проведение  культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»
	

	1.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09.01.2025
	27.12.2024
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
	Распоряжение начальника управления записи актов гражданского состояния города Калуги «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Дворец торжеств города Калуги» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.12.2024 
№ 26-09-р
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09.01.2025

	14.01.2025
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от 14.01.2025 № 1
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	31.12.2025

	
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025 
	
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
	
	
	

	Соисполнитель:  управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	

	1.
	Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	

	1.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Включение в План закупок»
	01.02.2025
	
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта»
	09.03.2025

	
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Приемка работ»
	31.08.2025

	
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2025 
	
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	
	
	




Отчет о ходе реализации направления «Общегосударственные вопросы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сент
	окт
	нояб
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Соисполнитель:  управление делами Городского Головы города Калуги

	1
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество исполненных МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» социально-правовых  и тематических запросов»

	
	План
	Единица
	14
	14
	14
	14
	14
	13
	13
	13
	14
	14
	14
	164

	
	Факт/прогноз
	Единица
	21
	37
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Соисполнитель:  управление делами Городского Головы города Калуги

	1
	Задача «Обеспечение сохранности и использование документов Архивного фонда Российской Федерации» структурного элемента «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг»»
	

	1.1
	Мероприятие «Расходы на обеспечение  деятельности МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	Управление делами Городского Головы города Калуги/заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность муниципального казенного учреждения «Муниципальный  архив г.Калуги», директор  муниципального казенного учреждения «Муниципальный  архив г.Калуги»
	
	
	



