## финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
за 2025 год
(отчетный период)
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление социальной защиты города Калуги
Соисполнитель муниципальной программы управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области» ВСЕГО, в том числе | 3259328.34 | 3128790.36 | 3115984.49 | 99.5907
средства федерального бюджета | 572089.59 | 557971.81 | 556751.76 | 99.7813
средства областного бюджета | 1544708.27 | 1490568.51 | 1483806.65 | 99.5464
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1142530.48 | 1080250.04 | 1075426.08 | 99.5534
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
Направление «Социальная политика», Соисполнитель управление социальной защиты города Калуги | 3256828.34 | 3126290.36 | 3114763.53 | 99.6313 |  | А1
средства федерального бюджета | 572089.59 | 557971.81 | 556751.76 | 99.7813
средства областного бюджета | 1544708.27 | 1490568.51 | 1483806.65 | 99.5464
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1140030.48 | 1077750.04 | 1074205.12 | 99.6711
Комплекс проектных мероприятий
Региональный проект «Многодетная семья» ВСЕГО, в том числе | 306341.33 | 300548 | 300546.26 | 99.9994
средства федерального бюджета | 173211.25 | 188140.92 | 188139.25 | 99.9991
средства областного бюджета | 133130.08 | 112407.08 | 112407.01 | 99.9999
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Поддержка семьи» ВСЕГО, в том числе | 113502.11 | 80260 | 80260 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 113502.11 | 80260 | 80260 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий
«Организация предоставления адресной социальной помощи» ВСЕГО, в том числе | 487822.2 | 543310.4 | 538969.49 | 99.201
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 185000 | 306300 | 302482.4 | 98.7536
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 302822.2 | 237010.4 | 236487.09 | 99.7792
«Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» ВСЕГО, в том числе | 175789.93 | 176076.73 | 174491.4 | 99.0996
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 175789.93 | 176076.73 | 174491.4 | 99.0996
«Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов» ВСЕГО, в том числе | 48402.67 | 48506.09 | 48120.86 | 99.2058
средства федерального бюджета | 38677.67 | 38781.09 | 38778.1 | 99.9923
средства областного бюджета | 9725 | 9725 | 9342.76 | 96.0695
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг» ВСЕГО, в том числе | 8775.3 | 10490 | 10188.33 | 97.1242
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 8775.3 | 10490 | 10188.33 | 97.1242
«Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов» ВСЕГО, в том числе | 373167.98 | 395631.3 | 394415.91 | 99.6928
средства федерального бюджета | 307747.23 | 313567.61 | 312352.22 | 99.6124
средства областного бюджета | 65420.75 | 82063.69 | 82063.69 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования» ВСЕГО, в том числе | 614200 | 615300 | 614608.8 | 99.8877
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 614200 | 615300 | 614608.8 | 99.8877
«Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта» ВСЕГО, в том числе | 800 | 800 | 0 | 0 | В 2025 году объемы финансовых средств не освоены. Обращения граждан на предоставление единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта не поступали.
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 400 | 400 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 400 | 400 | 0 | 0
«Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством» ВСЕГО, в том числе | 829543.77 | 703143.27 | 702208.55 | 99.8671
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 829543.77 | 703143.27 | 702208.55 | 99.8671
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» ВСЕГО, в том числе | 2684.92 | 2678.91 | 2677.86 | 99.9608
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 2684.92 | 2678.91 | 2677.86 | 99.9608
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми» ВСЕГО, в том числе | 157816.13 | 109244.96 | 108029.52 | 98.8874
средства федерального бюджета | 52453.44 | 17482.19 | 17482.19 | 100
средства областного бюджета | 105362.69 | 91762.77 | 90547.33 | 98.6755
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» ВСЕГО, в том числе | 8538.69 | 8332.66 | 8323.25 | 99.8871
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 8538.69 | 8332.66 | 8323.25 | 99.8871
«Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» ВСЕГО, в том числе | 129443.31 | 131968.04 | 131923.3 | 99.9661
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 99938.95 | 101827.79 | 101817.05 | 99.9895
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 29504.36 | 30140.25 | 30106.25 | 99.8872
Направление «Социальная политика», Соисполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 2500 | 2500 | 1220.96 | 48.8384 |  | А2
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2500 | 2500 | 1220.96 | 48.8384
"Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 2500 | 2500 | 1220.96 | 48.8384 | Для выполнения работ были заключены соглашения на предоставление субсидий с управляющими организациями. В соответствии с заключенными договорами в 2025 году реализованы мероприятия по установке подъемных платформ . Выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа, включающих строительно-монтажные наружные работы за пределами зданий перенесены на весенне-летний период 2026 года, так как работы носят сезонный характер.
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2500 | 2500 | 1220.96 | 48.8384

## индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Количество мер социальной поддержки, оказанных гражданам, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии | чел | 206441 | 179737 | 179737 | 100 | Количество мер социальной поддержки, оказанных гражданам, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии может не соответствовать общей численности получателей мер социальной поддержки, поскольку один и тот же гражданин вправе получать одновременно несколько мер социальной поддержки по разным основаниям. Все выплаты носят заявительный характер.
[5 empty] | Имп | 100

## показатели
Отчет о ходе реализации направления
«Социальная политика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
Ответственный исполнитель управление социальной защиты города Калуги
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения | Псэ | Комментарии
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Комплекс проектных мероприятий
Региональный проект «Многодетная семья» | [15 empty] | 80.4015
1 | Количество получателей ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту
| План | чел. | 5 | 45 | 40 | 35 | 25 | 15 | 15 | 30 | 25 | 15 | 25 | 300
| Факт/прогноз | чел. | 10 | 65 | 52 | 31 | 16 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 7 | 278 | 92.6667
2 | Количество получателей денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с Региональным законодательством | [15 empty] | Количество получателей уменьшается ежемесчно, т.к. с 2026 года данное мероприятие отсутствует.
| План | чел. | 49 | 49 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Факт/прогноз | чел. | 24 | 23 | 21 | 19 | 1 | 15 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 26 | 47.2727
3 | Численность получателей, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
| План | чел. | 15 | 36 | 50 | 55 | 50 | 45 | 55 | 40 | 45 | 40 | 45 | 521
| Факт/прогноз | чел. | 13 | 102 | 77 | 60 | 58 | 43 | 64 | 78 | 30 | 45 | 28 | 617 | 100
4 | Количество дополнительных мер социальной поддержки женщинам, обучающимся по очной форме обучения, состоящим на учете в медицинских организациях по беременности, молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка | [15 empty] | услуга носит заявительный характер, по всем заявлениям выплата произведена
| План | чел. | 0 | 12 | 13 | 30 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 240
| Факт/прогноз | чел. | 0 | 12 | 13 | 30 | 18 | 14 | 18 | 18 | 21 | 26 | 30 | 196 | 81.6667
Региональный проект "Поддержка семьи" » | [15 empty] | 57.7
1 | Численность получателей, получивших единовременные выплаты - материнский капитал при рождении второго ребенка и последующих детей | [15 empty] | услуга носит заявительный характер, по всем заявлениям выплата произведена
| План | чел. | 100 | 160 | 170 | 180 | 160 | 170 | 180 | 170 | 170 | 180 | 180 | 2000
| Факт/прогноз | чел. | 111 | 94 | 97 | 278 | 89 | 177 | 113 | 103 | 106 | 101 | 76 | 1154 | 57.7
Комплекс процессных мероприятий
1. «Организация предоставления адресной социальной помощи»
1.1. | Количество получателей единовременных и ежемесячных социальных выплат | [14 empty] | 100
| План | чел. | 85 | 263 | 430 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2100
| Факт/прогноз | чел. | 140 | 353 | 293 | 385 | 269 | 339 | 369 | 446 | 197 | 439 | 206 | 3112 | 100
2. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | [15 empty] | 96.4585
2.1. | Количество получателей ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет | [15 empty] | услуга носит заявительный характер, по всем заявлениям выплата произведена
| План | чел. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| Факт/прогноз | чел. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 32 | 94.1176
2.2. | Количество получателей мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражданин Калужской области", проживающим в городе Калуге
| План | чел. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Факт/прогноз | чел. | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 100
2.3. | Количество получателей ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в городском округе городе Калуге, а также детям мерших лиц, замещавших указанные должности
| План | чел. | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485
| Факт/прогноз | чел. | 457 | 457 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 455 | 455 | 455 | 456 | 462 | 95.2577
3. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов» | [15 empty] | 99.5652
3.1. | Количество получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | [15 empty] | услуга носит заявительный характер, по всем заявлениям выплата произведена
| План | чел. | 0 | 2050 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2070
| Факт/прогноз | чел. | 1990 | 23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2052 | 99.1304
3.2. | Количество получателей единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования
| План | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 70
| Факт/прогноз | чел. | 10 | 11 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 88 | 100
4. «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг» | [15 empty] | 98.4259
4.1. | Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома (отдельные категории граждан) | [15 empty] | услуга носит заявительный характер, по всем заявлениям выплата произведена
| План | чел. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| Факт/прогноз | чел. | 188 | 166 | 190 | 190 | 190 | 193 | 195 | 191 | 193 | 189 | 190 | 195 | 100
4.2. | Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)
| План | чел. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| Факт/прогноз | чел. | 34 | 34 | 34 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 100
4.3. | Количество председателей советов многоквартирных домов и руководителей территориального общественного самоуправления, которым выплачиваются компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
| План | чел. | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360
| Факт/прогноз | чел. | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 341 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 343 | 95.2778
5. «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов» | [15 empty] | 100
5.1. | Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с федеральными законами
| План | чел. | 24550 | 24550 | 24550 | 24550 | 24550 | 24550 | 24550 | 24550 | 24550 | 24550 | 24550 | 24550
| Факт/прогноз | чел. | 22184 | 24808 | 22064 | 24848 | 22012 | 21974 | 21998 | 21954 | 21905 | 21973 | 22050 | 24848 | 100
5.2. | Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
| План | чел. | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700
| Факт/прогноз | чел. | 3103 | 3894 | 4030 | 4126 | 4189 | 3142 | 2189 | 2392 | 2287 | 2482 | 4239 | 3710 | 100
5.3. | Количество получателей мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт
| План | чел. | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
| Факт/прогноз | чел. | 5397 | 5399 | 5483 | 5261 | 5376 | 5435 | 5472 | 5539 | 5580 | 5628 | 5655 | 5822 | 100
6. «Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования» | [15 empty] | 90.6859
6.1. | Количество граждан, пользующихся правом бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
| План | чел. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000
| Факт/прогноз | чел. | 3915 | 4255 | 4930 | 5499 | 7924 | 8344 | 7622 | 10548 | 11185 | 5000 | 5000 | 57488 | 95.8133
6.2. | Количество граждан, пользующихся правом льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
| План | чел. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 7700
| Факт/прогноз | чел. | 389 | 400 | 405 | 342 | 233 | 217 | 152 | 214 | 2248 | 6724 | 8162 | 6588 | 85.5584
7. «Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта» | [15 empty] | 0 | В 2025 году объемы финансовых средств не освоены. Обращения граждан на предоставление единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта не поступали.
7.1. | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов
| План | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| Факт/прогноз | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством» | [15 empty] | 96.66
8.1. | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
| План | чел. | 68660 | 68660 | 68660 | 68660 | 68660 | 68660 | 68660 | 68660 | 68660 | 68660 | 68660 | 68640
| Факт/прогноз | чел. | 63695 | 63660 | 63558 | 63303 | 62822 | 62807 | 62693 | 62597 | 61428 | 62333 | 61810 | 66344 | 96.655
9. «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» | [15 empty] | 100
9.1. | Количество получателей государственной социальной помощи
| План | чел. | 30 | 28 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 322
| Факт/прогноз | чел. | 13 | 57 | 23 | 30 | 29 | 14 | 18 | 18 | 39 | 72 | 42 | 516 | 100
10. «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми» | [15 empty] | 81.7373 | услуга носит заявительный характер, по всем заявлениям выплата произведена
10.1. | Количество получателей социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
| План | чел. | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900
| Факт/прогноз | чел. | 4525 | 4482 | 4488 | 4527 | 4937 | 4541 | 4151 | 4142 | 6491 | 5023 | 4661 | 5515 | 93.4746
10.2. | Количество получателей денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет из средств Федерального бюджета | [15 empty] | Количество получателей уменьшается ежемесчно, т.к. с 2026 года данное мероприятие отсутствует.
| План | чел. | 400 | 350 | 250 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 400
| Факт/прогноз | чел. | 275 | 230 | 210 | 178 | 150 | 131 | 105 | 88 | 62 | 43 | 30 | 280 | 70
11. «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» | [15 empty] | 90
11.1. | Количество мероприятий в области социальной политики
| План | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 90
Отчет о ходе реализации направления
«Социальная политика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
Ответственный исполнитель управление жилищно коммунального хозяйства города Калуги
1. "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | [15 empty] | 20
1.1. | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | [15 empty] | Выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа, включающих строительно-монтажные наружные работы за пределами зданий перенесены на весенне-летний период 2026 года, так как работы носят сезонный характер.
| План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20

## контрольные точки, мероприятия
Направление «Социальная политика»
Ответственный исполнитель управление социальной защиты города Калуги
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто) | Ктсэ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях поддержания социально приемлемого уровня жизни» структурного элемента «Организация предоставления адресной социальной помощи» | [6 empty] | 100
1.1. | Мероприятие «Предоставление адресной социальной помощи»
1.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | ежедневно в течении всего месяца в установленные сроки | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник отдела пособий семьям с детьми; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявления граждан, запросы для подтверждения информации | Заявления от граждан приняты, обработаны, сформированы запросы | +
1.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа заключение комиссии; принятие решения о назначении выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | ежедневно и еженедельно в течении всего месяца в установленные сроки | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник отдела пособий семьям с детьми; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Протоколы комиссий, решения о назначении выплат | Решения вынесены | +
1.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа заявка на финансирование; перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Заявки на финансирование сформированы ежемесячно. Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Заявки на финансирование и платежные документы отправлены | +
1.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
2. | Задача «Обеспечение системной социальной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, установленных муниципальными нормативными правовыми актами» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | [6 empty] | 100
2.1. | Мероприятие «Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет»
2.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявления граждан, запросы для подтверждения информации | Заявления от граждан приняты, обработаны, сформированы запросы | +
2.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | решения о назначении выплаты | Решения вынесены | +
2.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Заявки на финансирование сформированы ежемесячно. Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Заявки на финансирование и платежные документы отправлены | +
2.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
2.2. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим в городе Калуге»;
2.2.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявления граждан, запросы для подтверждения информации | Данные от организаций загружены, обработаны и проверены | +
2.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | решения о назначении выплаты | Решения вынесены | +
2.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Заявки на финансирование сформированы ежемесячно. Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Заявки на финансирование и платежные документы отправлены | +
2.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
2.3. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на обеспечение ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в городском округе городе Калуге Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»
2.3.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа определение права на получение выплаты начисление и формирование выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи |  | Решения вынесены, выплата сформирована | +
2.3.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявки на финансирование сформированы ежемесячно. | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
2.3.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены | +
2.3.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
3. | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов» | [6 empty] | 100
3.1. | Мероприятие «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
3.1.1. | Контрольная точка 1 до 15 января составление заявки на финансирование | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование | Заявка на финансирование сформирована и отправлена | +
3.1.2. | Контрольная точка 2 до 31 марта определение права на получение выплаты, обработка поступивших заявлений, запросы, начисление и формирование выплаты | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, обработаны, выплата сформирована | +
3.1.3. | Контрольная точка 3 до 31 марта перечисление выплаты на счета получателей | 2025-03-31 | 2025-01-22 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. Основная выплата отправлена в январе 2025. В течении всего года выплата новым назначениям | +
3.1.4. | Контрольная точка 4 до 31 марта выплата осуществлена, составление отчетности | 2025-03-31 | 2025-03-31 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату | Отчеты сформированы, проверены | +
3.2. | Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования»
3.2.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
3.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, принятие решения о назначении выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи | решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, обработаны, выплата сформирована | +
3.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. | +
3.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
4. | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с муниципальными нормативными актами и в соответствии с региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг» | [6 empty] | 100
4.1. | Мероприятие «Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома»
4.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты | +
4.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты, отправка заявки на финансирование | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
4.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены | +
4.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
4.2. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)»
4.2.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты | +
4.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты, отправка заявки на финансирование | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
4.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены | +
4.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
4.3. | «Предоставление компенсации расходов за произведенную председателями советов многоквартирных домов и руководителями территориального общественного самоуправления оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
4.3.1. | Контрольная точка 1 ежеквартально до 30 числа обработка поступивших списков получателей на выплату, начисление и формирование выплаты | 30.03.2025; 30.06.2025; 30.09.2025; 30.12.2025 | 14.03.2025; 17.06.2025; 16.09.2025; 10.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Загрузка и начисления | Списки о получателях, имеющих право на выплату обработаны, выплата начислена и сформирована | +
4.3.2. | Контрольная точка 2 ежеквартально до 30 числа отправка заявки на финансирование | 30.03.2025; 30.06.2025; 30.09.2025; 30.12.2025 | 14.03.2025; 17.06.2025; 16.09.2025; 10.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
4.3.3. | Контрольная точка 3 ежеквартально до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.03.2025; 30.06.2025; 30.09.2025; 30.12.2025 | 14.03.2025; 17.06.2025; 16.09.2025; 10.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены | +
4.3.4. | Контрольная точка 4 ежеквартально до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.03.2025; 30.06.2025; 30.09.2025; 30.12.2025 | 14.03.2025; 17.06.2025; 16.09.2025; 10.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Отчеты сформированы, проверены и отправлены в установленные сроки | Отчеты сформированы, проверены | +
5. | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам города Калуги в соответствии с федеральным и региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов» | [6 empty] | 100
5.1. | Мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
5.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
5.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована | +
5.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. | +
5.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
5.2. | Мероприятие «Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
5.2.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
5.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 25 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 25.01.2025; 25.02.2025; 25.03.2025; 25.04.2025; 25.05.2025; 25.06.2025; 25.07.2025; 25.08.2025; 25.09.2025; 25.10.2025; 25.11.2025; 25.12.2025 | 25.01.2025; 25.02.2025; 25.03.2025; 25.04.2025; 25.05.2025; 25.06.2025; 25.07.2025; 25.08.2025; 25.09.2025; 25.10.2025; 25.11.2025; 25.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована | +
5.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 25 числа перечисление выплаты на счета получателей | 25.01.2025; 25.02.2025; 25.03.2025; 25.04.2025; 25.05.2025; 25.06.2025; 25.07.2025; 25.08.2025; 25.09.2025; 25.10.2025; 25.11.2025; 25.12.2025 | 25.01.2025; 25.02.2025; 25.03.2025; 25.04.2025; 25.05.2025; 25.06.2025; 25.07.2025; 25.08.2025; 25.09.2025; 25.10.2025; 25.11.2025; 25.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. | +
5.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
5.3. | Мероприятие «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
5.3.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
5.3.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована | +
5.3.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. | +
5.3.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
6. | Задача «Обеспечение права бесплатного и льготного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования» структурного элемента «Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования» | [6 empty] | 100
6.1. | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования»
6.1.1. | Контрольная точка 1 В течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов отбора - подписание Соглашения, о предоставлении субсидии в текущем финансовом году ежемесячно до 10 числа получение расчетов недополученных доходов | 2025-03-15 | 2025-03-03 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Постановление Городской Управы от 16.12.2024 №424-п от28.01.2025 №28-п, от 10.02.2025 №45-п Соглашение от 03.03.2025 №1 и №2 в новой редакции | Протокол составлен Соглашение подписано двумя сторонами расчеты предоставлены | +
6.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 24 числа проверка расчетов, подписание актов сверки, отправка заявки на финансирование | 24.01.2025; 24.02.2025; 24.03.2025; 24.04.2025; 24.05.2025; 24.06.2025; 24.07.2025; 24.08.2025; 24.09.2025; 24.10.2025; 24.11.2025; 24.12.2025 | 24.01.2025; 24.02.2025; 24.03.2025; 24.04.2025; 24.05.2025; 24.06.2025; 24.07.2025; 24.08.2025; 24.09.2025; 24.10.2025; 24.11.2025; 24.12.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Акты сверки подписаны ежемесячно в установленные сроки | Акты проверены и подписаны Заявка на финансирование сформирована и отправлена | +
6.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 24 числа возмещение недополученных доходов на счета организаций | 24.01.2025; 24.02.2025; 24.03.2025; 24.04.2025; 24.05.2025; 24.06.2025; 24.07.2025; 24.08.2025; 24.09.2025; 24.10.2025; 24.11.2025; 24.12.2025 | 28.02.2025 18.03.2025 15.04.2025 30.05.2025 16.06.2025 15.07.2025 19.08.2025 12.09.2025 14.10.2025 14.11.2025 11.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | платежные поручения: №1384 от28.02.2025 №1694 от18.03.2025 №2020 от 27.03.2025 №2350 от15.04.2025 №3064 от 30.05.2025 №3941 от 16.06.2025 №4692 от 15.07.2025 №5474 от 13.08.2025 №5582 от 19.08.2025 №6436 от 12.09.2025 №4691 от 14.07.2025 №5473 от 12.08.2025 №6433 от 12.09.2025 №7456 от14.10.2025 №8252 от 14.11.2025 №9161 от 11.12.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены | +
6.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
6.2. | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования»
6.2.1. | Контрольная точка 1 В течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов отбора - подписание Соглашения, о предоставлении субсидии в текущем финансовом году ежемесячно до 10 числа получение расчетов недополученных доходов | 2025-03-15 | 2025-03-03 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Постановление Городской Управы от 16.12.2024 №424-п от28.01.2025 №28-п, от 10.02.2025 №45-п Соглашение от 03.03.2025 №1 и №2 в новой редакции | Протокол составлен Соглашение подписано двумя сторонами расчеты предоставлены | +
6.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 24 числа проверка расчетов, подписание актов сверки, отправка заявки на финансирование | 24.01.2025; 24.02.2025; 24.03.2025; 24.04.2025; 24.05.2025; 24.06.2025; 24.07.2025; 24.08.2025; 24.09.2025; 24.10.2025; 24.11.2025; 24.12.2025 | 24.01.2025; 24.02.2025; 24.03.2025; 24.04.2025; 24.05.2025; 24.06.2025; 24.07.2025; 24.08.2025; 24.09.2025; 24.10.2025; 24.11.2025; 24.12.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Акты сверки подписаны ежемесячно в установленные сроки | Акты проверены и подписаны Заявка на финансирование сформирована и отправлена | +
6.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 24 числа возмещение недополученных доходов на счета организаций | 24.01.2025; 24.02.2025; 24.03.2025; 24.04.2025; 24.05.2025; 24.06.2025; 24.07.2025; 24.08.2025; 24.09.2025; 24.10.2025; 24.11.2025; 24.12.2025 | 17.01.2025 28.02.2025 18.03.2025 15.04.2025 15.05.2025 10.06.2025 14.07.2025 13.08.2025 12.09.2025 14.10.2025 14.11.2025 11.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | платежные поручения: №126 от 17.01.2025 №1383 от28.02.2025 №1693 от 18.03.2025; №2349 от 15.04.2025; №3013 от 15.05.2025; №3843 от 10.06.2025; №4690 от 14.07.2025 №5472 от 13.08.2025 №6435 от 12.09.2025 №6435 от 12.09.2025 №8254 от 14.10.2025; №8254 от 14.11.2025; №9162 от 11.12.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены | +
6.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
7. | Задача «Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» структурного элемента «Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта» | [6 empty] | 0 | Услуга носит заявительный характер. В 2025 году обращения граждан на предоставление единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта не поступали.
7.1. | Мероприятие «Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны»
7.1.1. | Контрольная точка 1 обработка поступивших заявлений, запросы, обследование определение права для начала осуществление работ, принятие решения | - | - | начальник отдела оказания адресной помощи | - | Предполагается оказывать адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов (участников)ВОВ. В 2025 году объемы финансовых средств не освоены. Обращения граждан на предоставление единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта не поступали. | -
7.1.2. | Контрольная точка 2 расчет и составление сметы подрядчиком, утверждение сметы, договор подряда | - | - | начальник отдела оказания адресной помощи | - |  | -
7.1.3. | Контрольная точка 3 выполнение работ, акт приемки выполненных работ, составление НПА на финансирование, перечисление денежных средств | - | - | начальник финансово-бухгалтерского отдела | - |  | -
7.1.4. | Контрольная точка 4 оплата произведена, составление отчетности | - | - | начальник финансово-бухгалтерского отдела | - |  | -
8. | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | [6 empty] | 100
8.1. | Мероприятие «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством»
8.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
8.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована | +
8.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. | +
8.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
9. | Задача «Предоставление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» структурного элемента «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» | [6 empty] | 100
9.1. | Мероприятие «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации»
9.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | начальник отдела оказания государственной социальной помощи | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
9.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник отдела оказания государственной социальной помощи | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована | +
9.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. | +
9.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
10. | Задача «Предоставление социальных выплат и компенсаций детям, семьям с детьми» структурного элемента «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми» | [6 empty] | 100
10.1. | Мероприятие «Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми»
10.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
10.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 26 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты | 26.01.2025; 26.02.2025; 26.03.2025; 26.04.2025; 26.05.2025; 26.06.2025; 26.07.2025; 26.08.2025; 26.09.2025; 26.10.2025; 26.11.2025; 26.12.2025 | 26.01.2025; 26.02.2025; 26.03.2025; 26.04.2025; 26.05.2025; 26.06.2025; 26.07.2025; 26.08.2025; 26.09.2025; 26.10.2025; 26.11.2025; 26.12.2025 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована | +
10.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 26 числа перечисление выплаты на счета получателей | 26.01.2025; 26.02.2025; 26.03.2025; 26.04.2025; 26.05.2025; 26.06.2025; 26.07.2025; 26.08.2025; 26.09.2025; 26.10.2025; 26.11.2025; 26.12.2025 | 26.01.2025; 26.02.2025; 26.03.2025; 26.04.2025; 26.05.2025; 26.06.2025; 26.07.2025; 26.08.2025; 26.09.2025; 26.10.2025; 26.11.2025; 26.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. | +
10.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
10.2. | Мероприятие «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
10.2.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены | +
10.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 26 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты | 26.01.2025; 26.02.2025; 26.03.2025; 26.04.2025; 26.05.2025; 26.06.2025; 26.07.2025; 26.08.2025; 26.09.2025; 26.10.2025; 26.11.2025; 26.12.2025 | 26.01.2025; 26.02.2025; 26.03.2025; 26.04.2025; 26.05.2025; 26.06.2025; 26.07.2025; 26.08.2025; 26.09.2025; 26.10.2025; 26.11.2025; 26.12.2025 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована | +
10.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 26 числа перечисление выплаты на счета получателей | 26.01.2025; 26.02.2025; 26.03.2025; 26.04.2025; 26.05.2025; 26.06.2025; 26.07.2025; 26.08.2025; 26.09.2025; 26.10.2025; 26.11.2025; 26.12.2025 | 26.01.2025; 26.02.2025; 26.03.2025; 26.04.2025; 26.05.2025; 26.06.2025; 26.07.2025; 26.08.2025; 26.09.2025; 26.10.2025; 26.11.2025; 26.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. | +
10.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | 30.01.2025; 28.02.2025; 30.03.2025; 30.04.2025; 30.05.2025; 30.06.2025; 30.07.2025; 30.08.2025; 30.09.2025; 30.10.2025; 30.11.2025; 30.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | Отчеты сформированы, проверены | +
11. | Задача «Реализация мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также реализация общественно значимых мероприятий в городе Калуге» структурного элемента «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» | [6 empty] | 100
11.1. | Мероприятие «Организации и проведение мероприятий в области социальной политики»
11.1.1. | Контрольная точка 1 до 31.01 закупка включена в план – график закупок | 2025-01-31 | 2025-01-31 | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник финансово-бухгалтерского отдела | план-график | план-график составлен и зарегистрирован | +
11.1.2. | Контрольная точка 2 до 15.12 заключены контракты на закупку товаров, работ, услуг | 2025-12-15 | 12.12.2024 17.12.2024 06.03.2025 07.03.2025 10.03.2025 11.03.2025 14.03.2025 28.03.2025 25.04.2025 28.04.2025 10.06.2025 07.06.2025 03.09.2025 24.12.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | контракты: №0137200001224008191 от 12.12.2024 №0137200001224008353 от 17.12.2024 № 09/25к от 06.03.2025 №0137200001225001062 от 07.03.2025 № 10/25к, №0137200001225001097 от 10.03.2025 №0137200001225001149, №0137200001225001067, № 11/25к от 11.03.2025 №0137200001225001173,№ 13/25к от 14.03.2025, №0137200001225001599 от28.03.2025 № 21/25к от 25.04.2025 № 22/25к от 28.04.2025 № 25/25к от 10.06.2025 № 0137200001225003315 от 07.06.2025контракт №013720001225005263 от 03.09.2025 | контракты заключены | +
11.1.3. | Контрольная точка 3 до 31.12 произведена приемка поставленных товаров, оказанных услуг, произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг | 2025-12-31 | 12.12.2024 17.12.2024 06.03.2025 07.03.2025 10.03.2025 11.03.2025 14.03.2025 28.03.2025 03.07.2025 11.07.2025 24.07.2025 125.08.2025 13.08.2025 10.09.2025 02.04.2025 07.04.2025 11.04.2025 14.04.2025 16.04.2025 07.05.2025 12.05.2025 10.06.2025 24.12.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник финансово-бухгалтерского отдела | Акты приемки товаров: Товарная накладная от 04.04.2025 № 00044 Товарная накладная от 08.04.2025 № 00045 УПД от 04.04.2025 № 248000Е25040407 Товарная накладная от 28.03.2025 № 13 Документы о приемке от 11.04.2025 № 103 от 16.01.2025 № 1 от 11.04.2025 № 103 от 04.04.2025 № 6 от 31.01.2025 № 115, от 28.02.2025 № 351, от 03.04.2025 № 756 от 05.05.2025 № 1025, от 30.05.2025 № 1250, от 01.07.2025 № 1545, от 11.08.2025 № 1761, от 01.09.2025 № 1899, от 30.09.2025 № 2042 от 28.04.2025 № 229, от 28.04.2025 № 230, от 28.04.2025 № 231
[6 empty] | товары по акту приняты и используются на соответствующих мероприятиях | +
11.1.4. | Контрольная точка 4 в течении 30 дней после окончания срока действия контракта отчет об использовании бюджетных средств | 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2025; 28.02.2025; 31.03.2025; 30.04.2025; 31.05.2025; 30.06.2025; 31.07.2025; 31.08.2025; 30.09.2025; 31.10.2025; 30.11.2025; 31.12.2025 | отчеты сформированы и проверены в установленные сроки, согласно проведения мероприятий | +
Направление «Социальная политика»
Ответственный исполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
1. | Задача «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам к общему имуществу в многоквартирных домах» структурного элемента «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | [6 empty] | 100
1.1. | Мероприятие: «Предоставление субсидии на выполнение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом их потребностей и обеспечению условий доступности для инвалидов
1.1.1. | Контрольная точка 1 Разработка сметных расчетов на выполнение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | План-график закупок (смета № 09-01-01, смета № 02-01-01), по 2-ому - на 68% (смета № 09-01-01, смета № 02-01-01) | Контрольная точка реализуется как «Разработка сметных расчетов на выполнение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах» в связи с изменениями в части механизма реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом их потребностей и обеспечения условий доступности для инвалидов с выполнения работ по муниципальным контрактам на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, товариществам собственников жилья, созданным собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, результат реализации - смета | +
Контрольные точки были изменены Распоряжением начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города калуги от 19.12.2025 № 1145-17-р в нарушении п.1.2 постановления Городской управы города Калуги "О внесении изменений в постановление Городской управы города Калуги от 02.08.2013 № 220
1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключение соглашения на предоставление субсидии | 2025-12-16 | 2025-12-11 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | соглашение | Контрольная точка реализуется как «Заключение соглашения на предоставление субсидии» в связи с изменениями в части механизма реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом их потребностей и обеспечения условий доступности для инвалидов с выполнения работ по муниципальным контрактам на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, товариществам собственников жилья, созданным собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, результат реализации - заключены соглашения по трем адресам с управляющими организациями на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом их потребностей, от 11.12.2025, срок реализации которых - 2026 год. | +
1.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Акт выполненных работ | Работы по 1-му адресу выполнены на74%, по 2-ому - на 68%, по 3-е - 0 | +
1.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | платежное поручение от 30.12.2025 № 1856; платежное поручение от 30.12.2025 № 1855 | Произведена оплата выполненныхработ по поставке и установкеподъемных механизмов (платформ) по2-м адресам | +

## Оценка
Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области», рассчитанная в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области "
Оэмп | 83.7113
Имп | 100
Направление "Социальная политика" управление социальной защиты города Калуги |  | Направление "Социальная политика" управление жильщно-коммунального хозяйства города Калуги
Эн1 | 89.8773 | Эн2 | 44.9677
А1 | 99.6313 | А2 | 48.8384
1. «Организация предоставления адресной социальной помощи» |  | 2. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  | 3. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов» |  |  | 4. «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг» |  |  | 5. «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов» |  |  | 6. «Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования» |  |  | 7. «Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта» |  | 8. «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством» |  | 9. «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» |  | 10. «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми» |  |  | 11. «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  | 12. «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» |  |  | 13. Региональный проект «Многодетная семья» |  |  | 14. Региональный проект «Поддержка семьи»
Осэ1 | 100 |  |  | Осэ2 | 97.5209 |  | Осэ3 | 99.6957 |  | Осэ4 | 98.8981 |  | Осэ5 | 100 |  | Осэ6 | 93.4801 | Осэ7 | 0 | Осэ8 | 97.662 | Осэ9 | 100 |  | Осэ10 | 87.2161 | Осэ11 | 93 |  | Осэ10 | 100 |  | Осэ5 | 86.2811 | Осэ11 | 70.39
Ктсэ1 | 100 |  |  | Ктсэ2 | 100 |  | Ктсэ3 | 100 |  | Ктсэ4 | 100 |  | Ктсэ5 | 100 |  | Ктсэ6 | 100 | Ктсэ7 | 0 | Ктсэ8 | 100 | Ктсэ9 | 100 |  | Ктсэ10 | 100 | Ктсэ11 | 100 |  | Ктсэ10 | 100 |  | Ктсэ5 | 100 | Ктсэ11 | 100
Псэ1 | 100 |  |  | Псэ2 | 96.4585 |  | Псэ3 | 99.5652 |  | Псэ4 | 98.4259 |  | Псэ5 | 100 |  | Псэ6 | 90.6859 | Псэ7 | 0 | Псэ8 | 96.66 | Псэ9 | 100 |  | Псэ10 | 81.7373 | Псэ11 | 90 |  | Псэ10 | 100 |  | Псэ5 | 80.4015 | Псэ11 | 57.7
[18 empty] | Услуга носит заявительный характер. В 2025 году обращения граждан на предоставление единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта не поступали. | [5 empty] | Количество получателей денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет из средств Федерального бюджета уменьшалось ежемесяно, т.к. с 2026 года данное мероприятие отсутствует. | [7 empty] | Количество получателей денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет из средств Федерального бюджета уменьшалось ежемесяно, т.к. с 2026 года данное мероприятие отсутствует. |  |  | услуга носит заявительный характер, по всем заявлениям выплата произведена
Направление "Социальная политика", управление жилищно коммунального хозяйства города Калуги
1. "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Осэ1 | 44
Ктсэ1 | 100
Псэ1 | 20
Заключены соглашения на предоставление субсидий с управляющими организациями не по всем запланированным работам. Выполнение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа, включающих строительно-монтажные наружные работы за пределами зданий перенесены на весенне-летний период 2026 года, так как работы носят сезонный характер.