ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы 
(квартальная)
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия  
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 30.06.2022
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	Подпрограмма «Благоустроенный город»

	Благоустройство и развитие городских территорий

	1
	Озеленение на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»

	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	130 639,0
130 639,0  (МО)

	66 123,5
66 123,5

	На выполнение мероприятий по озеленению по управлению городского хозяйства города Калуги    израсходовано           66 123,5 тыс. руб.
Содержание, ремонт объектов благоустройства является одним из приоритетных направлений подпрограммы «Благоустроенный Город». Выполнялись следующие работы  - механизированная и ручная уборка территорий; в весенне - зимний и летний период времени - подметание и посыпание песком, очищение от наледи и снега дорожек по обслуживаемым объектам благоустройства общей площадью 279 383,07 кв.м,  очистка газонов, цветников и территорий от случайного мусора на площади 610 855 кв.м, ремонт и мойка 1 692 скамеек, очистка 1 118 урн от мусора, ежедневный вывоз контейнеров. В период зимней уборки дорожки и площадки парков и скверов обрабатывались 10% песко-соляной смесью, а также  противогололедным материалом, посыпание песко - соляной смесью в период гололедицы (согласно установленным нормативным расчетам на 1 кв.м. приходится 250 гр. песко-соляной смеси). Всего за прошедший период было израсходовано более 230 т. песко-соляной смеси и 2 т. противогололедного материала марки Актив TM UOKCA/.
Большое внимание уделяется содержанию в чистоте и ухоженности городских объектов. Уборка центральных объектов (46% территорий) производится ежедневно, 20% - 5 раз в неделю, 31% -3 раза в неделю, 3%- по заявочной системе. Общая площадь территорий 101 объекта благоустройства составила 894 452,47 кв.м.  На содержание объектов благоустройства израсходовано 43 689,9 тыс. руб.
В 2022 году на 4 объектах благоустройства осуществляется услуга частной охраны центрального парка культуры и отдыха, парка им. К.Э.Циоловского, Нового парка - ежедневная круглосуточная охрана, парка Малиновка - ежедневное патрулирование). На оказание услуг частной охраны объектов благоустройства израсходовано 3 095,7 тыс. рублей. 
В мае  произведена акарицидная (противоклещевая) обработка 17 объектов благоустройства общей площадью 30,8 га. Повторная обработка запланирована на сентябрь 2022. Израсходовано 95 тыс.руб.
В весенне-летний период на постоянной основе производятся работы по содержанию и текущему ремонту элементов благоустройства, а именно: восстановление плиточного покрытия пешеходных дорожек, ремонт и покраска лавочек и урн. На ремонт элементов благоустройства  израсходовано     1 664 ,8 тыс. руб.  
Ежегодно управлением городского хозяйства города Калуги формируется план содержания зеленых насаждений, который включает в себя несколько видов обрезки: санитарную, омолаживающую, формовочную, а также валку аварийных, больных, полностью иссохших деревьев. Основан план на количестве обращений жителей и на результатах ежедневного обследования деревьев.
Выполнены работы по вырубке  784 аварийных деревьев и обрезке 275 зеленых насаждений   на сумму 7 798 тыс. руб.
Важную роль в благоустройстве территории города играют мероприятия по высадке цветов и зеленых насаждений.
Осенью 2021 года на объектах благоустройства было высажено более 300 тыс.луковиц тюльпанов, которые распустились  к 9 мая 2022 года.
Произведены  работы по высадке цветов у памятников, на транспортных развязках, в городских скверах и парках города.  
За весенне-летний период 2022 высажено 137 792 шт. рассады цветов, на что израсходовано 7 310 ,3 тыс. руб.
Проведены  мероприятия и по высадке зеленых насаждений в рамках всероссийской акции «Сад памяти» на территории бульвара по ул.65 лет Победы (20 туй). В рамках акции «Женское лицо Победы» на территории сквера Матери  высажено 30 саженцев сирени. 
За весенне-летний период на территории города высажено 998 саженцев деревьев и кустарников разных пород. Израсходовано 271,9 тыс.руб.
Мероприятия по высадке зеленых насаждений будут продолжены в течение года. 


	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020
	2025
	400,0 (МО)

	199,9
	Выполнена вырубка 20 деревьев и обрезка 5 кустарников по муниципальному контракту на оказание услуг по опиловке и сносу деревьев на территориях сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга» по заявкам Заказчика. 
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	Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, 
МБУ «Калугаблаго-устройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	20 892,2
20 258,9 (МО)
202,6
 (областной бюджет)                  

430,7 (Федеральный бюджет)
	7 083,3
6 450,0
202,6
430,7
	Израсходовано 7 083,3 тыс.руб. Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании — 197,11 га.
Выполнялись работы по санитарному содержанию кладбищ -  механизированной уборке дорожек от пыли и грязи, санитарной уборке туалетов, завозу воды, очистке газонов и цветников от случайного мусора,   листьев, сучьев, уборке, вывозу и утилизации мусора, ликвидации стихийных свалок, валке и обрезке аварийных деревьев, работы по ремонту ограждений кладбищ, по ремонту мест захоронений.
Управлением городского хозяйства города Калуги совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» ведется слаженная работа по благоустройству и текущему ремонту воинских захоронений и объектов монументального искусства,  расположенных на городских территориях. Учреждением  обслуживается 35 объектов монументального искусства (мемориальные комплексы, памятники, бюсты), посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. На работы по их содержанию израсходовано 325,0 тыс. руб.
Заключено дополнительное Соглашение к Соглашению между министерством культуры Калужской области и Городской Управой города Калуги «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 — 2024 годы». Объем финансирования на 2022 год в рамках заключенного соглашения составляет 703,7 тыс руб. (в т.ч средства ФБ в сумме 430,7 руб., областного бюджета в сумме 202,6 руб., бюджета МО в сумме 70,4 руб.)
В 2022 году было благоустроено 2 воинских захоронения:
Братская могила: г.Калуга, Пятницкое кладбище, участок № 9, учетный номер 021
Братская могила: г.Калуга, д.Шопино, учетный номер 027
Все указанные воинские относятся к выявленным объектам культурного наследия (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76).
Муниципальным бюджетным учреждением «Калугаблагоустройство» был выполнено изготовление проектной документации по благоустройству объектов культурного наследия:
- Братская могила: г.Калуга, Пятницкое кладбище, участок № 9, учетный номер 021 локально-сметный расчет по реализации указанного проекта составила: 229 737,00 руб.
Проведены работы: установка постамента со звездой, реставрация венка, установка мемориальной таблички.
- Братская могила: г.Калуга, д.Шопино, учетный номер 027 локально-сметный расчет по реализации указанного проекта составила: 478 482,80 руб.
Сумма контрактов составила: 703 710,00 руб.
Проведены работы: восстановительные работы памятника и постамента, восстановление фамильной плиты.
Подрядная организация: ИП Виноградская Елена Федоровна.
В настоящее время работы выполнены в полном объеме, приняты отделом по охране объектов культурного наследия и полностью оплачены.
Субсидия в сумме 703,7 тыс руб. реализована в полном объеме.
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	 Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга», включающих устройство детских игровых комплексов, их 
благоустройство и содержание, устройство тренажерных комплексов, леерного ограждения и лавок
	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства,
МБУ «Калугаблаго-устройство»,
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»,
МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства; МБУ   «Служба жилищного обеспечения»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	100 981,3
100 981,3 (МО)         

	44 854,6
44 854,6

	На содержание и ремонт объектов благоустройства   израсходовано  44 854,6  тыс. руб. 
К праздничным мероприятиям 1 и 9 мая порядка 500 баннерных консолей украсили центральные улицы города, а именно: улицы Кирова, Ленина, Генерала Попова, Телевизионная. 
Опоры освещения по гагаринской развязке, улицам Гагарина, Пушкина, Баженова, Королева, Московская украсили флаговые композиции триплекс в количестве 496 шт. 
Оживлённые перекрёстки города, центральные парки и скверы, транспортные развязки были украшены флажными конструкциями в количестве 77 шт.
Официальный символ Победы – Знамя Победы разместился на дамбе Яченского водохранилища.
Дамбу Яченского водохранилища, Гагаринский и Каменный мосты были традиционно украшены более 760 флаговыми конструкциями.
Территория Центрального парка культуры и отдыха  украшена флажной лентой. В связи с тем, что данная территория является главной площадкой проведения массовых культурных мероприятий украшение флажной лентой будет радовать жителей весь летний сезон. 
На территории объектов благоустройства разместились 13 объемно-пространственных композиций. 
На мероприятия по праздничному украшению территории города израсходовано 8 950,0 тыс. руб.
* Ежегодно с началом летнего периода в городе, после зимней консервации будут включены фонтаны, которые радуют жителей и гостей города. Всего их 15.   Израсходовано 8 466,9 тыс. руб.
* В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе с апреля 2022 установлены 12 мобильных туалетных кабин (МТК). Также функционируют стационарные туалеты в Центральном парке культуры и отдыха, в парке  им.К.Э.Циолковского, в Новом парке и модульный туалет в сквере Ленина.
Израсходовано  2 006,2 тыс. руб.
* Устройство МАФов по предложениям депутатов Городской думы города Калуги. Выполнены работы по   58  адресам.
По предложениям депутатов Городской Думы города Калуги за второй квартал 2022 года были произведены работы по установке малых архитектурных форм ( элементов детского игрового оборудования в том числе) по следующим адресам: ул.Циолковского, д.60; ул.Плеханова, д.81;ул. Старичков, д. 7;ул. Генерала-Попова, д. 8;ул. Луначарского, д. 6;ул. Марата, д.1; пл. Победы, д. 14;ул. Подвойского, 35;ул.С.Разина, д. 81;ул.С.Разина, д. 97;пер.1 Пестеля, д.16;пер.М.Горького, д.2 — ул.М.Горького, д.61 (на д.площадке);ул.М.Горькго, д.61;ул.Стекляников сад, д.3;д. Мстихино, ул. Лесная, 24, кор.1;Калуга - II, ул. Привокзальная, д.11, кор.1;Анненки, ул. Ипподромная (в округе домов) 11;ул. Кубяка, д.9, корп.; ул. Кубяка, д.2;ул. Кубяка, д.5;ул. Кубяка, д.7;ул.Гурьянова, д.39;б-р Энтузиастов, д.5;ул. Терепецкая, д.9;пер. Строительный, д.3;б-р Энтузиастов, д.9;ул. Терепецкая, д.9 (у спорт площ);ул. Рылеева, 14;ул. Рылеева, д. 4;ул. Труда, д. 10;ул. Огарева,  д.9/7;ул. Суворова, д. 17;ул.Билибина, д. 48;ул.Ленина, д.38;Калуга,ул.Чичерина д.15;ул. Хрустальная, д.  56;ул. Маяковского, д. 39;ул.Платова 8;ул.Проезжая 20;ул.Молодежная 20,кв.2;д.Канищево, ул.3-ая Клубничная, д.17;ул.Взлетная, д.40;ул.Тепличная, д.8;ул.Московская, д.309 к.1;ул.Тепличная, д.5;ул.Дальняя, д.25;ул.Московская, д.315 к.2;ул.Московская, д.299а;ул.Московская, д. 341;ул.Московская, д.319;ул.Московская, д.335-337;ул.Центральная, д.3;ул.Тепличная, д.7;ул.Труда, д.22;ул. Пухова, д.17.
* На содержании в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» находятся 406 детских игровых площадок, в МБУ «Калугаблагоустройство» – 14 детских игровых площадок. Выполнялись работы по уборке площадок от мусора, ремонту и демонтажу оборудования и т. п. Общая стоимость работ по результатам актов выполненных работ  составила  — 4 067,2 тыс.руб.  Кроме того, управление городского хозяйства проводит работу по актуализации реестра детского игрового оборудования с целью его закрепления за подведомственными учреждениями для его своевременного ремонта и содержания.
* Ежемесячно выполнялись работы по содержанию 10 гидротехнических сооружений, находящихся на праве оперативного управления в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». Стоимость работ по результатам актов выполненных работ составила 1 955,1 тыс.руб.
* В реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Калуга» числится 1562 площадки,  из них муниципальных -  833. Произведена уборка мусора  внутри контейнерных площадок и территорий, прилегающих к ним на площади 25 323 кв.м.
Вывезено и утилизировано древесных отходов и порубочных остатков 7436 куб.м.
* МБУ «Служба Жилищного Обеспечения»
В настоящий момент в управлении МБУ «СЖО» находится 366 многоквартирных дома.
Основной деятельностью бюджетного учреждения является обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества - муниципального жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, а также благоустройства территории городского округа в целях создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Выполнялась уборка территорий на площади 223 003,2  кв.м.

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ Управление по работе с населением на территориях 
	управление по работе с населением на территориях
	2020
	2025
	1 100,0  (МО)
	0
	Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по очистке и дезинфекции  колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории  муниципального образования «Город Калуга» на сумму 990 тыс. руб.
Выполнена очистка и дезинфекция 80 колодцев. Работы продолжаются.

	4
	Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	117  823,5
117  823,5 (МО)

	73 675,8
73 675,8

	На соответствующие мероприятия израсходовано 73 675,8 тыс.руб. 
В соответствии с  муниципальным контрактом на период с 24.12.2021 по 31.12.2022 расходы на содержание объектов уличного освещения предусматривают ежемесячное содержание и текущий ремонт 23 745 шт. светильников уличного освещения. Стоимость контракта составляет 33 104тыс.рублей.
Доля горения от общего количества обслуживаемых светильников составляет не менее 98 %.
В соответствии с поручениями Городской Управы города Калуги МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.Калуги выполняет работы по реконструкции наружного освещения на территории МО «Город Калуга». За истекший период 2022 года проведены работы по реконструкции освещения в Калуге: ул. Воронина, пер. Старичков, пер. Старообрядческий, участок ул. Грабцевское шоссе 79-83, а также в д. Шопино – на ул. Цветная, ул. Кленовая, и д. Петрово – 1-й пер. Привольный, участок ул.Петровская 23Б-34, Болдина, Суворова, Тульская, а также в пригороде Калуги - д. Колюпаново, д. Шопино.
До конца текущего года планируется провести реконструкцию освещения на улицах Калуги: Никитина, Чижевского, Огарева, Пролетарская, пер. Труда, Грабцевское шоссе от пл. Маяковского до ул. Моторная, Тарусский проезд и пр. Также будет организовано дополнительное уличное освещение в д. Лихун,, д. Канищево.


	5
	Капитальный ремонт объектов наружного освещения
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2021 год

	
	Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
	управление городского хозяйства города Калуги
	управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	3 761,2
0 (МО)
3 761, 2 (Областной бюджет)

	1 607,4
0
1 607,4
	Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области «О предоставлении субвенции бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области из бюджета Калужской области» для осуществления отдельных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с  животными без владельцев в 2022 году в сумме 3 761,2 тыс. руб. 
Управлением городского хозяйства города Калуги заключен муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, содержанию и возврату в прежнюю среду обитания безнадзорных животных на территории МО «Город Калуга» на сумму 1 806,6 тыс.руб.  За  полугодие 2022 года по текущему контракту отловлено 233 безнадзорное животное. Контракт исполнен.


	
	Приобретение движимого имущества
	управление городского хозяйства города; МБУ «Калугаблагоустройство»
	управление городского хозяйства города
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено  бюджетом на 2022 год

	
	Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	
	Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	
	Реультивация  полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории полигона ТБО (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	1 649,5
1 639,5 (МО)
3,2
 (Областной бюджет)
6,8
 (Федеральный бюджет)

	270,7
270,7
0
0
	 В рамках национального проекта «Экология» продолжаются строительно-монтажные работы по объекту. В связи с внесением изменений в проект, ведутся работы по корректировке проектной документации по объекту. Проект направлен на повторную экологическую экспертизу. Оплачены услуги по проведению государственной экологической экспертизы в размере 270,7 тыс. руб.


	6
	Строительство ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Баумана  (в т.ч. ПИР)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	309,7  (МО)
	0
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству ливневой канализации к объекту строительства: "Комплекс заний, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана". Цена контракта 189,5  тыс. рублей. Подрядчик ЗАО "Калугагазстрой"

	7
	Объект культурного наследия «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом на 2022 год

	
	Устройство постамента для памятного знака «Паровоз серии «Л»»

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	
	Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0

	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	
	Благоустройство территории ул. Театральная , г. Калуга, ограниченной улицами Кирова и ул. Дарвина

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0
	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	
	Устройство понтонного моста через р.Ока г.Калуги
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства         г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	0

	0
	 В настоящее время  не предусмотрено бюджетом  на 2022 год

	7
	Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек)

	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,МКУ «Управление капитального строительства    г. Калуги»
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2020
	2025
	2 958,7 (МО)

	0
	Запланированы расходы на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек по адресам:
- на участке по ул. Прончищева до ул. Кукареки (заключен МК на сумму 2267,84 тыс. руб.); 
- ул. Советская от д. № 120Б до д. № 172.                                                                             -  ул. Советская от д. № 77до д. № 91                                                                                                                                                                   


	
	В том числе :
	Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений города Калуги,
	
	
	
	4 917,9
4 907,9 (МО)
3,2 (областной бюджет)
6,8 (Федеральный бюджет)

	270,7
270,7
0
0
	

	
	ИТОГО по подпрограмме «Благоустроенный город»
	
	
	
	
	Всего: 380 515,1
376 110,6
(бюджет МО)                 
(Областной бюджет) 
3 967,0
437,5 (Федеральный бюджет)
	193 815,2
191 574,5
1 810,0
430,7
	Исполнение — 51 %

	Подпрограмма «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуги»

	1
	Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	0 (МО)
	0
	Не предусмотрено  бюджетом   на 2022  год

	
	Итого по подпрограмме   «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0 (МО)
	      0
	

	Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Город Калуга» «Городская Среда» 


	
	Выполнение функций органами местного самоуправления мероприятий по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования «Город Калуга

	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	59 540,9 (МО)
	30 903,8
	На обеспечение деятельности сотрудников управления  городского хозяйства города Калуги израсходовано           30 903,8 тыс. рублей. Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее-Положение).
В соответствии с Положением управление городского хозяйства города осуществляет управление в сфере благоустройства. 
Задачами управления являются:
- обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования «Город Калуга»;
- формирование и реализация муниципальной политики в сферах  транспорта, связи и благоустройства, направленной на повышение качества обслуживания населения пассажирскими перевозками и услугами связи, охраны окружающей среды и и контроль в сфере благоустройства;
- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами норм и правил в сфере благоустройства;
- осуществление деятельности, направленной на улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение экологической безопасности;
- обеспечение рационального использования юридическими и физическими лицами природных ресурсов в интересах населения муниципального образования «Город Калуга»


	
	Итого по муниципальной  программе муниципального образования «Город Калуга»  «Городская Среда»
	
	
	
	
	Всего: 440 056,0
в т.ч.
 (бюджет МО) 435 651,5
(Областной бюджет) 
3 967,0
437,5 (Федеральный бюджет)

	224 719,0
222 478,3
1 810,0
430,7
	Исполнение -51 %



