ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.10.2023 года
  Наименование муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы  - управление образования города Калуги
	№
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(ведомственной
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мероприятия)
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соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 


	Дата начала

реализации

мероприятия
	Дата

окончания

реализации

мероприятия
	Расходы муниципального

бюджета на реализацию

мероприятия программы
	Полученный

непосредственный

результат

(краткое

описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой, тыс.руб.
	кассовое

исполнение на

отчетную дату, тыс.руб.
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Подпрограмма «Функционирование системы образования города Калуги»
	1.
	Обеспечение функционирования системы  образования
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники - дошкольные образовательные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2 132 904,3
	1 479 631,7
	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 

	1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения общего образования
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2 486 345,2
	1 697 383,5
	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений  

	1.3.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  

управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении 

 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 

МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	Управление образования города Калуги


	01.01.2023
	31.12.2023
	174 678,2
	109 666,2
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, обеспечение условий безопасности в УДО. В  ДОД ЦРТДиЮ «Созвездие» проведение текущего ремонта помещений, приобретение музыкального оборудования, концертных костюмов, оргтехники, мебели, а также участие в международных и всероссийских фестивалях. В МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» приобретение оргтехники, концертных костюмов, а также проведение текущего ремонта помещений и кровли.

	
	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	118 589,6
	95 043,4
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей. 

	1.4.
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	3 875,8

	2 264,8

	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, выполнение Указа Президента РФ

	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» 
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
	01.01.2023
	31.12.2023
	3 146,5
	2 097,7
	

	1.5.
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги»
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	

	1.6.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-ных организаций
	Управление образования города Калуги, 

участники - общеобразовательныеучреждения, подведомственные управлению образования  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	122 730,1
	92 737,6
	Выплаты классным руководителям СОШ

	1.7.
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - общеобразовательныеучреждения, подведомственные управлению образования  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	4 586,6
	2 940,1
	Выплаты работникам СОШ согласно региональному законодательству

	1.8.
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дошкольного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	952,7
	375,5
	Выплаты родителям согласно региональному законодательству

	1.9.
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Управление образования города Калуги, 

участники - общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	19 588,2
	13 044,3
	Финансовое обеспечение детальности советников директора СОШ 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                        5 067 397,2                  3 495 184,8

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                         3 990 514,1                   2 744 162,4

	
	Средства ФБ                                                                                                                                                             142 318,2                   105 781,9

	
	Средства МО                                                                                                                                                          934 564,8                   645 240,5

	
	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Развитие  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей.

Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости .Участие в региональном проекте «Жилье»
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	Управление образования города Калуги,

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	01.01.2023
	31.12.2023
	0
0
	0
0
	

	2
	Модернизация  образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения,
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	65472,8
	37 815,9
	Физическая охрана ДОУ. В МБДОУ 77, 44, 75, 70, 104, 110, 90, 106, 57, 10, 49, 6, 18, 108, 94, 55, 91, 21, 66, 81, 82, 34, 97, 92, 26, «Детство» проведение ремонтных работы помещений, работы по благоустройству территории, ремонты кровли, замена окон и т.д.). 

В МБДОУ 74 отремонтирована аварийная кровля, в МБДОУ 15 проведен ремонт кровли, в ДОУ 108 - ремонт инженерных систем, в ДОУ 57, 110, 60, 64 и 41 – асфальтирование территории. В  ДОУ 30, 86, 96, 12, 17, 21, 72, 63, 7, 81, 45, 36, 102, 90, 103  – приобретено обучающее оборудование, инвентарь, оргтехника, уличное оборудование, кухонное оборудование. 

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	9092,7
	0
	Завершаются работы по ремонту кровли  в МБДОУ 55 «Пчелка» и МБДОУ 85 «Белоснежка». Заказчик – УКС города Калуги.

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                            74 565,5                 37 815,9

	
	Средства ОБ                                                                                                                               0                       0

	
	                                                          Средства ФБ                                                                                                                                    0                                  0

	
	    Средства МО                                                                                                                              74 565,5                 37 815,9

	
	Подпрограмма «Новая школа»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Обеспечение развития общего образования 1.2.Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	50 735,6
	16 917 ,7
	Оплата за выполненные СМР по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ № 7. Выполнение капитального ремонта в МБОУ СОШ № 15

	
	
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	27 168,7
	19 596,5
	В 2023 году в целях подготовки к новому учебному году в рамках подпрограммы проводились ремонтные работы, работы по благоустройству территорий в МБОУ №№ 13, 6, 50, 5, 9, 17, 3, 45, 8, 18, 23, 4, 37, 26, 38, 46, 41, 39, 49, 36, 2, 7, 11, 19, 14, 16, 21, 1, 10, 22, 12, 44, 51, 29, 20, 24, 48, 27. 

В МБОУ 47 завершается ремонт спортивного зала и инженерных сетей, в МБОУ 38 – ремонт кровли и внутренних помещений, в МБОУ 20 – ремонт кровли, в МБОУ 10 – ремонт аварийных выходов 

	
	1.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	1 838509,1
	1 820 565,7
	Приобретение в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества для реализации общеобразовательных программ на 1300 мест в г. Калуге 

	2
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	115 772,6
	91 930,6
	Создание современной образовательной среды в СОШ 46, модернизация школьных систем образования в МОБУ СОШ № 15, модернизация материально-технической базы СОШ  №№ 25, 28, 35, 31, 37, 2, 4 (приобретено оборудование для пищеблока, оснащение предметных кабинетов, оконные блоки). 

	3
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	34 494,8
	21 792,3
	Обеспечение безопасных условий пребывания детей в СОШ (физическая охрана)

	4
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	265 204,8
	164 021,5
	Обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях льготных категорий обучающихся 

	5
	Реализация школьных инициатив
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	1 666,7
	1 476,7
	Реализация школьных инициатив в МБОУ 47,20,22

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                            2 333 552,3                        2 136 301,0 

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                               1 610 902,3                         1 550 856,8

	
	                                          Средства ФБ                                                                                                                                                         390 352,7                          314 682,9

	
	Средства МО                                                                                                                                                             332 297,3                            270 761,3

	
	Подпрограмма» Одаренные дети Калуги»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения, МБОУ ДПО «ИМЦ» г.Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	1545,0
	928,4
	Оплата по договору на оказание услуг по проведению занятий для учеников общеобразовательных учреждений города Калуги по курсам «Олимпийский марафон»

 Приобретение призов для награждения победителей и участников городской олимпиады по русскому языку и математике для учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений города Калуги 
3. Приобретение призов для награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году 
4.Изготовление полиграфической продукции: Бланки Почетных грамот и Благодарственных писем для награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году

	
	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста


	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения, МБУ Центр «Стратегия»
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	455,0
	186,9
	Приобретение призов и цветочной продукции для награждения победителей и лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Моя педагогическая профессия». Приобретение призов для награждения победителей и лауреатов предметной олимпиады учителей общеобразовательных учреждений города Калуги 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   2 000,0                       1 115,2

	
	Средства МО                                                                                                                                        2 000,0                        1 115,2

	
	Прочие  мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД», 
	Управление образования, МБУ Центр «Стратегия», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги (далее - МКУ  «ЦБУиСХД»)
	Управление образования
	01.01.2023
	31.12.2023
	120 768,3
	80 682,7
	Обеспечение функционирование МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД»,

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.
	Управление образования
	
	
	
	
	
	

	
	- выполнение функций органом местного самоуправления
	
	
	
	
	35 583,2
	23 568 ,5
	Обеспечение функционирования центрального аппарата управления образования города Калуги,

	
	- прочие расходы в сфере установленных функций
	
	
	
	
	1400,0
	137,2
	Оплата цветочной продукции, проведение Дня выпускника, августовской конференции, доски почета

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   157 751,5                       104 388,4

	
	Средства МО                                                                                                                                    157 751,5                       104 388,4

	
	ИТОГО по программе, в т.ч.                                                                                                                 7 635 266,5                 5 774 805,3

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                 5 601 416,4               4 295 019,2

	
	                                       Средства ФБ                                                                                                                                                       532 671,0                420 464,8

	
	                                       Средства МО                                                                                                                                                        1 501 179,1             1 059 139,3


