## Лист1
План по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью улично-дорожной сети в летний период 2022 года по состоянию на 11.11.2022
№ | Адрес | Отметка о выполнении | Дата начала работ | Дата завершения
Май 2022 г.
1 | ул. Маршала Жукова; | выполнено | 12 мая | 20 мая
2 | ул. Платова; | выполнено | 17 мая | 24 мая
3 | ул. Новаторская в районе д. 5; | выполнено | 17 мая | 20 мая
4 | Грабцевское шоссе (в районе нефетбазы) | выполнено | 19 мая | 20 мая
5 | съезд с Грабцевское шоссе к д. 41В (спортивный комплекс «Юбилейный»); | выполнено | 17 мая | 20 мая
6 | съезд с Грабцевского шоссе к д. 104; | выполнено | 17 мая | 19 мая
7 | съезд с Грабцевского шоссе к д. 71; | выполнено | 17 мая | 19 мая
8 | участок автомобильной дороги от Грабцевское шоссе до ул. Прончищева. | выполнено | 17 мая | 20 мая
Июнь 2022 г.
1 | ул. Суворова в районе д. 69 по ул. Ленина, перекрестки с ул. Герцена, ул. Октябрьская, ул. М.Горького | выполнено | 24 мая | 26 мая
2 | ул. Циолковского в районе д. 10; | выполнено | 26 мая | 26 мая
3 | Восточный проезд от ул. Никитина до ул. Болдина; | выполнено | 24 мая | 26 мая
4 | ул. Маяковского; | выполнено | 25 мая | 1 июня
5 | ул. Садовая; | выполнено | 26 мая | 3 июня
6 | ул. Широкая; | выполнено | 25 мая | 7 июня
7 | ул. Билибина на участке от ул. Ленина до пл. Московская; | выполнено | 6 июня | 7 июня
8 | проезд к Пятницкому Кладбищу со стороны ул. Труда; | выполнено | 6 июня | 7 июня
9 | ул. Болотникова | выполнено | 8 июня | 10 июня
10 | ул. Константиновых | выполнено | 14 июня | 23 июня
11 | ул. Путейская от ул. Гурьянова до ул.Железняки; | выполнено | 17 июня | 20 июня
12 | ул. Железняки; | выполнено | 17 июня | 20 июня
13 | ул. Академика Королева на участке от ул. Гагарина до ул. Пушкина; | выполнено | 20 июня | 22 июня
14 | ул. Кооперативная в районе д. 2 по ул. Пионерская; | выполнено | 24 июня | 24 июня
15 | ул. Телевизионная; | выполнено | 20 июня | 24 июня
16 | ул. Небесная в районе разворотного кольца посадочной площадки маршрутного транспорта. | выполнено | 22 июня | 25 июня
17 | проезд от ул. Кубяка к пожарной части и д/с «Золотой Петушок»; | выполнено | 22 июня | 30 июня
18 | пер. Гостинорядский на проезде к церкви Рождества Богородицы | выполнено | 25 июня | 29 июня
Июль 2022 г.
1 | ул. Чижевского; | выполнено | 28 июня | 04 июля
2 | ул. Огарева; | выполнено | 28 июля | 04 июля
3 | ул. Подвойского; | выполнено | 22 июля | 22 июля
3 | ул. Черносвитинская; | выполнено | 04 июля | 23 июля
4 | ул. Путейская на участке от ул. Московская до ул. Глаголева; | выполнено | 06 июля | 23 июля
5 | ул. Кубяка; | выполнено | 18 июля | 23 июля
6 | проезд от ул. Московская до д. 319 (д/с "Ласточка"); | выполнено | 27 июля | 27 июля
8 | Яченская набережная; | выполнено | 21 июля | 29 июля
Август 2022 г.
1 | ул. Карла Либкнехта (исключая участок от ул. Ленина до ул. Складская); | выполнено | 28 июля | 8 августа
2 | устройство ИДН ул. Салтыкова Щедрина д. 129 | выполнено | 1 августа | 2 августа
3 | ул. Проезжая д. 23; | выполнено | 12 августа | 13 августа
4 | перекресток ул. Пригородная - ул. Новаторская; | выполнено | 12 августа | 13 августа
5 | ул. Николо-Козинская; | выполнено | 15 августа | 15 августа
6 | ул. Знаменская в районе д. 66 | выполнено | 16 августа | 16 августа
7 | дорожное покрытие моста через р. Яченка соеденяющий д. Доможирово - д. Груздово | выполнено | 12 августа | 17 августа
8 | ул. Малоярославецкая д. 16 - д. 25 | выполнено | 8 августа | 18 августа
9 | ул. Переходная; | выполнено | 28 июля / 18 августа | 11 августа / 24 августа
10 | съезд к д. 135, 139 по ул. Пролетарская; | выполнено | 15 августа | 23 августа
11 | ул. Генерала Попова д. 18 к.2 и д. 15 по ул. Спартака (по ул. Сиреневый бульвар); | выполнено | 19 августа | 24 августа
12 | ул. 65 лет Победы в районе д. 13 по ул. Фомушина; | выполнено | 30 августа | 30 августа
Сентябрь 2022 г.
1 | ул. Георгия Димитрова; | выполнено | 5 сентября | 9 сентября
2 | ул. Спартака д. 6 (проезд за ТЦ "Микс"); | выполнено | 7 сентября | 16 сентября
3 | ул. Сиреневый бульвар в районе д. 18; | выполнено | 7 сентября | 16 сентября
4 | ул. Спартака д. 5 | выполнено | 13 сентября | 16 сентября
5 | ул. Сиреневый бульвар в районе д. 6А; | выполнено | 13 сентября | 16 сентября
6 | ул. Герцена; | выполнено | 19 сентября | 27 сентября
7 | ул. Тарутинская поворот на проезд в мкр. Малиновка; | выполнено | 26 сентября | 11 октября
8 | 2-й Тарутинский проезд в районе д. 4 | выполнено | 26 сентября | 15 октября
Октябрь 2022 г.
1 | ул. Добровольского д. 16 | выполнено | 6 октября | 6 октября
2 | ул. Дубрава в районе школы № 31; | выполнено | 29 сентября | 8 октября
3 | ул. Сельская в районе д. 21 - д. 35; | выполнено | 13 октября | 14 сентября
4 | ул. Юрия Казанкова | выполнено | 15 октября | 15 октября
5 | пер. Старообрядческий, съезд к д. 12; | выполнено | 15 октября | 15 октября
6 | ул. Курсантов; | выполнено | 13 октября | 21 октября
7 | ул. Дарвина; | выполнено | 17 октября | 21 октября
8 | съезд с ул. Билибина на ул. Поле Свободы | выполнено | 20 октября | 21 октября
9 | пер. Литейный в районе д. 15; | выполнено | 19 октября | 25 октября
10 | ул. Комсомольская роща проезд к больнице №5 и УМВД; | выполнено | 19 октября | 25 октября
11 | дублер ул. Гагарина съезд на ул. Космонавта Волкова | выполнено | 24 октября | 25 октября
Ноябрь 2022 г.
1 | пер. Строительный д. 14, 17; | выполнено | 26 октября | 3 ноября
2 | пер. Малинники; | выполнено | 31 октября | 10 ноября
3 | ул. Промышленная на участке от ул. Тарутинская до д. 2 по ул. Промышленная | выполнено | 31 октября | 10 ноября
4 | пер. 1-й Пестеля; | выполнено | 1 ноября | 10 ноября
5 | проезд от ул. Гвардейская до ул. 1-х Коммунаров вдоль школы № 28 | выполнено | 7 ноября | 10 ноября
6 | перекресток пер. Новослободский и ул. Тарутинская | выполнено | 10 ноября | 10 ноября