Мониторинг реализации муниципальной программы за 1-й квартал 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Город Калуга"
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой
тыс. руб.*
	Кассовое исполнение на отчетную дату
тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» 

	1.1.
	Изготовление технической документации на объекты казны муниципального образования «Город Калуга» и выявленного бесхозяйного имущества, получение экспертных заключений в отношении объектов казны муниципального образования «Город Калуга»

	
	
	2020 год
	2026 год
	2550,0
	89,6
	

	
	
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	2020 год
	2026 год
	2250,0
	89,6
	Изготовлены технические заключения и проведена экспертиза в отношении 29 объектов недвижимого имущества

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги/ МКУ "СЕЗГХ"
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2020 год
	2026 год
	200,0
	0,0
	

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020 год
	2026 год
	100,0
	0,0
	

	1.2
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости арендной платы и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	2020 год
	2022 год
	-
	-
	Мероприятие не осуществляется с 2023 года, в связи с включением в программу мероприятия «Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»

	1.3
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Калуга", земельных участков под подлежащими приватизации отдельно стоящими объектами недвижимости

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	2020 год
	2022 год
	-
	-
	Мероприятие не осуществляется с 2023 года, в связи с включением в программу мероприятия «Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества»

	1.3.1
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2023 год
	2026 год
	175,
	27,4
	Проведена оценка  17 объектов муниципального имущества

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2024 год
	2024 год
	100,0
	0 
	

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2022 год
	0,0
	0
	

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021 год
	2026 год
	20,0
	0
	В рамках соглашения, заключенного в 2021 году осуществлены публикации объявлений в базе «ЦИАН»

	1.7.
	Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2026 год
	-
	-
	Заключен 101 договор передачи жилых помещений

	1.7.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2024 год
	2026 год
	55,0
	
	

	
	Итого по мероприятию
	
	
	
	
	2900,0
	117,0
	

	2
	Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»

	2.1.
	Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021 год
	2026 год
	4400,0
	394,7
	Заключен муниципальный контракты на охрану объекта культурного наследия  на срок до 30.04.2024, осуществлены мероприятия по содержанию в отношении  5 объектов недвижимости

	
	Итого по мероприятию
	
	
	
	
	4400,0
	394,7
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	
	7300,0
	511,7
	


 * На 2024 год.
