ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На 01.04.2024 года
Наименование муниципальной программы Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования  «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы  управление образования  города Калуги
	№
п/п
	Наименование
мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы
(ведомственной
целевой
программы), прочего мероприятия 
(основного
мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 

	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое
описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой, тыс.руб.
	кассовое
исполнение на
отчетную дату, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время: 
	Управление образования города Калуги

	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	
	
	

	
	- оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием
	Управление образования города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	16 459,5
7 054,1
	0

0
	Оплата питание в лагерях с дневным пребыванием 

	
	
	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	248,4
	0
	

	
	- приобретение спортивного и иного инвентаря, канцелярских товаров, призов, сувениров в муниципальных лагерях с дневным пребыванием  
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	0
	0
	

	2.
	Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- приобретение спортивного и иного инвентаря, канцелярских товаров, призов, сувениров, грамот для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	0
	0
	

	
	
	Управление культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	105,0
	0
	

	
	- участие детей в региональных, Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	300,0
	0
	

	
	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	101,6
	10,0
	Организационный взнос за участие в соревнованиях

	
	
	Управление культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	250,0
	146,0
	Организационный взнос за участие в международным конкурсе

	3
	Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	1 805,0
	0
	Планируется закупка путевок 

	
	ВСЕГО по программе, в т.ч.
	26 496,8
	156,0
	

	
	Средства ОБ
	7 054,1
	0
	

	
	Средства МО
	22 442,7
	156,0
	


