Доклад

об итогах реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»  
Калуга 

2025 г.

1. Цели и задачи муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – программа)
В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, принимая во внимание программно-целевой метод планирования бюджета, постановлением Городской Управы города Калуги от 18.12.2019 № 485-п была утверждена муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – муниципальная программа). Программа предусматривает реализацию мероприятий до 2026 года включительно.
В ходе реализации муниципальной программы в документ были внесены следующие изменения:

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 19.02.2020 № 51-п 

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 05.06.2020 № 172-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 26.08.2020 № 253-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 23.10.2020 № 313-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 10.12.2020 № 382-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 12.05.2021 № 174-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 23.06.2021 № 220-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 30.08.2021 № 319-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 12.10.2021 № 364-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 20.12.2021 № 435-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 03.03.2022 № 92-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 04.05.2022 № 174-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 31.08.2022 № 326-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 13.03.2023 № 87-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 25.07.2023 № 267-п
- постановление  Городской Управы г. Калуги от 26.10.2023 № 394-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 21.12.2023 № 485-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 11.04.2024 № 106-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 17.04.2024 № 112-п  

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 31.07.2024 № 240-п 

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 06.12.2024 № 415-п 

В настоящее время подготовлены изменения в муниципальную программу, предусматривающие уточнение некоторых индикаторов программы и подпрограмм, а также приведение ресурсного обеспечения в соответствии с росписью на 2024 год.
Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Городской Управы города  Калуги от 02.08.2013 № 220-п.
Муниципальная программа по своему содержанию является формой планирования и организации деятельности органов местного самоуправления, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению задач соответствующих направлений социально-экономического развития.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете. 

Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения доступности современного качественного образования и позитивной социализации детей.
Задачи муниципальной программы:

– реализация муниципальной политики в сфере образования в соответствии с основными принципами государственной образовательной политики, направленной на удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного образования;
– повышение эффективности системы выявления, поддержки детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития.

 Муниципальная программа состоит из подпрограмм:

1. «Функционирование системы образования». 

2. «Развитие  дошкольного образования».

3. «Новая школа». 

4. «Одаренные дети Калуги».

В рамках муниципальной программы реализуются прочие мероприятия.
По состоянию на 01.01.2025 для реализации программы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 7 690 086,8 тыс.руб. Кассовое исполнение – 7 641 102,7 тыс.руб. или  99,0 %.
2. Итоги реализации муниципальной программы

2.1. Подпрограмма «Функционирование системы образования». 

Цели подпрограммы - создание условий для эффективного функционирования подведомственных муниципальных образовательных учреждений с целью оказания ими качественных муниципальных услуг, а также обеспечение государственных гарантий доступности общего образования и обеспечение доступности дополнительного образования.
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного бюджета, поступающие в виде субвенций и субсидий, средства бюджета муниципального образования «Город Калуга», а также средства федерального бюджета, поступающие в виде иных межбюджетных трансфертов. 
По состоянию на 31.08.2024 система образования города Калуги, подведомственная управлению образования города Калуги, включает в себя 108 образовательных учреждений и МБУ «Центр «Стратегия». 
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Все  муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению,  на сегодняшний день по характеру финансово-хозяйственной деятельности  являются бюджетными.

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Калужской области», утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 30.04.2013 № 235 установлены следующие показатели:

- показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту, 

- показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту, 

- показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 
	Показатель
	Ед. измерения
	2022
	2023
	2024

	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования Калужской области
	%
	100
	100
	100

	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Калужской области
	%
	100
	100
	100

	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Калужской области
	%
	100
	100
	100


Динамика изменения размера средней заработной платы соответствующих категорий работников приведена в следующей таблице:
	Показатель
	Единица измерения
	2022 
	2023 
	2024 

	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 
	Руб.
	39785,4
	43065,2
	51045,64

	Среднемесячная  заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования
	Руб.


	48793,0
	56875,7
	60276,03

	Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей
	Руб.
	44540,9
	49098,9
	54089,29


Выполнение указанных обязательств является одним из критериев оценки работы руководителей образовательных учреждений, учитываемых при стимулировании. 

В рамках мероприятий подпрограммы осуществляется финансовое обеспечение (предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательным учреждениям и субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образования) функционирования образовательных учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги и управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги,  в том числе выполнение Указа Президента РФ № 597:

- учреждений дошкольного образования;

- общеобразовательных учреждений;

- учреждений дополнительного образования;

- МБОУДО «ДПЦ «Содружество».
Кроме того, участником подпрограммы является управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и МКУ УКС  города Калуги в части выполнения работ по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования. В 2024 году произведено техническое обследование состояния здания МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество». 

Также участниками подпрограммы являются негосударственные дошкольные образовательные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, негосударственные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», которым предусмотрено предоставление субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами.

В рамках подпрограммы из средств областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Калуга» направляются:
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области;

- субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- субвенция на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными  объединениями в общеобразовательных организациях.

С 01.09.2024 дополнительно из средств федерального бюджета поступает межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
Дошкольные образовательные учреждения

Система дошкольного образования города в 2024 году включала в себя 66 образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования и организующих присмотр и уход за детьми (далее – ОО). 
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В 2024 году сеть дошкольных образовательных учреждений позволила родителям сделать выбор в пользу муниципальной или частной образовательной организации. В прошедшем учебном году в городе функционировало 57 муниципальных образовательных организаций и 7 негосударственных учреждений, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности. Среднегодовой количество детей, посещающих ОО, составило 19 200 человек с учетом частных дошкольных организаций.

Сложившееся в системе города видовое разнообразие групп создает реальную возможность предоставления семьям выбора не только образовательного учреждения, но и образовательных  программ. В системе дошкольного образования функционировали группы для детей в возрасте от одного года до 7 лет: общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности, режим пребывания - от 3 до 14 часов. В соответствии с запросом родителей в городе были востребованы группы для детей, достигших возраста от 1 года до 3-х лет. Всего функционировало 117 групп для детей раннего возраста. В 13-ти ОО функционировали группы для детей, достигших возраста 1 год.        
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В целях оказания необходимой коррекционно-педагогической помощи и территориального приближения ее к месту жительства детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в городе Калуге функционировала сеть образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования – это 28 муниципальных  ОО и 1 негосударственная ОО. Увеличилось количество  групп компенсирующей направленности с 76 до 82 и групп комбинированной  направленности с 26 до 37. В городе работали группы для детей с тяжелыми речевыми нарушениями, слабослышащих, слабовидящих, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройством аутистического спектра.

Доля ОО, в которых созданы специальные условия, позволяющие обеспечить обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составила 44%,  что обеспечивает доступность услуг для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

В целях реализации Национального проекта «Демография» для родителей, определивших семейную форму образования, расширилась сеть ОО, на базе которых организована работа консультационных центров с 6 в 2023 г. до 13 в 2024 г. 

Педагоги, узкие специалисты: логопеды, психологи, дефектологи оказывают консультативную помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста, проводили занятия по профилактике различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии.

В целях изучения и удовлетворения спроса на услуги дошкольного образования в городе  в электронном виде ведется учет детей. Использование АИС позволяет видеть реальную  потребность в услугах дошкольного образования, что способствует оперативному принятию решений по строительству образовательных учреждений в отдельных микрорайонах. 

По имеющейся статистике на 2024-2025 учебный год подано 4 254 заявления (по состоянию на 01.07.2024). Самым востребованным, по количеству поданных заявлений, является микрорайон Правобережье - микрорайон  активной массовой жилой застройки. Строительство в микрорайоне новых объектов для реализации программ дошкольного образования будет способствовать снижению социальной напряженности среди родителей (законных представителей). 

Достигнутые результаты: 

· увеличение количества ОО, реализующих программы дошкольного образования; 

· снижение возрастного ценза для приема воспитанников и создание групп раннего возраста во всех микрорайонах города;

· отсутствие очередности. 

Это свидетельствует о том, что в городе принимаются необходимые меры по развитию сети и обеспечению доступности дошкольного образования.
В рамках подпрограммы обеспечено функционирование муниципальных дошкольных, обеспечены выплаты компенсации родительской платы.

                             

Общеобразовательные учреждения

В  2024 году в системе общего образования города программы общего образования реализовывались в 48 муниципальных общеобразовательных учреждениях.

 Программы всех четырех уровней образования реализовывались в одном учреждении города Калуги; программы начального, основного и среднего общего образования – в 41 учреждении;  программы начального и основного общего образования – в пяти учреждениях; программы дошкольного и начального общего образования реализовывались в одном учреждении.

  В 2024 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Калуги среднегодовое количество обучающихся составило 45 114 человек. Тенденция ежегодного роста контингента школьников сохраняется, но рост незначителен. Значительного увеличения количества учащихся на уровне начального общего образования по сравнению с предыдущими учебными годами не наблюдается. Наиболее ощутимым оказался рост контингента на уровне среднего общего образования.

 В 2024  году в 15 школах количество учащихся превышало 1000 чел. (МБОУ № 6, 7, 12, 13 (в двух зданиях), 15, 36, 44, 45 (в двух зданиях), 46, 48, 49, 50, 51, 22). Кроме того, в МБОУ № 50 количество учащихся превышает 1500 человек, в МБОУ №6 (ул. 65 лет Победы), 12, 46 – более 2000 человек, а в  МБОУ № 45 (в микрорайоне Кошелев) количество учащихся превысило 2 900 человек,  в пяти учреждениях обучается более 900 чел. (МБОУ № 10, 14, 17, 25, 26). 

В городе Калуге в системе общего образования функционируют 3 негосударственные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим аккредитацию основным общеобразовательным программам. В них обучаются 602 ребенка.
В рамках подпрограммы обеспечено функционирование общеобразовательных учреждений, обеспечены выплаты классным руководителям, соответствующие выплаты работникам СОШ согласно региональному законодательству, финансовое обеспечение детальности советников директора СОШ и ежемесячные денежные выплаты советникам диреткора. 

 
Образовательные учреждения дополнительного образования детей

В 2024 году инфраструктура дополнительного образования детей города Калуги (далее – ДО) включала 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования детей – МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги (далее – ДЮЦКО «Галактика»), МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги (далее – ЦРТДиЮ «Созвездие») и 1 оздоровительно-образовательный центр (МБОУДО ДООЦ «Белка» г.Калуги). 

ДЮЦКО «Галактика» ведет образовательную деятельность по 4-м адресам: ул.Салтыкова-Щедрина, 66 (НСП «Детский технопарк «Кванториум»), ул. Маршала Жукова, 12 (НСП «Дом детского творчества»), ул.Академическая, 6, ул.Мира, 7а (НСП «Гармония»), а также на базе 29 МОУ.

ЦРТДиЮ «Созвездие» ведет образовательную деятельность по 5-ти адресам: ул.Врубовая, 10 (НСП МЭШДОМ), ул.Поселковая, 4, ул.Телевизионная, 14, кор.1, ул.Молодежная, 19/14 (НСП «Радуга»), ул.Плеханова, 2, корп.2, а также на базе 36 МОУ.

 В ДООЦ «Белка» образовательная деятельность проводилась в рамках организации МОУ № 1, 7,8, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 29, 31, 45, 51, ЦРТДиЮ «Созвездие» 23-х профильных смен, в которых приняли участие 1036 обучающихся.

Учреждениями дополнительного образования было оказано 27 359 образовательных услуг. Кроме того обеспечено выполнение муниципального социального заказа. 

В 2024 году в ДЮЦКО «Галактика» и ЦРТДиЮ «Созвездие» действовали 409 детских объединений по интересам различной направленности (естественнонаучной, социально-гуманитарной, технической, художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной) (из них в ДЮЦКО «Галактика» – 283, в ЦРТДиЮ «Созвездие» – 126), в которых реализовывались 509 дополнительные общеразвивающие программы (далее – программы).
 [image: image1]
	Наименование МБОУДО
	Общее 

кол-во программ
	в том числе

	
	
	программ, 

реализуемых

на бюджетной основе
	программ, 

реализуемых

на платной основе
	программ, 

реализуемых в рамках муниципального социального заказа

	ДЮЦКО «Галактика»
	224
	162
	16
	46

	ЦРТДиЮ «Созвездие»
	285
	171
	17
	97

	ИТОГО
	509
	333
	33
	143


В 2024 году ДЮЦКО «Галактика» и ЦРТДиЮ «Созвездие» реализовывали разноуровневые программы; программы в сетевой форме с использованием ресурсов организаций высшего образования, научных организаций, предприятий реального сектора; программы для детей с различными образовательными возможностями и потребностями (одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья).

В отчетном периоде запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам ДО удовлетворены в полном объеме. Следует отметить, что в 2024 году статистический анализ динамики контингента учащихся многопрофильных учреждений ДО показал стабильность в показателе количества учащихся.

 Учащиеся ДЮЦКО «Галактика» и ЦРТДиЮ «Созвездие» активные участники конкурсных мероприятий различных уровней.

Наиболее значимые достижения во всероссийских фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях, конференциях различных направленностей в 2024 году:

– техническая направленность:

российский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся «Юность – космосу», г. Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» – 2 победителя); всероссийский конкурс медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit», г.Москва (ДЮЦКО «Галактика» – 1 призер); всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества «Траектория технической мысли 2023», г.Липецк (ДЮЦКО «Галактика» – 4 призера); национальная премия детского патриотического творчества 2024, г.Москва (ДЮЦКО «Галактика» – 1 победитель); конкурсный отбор на участие в профильной программе «Школа молодого энергетика», ФГБОУ ВДЦ «Смена» (ДЮЦКО «Галактика» – 1 победитель); интеллектуально-творческая игра-квест «Знание – сила», г.Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» – 2 призера); всероссийский фестиваль-конкурс 3D-моделирования «Символ памяти моей малой Родины», г.Санкт-Петербург (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 лауреат 2 степени); IX Комплексный образовательный проект «Москва-Крым-Территория талантов», г.Москва (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 лауреат 1 степени, 1 лауреат 2 степени, 2 дипломанта);

– естественно-научная направленность: 

всероссийский фестиваль «Космический вызов» и конференция в рамках фестиваля «Научный потенциал XXI», г.Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» – 3 лауреата 2 степени); российская конференция учащихся «Шаги в науку-Калуга», г. Калуга (ДЮЦКО «Галактика» – 2 лауреата 1 степени, 1 лауреат 2 степени, 1 лауреат 3 степени); ежегодная всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» 2023, цифровая платформа ЭКОТВ.РФ. (ДЮЦКО «Галактика» – 9 призеров); всероссийская олимпиада по космонавтике «Отечественная космонавтика: вчера, сегодня, завтра», г.Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» – 4 диплома за 2 место); российская конференция учащихся «Будущие Ломоносовы», г.Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» – 3 победителя, 26 лауреатов); всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, г.Москва (2 победителя, 1 призер); всероссийская научно-практическая конференция для школьников «На пути к познанию» (1 победитель); всероссийский конкурс «Шаги в науку», г.Обнинск (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 лауреат 1 степени, 1 лауреат 2 степени); всероссийский конкурс «Юность, наука, культура», г.Обнинск (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 2 лауреата 1 степени, 1 лауреат 2 степени); всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева, г.Москва (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 победитель, 1 призер);

 – социально-гуманитарная направленность: 

национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал России», г.Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» – 1 победитель); всероссийская конференция «Мой вклад в Величие России», г.Москва (ДЮЦКО «Галактика» – 2 призера); всероссийский проект «Онлайн-турниры» командная онлайн-игра «Лестница идей» для учащихся 5-7 классов (ДЮЦКО «Галактика» – 1 команда победитель, 1 команда 2 место), всероссийская интеллектуально-творческая командная игра «Счастье строим вместе», г.Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» – 2 команды-призеры); всероссийский конкурс «Большая перемена», ФГБОУ ВДЦ «Артек» (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 победитель, 4 призера); научно-просветительская арктическая экспедиция «Ледокол знаний – 2023», организованная госкорпорацией «Росатом» (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 участник);

– художественная направленность: 

VI российская национальная премия в области культуры и искусства «Время талантов», г.Санкт-Петербург (ДЮЦКО «Галактика» – 1 диплом за 2 место, 2 диплома за 3 место); всероссийский конкурс визуального искусства, приуроченный к 175-летию выдающегося русского художника В.М. Васнецова «Эпос земли русской», г Москва (ДЮЦКО «Галактика» –           1 лауреат 2 степени, 2 лауреата 2 степени); национальная премия детского патриотического творчества 2024, г.Москва (ДЮЦКО «Галактика» – 1 победитель); всероссийский конкурс тематических плакатов «Всегда готов» от платформы «Россия – страна Возможностей», г.Москва (ДЮЦКО «Галактика» – 1 победитель – награжден поездкой на тематическую смену ФГБОУ ВДЦ «Орленок»), III открытый республиканский конкурс детского рисунка «Весь мир на кончике кисти», г.Петрозаводск (ДЮЦКО «Галактика» – 2 победителя 2 призера,                            3 дипломанта), межрегиональный детский конкурс глиняной игрушки «Заиграй, моя игрушечка!», г Курск (ДЮЦКО «Галактика» – 1 победитель, 1 призер); XXXV всероссийский конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Рождение звезды», г.Тула (ЦРТДиЮ «Созвездие» – гран-при); IX всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Сияние звёзд», г.Рязань (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 лауреат 1 степени); всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Времена года. Осень» при поддержке Министерства культуры РФ, г.Серпухов (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 6 дипломов 1 степени, 2 диплома 2 степени); международный вокальный конкурс-премия «Свободная птица», г.Москва (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 лауреат 1 степени, 1 лауреат 3 степени); всероссийский конкурс «Фактор успеха», г.Калуга (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 2 гран-при, 6 лауреатов 1 степени, 5 лауреатов   2  степени, 1 лауреат 3 степени.

 Наиболее значимыми достижениями международного уровня различных направленностей стали:

– естественнонаучная направленность: 

международные общественно-научные чтения, посвящённые памяти Ю.А. Гагарина, г.Гагарин (ДЮЦКО «Галактика» – 7 выступлений с последующей публикацией); международный детский экологический форум «Изменение климата глазами детей 2023», г.Москва (ДЮЦКО «Галактика» – 2 победителя); XXI международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Старт в науке», г.Москва (ДЮЦКО «Галактика» – 1 победитель и 1 призер);

– социально-гуманитарная направленность: 

международный проект «Интеллект-экспресс» национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», г.Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» – 36 лауреатов и призеров); международная образовательная программа «Умная планета» НИР-тест для учащихся в рамках проекта «Россия в сердце», г.Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» – 7 призеров, 1 лауреат); международная образовательная программа «Умная планета» (всероссийская исследовательская олимпиада для учащихся Калужской области «Мир исследований и творчества», г. Обнинск (ДЮЦКО «Галактика» –1  диплом за 3 место, 3 лауреата); международная олимпиада по английскому языку «Teddy Bear. Осень» (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 лауреат 2 степени);

– художественная направленность: 

международный фестиваль-конкурс творческих коллективов  и исполнителей «Время талантов», г.Калуга (ДЮЦКО «Галактика» – 2 дипломанта 1 степени, 1 лауреат 3 степени); новогодний международный Мега-Гала Фестиваль танца «HAPPY NEW YEAR», г.Калуга (ДЮЦКО «Галактика» – 1 диплом лауреата 1 степени, 2 диплома лауреата 2 степени); международный образовательный центр «Кладовая талантов», сетевое издание «Кладовая талантов», г.Москва (ДЮЦКО «Галактика» – 1 диплом победителя 1 степени, 1 диплом победителя 2 степени, 1 диплом победителя 3 степени); международный конкурс искусств и творчества «Лучше всех», г.Калуга (ДЮЦКО «Галактика» – 1 победитель, 4 призера); международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Звездочки России», г.Калуга (ДЮЦКО «Галактика» – 4 призера); X международный фестиваль-конкурс «Северная кантата», г.Санкт-Петербург (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 1 гран-при, 2 лауреата 1 степени, 5 лауреатов 2 степени, 3 лауреата 3 степени); международный фестиваль-конкурс «Союз добра», г.Минск (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 5 лауреатов 1 степени, 2 лауреата 2 степени, 1 лауреат 1 степени); международный многожанровый конкурс «Новогодний калейдоскоп талантов- 2023», г. Москва (ЦРТДиЮ «Созвездие» - 2 лауреата 1 степени и 1 лауреат 2 степени);   международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «На брегах Невы», г.Санкт-Петербург (ЦРТДиЮ «Созвездие» – лауреат 1 степени и лауреат 2 степени); международный конкурс «Весна Победы», г.Москва (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 3 Гран-При, 5 лауреатов 1 степени, 1 лауреат 2 степени); международный многожанровый конкурс-фестиваль «Битва жанров», г.Калуга (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 2 гран-при); международный турнир искусств «Славься, Отечество!», г.Сочи (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 3 диплома 1 степени,  2 диплома 2 степени, 2 диплома 3 степени, 9 дипломов лауреата 1 степени, 4 диплома лауреата  2 степени, 6 дипломов лауреата 3 степени); международный фестиваль-конкурс эстрадной песни «Твой голос», г. Москва (ЦРТДиЮ «Созвездие» – 3 гран-при, 4 лауреата 1 степени, 4 лауреата  2 степени); международный фестиваль-конкурс «Вдохновение. Осень» (ЦРТДиЮ «Созвездие» –3 лауреата I степени, 3 лауреата 2 степени).

Кадровые условия в учреждениях ДО благоприятно влияют на развитие образовательного процесса. Педагогические коллективы пополняются молодыми специалистами, в связи с чем часть педагогов не имеют квалификационной категории. Однако педагоги постоянно расширяют свое информационное поле, повышают квалификационный уровень, находятся в творческом поиске новых форм работы с детьми, что позволяет добиться высоких результатов. Педагогические работники учреждений ДО являются активными участниками конкурсов профессионального мастерства, что способствует их профессиональному росту, повышению качества образования и привлекательности системы дополнительного образования.  
В рамках мероприятий подпрограммы в 2024 году обеспечено функционирование учреждений  дополнительного образования детей, Стабильное и безаварийное функционирование учреждений  дополнительного образования детей. 

Обеспечены  условия безопасности в УДО (физическая охрана). 

В  ДОД ЦРТДиЮ «Созвездие» проведен текущий ремонт помещений, приобретено музыкальное оборудование, концертные костюмы, оргтехника, мебель, а также принято участие в международных и всероссийских фестивалях. 

В МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» приобретена оргтехника, концертные костюмы, а также проведен текущий ремонт помещений. Обеспечено оснащение нового здания на ул. Полесская обучающим оборудованием для реализации программ дополнительного образования.

В систему дополнительного образования детей города Калуги входит муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-подростковый центр «Содружество» (далее - МБОУДО «ДПЦ «Содружество»), подведомственное управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги. В состав детско-подросткового центра «Содружество» входят 19 детско-подростковых клубов, на базе которых работают 620 объединений, дополнительным образованием охвачено более 7,3 тыс.человек. 

Основные направления деятельности МБОУДО «ДПЦ «Содружество»:


- реализация дополнительных общеразвивающих программ в объединениях по шести направлениям: художественное, техническое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественнонаучное, социально-педагогическое;


- организация досуга детей, подростков и молодежи;


- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (проведение праздников, конкурсов, фестивалей, выставок, творческих вечеров, театральных спектаклей, театрализованных представлений, шоу-программ, дискотек, соревнований, спортивных, игровых и иных подобных мероприятий);


- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;


- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

В МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» проведен ремонт крыльца ДПК "ЮТТИС" текущий ремонт (косметический ремонт) ДПК "Фестивальный" Приобретено: лазерный принтер, ноутбуки, развивающие пособия музыкальное оборудование, водонагреватель, тепловентилятор, тепловая пушка, тепловая завеса рулонные шторы, ламбрекены телевизоры, пылесос, мебель штатив напольный для фотоаппарата и камеры, фотоаппарат, детские костюмы светильники , новогодний костюм, обувь, обогреватели, мольберт-планшет, ручной отпариватель, ламинатор канцтовары, кронштейны хозтовары, доска для мела магнитная доска-стенд, доска пробковая для объявлений, информационный стенд, стеллажи.

Произведено техническое обследование состояния здания МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество». Заказчик – УКС города Калуги.
2.2. Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования».

Цель подпрограммы - создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования 

Одним из основных показателей, характеризующих эффективность и результативность современной системы образования, является доступность. Он отражает основной государственный и общественный заказ муниципальному образованию и  поэтому положен в основу решений по стратегии развития сети дошкольных образовательных учреждений города Калуги. В 2024 году все поданные заявления были удовлетворены, доступность дошкольного образования составила 100%.
Система дошкольного образования города Калуги представляет гибкую дифференцированную сеть организаций, оказывающих образовательные услуги, ориентированные на различные группы населения. 

Формирование  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей

С 01.07.2024 года организован прием детей в новое здание дошкольного учреждения «Весна» (ул. Заречная, д.72а), приобретенное в муниципальную собственность в марте 2024 года. Плановая наполняемость детского сада рассчитана на 125 детей.      
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Модернизация  содержания образования и образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
В рамках мероприятий подпрограммы в 2024 году осуществлялось укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений. Бюджетные ассигнования предусматривались только по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги.

Проведение ремонтных работ в МБДОУ №№ 104, «Россиянка», 57, 97, 108, 86, 26, 44, 82, 77,  92, 30, 94, 81, 51, 36, 55, 77, 74, 80, 53, 110.  

Модернизация образовательной среды проведена в МБДОУ №№ «Россиянка», 72, 82, 96, 29, 102, 88, 7.  МБДОУ «Детство» приобретен микроавтобус.
Участником подпрограммы является управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и МКУ УКС  города Калуги в части выполнения работ по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений. Завершены работы по ремонту внутренних помещений в МБДОУ «Детство» (нсп «Журавушка»). Проведен ремонт кровли в МБДОУ № 86 «Березка», ремонт кровли в МБДОУ № 63 «Малинка», ремонт кровли ДОУ №  44 «Анютины глазки», выполнены  работы по ремонту систем жизнеобеспечения (отопление) МБДОУ № 108 «Дружба». Выполнены услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации МБДОУ № 64 «Золотая рыбка», МБДОУ № 67 «Поляночка», МБДОУ № 92 «Парус», МБДОУ № 108 «Дружба». Произведена замена оконных блоков в МБДОУ  № 77 «Родничок», МБДОУ № 92 «Парус», МБДОУ № 15 «Ракета», МБДОУ № 53 «Искорка», МБДОУ  № 34 «Зоренька». Заказчик – УКС города Калуги.
Обеспечение безопасных условий пребывания  в муниципальных дошкольных образовательных  организациях

Во исполнение статьи 28 Закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, в целях охраны жизни и здоровья воспитанников, сотрудников, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Калуги (далее – МДОУ) организована системная работа по обеспечению комплексной безопасности.

Основными видами комплексной безопасности являются:

- пожарная безопасность;

- антитеррористическая безопасность;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.


В 2024 году во всех МДОУ функционировали автоматические пожарные сигнализации, системы оповещения о пожаре. Все МДОУ оборудованы системой тревожной сигнализации с выводом сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по выделенному радиоканалу на «Пульт-01» Главного управления МЧС России по Калужской области.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» были проведены обследования МДОУ, составлены акты категорирования, оформлены и согласованы паспорта безопасности. 

Все МДОУ ведут регулярную работу по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса и антитеррористической защищённости. 100% МДОУ имеют:

- цельное ограждение;

- наружное освещение;

- кнопку экстренного вызова полиции;

- систему ограничения контроля доступа (наличие на калитках ограждений и входных дверях учреждений домофонов, видеодомофонов, кодовых замков);

- камеры видеонаблюдения. 
- информационные стенды, на которых размещены материалы антитеррористического содержания; 

- пакет документов по обеспечению антитеррористической безопасности.

В 2024 году во всех  ДОУ организована физическая охрана учреждений силами ЧОП.

 
2.3. Подпрограмма «Новая школа»
Цели подпрограммы - создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
Основной задачей национального проекта «Образование» является обеспечение доступного качественного образования. В целях решения данной задачи в Калужской области реализуется федеральный проект «Современная школа». 
В 2024 году в рамках концессионного соглашения, заключенного Калужской областью, введено в эксплуатацию новое здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г.Калуги на 1125 мест (мкр. Байконур). В школе созданы современные условия для обучения и развития каждого ребенка. Новое здание состоит из девяти блоков с переменной этажностью. В составе школьной инфраструктуры находятся учебные классы, рекреации, спортзалы, актовый зал, помещения изучения технологий, столовая, библиотека, группа продленного дня, комплекс лабораторий и студии для внеурочной деятельности (издательский центр и школьная фотостудия), административные помещения, медицинский блок, вспомогательные и подсобные, санитарно-бытовые и технические помещения. Всего 52 учебных помещения. Наполняемость одного класса 25 человек. На территории размещен школьный стадион, в составе которого площадки для мини-футбола, игры в волейбол, универсальная площадка и площадка для игры в баскетбол, легкоатлетические беговые дорожки с сектором для прыжков в длину, беговые дорожки для бега по кругу.

В рамках подпрограммы МБОУ СОШ № 29 приобретены учебники и учебные пособия для организации образовательного процесса во вновь открытом здании школы. 
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Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
В 2024 году бюджетные ассигнования для проведения ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях предусмотрены только по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги.
В 2024 году в целях подготовки к новому учебному году в рамках подпрограммы проводились ремонтные работы, работы по благоустройству территорий 50, 6, 36, 51, 45, 20, 1, 12, 44, 18, 41, 29, 26, 28, 16, 13, 31, 46. 

Проведен капитальный ремонт кровли в СОШ № 24 и системы отопления в СОШ № 14. Ремонт в кабинетах в СОШ 43 («Точки роста»). 

Проведена подготовка помещений (проведение ремонтных работ) для организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности (БАС) – МБОУ 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 46, 45, 44, 38, 33, 29, 26, 25, 22, 49. 

Участниками подпрограммы также являются управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и МКУ УКС  города Калуги в части выполнения работ по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений. По данным, представленным УКС города Калуги, Произведены работы по капитальному ремонту по образовательным учреждениям: СОШ № 18, СОШ № 15, Лицей № 48.

 Выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации СОШ № 13, СОШ № 1.
Выполнены работы по капитальному ремонту помещений, ремонту лестничной клетки, ремонту ограждений крылец и автоматической пожарной сигнализации СОШ №15. Выполнены работы по благоустройству территории и капитальному ремонту СОШ № 15.

Оплачена компенсационная стоимость зеленых насаждений в зоне строительства школы. Выполнены предпроектные работы по объекту «Строительство школы на 1 125 мест в микрорайоне Тайфун г. Калуги (в т.ч. ПИР)».

По состоянию на 01.09.2024 все общеобразовательные учреждения приняты к новому учебному году.

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений. Участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», регионального проекта «Современная школа», регионального проекта «Информационная инфраструктура»

Доля общеобразовательных учреждений, в которых имеются все виды благоустройства, составляет 100 %.
Спортивную базу школ города Калуги составляют 51 спортивный зал, 35 спортивных площадок, 24 из которых (в МБОУ № 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 29, 35, 43, 44, 45, 46, 48, 50) являются универсальными спортивными площадками с искусственным покрытием, 4 бассейна (в МБОУ № 14, 26 и 45 (2 бассейна). 

МБОУ СОШ № 14  стала победителем областного конкурса «Лучшие школы». В качестве поощрения за победу были выделены средства областного бюджета 2 000,0 тыс.рублей. В рамках подпрограммы данные средства учреждением направлены на:

 - приобретение и монтаж (установка) учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, информационно-коммуникационных и интерактивных средств обучения, робототехники, конструкторов и оборудования для лингофонных кабинетов;

- приобретение и монтаж (установка) спортивного оборудования и спортивного инвентаря;

- приобретение и монтаж (установка) инструментов, в том числе музыкальных;

- приобретение и монтаж (установка) оборудования для обеспечения комплексного подхода в развитии профильного обучения, оснащение учебных лабораторий, помещений, предметных кабинетов, обеспечивающих комплексный подход к организации и решению вопросов профильного обучения, проектной деятельности обучающихся, внедрению инновационной деятельности;

- приобретение и монтаж (установка) электронно-цифровых ресурсов для организации дистанционного обучения;

В рамках подпрограммы в МБОУ № 46 и № 6 на условиях софинансирования со средствами федерального и областного бюджетов организованы школьные кванториумы. 

МБОУ № 29 осуществлена закупка учебной литературы и средств обучения для обеспечения нового здания школы по ул. Байконуровская.

Обеспечение условий комплексной безопасности

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Важнейшая задача, стоящая перед руководителями общеобразовательных учреждений - обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. Обеспечение безопасности – это планомерная систематическая работа учреждений образования по всему спектру направлений – организационному, информационному, агитационному, обучающему.

Во исполнение ст. 41 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, сотрудников в муниципальных образовательных учреждениях города организована системная работа по охране труда и технике безопасности, созданию безопасных условий организации образовательной деятельности.
Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности
Одним из приоритетных направлений работы управления образования г.Калуги, муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ) является деятельность по обеспечению пожарной безопасности. В течение 2024 года во всех МОУ поддерживалось бесперебойное функционирование АПС, систем оповещения о пожаре, тревожной сигнализации с выводом сигналов о срабатывании АПС по выделенному радиоканалу на «Пульт-01» Главного управления МЧС России по Калужской области.

Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности 

Противодействие терроризму на территориях и в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений является одним из основных направлений деятельности муниципальных образовательных учреждений и управления образования города Калуги.

В настоящее время подведомственными учреждениями созданы условия безопасного пребывания детей на территориях общеобразовательных учреждений:

- 100% зданий МОУ имеют телефонную связь, которая может быть использована в качестве канала связи с ситуационным центром «Служба 112»;

- 100% зданий МОУ оснащены кнопкой экстренного вызова полиции с выводом на пульты оперативных служб;

- в 100% МОУ оборудовано ограждение по периметру территорий и освещение территорий учреждений;

- 100% МОУ оснащены автоматической пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения;

- во всех МОУ проведено обследование и категорирование объектов, согласованы паспорта безопасности (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006  «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства  образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»); 

- во всех МОУ установлены системы видеонаблюдения;

- в школах оборудованы системы контроля и управления доступом (турникеты), частично в школах установлены электромагнитные замки на входных дверях и дверях эвакуационных выходов магнитные замки, домофоны на калитках и входных дверях. В соответствии с требованиями Постановления от 02.08.2019 № 1006 по оборудованию объектов, относящихся к 1 и 2 категориям опасности, системами контроля и управления доступом (СКУД) все школы, имеющие 1 и 2 категории, оборудованы СКУД (турникетами). Калитки ограждений и входные двери дошкольных учреждений оснащены домофонами, кодовыми замков, системами ограничения доступа;

- в 100% школ имеются рамочные и ручные металлоискатели;

- 100% школ охраняются: в дневное время – силами ЧОП «Безопасность», в ночное время, выходные и праздничные дни охрану осуществляют сторожа; 

- учреждения оборудованы системами экстренного оповещения сотрудников, обучающихся и иных лиц о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС.
Во всех учреждениях обеспечена физическая охрана силами ЧОП.

Совершенствование организации питания

Организация питания в МБОУ г. Калуги обеспечена во всех общеобразовательных учреждениях.
Технологическое оснащение школьных пищеблоков обеспечено рекомендуемым минимальным перечнем оборудования производственных помещений столовых образовательных учреждений и базовых предприятий питания (СанПиН 2.4.5.2409-08, Приложение 1). Техническое обслуживание и ремонт оборудования обеспечивается компаниями-операторами, осуществляющими организацию горячего питания.

Сохранены социальные гарантии на предоставление горячего питания на бесплатной основе (завтрак и обед) для  детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в т.ч. обучающихся на дому и детей из малоимущих семей, детей, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию муниципального образования «Город Калуга».

За счет средств областного бюджета обсечено горячее питание детей из семей военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, добровольно выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, а также лиц, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также детям (в том числе усыновленным (удочеренным)) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, а также детям супруги (супруга) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, находящихся на содержании военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительной мере социальной поддержки детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».
В 2024 году обеспечено на условиях софинансирования со средствами федерального и областного бюджетов горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных учреждениях. 
С сентября 2024 года одноразовым питанием за счет средств областного бюджета  обеспечены дети из многодетных семей.

Стоимость горячего питания для всех категорий льготников  составляет 86,84 руб. 
Реализация школьных инициатив

В 2024 году МБОУ №№ 18,17,14,29 и 47 участвовали и  победили в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета, проводимом министерством финансов Калужской области,  в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области», постановления Правительства Калужской области от 25.01.2023 № 50 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и распределения бюджетам муниципальных образований Калужской области субсидий на реализацию школьных инициатив», приказа министерства финансов Калужской области от 21.02.2023 № 54 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 25.01.2023 № 50 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и распределения бюджетам муниципальных образований Калужской области субсидий на реализацию школьных инициатив». 

Реализуются проекты:
- СОШ 47 – Создание открытого музейного пространства в рекреационной зоне школы СВОи ГЕРОИ».

- СОШ 14 – «Школьная киностудия мультфильмов «МультСтарт14» как средство всестороннего развития личности»

- СОШ 29 – «Гармония природы: идеальное ботаническое сокровище»

- СОШ 18 - «Актовый зал – центр развития и творчества»

- СОШ 17 - «От сердца к сердцу»

2.4. Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»
Цели подпрограммы - повышение эффективности системы выявления, поддержки детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития.

 
Система выявления и сопровождения одаренных детей

В 2024 году продолжилась реализация подпрограммы «Одаренные дети Калуги». Работу с детской одаренностью координируют ресурсные центры по работе с одаренными детьми дошкольного и школьного возраста.

В рамках подпрограммы проведены  следующие мероприятия:
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги 

- Молодежный марафон «Шаг навстречу», 

- Лично-командные первенства по летающим моделям, 

- Научно-практическая конференция «Старт в науку»,

- Научные чтения памяти Н.С. Воронина «Калужские ростки», 

- Конкурс-выставка «Все грани прекрасного», 

- Конкурс-выставка творческих работ пасхальной тематики «Многоликий символ жизни», 

- Фестиваль школьных научных объединений, 

- Экологический слет 

Участие в региональных, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях и чтениях и других состязательных мероприятиях. 

МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги: 

- Конкурс «Ученик года» 

- Конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 

- Конкурс редакций печатных газет «Прошу слова!» 

- Городская Школа одаренных детей (Гуманитарная школа, Калужская школа одаренных детей) Конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Лучики надежды» Дистанционный конкурс медиа творчества и программирования «МедиУМ» 

- Фестиваль языков. 

МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги

Организация и проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

МБДОУ № 88 «Алые паруса» г. Калуги:
- Оснащение Ресурсного центра дошкольников

- Интеллектуальный конкурс детей дошкольного возраста «Умники и умницы». 

- МБОУ «Центр «Стратегия» г.Калуги 

Оплата по договору на оказание услуг по проведению занятий для учеников общеобразовательных учреждений города Калуги по курсам «Олимпийский марафон».
 Приобретение призов для награждения победителей и участников городской олимпиады по русскому языку и математике для учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений города Калуги 

3. Приобретение призов для награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

4.Изготовление полиграфической продукции: бланки Почетных грамот и Благодарственных писем для награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
Работа с детьми дошкольного возраста с признаками одаренности проводилась ресурсными центрами, организованными на базе МБДОУ № 88 «Алые паруса» г.Калуги,  МБДОУ «Детство» «ЦРР» г.Калуги (далее – Центры). 

На базе ресурсного центра и других дошкольных образовательных учреждений проводятся общегородские мероприятия для воспитанников, предполагающие создание ситуации успеха для детей с признаками одаренности. 

С целью выявления таких детей и развития у них интереса к интеллектуальным играм, воспитания нравственных и волевых качеств в 2024 году проведен ряд конкурсов на муниципальном уровне. 

В январе прошел ежегодный шашечный турнир среди детей старшего дошкольного возраста. Эта игра воспитывает в детях усидчивость, умение самостоятельно думать и нести ответственность за принятое решение,  адекватно относиться к неудачам и поражениям. В турнире приняли участие 45 воспитанников из различных дошкольных учреждений. Победителем шашечного турнира в этом году стал Жиров И. из МБДОУ «Детство» «ЦРР» г.Калуги НСП «Карусель». 

Еще одним интеллектуальным мероприятием для воспитанников дошкольных учреждений стал городской конкурс «Умники и умницы», который проводился в мае 2024 года на базе ресурсного центра МБДОУ № 88 «Алые паруса». Целью данного мероприятия являлось выявление детей с признаками интеллектуальной одаренности. В конкурсе приняли участие 18 детей из МБДОУ. Победителем конкурса стала воспитанница МБДОУ «Россиянка» «ЦРР» г. Калуги НСП «Чебурашка».

Мероприятия для детей дошкольного возраста с признаками интеллектуальных, творческих способностей и нестандартного мышления также были организованы МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги. 

В феврале 2024 года прошел интеллектуальный конкурс детей дошкольного возраста «Лего-страна». Основная задача конкурса—стимулирование интереса к интеллектуальным играм. В конкурсе принимали участие дети  из  старшей (5-6 лет)  и подготовительной (6-7 лет) группы. Всего в конкурсе приняли участие воспитанники из 19 дошкольных учреждений. 

 В апреле 2024 года состоялась первая олимпиада для детей дошкольного возраста среди МБДОУ города Калуги «Юный финансист». Олимпиада проходила в два тура. В первом (отборочном) туре приняли участие дети из 45 дошкольных учреждений. Во второй (финальный) тур прошли 20 дошкольников, показавших лучшие результаты по итогам первого тура. Победителем стал участник из МБДОУ № 102 «Терем – теремок» г. Калуги.

Для детей с признаками психомоторной одаренности проведены летняя и зимняя спартакиады среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

В муниципальном образовательном пространстве была организована системная работа в целях повышения квалификации педагогических работников, организующих работу с одаренными детьми. Проведены следующие обучающие мероприятия: 

– семинар «Использование интерактивного оборудования в работе с детьми с признаками интеллектуальной одаренности», МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги; 

– семинар-практикум «Выявление и развитие музыкальной одаренности детей дошкольного возраста», МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги; 

– семинар-практикум «Создание развивающей среды для образовательной деятельности с детьми с признаками художественной одаренности на примере картинной галереи в ДОУ», МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги;

– практико-ориентированная лекция «Развитие воображения у дошкольников с признаками одарённости», МБДОУ № 88 «Алые паруса» г. Калуги (совместно с Кудрявцевым В.Г., доктором психологических наук);

– лекция «На путях развития одарённости: соотношение становления субъекта познавательной деятельности  и творческого потенциала у детей дошкольного возраста», МБДОУ № 88 г. Калуги и Богоявленская М.Е., кандидат психологических наук;

– семинар «Развитие творческих способностей у дошкольников с признаками одарённости в условиях Калужского музея изобразительных искусств» (в рамках сетевого взаимодействия Калужского музея изобразительных искусств и МБДОУ № 88 «Алые паруса» г. Калуги).

Целенаправленная деятельность по развитию и модернизации форм и методов сопровождения одаренных детей позволяет создать условия для творческого и интеллектуального саморазвития ребенка, обогащения его духовного мира, насыщения жизни необычными и интересными событиями.  

Для детей школьного возраста также разработана система мероприятий:

– организация муниципального конкурсного движения среди обучающихся МОУ в целях выявления, поддержки и развития учащихся МОУ г.Калуги, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, проявляющих способности и таланты в различных областях деятельности;

– организация муниципального конкурсного движения среди педагогических работников МОУ в целях выявления, поддержки и поощрения педагогических работников, демонстрации результатов творческого поиска, распространения передового педагогического опыта, повышения престижа профессии педагога;

 – подготовка обучающихся МОУ к участию в различных этапах всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ);

– организация участия обучающихся МОУ в различных этапах всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ);

– развитие системы дополнительного образования (далее – ДО), способствующей  увеличению охвата обучающихся МОУ, занятых ДО;

– учет педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

– осуществление психолого-педагогического сопровождения потенциально талантливых детей и способной молодежи.

В рамках муниципального конкурсного движения управлением образования, ДЮЦКО «Галактика», ЦРТДиЮ «Созвездие» среди обучающихся МОУ было проведено  24 состязательных городских мероприятия (конкурсы, конференции, выставки, интеллектуальные турниры, фестивали и др.) технической, естественно-научной, социально-гуманитарной и художественной направленности,  в которых приняли участие 6004 обучающихся.

Конкурсные мероприятия проводились в соответствии с планами работы в рамках основной деятельности. Постановления Городской Управы города Калуги, распоряжения начальника управления образования города Калуги о проведении конкурсных и массовых мероприятий размещены на официальном сайте управления образования города Калуги в разделе «Информация», подраздел «Дополнительное образование».

 В целях морального поощрения одаренных, достигших успехов детей в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, в 2018 году учреждена Детская доска почета муниципального образования «Город Калуга», которая является инструментом повышения престижа школьного образования, развития творческой и спортивной активности у детей. В 2024 году в конкурсном отборе приняли участие 55 индивидуальных участников, 6 творческих коллективов и 1 спортивная команда. По результатам конкурсного отбора на Детскую доску почета размещены фотографии 8 детей в номинации «Интеллект» (МОУ № 2, 9, 12, 21, 24, 46, ДЮЦКО «Галактика», ЦРТДиЮ «Созвездие»), 7 детей в номинации «Творчество» (в том числе учащиеся из ЦРТДиЮ «Созвездие»), 7 детей в номинации «Спорт», 3 творческих коллектива и 1 спортивная команда. Местом размещения Детской доски почета стал официальный сайт Городской Управы города Калуги (раздел «Ими гордится Калуга»), а также газета «Калужская неделя».

 Разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по углубленному изучению учебных предметов. В 32 МОУ успешно функционируют школьные научные общества учащихся, в которых занимаются 5436 учащихся. В 2024 году на базах МОУ проведено 334 мероприятия, в фестивале школьных научных обществ приняли участие 13 МОУ, было представлено 49 экспонатов.

Для создания благоприятных условий для углубленного изучения отдельных предметов успешно развивается годичная физико-математическая школа для одаренных детей «Вектор», в которой в 2024 году занимались 25 школьников 8 классов и 25 школьников 9 классов. Учебные занятия школы «Вектор» проводились очно на базе ДЮЦКО «Галактика» методистами центра «Стратегия» и лучшими учителями математики и физики города. Для учащихся был проведен квест «На старт!».
Поддержка педагогов, создание условий для их профессионального роста

Проведены следующие мероприятия: 

- конкурсы «Самый классный классный», «Воспитатель года», 

- предметная олимпиада для педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений.
- приобретение призов и цветочной продукции для награждения победителей и лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Моя  педагогическая профессия». 
- поощрение педагогов, работающих с одаренными детьми. Оплата услуг жюри для конкурса   профессионального мастерства «Воспитатель года».

В целях повышения эффективности работы с одаренными детьми и повышения профессионального уровня педагогов, занимающихся с одаренными и высокомотивированными детьми, в муниципальном образовательном пространстве в рамках программы «Одаренные дети» ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства «Моя педагогическая профессия», «Воспитатель года», «Самый классный классный», предметная олимпиада педагогов МОУ. 


Конкурс «Моя педагогическая профессия» является муниципальным этапом Всероссийского конкурса «Учитель года». В 2024 году он проводился по номинациям: «Лучший учитель», «Лучший молодой учитель», «Лучший педагог-психолог», «Лучший педагог дополнительного образования». Честь своих образовательных организаций в конкурсе отстаивали 26 педагогов из 18 образовательных учреждений. Каждый конкурсант должен показать себя не только мастером своего предмета, но и философом при написании эссе, методистом на мастер-классе, артистом на самопрезентации. Финальный этап конкурса – круглый стол на тему «Soft skills педагога: без чего не стать профессионалом. Взаимодействие с семьей», которую участники узнали за час до его начала. Конкурсанты продемонстрировали владение спонтанной речью на профессиональные темы, умение быстро ориентироваться в заданной ситуации, способность импровизировать. Победу в конкурсе одержали учитель истории и обществознания МОУ № 25 Гаврикова А.А., молодой учитель истории и обществознания МОУ № 17 Кывыржик А.С., педагог-психолог МДОУ № 51 Торхова С.Н., педагог дополнительного образования МОУ № 15 Корсаков Д.И. 

 В городском конкурсе «Воспитатель года» в 2024 году принимали участие 15 педагогов из 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Традиционно он проходил по двум номинациям: «Опыт», стаж работы  более 5 лет, и «Поиск», стаж работы менее 5 лет. Конкурсанты представили видеопросмотр педагогического мероприятия с детьми, творческую самопрезентацию и мастер-класс. На заключительном этапе финалисты участвовали в работе круглого  стола,  продемонстрировав умение вести профессиональный диалог, выражать собственную позицию по теме «Наставничество в детском дошкольном образовательном учреждении».  Победу в педагогическом марафоне в номинации «Опыт» одержала Левина А.А, воспитатель МБДОУ № 66 «Яблонька» г. Калуги. В номинации «Поиск» лучшей стала Григорьева А.В., воспитатель МБДОУ № 103 «Лесная сказка» г. Калуги. 

 Городской конкурс классных руководителей общеобразовательных учреждений города Калуги «Самый классный классный!» проходил с ноября 2023 года по январь 2024 года. в первом этапе приняли участие 20 педагогов из средних общеобразовательных школ № 1, 3, 6, 10 ,13, 14, (2 педагога) 15, 17, 22, 23, 29 (2 педагога), 37, 43, 45, 46, 49 50, лицея № 36. Из них 8 педагогов начальных классов, 11 классных руководителей 5-9 классов, 1 педагог старшей школы. В содержание этого этапа конкурса входила защита воспитательной программы классного руководителя и методической разработки внеклассного мероприятия. Во второй этап конкурса вышли 10 классных руководителей из МБОУ № 13, 14, 15, 22, 29, 36, 37, 45, 49, 50. Педагоги провели открытый классный час в рамках своей программы и представили выставочную экспозицию «Наш класс», обязательным элементом которой была классная летопись, фотоматериалы, достижения класса. На заключительном этапе конкурса финалисты подготовили самопрезентацию «Мой педагогический девиз», где представили ведущие педагогические идеи, отношение к детям, коллегам, профессии. В результате всех конкурсных испытаний жюри определило победителя конкурса и трёх лауреатов. Победитель—Корзанова Т.В., учитель истории и обществознания, классный руководитель 7 класса лицея № 36. Лауреаты—Кудрякова Е.В., учитель английского языка, классный руководитель 10 класса школы № 15; Коломиец Т.М., учитель начальных классов, классный руководитель 4 класса школы № 29; Филатова Н.В., учитель математики, классный руководитель 8 класса школы № 45. 

 Ежегодная предметная олимпиада педагогов МОУ прошла в 2024 году по пяти предметным направлениям: обществознанию, математике (модуль «Вероятность и статистика»), русскому языку, английскому языку, краеведению. Всего в ней приняли участие 207 педагогов из 36 общеобразовательных учреждений города Калуги. Больше всего было участников по английскому языку – 69. МБОУ № 1, 13, 14, 50 представили участников по всем 5 предметным направлениям. Школы № 14, 33, 45, 50 представили от 11 до 24 участников. Задания олимпиады требовали от учителей знание Конституции РФ, т.к. в этом году исполняется 100 лет первой Конституции СССР, и умения решать предметные задачи высокого уровня сложности. Победителями олимпиады стали следующие педагоги: математика – Ибрагимова С.Р., СОШ № 15; русский язык – Гущина К.С., СОШ № 33; английский язык – Смирнова Т.А., СОШ № 29; обществознание – Ильина Д.А., СОШ № 15; краеведение – Ераскина Т.Л., СОШ № 23.

 С целью выявления, поддержки и поощрения педагогических работников, демонстрации результатов творческого поиска, распространения передового педагогического опыта, повышения престижа профессии педагога с февраля по  апрель 2024 года ДЮЦКО «Галактика» проведен ежегодный конкурс-выставка творческих работ педагогических работников «Все грани прекрасного». В конкурсе-выставке приняли участие 416 педагогических работников из 61 МОУ (МБОУДО № 10, 12, 18, 21, 26, 34, 36, 41, 44, 49, 50, 53, 57, 63, 64, 67, 70, 72, 77, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 102, 104, 106, 108, 110, 116, «ЦРР» «Детство», «Россиянка» «ЦРР»; МБОУ №: 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 47, 49; 17 «Начальная школа-детский сад»; МБОУДО: ДЮЦКО «Галактика», ЦРТДиЮ «Созвездие»). Победителями и призерами конкурса выставки стали педагогические работники из МОУ № 15, 41, 47, 49; ДЮЦКО «Галактика», а также МБДОУ № 44, 49, 82, 88, 96, 97, 104, 108, 116, «Россиянка» «ЦРР, «ЦРР» «Детство»; призерами – из МОУ № 1, 6, 8, 12, 16, 23, 28, 29, 30, 35, 38, 47, 17 «Начальная школа-детский сад»; ДЮЦКО «Галактика», а также МБДОУ № 12, 26, 38, 41, 44, 50, 53, 57,64, 67, 70, 77, 82, 85, 87, 90, 91, 92, 96, 97, 102, 104, 108, 110, 116, «ЦРР» «Детство», «Россиянка» «ЦРР.

Одной из форм поддержки педагогов, создания условий для их профессионального роста стал опыт работы МОУ № 24 – опорного образовательного учреждения по теме «Развитие системы работы с одаренными детьми». В МОУ № 24 уже многие годы планомерно проводится работа по созданию условий для профессионального развития и наиболее полной самореализации  педагога в области работы с одаренными детьми. МОУ № 24 оказывает систематическую методическую помощь педагогам и руководителям образовательных учреждений города и области по данной теме. В 2023/24 учебном году для педагогов города и области было проведено 10 семинаров. Учителя МОУ № 24 делились опытом работы с одаренными детьми на конференциях муниципального, регионального и федерального уровней. В 2023/24 учебном году сформирована система взаимодействия МОУ № 24 с вузами города и регионов, подписано сетевое соглашение о сотрудничестве с КГУ им К.Э.Циолковского, реализуются мероприятия в рамках соглашения с НИУ ВШЭ, учащиеся активно принимают участие в онлайн-школах, практикумах, семинарах. Успешно развивается проект «Базовая школа РАН». В 2023/24 году профессорами РАН проведены для старшеклассников три научно-популярные лекции. Учащиеся МОУ № 24 приняли участие в пяти вебинарах, проводимых профессорами РАН. На постоянной основе для учащихся МОУ № 24 в рамках проекта проводятся занятия с преподавателями КГУ: по химии, в рамках сетевого взаимодействия; биологии, занятия проводятся для учащихся в лабораториях КГУ им. К,Э. Циолковского; по физике; английскому, немецкому и французскому языкам; обществознанию, на базе МОУ № 24. Учащиеся регулярно посещают лаборатории научных институтов (КГУ, КФ МГТУ им. Баумана, ВШЭ), учатся проводить исследования самого высокого уровня, получают консультативную поддержку в рамках исследовательской и проектной деятельности, руководство проектами отдельных учащихся осуществляется преподавателями КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Большое внимание уделяется подготовке педагогов. Педагоги МОУ № 24, преподающие биологию, физику, математику и русский язык, были приглашены на обучение в тематических школах в г.Нижний Новгород и Троицк. В рамках работы тематических школ ведущие ученые страны проводили лекции и семинары, обсуждались самые интересные и актуальные научные открытия, организовывались экскурсии в научные лаборатории и на экспериментальные установки мирового уровня. 

 Дважды в очном формате в г.Москва, в тематической школе проводились всероссийские конференции участников проекта, где происходил обмен передовым опытом и новыми идеями реализации проекта. Учителя МОУ № 24 публикуют свои статьи в журнале «Базовые школы РАН», кроме того в 2024 году четыре педагога МОУ № 24 получили предложение опубликовать статьи в журнале «Методист», выпускаемом Российской академией наук. Для учителей МОУ № 24 проводятся семинары по организации проектной и исследовательской деятельности преподавателями КГУ им К.Э. Циолковского. Результатом эффективного функционирования опорной площадки можно считать методические продукты педагогов МОУ № 24. В муниципальных, региональных и всероссийских изданиях педагогами МОУ № 24 опубликовано 16 статей, в которых представлен опыт работы с одаренными детьми.

В соответствии с планом работы был проведен мониторинг по учету педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В 2024 году 51 педагог из МБОУ № 2, 3, 7, 9, 15, 17, 24, 25, 35, 50 повысил свою квалификацию.

Таким образом, в муниципальном образовании «Город Калуга» создана система работы по выявлению, обучению, развитию, воспитанию и социализации одаренных детей, поддержки их педагогов, приумножению творческого потенциала города Калуги. Постоянно совершенствуется работа по достижению качественных изменений в профессиональной компетенции педагогов, работающих с одаренными детьми, по оказанию методической, информационной помощи одаренным детям, педагогам, специалистам, родителям.

 

3. Прочие мероприятия

В рамках реализации основных мероприятий функционируют учреждения, обеспечивающие сопровождение образовательной деятельности.
Функционирование МБУ «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» города Калуги.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» г. Калуги (далее – Центр) осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным Уставом (постановление Городской Управы города Калуги от 29.12.2015 № 17208-пи) и организует работу двух городских служб: методической и психолого—педагогической. Центр работает с детьми и подростками от рождения до 18 лет, с педагогами образовательных учреждений города Калуги.

 Миссия Центра - дать возможность детям, испытывающим трудности в развитии, их родителям получить необходимую комплексную психолого-педагогическую помощь для предупреждения дальнейших отклонений в развитии ребёнка и достижения максимально возможного уровня его общего развития, образования и социализации. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2022 № 96 Центр вошел в перечень организаций, осуществляющих научно—методическое и методическое  обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ОО.

Центр методически поддерживает образовательные организации: осуществляет сопровождение профессионального развития педагогов, оказывает помощь в проектировании образовательных программ, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся с различными образовательными потребностями. 

На Центр возложено осуществление функций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК). Она включает в себя диагностику и контроль динамики личностного и интеллектуального развития обучающихся с целью определения индивидуальной образовательной траектории и оптимальных условий для полноценного роста и развития несовершеннолетних.

 Работа психологической службы  МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги осуществлялась в 2024 году в соответствии с муниципальным заданием, результатами мониторингов, а также на основании конкретных заявок и запросов по следующим направлениям:

- психолого-педагогическая диагностика детей и подростков до 18 лет;

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися (психологическая, логопедическая, дефектологическая помощь);

- оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, ситуации конфликта, состоянии суицидальной готовности и других; 

- психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних во время следственных действий и судебных заседаний;

 - организация работы служб ранней помощи для детей с выявленными и неустановленными нарушениями;

- методическая помощь педагогам-психологам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам образовательных учреждений города Калуги;

- психологическое просвещение участников образовательных отношений;

- аналитическая деятельность. 

 

Деятельность методической службы Центра выстраивалась на основе результатов диагностики профессиональных дефицитов педагогов и на основе полученного со стороны педагогических и управленческих кадров образовательных организаций г. Калуги заказа в 2024 году. Приоритетными были следующие направления:

- сопровождение молодых специалистов;

- ликвидация профессиональных дефицитов педагогов;

- сопровождение реализации ФГОС, образовательных проектов, школ с низкими образовательными результатами, опорных образовательных учреждений;

- организация конкурсов профессионального мастерства для педагогов и  олимпиад,  конкурсов, соревнований для обучающихся и воспитанников;

- консультационная деятельность;

- педагогическое просвещение участников образовательных отношений;

- аналитическая деятельность.

Всего за 2024 год проведено 357 методических мероприятий, более 2000 консультаций, обследовано 1887 детей и подростков, 266 несовершеннолетним оказана коррекционная помощь.

Использование специалистами Центра аксиологического,  личностно-ориентированного, компетентностного  подходов к организации сопровождения образовательной деятельности позволяет формировать психологически безопасную и методически насыщенную муниципальную образовательную среду. Системная интеграция деятельности психологической и методической служб дает положительные результаты в работе с несовершеннолетними с проблемами в поведении и с особыми образовательными потребностями,  в реализации плана  противодействия идеологии терроризма, при ликвидации типичных и индивидуальных профессиональных дефицитов и профилактике эмоционального выгорания педагогов.

 

Функционирование МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Центр  бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» города Калуги создано для финансового, информационного обеспечения муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования  города Калуги, транспортного обслуживания деятельности управления образования города Калуги и осуществления отдельных функций технического надзора в подведомственных учреждениях.

Целями деятельности учреждения является минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, установление единого порядка ведения бухгалтерского учета, унификация проведения контрольных мероприятий, а также повышение эффективности использования бюджетных средств муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги.

Предметом деятельности учреждения является выполнение функции по ведению бухгалтерского учета на договорных началах и сопровождение хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги.
Виды деятельности:

-  ведение бухгалтерского учета на договорных началах в отношении муниципальных учреждений и управления образования города Калуги; 

- формирование годовых и перспективных планов капитального и текущего ремонта, разработка мероприятий по подготовке обслуживаемых учреждений к новому учебному году и работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля и технического надзора за всеми видами ремонтных работ, проводимых в обслуживаемых учреждениях; 

- администрирование, управление и контроль за информационными ресурсами, находящимися в информационных системах учреждения;

- транспортное сопровождение деятельности управления образования города Калуги.

В рамках транспортного обслуживания осуществляется техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, эксплуатация гаражей, стоянок автотранспортных средств. 
Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» (выполнение функций органом местного самоуправления и прочие расходы в сфере установленных функций)

Управление образования города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного   постановлением Городского Головы города  Калуги от 30.06.2005 № 206-п. 

В соответствии с Положением управление образования города Калуги (далее - управление) является органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим управление в сфере образования, и обладает исполнительно-распорядительными и контрольными полномочиями по вопросам своего ведения.

Задачами управления являются:

- формирование и реализация муниципальной политики в сфере образования в соответствии с основными принципами государственной образовательной политики, направленной на удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного образования, сохранение и развитие единого образовательного пространства;
- обеспечение условий для реализации и защиты конституционных прав несовершеннолетних граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего, а также дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством в пределах своих полномочий;
- обеспечение единого руководства муниципальной системой образования на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- создание оптимальных условий для лицензирования и аккредитации муниципальных образовательных учреждений;
- осуществление контроля за надлежащим выполнением подведомственными муниципальными учреждениями целей и задач, установленных в уставах;
- содействие сохранению и развитию материально-технической базы подведомственных учреждений;
- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса;
- осуществление информатизации сферы образования на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- обеспечение прав несовершеннолетних граждан на отдых, оздоровление, досуг и занятость в пределах своих полномочий;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних граждан, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, в пределах своих полномочий;
- обеспечение кадровой политики в области образования, направленной на повышение квалификации педагогических и руководящих работников подведомственных образовательных учреждений;
- развитие системы культурного, гражданского, патриотического и физического воспитания обучающихся, направленной на формирование их духовно-нравственных, гражданских и патриотических качеств, в пределах своих полномочий.

Во исполнение ст. 100 Федерального закона Федерального закона  от 05.04.2013        № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в структуре управления функционирует отдел контроля в сфере закупок комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги. 
Прочие расходы  в сфере установленных функций

В рамках своих полномочий управление выступает организатором следующих мероприятий в области образования:
- неделя образования – 28.08.2024 проведение ежегодной августовской педагогической конференции – подведение итогов прошедшего учебного года, определение приоритетных направлений развития образования города Калуги на предстоящий учебный год и среднесрочную перспективу. 
- торжественное мероприятие, посвященное окончанию школы – традиционное мероприятие, посвященное окончанию школы обучающимися 11 классов. Мероприятия состоялось 29.06.2024;
- день учителя – традиционное общегородское мероприятие, на котором отмечают выдающихся работников сферы образования города Калуги состоялось 02.10.2024; 
- оформление доски Почёта лучших руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Калуги, подведомственных управления образования города Калуги, – форма поощрения лучших педагогов и руководителей муниципальных образовательных учреждений (традиционно мероприятие проводится перед Днем учителя);
- поощрение и награждение граждан, организаций, коллективов почетными грамотами, ценными подарками, благодарственными письмами, дипломами управления образования города Калуги (в течение года). 
- ведение реестра ФРДО. 
4. Оценка эффективности программы в 2024 году
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1. 
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы и анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, приведены в таблице 2.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию муниципальной программы приведен в таблице 3.
Сведения об оценке эффективности муниципальной программы приведены в таблице 4.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
В 2024 году реализация мероприятий программы и подпрограмм муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» осуществлялась в плановом режиме, факторов, оказавших значительное влияние на ход реализации мероприятий программы и подпрограмм, не выявлено. Равномерное и в полном объеме финансирование мероприятий программы и подпрограмм позволило в штатном режиме выполнять задачи программы и подпрограмм, реализовывать и достигать поставленные цели. 

   Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками 
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
- исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (участников). Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.
Несмотря на значительное количество участников реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году данный риск отсутствовал ввиду высокой квалификации ответственного исполнителя муниципальной программы – управления образования города Калуги, участников – управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги и МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», УКС города Калуги. 
Все запланированные мероприятия участниками муниципальной программы выполнены. 
- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 
В 2024 году в целях своевременного выполнения мероприятий муниципальной программы Городской Управой города Калуги оперативно принимались соответствующие решения, которые не позволили сорвать сроки и ухудшить результаты выполнения мероприятий муниципальной программы.  
- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме из всех источников финансирования. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из всех источников.
В 2024 году финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществлялось в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год, при необходимости – оперативно предусматривалось соответствующее дополнительное финансирование, уточнялись источники  и объемы финансирования. 
В 2024 году мероприятия  были обеспечены соответствующим финансированием из бюджетов всех уровней в полном объеме. 
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы была создана эффективная система управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, обеспечен мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.
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	ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" 
	

	НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Код бюджетной классификации 
	Расходы, тыс. руб. 

	
	
	
	ГРБС 
	Рз Пр 
	ЦСР 
	ВР 
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года 
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года 
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма «Функционирование системы образования»
	Управление образования города Калуги, управление архитектуры,  градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги,  УДО «Содружество», УКС города Калуги
	538
	0701
	0210116310
	611
	1 435 934,2
	1 566 782,5
	1 566 782,5

	
	
	
	
	
	
	631
	2 533,1
	2 717,2
	2 717,2

	
	
	
	
	
	
	811
	24 937,5
	29 054,8
	29 054,8

	
	
	
	
	
	02101J0590
	611
	329 740,5
	339 388,1
	339 388,1

	
	
	
	
	
	02101S6320
	611
	436 741,5
	439 806,3
	439 806,3

	
	
	
	
	
	итого
	 
	2 229 886,8
	2 377 748,9
	2 377 748,9

	
	
	
	538
	0702
	0210116330
	611
	2 421 603,8
	2 622 844,7
	2 622 844,7

	
	
	
	
	
	
	631
	40 882,7
	44 814,9
	44 814,9

	
	
	
	
	
	02101N0590
	611
	250 617,7
	255 519,1
	255 519,1

	
	
	
	
	
	0210153030
	612
	122 882,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	02101L3030
	612
	0,0
	128 880,8
	124 956,7

	
	
	
	
	
	0210116340
	612
	4 586,6
	4 586,6
	4 204,7

	
	
	
	
	
	итого
	 
	2 840 573,5
	3 056 646,1
	3 052 340,1

	
	
	
	538
	0703
	02101D0590
	611
	177 571,7
	183 807,3
	183 807,3

	
	
	
	
	
	02101D0590
	614
	0,0
	5 219,8
	5 219,8

	
	
	
	
	
	02101D0591
	612
	450,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	02101D0592
	612
	1 330,0
	38 950,1
	38 950,1

	
	
	
	
	
	02101D0593
	612
	720,0
	970,0
	965,6

	
	
	
	
	
	02101D0594
	612
	6 620,8
	6 470,0
	6 207,6

	
	
	
	
	
	0210142000
	611
	4 529,1
	17 974,9
	17 974,9

	
	
	
	
	
	Итого 
	 
	191 221,6
	253 892,1
	253 625,3

	
	
	
	538
	0709
	021ЕВ51790
	612
	17 468,6
	17 468,6
	17 468,6

	
	
	
	
	
	0210150500
	612
	0,0
	1 510,3
	1 451,4

	
	
	
	
	
	Итого 
	 
	17 468,6
	18 978,9
	18 920,0

	
	
	
	538
	1004
	0210116030
	323
	944,7
	402,0
	398,4

	
	
	
	
	
	
	612
	8,0
	8,0
	1,6

	
	
	
	
	
	итого
	 
	952,7
	410,0
	400,0

	
	
	
	 
	 
	Итого по 538
	 
	5 280 103,2
	5 707 676,0
	5 703 034,3

	
	
	
	801
	0703
	02101D0590
	611
	130 200,0
	130 737,9
	130 737,9

	
	
	
	
	
	02101D0590
	614
	0,0
	55,7
	55,7

	
	
	
	
	
	02101D0592
	612
	1 331,6
	1 504,6
	1 440,6

	
	
	
	
	
	02101D0593
	612
	290,0
	190,0
	164,0

	
	
	
	
	
	0210142000
	611
	3 887,0
	15 014,5
	15 014,5

	
	
	
	
	
	Итого по 801
	 
	135 708,6
	147 502,7
	147 412,7

	
	
	
	802
	0703
	02101D0593
	243
	0,0
	2 980,4
	300,0

	
	
	
	
	
	Итого по 802
	 
	0,0
	2 980,4
	300,0

	
	
	
	 
	 
	Всего
	 
	5 415 811,8
	5 858 159,1
	5 850 747,0

	2
	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования»
	Управление образования города Калуги, управление архитектуры,  градостроительства и земельных отношений города Калуги,  образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги,  УКС города Калуги
	538
	0701
	0220242010
	612
	10 848,0
	10 817,4
	10 775,6

	
	
	
	 
	 
	0220242910
	612
	49 077,4
	49 348,6
	49 301,4

	
	
	
	 
	 
	0220242920
	612
	1 202,0
	4 078,2
	3 951,6

	
	
	
	 
	 
	0220147024
	461
	0,0
	17 201,9
	17 201,9

	
	
	
	 
	 
	02202S6110
	461
	279 796,2
	279 796,2
	279 796,2

	
	
	
	 
	 
	Итого по 538
	 
	340 923,6
	361 242,3
	361 026,7

	
	
	
	802
	0701
	0220242010
	243
	23 200,0
	26 470,0
	24 659,2

	
	
	
	 
	 
	Итого по 802
	 
	23 200,0
	26 470,0
	24 659,2

	
	
	
	 
	 
	ВСЕГО
	 
	364 123,6
	387 712,3
	385 685,9

	3
	Подпрограмма «Новая школа»
	Управление образования города Калуги, управление архитектуры,  градостроительства и земельных отношений города Калуги,  образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги,  УКС города Калуги
	538
	0702
	0230116910
	612
	1 147,5
	1 147,5
	532,7

	
	
	
	 
	 
	0230116920
	612
	11 053,5
	11 053,5
	7 792,8

	
	
	
	 
	 
	0230116930
	612
	0,0
	18 037,8
	13 839,6

	
	
	
	 
	 
	0230142020
	612
	7 920,0
	22 020,0
	21 650,9

	
	
	
	 
	 
	0230142030
	612
	470,0
	508,9
	503,0

	
	
	
	 
	 
	0230142040
	612
	42 215,6
	38 215,6
	38 196,2

	
	
	
	 
	 
	0230142050
	612
	78 916,7
	64 195,6
	55 006,3

	
	
	
	 
	 
	02301L3040
	612
	251 945,3
	246 866,4
	246 707,7

	
	
	
	 
	 
	02301S0251
	461
	724 922,3
	724 922,3
	724 922,3

	
	
	
	 
	 
	02301S6120
	612
	0,0
	23 958,4
	23 958,4

	
	
	
	 
	 
	023Е151720
	612
	42 774,7
	42 679,4
	42 678,4

	
	
	
	 
	 
	023010019Ш
	612
	0,0
	2 777,8
	2 777,6

	
	
	
	 
	 
	0230116520
	612
	0,0
	2 000,0
	2 000,0

	
	
	
	 
	 
	023Е1S6040
	612
	15 789,5
	15 789,5
	15 789,5

	
	
	
	 
	 
	Итого по 538
	 
	1 177 155,1
	1 214 172,7
	1 196 355,4

	
	
	
	802
	0702
	0230142020
	243
	16 731,0
	16 368,7
	12 118,0

	
	
	
	 
	 
	0230148260
	414
	0,0
	18 225,9
	1 203,0

	
	
	
	 
	 
	023010015Б
	243
	0,0
	2 022,3
	1 696,6

	
	
	
	 
	 
	023010015Б
	244
	0,0
	15 432,6
	15 432,6

	
	
	
	 
	 
	Итого по 802
	 
	16 731,0
	52 049,5
	30 450,2

	
	
	
	 
	 
	Всего
	 
	1 193 886,1
	1 266 222,2
	1 226 805,6

	4
	Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»
	Управление образования города Калуги, образовательные учреждения
	538
	0709
	0240142060
	360
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	
	
	
	612
	1 490,0
	1 490,0
	1 465,5

	
	
	
	
	
	0240242070
	360
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	
	
	
	612
	310,0
	310,0
	290,5

	
	
	
	
	
	итого
	 
	2 000,0
	2 000,0
	1 956,0

	5
	Прочие мероприятия
	Управление образования города Калуги, участники – МБУ Центр «Стратегия», МКУ «ЦБУ и СХД»
	538
	0709
	02001Z0590
	611
	22 428,0
	23 360,3
	23 360,3

	
	
	
	
	
	
	612
	606,5
	606,5
	523,6

	
	
	
	
	
	0200100590
	111
	71 668,0
	75 078,6
	75 078,6

	
	
	
	
	
	
	119
	21 643,7
	22 432,1
	22 432,1

	
	
	
	
	
	
	244
	6 043,3
	6 325,7
	6 325,7

	
	
	
	
	
	
	247
	1 112,8
	1 004,9
	1 004,9

	
	
	
	
	
	
	831
	0,0
	90,0
	90,0

	
	
	
	
	
	
	852
	0,0
	7,4
	7,4

	
	
	
	
	
	
	853
	2,0
	2,0
	0,1

	
	
	
	
	
	итого
	 
	123 504,3
	128 907,5
	128 822,7

	 
	 
	Управление образования города Калуги
	538
	0709
	0200100400
	121
	29 736,0
	34 956,4
	34 956,4

	
	
	
	
	
	
	122
	18,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	129
	8 925,9
	10 431,3
	10 431,3

	
	
	
	
	
	
	244
	597,0
	379,8
	379,6

	
	
	
	
	
	0200100920
	244
	1 300,0
	1 318,2
	1 318,2

	
	
	
	
	
	итого
	 
	40 577,1
	47 085,7
	47 085,5

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	7 139 902,9
	7 690 086,8
	7 641 102,7


таблица 1
СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 
	Наименование индикатора (показателя)  
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	
	

	
	
	2023 год (отчет)
	2024 год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
	

	1
	2
	
	5
	6
	7
	

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
	
	

	Открытие новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях:
	
	
	
	
	
	

	в дошкольных организациях
	кол-во
	0
	125
	125
	
	

	в общеобразовательных организациях
	кол-во
	1300
	0
	0
	
	

	Реализация гарантий получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
	%
	100
	100
	100
	
	

	Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет муниципального образования "Город Калуга"
	%
	37
	40
	40
	
	

	Подпрограмма «Функционирование системы образования»
	
	

	Численность обучающихся в учреждениях дошкольного образования
	человек
	20317
	19200*
	19200
	
	

	Численность обучающихся в учреждениях общего образования
	человек
	44627
	42580
	45716
	
	

	Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей» 
	человек
	33637
	30100
	34359
	
	

	
	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
	

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
	%
	100
	100
	100
	
	

	Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования в общей численности детей соответствующих возрастов в городе
	%
	87
	80*

	80
	
	

	Удельный вес числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
	%
	100
	100
	100
	
	

	
	Подпрограмма «Новая школа»
	

	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства, приобретения (выкупа) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций
	кол-во
	1300
	0
	0
	
	

	Количество новых мест, оборудованных в соответствии с современными требованиями
	кол-во
	1300
	0
	0
	
	

	Удельный вес количества муниципальных общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
	%
	97,9
	98,7
	98,8
	
	

	Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги
	%
	100
	100
	100
	
	

	
	Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»

	Количество побед, одержанных в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, чтениях, турнирах и т.п., состязательных мероприятиях различной направленности
	ед.
	195
	197
	203
	
	

	Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты
	чел.
	10
	10
	10
	
	


* подготовлены изменения в муниципальную программу 
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ 
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
	№ п/п 
	Наименование мероприятия подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри-ятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1 
	2
	3 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Функционирование системы образования»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги, 
участники - дошкольные образовательные учреждения
	2020
	2026
	2020
	2024
	Функционирование учреждений  дошкольного образования
	Стабильное и безаварийное функционирование учреждений  дошкольного образования. 
	-

	2
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,
участники -  образовательные учреждения общего образования
	2020
	2026
	2020
	2024
	Функционирование общеобразовательных учреждений
	Стабильное и безаварийное функционирование общеобразовательных учреждений
	-

	3
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.:
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования
3.2. Предоставление субсидии на иные цели
	Управление образования города Калуги,
участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в отношении 
 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 
МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, УКС города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Функционирование учреждений  дополнительного образования детей.
Обеспечение физической охраны в УДО

	Стабильное и безаварийное функционирование учреждений  дополнительного образования детей. 
Обеспечение  условий безопасности в УДО. 
В  ДОД ЦРТДиЮ «Созвездие» проведение текущего ремонта помещений, приобретение музыкального оборудования, концертных костюмов, оргтехники, мебели, а также участие в международных и всероссийских фестивалях. 
В МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» приобретение оргтехники, концертных костюмов, а также проведение текущего ремонта помещений. Оснащение нового здания на ул. Полесская обучающим оборудованием для реализации программ дополнительного образования.
В МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» проведен ремонт крыльца ДПК "ЮТТИС" текущий ремонт (косметический ремонт) ДПК "Фестивальный" Приобретено: лазерный принтер, ноутбуки, развивающие пособия музыкальное оборудование, водонагреватель, тепловентилятор, тепловая пушка, тепловая завеса рулонные шторы, ламбрекены телевизоры, пылесос , мебель штатив напольный для фотоаппарата и камеры, фотоаппарат, детские костюмы светильники , новогодний костюм, обувь, обогреватели, мольберт-планшет, ручной отпариватель, ламинатор канцтовары, кронштейны хозтовары, доска для мела магнитная доска-стенд, доска пробковая для объявлений, информационный стенд, стеллажи
	-

	4
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги 
	2020
	2022,2024
	2020
	2024
	-

	Произведено техническое обследование состояния здания МБОУ ДО "ДПЦ "Содружество"
	

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 
участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 
МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	2020
	2026
	2020
	2024
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 
(выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012   № 597 – уровень заработной платы педагогических работников составил 54 089,29 руб.)
	-

	6
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Управление образования города Калуги,
участники -  образовательные учреждения общего образования
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация Поручения Президента РФ в части выплат за классное руководство в общеобразовательных учреждениях

	Реализация Поручения Президента РФ в части выплат за классное руководство в общеобразовательных учреждениях.

	

	7
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 
участники -  образовательные учреждения общего образования
	2021
	2026
	2021
	2024
	Реализация Закона Калужской области от 29. 05. 2009 № 550-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений»
	Осуществление ежемесячных денежных  выплат  работникам образовательных учреждений, имеющим ученую степень, работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание Российской Федерации "Народный учитель Российской Федерации",  работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание Российской Федерации, работникам образовательных учреждений, награжденным государственными наградами Российской Федерации, работникам образовательных учреждений, имеющим ведомственные награды: значок "Отличник народного просвещения", нагрудные знаки "Почетный работник общего образования Российской Федерации", "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации", почетные звания "Почетный работник сферы образования Российской Федерации", "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации", "Ветеран сферы воспитания и образования", знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации "Отличник просвещения"
	

	8
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 
участники -  образовательные учреждения дошкольного образования
	2021
	2026
	2021
	2024
	Реализация Постановления Правительства Калужской области от 18.07.2014 № 417 «Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных представителей) детей, посещающих образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования, за получением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, а также о порядке ее выплаты» 
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ  
	

	9
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

	Управление образования города Калуги, 
участники -  образовательные учреждения общего образования
	2023
	2026
	2023
	2024
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	

	10
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Управление образования города Калуги, 
участники -  образовательные учреждения общего образования
	2024
	2024
	2024
	2024
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 5,0 тыс.руб. 
	

	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования»

	11
	Формирование  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и проведение капитального ремонта в действующих. 
Участие в реализации регионального проекта «Жилье», участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости»
	Управление образования города Калуги, учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
участник -  управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, УКС города Калуги 
	2020
	2022, 2024
	2020
	 2024
	Открытие новых дошкольных  мест  
	Приобретение в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества для реализации программ дошкольного образования на 125 мест в г. Калуга
	

	12
	Модернизация  содержания образования и образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования я
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения, 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, УКС города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Ремонтные работы в МБДОУ города Калуги, обновление материально-технической базы, физическая охрана МБДОУ.
Выполнение капитального ремонта кровли в МБДОУ 
	Физическая охрана ДОУ. 
проведение ремонтных работ в МБДОУ №№ 104, «Россиянка», 57,97,108,86,26,44,82,77, 92,30,94,81,51,36,55,77,74,80,53,110.  
Модернизация образовательной среды в МБДОУ №№ «Россиянка», 72,82,96,29,102,88,7. 
 Приобретение МБДОУ Детство автобуса
Выполнены работы по ремонту кровли по адресам:
- МБДОУ № 63 «Малинка» г. Калуги 
- МБДОУ № 44 «Анютины глазки» г. Калуги.
- МБДОУ ЦРР Детство СНП «Журавушка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - МБДОУ № 86 «Березка» г. Калуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации д/с № 64 "Золотая рыбка", д/с № 67 "Поляночка", д/с № 92 "Парус", д/с № 108 "Дружба" . Произведен ремонт системы отопления д/с № 108 "Дружба". Произведена замена оконных блоков в д/с  № 77 "Родничок", д/с № 92 "Парус", д/с № 15 "Ракета", д/с № 53 "Искорка", д/с № 34 "Зоренька"
	-

	Подпрограмма «Новая школа»

	13

	Обеспечение развития общего образования. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги, учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги,
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, УКС города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	.

	
	

	
	Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	
	
	
	
	
	Запланировано проведение ремонтных работ в МБОУ города Калуги
Выполнение капитального ремонта кровли в МБДОУ

	Капитальный ремонт кровли в СОШ 24 и системы отопления в СОШ 14. Ремонт в кабинетах в СОШ 43 («Точки роста»). 
Проведение ремонтных работ в МБОУ №№ 50,6,36,51,45,20,1,12,44,18, 41,29,26,28,16,13,31,46.
 Подготовка помещений (проведение ремонтных работ) для организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности (БАС) – МБОУ 4,5,6,13,14,17,18,46,45,44,38,33,29,26,25,22,49. 
Произведены работы по кап. ремонту по образовательным учреждениям : СОШ № 18, СОШ № 15, Лицей № 48.                                                                                                                                                                                        Оплачены услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации СОШ № 13, СОШ № 1.                                                                                                                                                                                                               Оплачены работы по капитальному ремонту помещений, ремонту лестничной клетки, ремонту ограждений крылец и автоматической пожарной сигнализации СОШ №15.
Выполнены работы по благоустройству территории и капитальному ремонту 
СОШ № 15.

Оплачена компенсационная стоимость зеленых насаждений в зоне строительства школы. Выполнены предпроектные работы по объекту «Строительство школы на 1 125 мест в микрорайоне Тайфун г. Калуги (в т.ч. ПИР)»
	

	14
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги,
участники – общеобразовательные учреждения
	2023
	2026
	2023
	2024
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях
	Приобретение объекта недвижимого имущества для реализации программ общего в образования на 1300 мест в г. Калуге (окончательный расчет)
	

	15
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, развитие инфраструктуры учреждений. Участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», регионального проекта «Современная школа», регионального проекта «Информационная инфраструктура»
	Управление образования города Калуги,
участники – общеобразовательные учреждения
	2020
	2023
	2020
	2023
	Развитие учебно-материальной базы (компьютерная, множительная, копировальная и иная техника), комплектование библиотечного фонда (учебники, учебные пособия…). Создание современной образовательной среды в МБОУ города Калуги
	Развитие учебно-материальной базы (компьютерная, множительная, копировальная и иная техника), комплектование библиотечного фонда (учебники, учебные пособия) в СОШ №№ 19,29,51,38,16.  Создание школьных кванториумов в СОШ 46, 6, приобретение оборудования в СОШ 14.
 Реализация регионального проекта «Современная школа»  в МБОУ 29 - осуществлено оснащение нового здания современным обучающим оборудованием и учебниками
	

	16
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,
участники – общеобразовательные учреждения
	2020
	2026
	2020
	2024
	Физическая охрана МБОУ
	Физическая охрана осуществляется силами ЧОП во всех МБОУ 

	-

	17
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,
участники -  общеобразовательные учреждения
	2020
	2026
	2020
	2024
	Обеспечение горячим питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся. 
	Обеспечение горячим питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся. Были обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1-4 классов. 
Сохранены социальные гарантии на предоставление горячего питания на бесплатной основе (завтрак и обед) для  детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  малоимущих, обучающихся на дому и детей мобилизованных граждан.
	-

	18
	Реализация школьных инициатив
	Управление образования города Калуги,
участники -  общеобразовательные учреждения
	2023
	2024
	2023
	2024
	
	Реализация школьных инициатив в МБОУ 47,18,17,29,14
	

	Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»

	19
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения 
	2020
	2026
	2020
	2024
	Создание условий для становления и развития в городе единого инновационного социально-образовательного пространства, способного обеспечить высокий уровень развития способностей и одаренности воспитанников и обучающихся, гарантирующего реализацию интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей, формирование механизма выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей с охватом до 20% от всего количества детей дошкольного и школьного возраста, достижение качественных изменений в системе управления развитием личности ребенка (мотивационно-ценностный рост сознания и т.д.)
	Проведены  следующие мероприятия.
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги 
Молодежный марафон «Шаг навстречу», 
Лично-командные первенства по летающим моделям, 
Научно-практическая конференция «Старт в науку»,
Научные чтения памяти Н.С. Воронина «Калужские ростки», 
Конкурс-выставка «Все грани прекрасного», 
Конкурс-выставка творческих работ пасхальной тематики «Многоликий символ жизни», 
Фестиваль школьных научных объединений, 
Экологический слет 
Участие в региональных, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях и чтениях и других состязательных мероприятиях. 
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги 
Конкурс «Ученик года» 
Конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 
Конкурс редакций печатных газет «Прошу слова!» 
Городская Школа одаренных детей (Гуманитарная школа, Калужская школа одаренных детей) Конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Лучики надежды» Дистанционный конкурс медиа творчества и программирования «МедиУМ» 
Фестиваль языков 
МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги
Организация и проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
МБДОУ № 88 «Алые паруса» г. Калуги
Оснащение Ресурсного центра дошкольников
Интеллектуальный конкурс детей дошкольного возраста «Умники и умницы». 
МБОУ «Центр «Стратегия» г.Калуги 
Оплата по договору на оказание услуг по проведению занятий для учеников общеобразовательных учреждений города Калуги по курсам «Олимпийский марафон»
 Приобретение призов для награждения победителей и участников городской олимпиады по русскому языку и математике для учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений города Калуги 
3. Приобретение призов для награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
4.Изготовление полиграфической продукции: Бланки Почетных грамот и Благодарственных писем для награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
	-

	20
	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения 
	2020
	2026
	2020
	2024
	Достижение качественных изменений в профессиональной компетенции педагогов, работающих с одаренными детьми, создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми, в том числе в средствах массовой информации; достижение качественных изменений в профессиональной компетенции педагогов, работающих с одаренными детьми
	Проведены следующие мероприятия: 
- конкурсы «Самый классный классный», «Воспитатель года», 
- предметная олимпиада для педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений.
Приобретение призов и цветочной продукции для награждения победителей и лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Моя  педагогическая профессия». Поощрение педагогов, работающих с одаренными детьми. Оплата услуг жюри для конкурса   профессионального мастерства «Воспитатель года»
	-

	Прочие мероприятия

	21
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ Центр «Стратегия», МКУ «ЦБУи СХД», в т.ч.: 
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
1.2. Предоставление субсидии на иные цели
	Управление образования города Калуги, участники - учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги

	2020
	2026
	2020
	2024
	Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и медицинской помощи детям, оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации,  оказание консультативной, диагностической, коррекционной, развивающей, психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи детям и родителям (законным представителям). Учебно-методическая поддержка образовательных учреждений города Калуги.   
 Обеспечение ведения бухгалтерского учета и сопровождение хозяйственной деятельности и транспортного обеспечения  управления образования города Калуги, подведомственных учреждений 
	Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и медицинской помощи детям, оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации,  оказание консультативной, диагностической, коррекционной, развивающей, психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи детям и родителям (законным представителям).
Учебно-методическая поддержка образовательных учреждений города Калуги.    
Обеспечение ведения бухгалтерского учета и сопровождение хозяйственной деятельности и транспортного обеспечения  управления образования города Калуги, подведомственных учреждений
	-

	22
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга», в т.ч.:
- выполнение функций органом местного самоуправления;
- прочие расходы в сфере установленных функций
	Управление образования города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях. Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере образования
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях. Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере образования - юбилейные мероприятия в образовательных учреждениях. Проведение общегородского праздника «Выпускник», оформление Доски почета лучших педагогов, проведение августовской педагогической конференции, общегородского праздника ко Дню Учителя, ведение реестра ФРДО, приобретение цветочной и наградной продукции.  
	-


Таблица 4

СВЕДЕНИЯ
об оценке эффективности муниципальной программы 
1. Оценка степени достижения целей и решения задач
	Наименование индикатора (показателя)  
	Ед. изм.
	2024 год (МП)
	2024 год (факт)
	Оценка степени достижения индикатора

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
	

	Открытие новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях:
	
	
	
	

	в дошкольных организациях
	мест
	125
	125
	1

	в общеобразовательных организациях
	мест
	0
	0
	-

	Реализация гарантий получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
	%
	100
	100
	1

	Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет муниципального образования "Город Калуга"
	%
	40
	40
	1

	Подпрограмма «Функционирование системы образования»
	

	Численность обучающихся в учреждениях дошкольного образования
	человек
	19200*
	19200
	1

	Численность обучающихся в учреждениях общего образования
	человек
	42580
	45716
	1

	Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей» 
	человек
	30100
	34359
	1

	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
	

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
	%
	100
	100
	1

	Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования в общей численности детей соответствующих возрастов в городе
	%
	80
	80
	1


	Удельный вес числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
	%
	100
	100
	1

	Подпрограмма «Новая школа»
	

	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства, приобретения (выкупа) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций
	кол-во
	0
	0
	-

	Количество новых мест, оборудованных в соответствии с современными требованиями
	кол-во
	0
	0
	-

	Удельный вес количества муниципальных общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
	%
	98,7
	98,8
	1

	Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги
	%
	100
	100
	1

	Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»
	

	Количество побед, одержанных в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, чтениях, турнирах и т.п., состязательных мероприятиях различной направленности
	ед.
	197
	203
	1

	Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты
	чел.
	10
	10
	1

	Итого
	
	
	
	13

	* подготовлены изменения в муниципальную программу

	Оценка эффективности реализации муниципальной программы
	
	
	
	

	1. Оценка степени достижения целей и решения задач
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2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 

Уи = (Фф / Фп) 
7 641 102,7 /7 690 086,8=0.99
3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы будет определяться по следующей формуле:
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