ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА  I квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами главы городского округа города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга», (всего), в том числе: | 419 522,00 | 419 522,00 | 87 550,07 | 20,87% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 419 522,00 | 419 522,00 | 87 550,07 | 20,87% |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель | 340 938,60 | 340 938,60 | 70 999,89 | 20,82% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 340 938,60 | 340 938,60 | 70 999,89 | 20,82% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 153 759,20 | 153 759,20 | 35 445,88 | 23,05% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 153 759,20 | 153 759,20 | 35 445,88 | 23,05% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 185 239,40 | 185 239,40 | 35 554,01 | 19,19% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 185 239,40 | 185 239,40 | 35 554,01 | 19,19% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Социальная политика» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 727,80 | 26,63% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 727,80 | 26,63% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 727,80 | 26,63% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 727,80 | 26,63% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель | 819,40 | 819,40 | 6,38 | 0,78% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 819,40 | 819,40 | 6,38 | 0,78% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 819,40 | 819,40 | 6,38 | 0,78% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 819,40 | 819,40 | 6,38 | 0,78% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель : управление финансов города Калуги | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление городского хозяйства города Калуги | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Социальная политика» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| Направление «Национальная экономика» Соисполнитель: управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Средства массовой информации» Соисполнитель | 63 583,40 | 63 583,40 | 12 800,00 | 20,13% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 63 583,40 | 63 583,40 | 12 800,00 | 20,13% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение муниципальной поддержки средств массовой информации, обеспечивающих информационную открытость деятельности органов местного самоуправления» | 63 253,10 | 63 253,10 | 12 469,70 | 19,71% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 63 253,10 | 63 253,10 | 12 469,70 | 19,71% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 330,30 | 330,30 | 330,30 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 330,30 | 330,30 | 330,30 | 100,00% |  |