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МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(3-й - КВАРТАЛ 2021)

Наименование муниципальной программы:  муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Город Калуга»*
Ответственный исполнитель муниципальной программы:  управление социальной защиты города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), 
прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципаль-ного образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы  
 (тыс. руб.)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой
	кассовое
исполнение на
отчетную дату
(на 01.10.2021)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

	1.1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	106 973,5
в т.ч.:

15 423,3 -
мест. бюджет; 
29052,4 -
обл. бюджет;
62497,8 -
фед. бюджет 
	12 571,0
в т.ч.:

7 677,3 -
мест. бюджет; 
1 876,7 -
обл. бюджет 
3 017,0 -
фед. бюджет
	Количество получателей адресной социальной помощи за январь-сентябрь 2021 года составило        1547 чел.

	1.2
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	202,0
	70,9
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты составило 13 чел.

	1.3
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	2 343,3
	1 465,2
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 17 чел. (ежегодное материальное вознаграждение, выплачиваемое ко «Дню города», ежемесячная материальная помощь –    17 чел.; 
компенсация расходов по оплате за услуги местной телефонной связи, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги –    14 чел.)

	1.4
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	2 432,5
	1 663,3
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 222 чел.

	1.5
	Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	545,4
	371,3
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 39 чел.

	1.6
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	2 242,2
	1 586,3
	Количество получателей компенсации - 350 чел.


	1.7
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	142 833,2
	107 293,1
	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты - 458 чел.

	1.8
	Предоставление компенсации части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению гражданам, проживающим в многоквартирных домах высотой один, два и переменной этажности один и два этажа до 1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	782,9
	782,9
	Произведено возмещение части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению 4 поставщикам тепловой энергии.

	1.9.
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	800,0
в т.ч.:

400,0 – 
мест. бюджет;
400,0 – 
обл. бюджет
	0,0
	Финансирование не выделялось

	1.10
	Организация предоставления гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающим на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	144 850,0
	141 689,5
	Произведено возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования 44600 гражданам

	1.11
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	344 797,7 
в т.ч.: 

1729,5 – 
обл. бюджет
343 068,2 – 
фед. бюджет
в т.ч.:
3 849,6
(кап. ремонт)  
	186 605,6 - 
в т.ч.:

1 729,5 -
обл. бюджет
184 876,1 –
фед. бюджет
в т.ч.:
3 820,0
(кап. ремонт)  
	Получателей -  
29318 чел.

	1.12
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	33 613,7 – 
фед. бюджет 

	32 961,2 – 
фед. бюджет
	Получателей - 2160 чел.

	1.13
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	69 535,5 – 
обл. бюджет  
	39 348,5 – 
обл. бюджет  
	Получателей - 5035 чел.  (семей - 4102)

	1.14
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	698 030,6
в т.ч.:

675 702,2 – 
обл. бюджет; 
22 328,4 – 
фед. бюджет  
	433 234,0
в т.ч.:

426 158,3 – 
обл. бюджет; 
7 075,7 – 
фед. бюджет  
	Получателей – 35583 чел. 


	2. Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми

	2.1
	Организация предоставления государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий - физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995   № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	126 386,1 – 
фед. бюджет
	102 214,8 – 
фед. бюджет
	Получателей пособия –  2317 чел.

	2.2
	Организация предоставления единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом  от 19.051995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1237,4  – 
фед. бюджет
	730,2 – 
фед. бюджет
	Получателей пособия –       8 чел.

	2.3
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1 362 526,7
в т.ч.:

476 406,4 – 
обл. бюджет;
886 120,3 – 
фед. бюджет 
	1 140 958,0
в т.ч.:

401 148,1 – 
обл. бюджет;
739 809,9 – 
фед. бюджет
	Получателей пособий – 27644 чел.

	3. Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

	3.1
	Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	5 108,3
	1942,9
	В январе-сентябре 2021 года проведено четыре мероприятий (количество участников – 485 чел.) 

	4. Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия

	4.1
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	88 604,2
в т.ч.:

8 912,6 – 
мест. бюджет; 
79 691,6 – 
обл. бюджет  
	63 399,9
в т.ч.:

5 486,9 – 
мест. бюджет; 
57 913,0 – 
обл. бюджет  
	Исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

	ИТОГО:
	
	
	
	
	3 132 811,2
в т.ч.:

325 041,7 – мест. бюджет;
1 332 517,6 – 
обл. бюджет;
1 475 251,9 – 
фед. бюджет
	2 268 888,6
в т.ч.:

270 029,6 –
 мест . бюджет;
928 174,1 – 
обл. бюджет; 1 1 070 684,9 – 
фед. бюджет
	

	
[bookmark: _GoBack]* Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 21.07.2021 № 248-п)
  



