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Годовой отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» в 2024 году, проведение оценки эффективности реализации программы.
а) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год
Муниципальная программа «Экономическое развитие» (далее - Программа), утверждена постановлением Городской Управы города Калуги от 27.12 2019 № 514-п. 
Программа разработана в целях:
- формирования благоприятных условий роста инвестиционной активности на территории муниципального образования «Город Калуга», обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения, а также создание условий для ведения бизнеса;
- содействия развитию малого и среднего, в т.ч. инновационного предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- поддержки муниципального сектора экономики, деятельность которого направлена на решение социальных задач, исполнение установленных социальных обязательств.

В муниципальную программу входят 2 подпрограммы:
- подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга» (Подпрограмма 1).
- подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» (Подпрограмма 2).
Также муниципальной программой предусмотрено проведение прочих мероприятий с различными планируемыми сроками их проведения:
- выполнение функций органа местного самоуправления;
- проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому году и Рождеству Христову.
Итоги реализации мероприятий Подпрограммы 1 по состоянию на 31.12.2024
В 2024 году с целью реализации программных мероприятий Подпрограммы 1 израсходовано 150,0 тыс. рублей.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в 2024 году стали:

- реализация программных мероприятий подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»;
- стимулирование деловой активности;
- содействие продвижению и повышению конкурентоспособности бизнеса;
- координация и обеспечение взаимодействия общества, бизнеса и власти с целью реализации взаимовыгодных проектов на территории города, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства;
- координация и обеспечение взаимодействия в реализации городских проектов.
Итоги реализации мероприятий Подпрограммы 2 по состоянию на 31.12.2024
В 2024 году в бюджете МО «Город Калуга» на реализацию мероприятий Подпрограммы было предусмотрено 8 122,2 тыс. рублей, из которых в целях софинансирования мероприятий Подпрограммы средства в размере 2 000,0 тыс. рублей поступили из бюджета Калужской области. 

В отчетном году были реализованы следующие мероприятия Подпрограммы 2:
Финансовая поддержка субъектов МСП:
- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования, началом предпринимательской деятельности, обучением персонала, участием в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конференциях, «круглых столах». 
В целях финансовой поддержки субъектов МСП направлены средства в размере 5622,2 тыс. рублей, из которых 43 субсидии предоставлены 35 субъектам МСП.

Рост выручки, среднемесячной заработной платы, налоговых отчислений за период 2023-2024 годы организаций, получивших поддержку, составил 139,9%, 109,0%, и 111,0% соответственно. Заявки, представленные к субсидированию в 2024 году, показывают высокую активность субъектов МСП города Калуги, направленную на обновление и совершенствование производственно-технологических возможностей, расширение производственных мощностей, активное освоение новых продуктов и новых рынков сбыта.
Полагаем, что финансовая поддержка тенденции качественного развития субъектов МСП в городе Калуге позволит существенно облегчить для них проблемы масштабирования и роста, а также создать преимущества при освоении рынков сбыта, что несомненно окажет существенное положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
- Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга». 

В 2024 году размер субсидий бизнес-инкубаторам составил 2500,0 тыс. рублей. Поддержку получили 2 бизнес-инкубатора, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»: 

АНО «Калужский студенческий бизнес-инкубатор» - 1700,0 тыс.рублей;

АНО КБИ «Материалы и компоненты электроники» - 800,0 тыс.рублей;

Совокупные основные экономические показатели резидентов бизнес-инкубаторов имеют свои особенности в силу ограничения срока пребывания резидентов на площадях бизнес-инкубатора (3 года) и относительно высокого риска нереализации предпринимательских проектов. Т.е. состав резидентов год от года изменяется, а совокупные показатели отражают не накопленный потенциал, а результаты реализации различных стадий различных бизнес-проектов в период с наибольшими рисками.
Несмотря на высокие риски нереализации (убыточности) проекта, совокупные показатели резидентов тех калужских бизнес-инкубаторов, которым предоставляются субсидии из бюджета МО «Город Калуга», а в частности объемы налоговых платежей в бюджеты всех уровней регулярно превышают объемы предоставленных бизнес-инкубаторам субсидий, что говорит о высокой эффективности использования бюджетных средств.
В 2024 году на площадях бизнес-инкубаторов размещено 19 организации-резидентов, из них 2 новые организации (в 2023 году было размещено 19 ед., новых 5 ед.). За отчетный период достигнуты следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности резидентов бизнес-инкубаторов:
- объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов) составил 378 993,2 тыс. руб., (в 2023 году –426 656,7 тыс. руб.);
- размер налоговых платежей в бюджеты всех уровней составил 29 935,1тыс. руб. (в 2023 году – 32 908,9 тыс.руб.);
- размер среднемесячной заработной платы составил 53,2 тыс.рублей (в 2023 году 45,2 тыс. руб., рост 136,0%).
Поддержка инновационной деятельности на территории МО «Город Калуга»:
2024 год являлся продолжением четвертого сезона уникального проекта «СтартАпФабрика», целью которого является привлечение независимых инновационных проектов и идей в реальную экономику путем непосредственного взаимодействия крупных промышленных предприятий с командами разработчиков новых продуктов, технологий и решений. Оператором проекта выступает АНО «Калужский студенческий бизнес-инкубатор» при поддержке КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Идея создания цифровой платформы проекта «СтартАпФабрика» как площадки полезного взаимодействия предприятий и разработчиков в постоянном режиме и онлайн-формате в целях непрерывного процесса разработки и внедрения инноваций вошла в
ТОП-1000 идей Форума «Сильные идеи для нового времени» - 2023 и получила рекомендательное письмо Агентства стратегических инициатив.
К решению задач предприятий приглашены разработчики из числа студентов, аспирантов, научно-педагогических работников вузов Центрального федерального округа. Они также смогут предложить свои инновационные проекты для оценки предприятиями – партнерами проекта. 
С июня 2020 года АНО КСБИ при поддержке Городской Управы города Калуги реализуется уникальный проект - «СтартАпФабрика», целью которого является привлечение независимых инновационных проектов и идей в реальную экономику путем непосредственного взаимодействия крупных промышленных предприятий с командами разработчиков новых продуктов, технологий и решений.
За время действия проекта различными разработчиками предложено 185 различных проектов, 34 из которых получили финансирование и перешли на стадию внедрения.

	
	2020
	2021
	2022
	2023-2024
	ИТОГО

	Разработчиков, ед.
	15
	38
	24
	13
	

	Проектов, ед.
	30
	75
	50
	40
	185

	Реализовано, ед.
	10
	8
	8
	8
	34


Партнерами конкурса, предложившими конкурсные направления, стали ведущие промышленные предприятия города. В качестве разработчиков участие приняли ВУЗы Калуги, Обнинска, Смоленска, Рязани, Орла, Брянска, Тулы, Архангельска, Екатеринбурга.
Консультационно-информационная поддержка субъектов МСП:
В рамках консультационных и обучающих мероприятий в отчетный период проведены 9 мероприятий для субъектов МСП:
1) Совместно с ТПП Калужской области организованы и проведен- IX Межрегиональный кооперационный форум «Производственная кооперация и импортозамещение» (20.06.2024).
2) Совместно с Ассоциацией предпринимателей:

- проведен семинар «Экспорт в страны Африки» (07.08.2024).

- проведен мастер-класс «Построение системы продаж. Отделы продаж. Нюансы» ()04.09.2024);

- проведен семинар «PRO Brand!» (24.10.2024);

- проведен семинар «Продвижение товаров в современных условиях – онлайн-экспорт» (07.11.2024);

- проведен семинар «Бизнес по франшизе» (28.11.2024);

3) Совместно с АО «ПФ «СКБ Контур» проведен вебинар «Как и зачем предпринимателю проверять контрагентов» (31.05.2024).
4) Совместно с Отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу проведена сессия дискуссионной [image: image1.png]


площадки «Финансовая доступность для МСП» (29.05.2024).

5) Совместно с Агентством развития бизнеса Калужской области организованы: и проведен семинар на тему: «БИЗНЕС-НЕТВОРКИНГ 2.0» (04.04.2024).
Информационная поддержка субъектов МСП:
Проведены следующие работы:
- поддержка в актуальном состоянии раздела «Малое предпринимательство» официального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет (информация о реализации Подпрограммы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки, о муниципальном имуществе, включенном в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), об объявленных конкурсах на оказание поддержки и НПА);
- поддержка в актуальном состоянии странички «Предпринимательство и Калуга» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kb40com), где размещаются актуальные материалы, связанные с развитием предпринимательства в городе Калуга.
Имущественная поддержка субъектов МСП:
В рамках имущественной поддержки предусмотрено предоставление в аренду нежилых помещений в соответствии с перечнем муниципального имущества, предоставляемого в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для развития предпринимательской деятельности.
В настоящее время в рамках имущественной поддержки в аренду для ведения предпринимательской деятельности 46 организациям предоставлены 82 помещения общей площадью 5962,4 кв.м.

Задачи на очередной финансовый год и плановый период 2024-2026 гг.
По Подпрограмме 1:
- формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»;
- сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга».
По Подпрограмме 2:
- содействие инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства города Калуги;
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.
б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показатели подпрограмм)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2024 г. представлены в приложении 1 к настоящему отчету.
в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы за 2024 год представлены в приложении 2 к настоящему отчету.
г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
В целом в 2024 году целевые ориентиры Программы достигнуты.
д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы
Риски реализации муниципальной программы можно разделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
· низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
· несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
· недостаточной оперативности корректировки Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
· детальное планирование хода реализации Программы;
· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.
Внешние риски могут являться следствием:
· деятельности органов государственной власти;
· сокращения или прекращения бюджетного финансирования мероприятий Программы;
· макроэкономических факторов, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли; 
· внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
· природные риски.
Для управления рисками этой группы предусмотрены проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетных источников финансирования.
е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (основных мероприятий) Программы за 2024 год представлены в приложении 3 к настоящему отчету.
ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2024 год представлены в приложении 4 к настоящему отчету.
з) Оценка эффективности реализации Программы
Сведения об оценке эффективности муниципальной Программы за 2024 год представлены в приложении 5 к настоящему отчету.
и) Иная информация, отражающая ход реализации Программы
Отсутствует.
Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) в 2024 году
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»

	1.
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)
	млрд руб.
	46,3
	44,3
	50,5
	

	2.
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
	ед
	494,2
	494,2
	494,2
	

	3.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга»
	%
	32,6
	32,7
	32,7
	

	4.
	Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)
	ед
	138,5
	138,6
	138,6
	

	5.
	Количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии банкротства
	ед
	0
	0
	0
	

	6.
	Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование социально-экономического развития города Калуги
	ед
	1
	0
	1
	

	I. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»

	1.
	Количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций (нарастающим итогом)
	тыс. раб. мест
	20,4
	21,4
	21,4
	

	2.
	Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга»
	ед
	9
	6
	6
	

	3.
	Количество разработанных проектов для реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» с целью предложения инвестору
	ед
	3
	3
	3
	

	4.
	Количество проведенных консультаций для инвесторов
	ед
	40
	40
	40
	

	5.
	Количество принятых делегаций, официальных представителей инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с муниципальным образованием «Город Калуга»
	ед
	6
	8
	8
	

	II. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1.
	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования
	руб.
	439,8
	463,5
	438,7
	В связи с непредусмотренным компенсационным ростом количества субъектов МСП по мере стабилизации, расширения и развития экономических отношений в период проведения СВО

	2.
	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования
	руб.
	21,7
	22,8
	23,1
	

	3.
	Коэффициент «реинвестирования» (доля объема расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в объеме налоговых поступлений от налога на совокупный доход)
	%
	0,34
	0,34
	0,22
	Рост доходов бюджета МО «Город Калуга» от налогов на совокупный налог относительно прогноза, что уменьшает ранее установленное прогнозное значение

	4.
	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства
	%
	0,35
	0,36
	0,17
	Снижение количества вновь созданных субъектов МСП, обратившихся за поддержкой, относительно прогнозного значения

	5.
	Количество проведенных информационно-консультационных, образовательных и деловых мероприятий
	ед
	3
	2
	9
	По инициативе организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства информационно-образовательных мероприятий для субъектов МСП проведено больше ранее запланированного

	6.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубаторов (нарастающим итогом)
	ед
	31
	33
	33
	


Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы в 2024 году
	№ п/п
	Наименование мероприя​тия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего меро​приятия (основного меро​приятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	

	
	
	
	начала реа​лизации
	окончания реализа​ции
	начала реа​лизации
	оконча​ния реа​лизации
	Запланиро-ванные
	достигнутые
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
	

	1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
	

	1.1.
	Изготовление информацион​ных, презентационных матери​алов (презентаций, буклетов, брошюр, презентационных фильмов о муниципальном об​разовании «Город Калуга», прочих презентационных ви​део-роликов), изготовление сувенирной продукции
	Управле-ние эконо-мики и имуще-ственных отноше-ний города Калуги (далее -
УЭиИО)
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Форми​ро​вание имиджа муници​пального образова​ния «Го​род Калу​га» в ре​ги​онах Рос​сии и за рубе​жом 
	В 2024 году изготовлена следую​щая сувенирная и информационная продукция:

- сувенирные пакеты;
- сувенирные пряники;
- сувенирные открытки
	
	

	1.2.
	Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных (изготовление выставочных экспозиций, макетов, аренда выставочных площадей и др.)
	УЭиИО
	2021 год
	2026 год
	2021 год
	2024 год
	Формирование имиджа муниципального образования «Город Калуга» в регионах России и за рубежом
	Организовано участие в следующих мероприятиях:
- Международная выставка- форум «Россия»;
- межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом»;

- выставка MITT-2024;

- выставка «Интурмаркет»
	
	
	

	2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	

	2.1.
	Консультации по процедуре реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	В пределах установленной компетенции оказание содействия и поддержки реализации инвестиционных и инновационных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	В 2024 году управлением экономики и имущественных отношений города Калуги проведено 40 консультации для представителей бизнес-структур
	
	
	

	2.2.
	Прием делегаций, официальных представителей инвесторов, Подписание инвестиционных соглашений (соглашений о сотрудничестве)
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Развитие связей для целей взаимовыгодного сотрудничества Увеличение объемов инвестиций в основной капитал предприятий, действующих на территории муниципального образования Город Калуга», создание дополнительных рабочих мест
	В 2024 году принято 8 официальных представителей инвесторов
	
	
	

	2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
	
	

	1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	

	1.1.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	4737,2 руб.
	4737,2 руб.
Субсидии предоставлены 20-и субъектам МСП
	
	
	

	1.2.
	Предоставление субсидий начи-нающим малым предприятиям – индивидуальным предприни-мателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с созданием собственного дела
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	385,0 руб.
	385,0 руб.
Субсидия предоставлена 5-и субъектам МСП
	
	
	

	1.3.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с обучением персонала, необходимым для осуществления его производственно-хозяйствен-ной деятельности
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	200,0 руб.
	200,0 руб.
Субсидии предоставле​ны 9-и субъектам МСП
	
	
	

	1.4.
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства субсидий на частичную возмещение затрат, связанных с участием в выставках,  форумах, семинарах, конференциях, круглых столах
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	300,0 руб.
	300,0 руб.
Субсидии предоставле​ны 9-и субъектам МСП
	
	
	

	1.5.
	Освещение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации, издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов
Проведение конкурсов, мероприятий, конференций, семинаров и «круглых столов», направленных на развитие и популяризацию предприни-мательской, инновационной деятельности, подготовку кадров, развитие самозанятости, соблюдение действующего законодательства (Дни правовой грамотности)
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	2 ед.
	В рамках консультационных и обучающих мероприятий в отчетный период проведены 9 мероприятий для субъектов МСП:

1) Совместно с ТПП Калужской области организованы и проведен- IX Межрегиональный кооперационный форум «Производственная кооперация и импортозамещение» (20.06.2024).

2) Совместно с Ассоциацией предпринимателей:

- проведен семинар «Экспорт в страны Африки» (07.08.2024).

- проведен мастер-класс «Построение системы продаж. Отделы продаж. Нюансы» (04.09.2024);

- проведен семинар «PRO Brand!» (24.10.2024);

- проведен семинар «Продвижение товаров в современных условиях – онлайн-экспорт» (07.11.2024);

- проведен семинар «Бизнес по франшизе» (28.11.2024);

3) Совместно с АО «ПФ «СКБ Контур» проведен вебинар «Как и зачем предпринимателю проверять контрагентов» (31.05.2024).

4) Совместно с Отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу проведена сессия дискуссионной [image: image2.png]


площадки «Финансовая доступность для МСП» (29.05.2024).

5) Совместно с Агентством развития бизнеса Калужской области организованы: и проведен семинар на тему: «БИЗНЕС-НЕТВОРКИНГ 2.0» (04.04.2024)
	
	
	

	2. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности
	
	

	2.1.
	Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	2500,0 руб.
	2500,0 руб.
Субсидии предоставлены:
АНО «Калужский сту​денческий бизнес-инку​батор» - 1700,0 тыс.рублей
АНО КБИ «Материалы и компоненты электро​ники» - 800,0 тыс.рублей
	100,0%
	
	

	2.2.
	Предоставление субсидий микрофинансовым организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым ресурсам на льготных условиях
	УЭиИО
	2026 год
	2026 год
	2025 год
	2024 год
	
	
	
	
	

	2.3.
	Предоставление в аренду нежилых помещений в соответствии с перечнем муниципального имущества, предоставляемого в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства для развития предпринимательской деятельности
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	
	В 2024 году в рамках имущественной поддержки в аренду для ведения предпринимательской деятельности 31 организациям предоставлены 46 помещения общей площадью 95 980,3кв.м.
	
	
	

	2.4.
	Предоставление по договорам доверительного управления объектов недвижимости субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по организации розничных рынков, в целях организации розничного рынка
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	
	В 2024 году обращений не поступало
	
	
	

	2.5.
	Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования «Город Калуга» организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	
	В 2024 году заявок на предоставление муниципальных гарантий не поступало
	
	
	

	3. Прочие мероприятия муниципальной программы
	
	

	3.1.
	Выполнение функций ор​гана местного самоуправ​ления
	УЭиИО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	82337,8 тыс.руб.
	82150,4 тыс.руб.
	99,8%
	
	

	3.2.
	Проведение смотра-кон​курса на лучшее художе​ственное и световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муници​пального образования «Го​род Калуга» к Новому Году и Рождеству Христо​ву
	УЭиИО
	2020 год
	2022 год
	2020 год
	2022 год
	-
	В 2024 году финансирование мероприятия не планировалось
	
	
	

	3.3.
	Проведение конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги
	УЭиИО
	2021 
	2021 год
	2021 год
	2021 год
	
	В 2024 году финансирование мероприятия не планировалось 
	
	
	

	3.4.
	Предоставление субси​дий на оказание финан​совой помощи в целях предупре​ждения бан​кротства и восстановле​ния платеже​способности муниципаль​ных унитар​ных предприя​тий
	УЭиИО
	2021 год
	2026 год
	2021 год
	2024 год
	
	В 2024 году финансирование мероприятия не планировалось
	
	
	

	3.5.
	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на реализацию мероприятий в сфере социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭиИО
	2021
	2021 год
	2021 год
	2021 год
	
	В 2024 году финансирование мероприятия не планировалось
	
	
	

	3.6.
	Проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», к Новому году и Рождеству Христову
	УЭиИО
	2023
	2026
	2023
	2024
	160,0 руб.
	160,0 руб.
Победителями смотра-конкурса признаны 11 организаций
	100,0%
	
	


Приложение 3
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Город Калуга»
на реализацию муниципальной программы в 2023 году
	п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря 2024 года
	Кассовое исполнение на 31 декабря 2024 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономи​ки и имущественных отношений города Калуги (далее - УЭИО)
	804
	04 12
	15 1 00 00000
	
	150,0
	150,0
	150,0

	
	
	
	
	
	15 1 01 42550
	244
	150,0
	150,0
	150,0

	2.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
	УЭИО
	804
	04 12
	15 2 00 00000
	
	8122,2
	8122,2
	8122,2

	
	
	
	
	
	15 2 01 42571
	811
	3400,0
	3400,0
	3400,0

	
	
	
	
	
	15 2 01 S6840
	811
	2222,2
	2222,2
	2222,2

	
	
	
	
	
	15 2 02 42581
	633
	2500,0
	2500,0
	2500,0

	3.
	Прочие мероприятия муниципальной программы
	УЭИО
	
	
	
	
	70405,5
	82687,1
	82457,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.1.
	Выполнение функций органа местного самоуправления
	УЭИО
	804
	04 12
	15 0 00 00400
	
	70056,2
	82337,8
	82150,4

	
	
	
	
	
	15 0 00 22220
	120
	189,3
	189,3
	146,6

	3.2.
	Проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому году и Рождеству Христову.
	УЭИО
	804
	04 12
	15 0 00 00920
	360
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Проведение конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги.
	УЭИО
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	3.4.
	Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
	УЭИО
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	3.5.
	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Калуга»
	УЭИО
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	3.6.
	Проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому году и Рождеству Христову
	УЭИО
	804
	04 12
	15 0 00 00920
	244
	160,0
	160,0
	160,0

	 
	ВСЕГО по муниципальной программе
	
	
	
	
	
	78677,7
	90959,3
	90729,2


	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»

	1. Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»

	1.1.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга», Изготовление информационных, презентационных материалов (презентаций, буклетов, брошюр, презентационных фильмов о муниципальном образовании «Город Калуга», прочих презентационных видео-роликов), изготовление сувенирной продукции
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - УЭиИО)
	804
	04 12
	15 1 01 42550
	244
	150,0
	150,0
	150,0

	1.2.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга», участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных (изготовление выставочных экспозиций, макетов, аренда выставочных площадей и др.)
	УЭиИО
	804
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга»

	2.2.
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга», прием делегаций, официальных представителей инвесторов, подписание инвестиционных соглашений (соглашений о сотрудничестве)
	УЭиИО
	804
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования.
	УЭиИО
	80 4
	04 12
	15 2 01 42571
	811
	2100,0
	2515,0
	2515,0

	
	
	
	
	
	15 2 01 S6840
	811
	2222,2
	2222,2
	2222,2

	1.2.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субсидий начинающим малым предприятиям - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с созданием собственного дела
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 2 01 42571
	811
	800,0
	385,0
	385,0

	1.3.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с обучением персонала, необходимым для осуществления его производственно-хозяйственной деятельности
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 2 01 42571
	811
	200,0
	200,0
	200,0

	1.4.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства субсидий на частичную возмещение затрат, связанных с участием в выставках, форумах, семинарах, конференциях, круглых столах
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 2 01 42571
	811
	300,0
	300,0
	300,0

	1.5.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Освещение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации, издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов
Проведение конкурсов, мероприятий, конференций, семинаров и «круглых столов», направленных на развитие и популяризацию предпринимательской, инновационной деятельности, подготовку кадров, развитие самозанятости, соблюдение действующего законодательства (Дни правовой грамотности)
	УЭиИО
	804
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности

	2.1.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субсидий бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭиИО
	804
	04 12
	15 2 02 42581
	633
	2500,0
	2500,0
	2500,0

	2.2.
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга», Предоставление субсидий микрофинансовым организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым ресурсам на льготных условиях
	УЭиИО
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0 ,0


Приложение 4
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в 2024 году
	
	Нормативный правовой акт Городской Управы города Калуги, вносящий изменения в программу
	Цель внесения изменений в программу

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 26.01.2024 № 20-п
	В целях уточнения ресурсного обеспечения мероприятий и индикаторов муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» (далее - Программа) на период 2024-2026 годов в соответствии с решением с решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», закона Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

	2.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 08.04.2024 № 100-п
	В целях:

- уточнения ресурсного обеспечения мероприятий Программы на 2024 год в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 11.03.2024 № 758-пи «О перераспределении зарезервированных средств на повышение оплаты труда отдельным категориям работников», Уведомлением об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств средств бюджета Калуги на 2024 год от 28.06.2024 № 804-6;

- приведения формулировок мероприятий Программы в соответствие с формулировками случаев предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, указанными в подпункте 8.3.2 решения Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 29.05.2024 № 90) (далее - Решение Думы № 300)

	3.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 11.10.2024 № 334-п
	В целях уточнения ресурсного обеспечения мероприятий Программы на 2024 год в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 30.10.2024 № 165 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», а также в связи с необходимостью перераспределения ранее предусмотренных ресурсов между мероприятиями подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»


Приложение 5
СВЕДЕНИЯ
об оценке эффективности муниципальной программы 
1. Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя
	Оценка степени достижения показателя


	
	
	
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)
	млрд руб.
	46,3
	44,3
	50,5
	

	2
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения
	ед
	494,2
	494,2
	494,2
	1

	3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга»
	%
	32,6
	32,7
	32,7
	1

	4
	Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)
	ед
	138,5
	138,6
	138,6
	1

	5
	Количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии банкротства
	ед
	0
	0
	0
	1

	6
	Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование социально-экономического развития города Калуги
	ед.
	1
	0
	1
	1

	

	1
	Количество новых рабочих мест, созданных в муниципальном образовании в результате привлечения инвестиций (нарастающим итогом)
	тыс. раб. мест
	20,4
	21,4
	21,4
	1

	2
	Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга»
	ед
	9
	6
	6
	1

	3
	Количество разработанных проектов для реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» с целью предложения инвестору
	ед
	3
	3
	3
	1

	4
	Количество проведенных консультаций для инвесторов
	ед
	40
	40
	40
	1

	5
	Количество принятых делегаций, официальных представителей инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с муниципальным образованием «Город Калуга»
	ед
	6
	8
	8
	1

	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1
	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования
	руб.
	439,8
	463,5
	438,7
	0,95

	2
	Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования
	руб.
	21,7
	22,8
	23,1
	1

	3
	Коэффициент «реинвестирования» (доля объема расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в объеме налоговых поступлений от налога на совокупный доход)
	%
	0,34
	0,34
	0,22
	0,65

	4
	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства
	%
	0,35
	0,36
	0,17
	0,47

	5
	Количество проведенных информационно-консультационных, образовательных и деловых мероприятий
	ед
	3
	2
	9
	1

	6
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубаторов (нарастающим итогом)
	ед
	31
	33
	33
	1

	Суммарное значение показателей, ∑Ci
	
	
	
	
	16,07

	Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
, 
	
	
	
	
	0,95


2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется формуле:
	Уи = Фф/Фп , где:

	

	Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.


	№

п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года, Фп
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года, Фф

	1
	2
	3
	4

	1
	Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
	150,0
	150,0

	2
	Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
	8122,2
	8122,2

	3
	Прочие мероприятия муниципальной программы
	82687,1
	82457,0

	3.1
	Выполнение функций органа местного самоуправления
	82527,1
	82297,0

	3.2
	Проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому Году и Рождеству Христову
	0,0
	0,0

	3.3
	Проведение конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги
	0,0
	0,0

	3.4
	Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
	0,0
	0,0


	1
	2
	3
	4

	3.5.
	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Калуга»
	0,0
	0,0

	3.6.
	Проведение смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому году и Рождеству Христову
	160,0
	160,0

	ИТОГО
	90959,3
	90729,2


Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:
90729,2/90959,3=1,0
3. Оценка степени реализации мероприятий Программы
Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчетный 2024 год составляет 93,8%

Расчет:
	Подпрограмма 1 (по подразделам мероприятий - 2 подраздела)
	Подпрограмма 2 (по подразделам мероприятий - 2 подраздела)
	Прочие мероприятия

(из перечня прочих мероприятий)

	1:(1+1)+2:(1+1)*
	1:(1+1+1+1+1)+2:(1+_+1+1+1)
	(1+_+_+0+_+1)


* значение показателя:

«_» - проведение мероприятия не предусмотрено;

«0» - проведение мероприятия не реализовано;

«1» - мероприятие реализовано.

((1+1)+(1+1))+((1+1+1+1+1)+(1+_+1+1+1)) +((1+_+_+0+_+1)) = 15/16 = 0,94
� Степень достижения i-го показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле: Ci= Зф/Зп (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений), где Зф/п – фактическое/плановое значение показателя.


� Определяется по формуле:, �где: 


C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;


Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;


n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы. Здесь n=17
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