ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

 за 2022 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Управление культуры города Калуги при определении главных  задач   по развитию  социокультурной сферы муниципального образования «Город Калуга» использует системный подход.  Перспективное планирование и финансирование деятельности учреждений культуры и  дополнительного образования в сфере искусств, определение  целей развития культурной сферы осуществляется программно-целевым методом в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги 31.12.2019 № 543-п. 
На реализацию муниципальной программы выделены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 835 301,1 тыс. руб., в том числе:

- по управлению культуры города Калуги в сумме 643 561,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета МО «Город Калуга» в сумме 638 760,8 тыс. руб., за счет средств бюджета Калужской области 1 536,2 тыс. руб., за счет федерального бюджета в сумме 3 264,3 тыс. руб.
- по управлению записи  актов  гражданского  состояния  города  Калуги  в  сумме 4 984,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО «Город Калуга» в сумме     4 984,2 тыс.руб.;

- по управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в сумме 36 755,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО «Город Калуга» в сумме 3 983,6 тыс.рублей; за счет средств бюджета Калужской области             22 727,0 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета в сумме 10 045,0 тыс.рублей;
- внебюджетные средства 150 000,00 тыс. руб.
Распределение финансовых средств в общем объеме бюджетных ассигнований предусмотренных по управлению культуры:
-  на обеспечение выплаты заработной платы - 577 590,1 тыс. руб.- 89,75%,

- на оплату коммунальных услуг и аренду помещений 29564,7 тыс. руб.  4,6% 
- на иные субсидии 15627,4 тыс. руб. —2,48%, в том числе:
- на реализацию подпрограммы безопасности 6370,3 тыс. руб. -1,04%, 

- на укрепление материально технической базы 7579,4 тыс. руб. 1,25%

Кассовое исполнение по состоянию на 30.12.2022 составило 666 536,7 тыс. руб. (99,9%).
Средняя заработная плата работников культуры по итогам 2022 года  составила  42488,49  руб., а  педагогических работников 42954,26 руб., МРОТ – 16 242 руб.)
        Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги»

Цель подпрограммы: создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги.

На реализацию подпрограммы утверждено 301 485,7 тыс. руб., исполнение на 30.12.2022 составило 301 484,2  тыс.рублей -  100 %. 

Данную подпрограмму реализуют 8 детских школ искусств и 1 детская художественная школа города Калуги, основными видами деятельности которых является реализация дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных и общеразвивающих) программ в сфере искусств, а также организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. 

В рамках подпрограммы среднее количество обучающихся в 2022 году составило 4337 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.  

Детские школы искусств реализовывают 116 программ, среди которых 49 предпрофессиональных и 67 общеразвивающих общеобразовательных программ в сфере искусств (включая платные услуги). 
Приоритетным является обучение на предпрофессиональных программах со сроком обучения 5 (6) и 8 (9) лет.
Доля учащихся, осваивающих предпрофессиональные программы, в среднем по детским школам искусств Калуги составляет 81%, что дает учреждениям особый статус «детской школы искусств» среди образовательных организаций дополнительного образования и соответствует выполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы.
По-прежнему остаётся востребованным обучение живописи, игра на фортепиано и гитаре, хореография. Прием на предпрофессиональные программы осуществляется через конкурсные прослушивания и просмотры. При наборе на 2022-2023 учебный год конкурс составил 1,5 человека на место. 
В 2022 году творческие коллективы и солисты детских школ искусств приняли очное участие в 76 конкурсах за пределами муниципального образования «Город Калуга». Были организованы поездки в Курск, Красноярск, Сочи, Ялту, Казань, Воронеж, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Тулу, Смоленск, Серпухов, а также 16 поездок на конкурсы по Калужской области: в Обнинск, Тарусу, Киров.
За отчетный период на конкурсах и фестивалях различного уровня солистами и творческими коллективами детских школ искусств было получено 4212 дипломов (на 597 дипломов больше по сравнению с 2021 годом), из которых 1533 диплома международного уровня и 1295 всероссийского уровня, 67 Гран-при.
Помимо основной образовательной деятельности школы искусств осуществляют большую культурно-просветительскую работу. В течение 2022 года ДШИ и ДХШ  организовано 1261 творческое мероприятие, в котором приняло участие 96% обучающихся. В течение года проведено 55 фестивалей и конкурсов между учащимися детских школ искусств города, 652 внутришкольных концерта и 313 культурно-просветительских концертов. 
По итогам успеваемости и творческой деятельности лучшие обучающиеся детских школ искусств получают адресную поддержку в виде стипендий. В июне 2022 года по итогам учебного года на основании постановления Городской Управы города Калуги       от 28.05.2014 № 179-п был проведен отбор стипендиатов Городского Головы города Калуги на 2022-2023 учебный год, в результате  которого определено 30 стипендиатов Городского Головы города Калуги. Ежемесячная стипендия составляет 2000 рублей.

Пятеро учащихся детских школ искусств стали победителями регионального тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», учрежденного Министерством культуры Российской Федерации, 1 учащийся в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» стал обладателем первой премии.
В августе 2022 года в Москве впервые прошел Международный детский культурный форум. В состав творческой делегации от Калужской области вошло четверо учащихся детских школ искусств г.Калуги, обучающихся по направлениям народных инструментов, хореографии и театрального искусства, и одна представительница художественной школы. Программа форума включала секции по направлениям, панельные дискуссии, встречи с ведущими деятелями культуры, мастер-классы, концерты, в которых наши учащиеся принимали активное участие.
Двое учащихся детских школ искусств (ДШИ №1 им. Н.П. Ракова и ДШИ №2 им. С.С. Туликова) прошли всероссийский отбор в Образовательный центр «Сириус» и стали участниками программы «Музыкально-исполнительское искусство».

Две учащиеся ДШИ №2 им. С.С. Туликова стали серебряными медалистами XXI молодежных Дельфийских игр России, проходивших в 2022 году в Красноярске. 
В прошедшем учебном году 259 выпускников завершили освоение предпрофессиональных программ, 37 человек (14%) продолжили профессиональное образование в области искусств, поступив в Калужский областной колледж культуры и искусств, Калужский областной музыкальный колледж им. С.И.Танеева, Тульский колледж искусств им. А.С.Даргомыжского, Среднюю специальную музыкальную школу-лицей при Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Московское военно-музыкальное училище им. генерал-лейтенанта В.М.Халилова.
Продолжается укрепление материально-технической базы детских школ искусств.

По предложению депутатов Городской Думы города Калуги по расходованию средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год было выделено детским школам искусств 828,1 тыс. руб., из которых:


- 170,00 тыс. руб. на ремонт кабинетов ДШИ №6,


- 100,00 тыс.руб. на участие в конкурсах ДШИ №5,


- 567,44 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и оргтехники в ДШИ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8,
- 28,1 тыс. руб. на приобретение и установку двух уличных скамеек в ДШИ №2 им. С.С. Туликова (ул.Телевизионная, 20а).
В 2022 году в рамках участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» муниципальному образованию «Город Калуга» предоставлена субсидия для осуществления модернизации двух детских школ искусств. Проведены работы по капитальному ремонту зданий МБУОДО «ДШИ №5» г.Калуги (пер.Малинники, д.20) (капитальный ремонт кровли, устройство гидроизоляции, электромонтажные работы, ремонт отопления, утепление фасада, ремонт внутренних помещений) и МБОУДО «ДШИ №9» г.Калуги (ул.Мира, д.8а) (завершение ремонта кровли). Для проведения указанных мероприятий выделены финансовые средства в объеме 13 229,8 тыс.руб. и 579,7 тыс. руб. соответственно. 
На средства, полученные от сложившейся экономии по результатам торгов осуществлен ремонт кровли и внутренних помещений здания МБОУДО «ДШИ №4» г.Калуги (д.Мстихино, ул.Лесная, д.24, корп.1). Итоговая сумма контракта по итогам аукциона составила 1 740,0 тыс. руб. Заказчиком выступило МКУ «Управление капитального строительства города Калуги». 
В сентябре - октябре в указанных учреждениях прошли торжественные мероприятия, посвященные завершению работ по капитальному ремонту зданий.

Данные мероприятия дают возможность в более комфортных условиях осуществлять обучение, проводить фестивали и конкурсы исполнительского мастерства, культурно-просветительские концерты.  
В учреждениях дополнительного образования в сфере искусств работает 577 сотрудников, из которых 362 преподавателя (306 в штате и 56 внешних совместителей).
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» для обеспечения поэтапного роста оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации»  исполнен. Средняя заработная плата педагогических работников детских школ искусств в 2022 году составила 42954,26 рублей.
Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги»

Цель подпрограммы: создание условий для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги.
На реализацию подпрограммы утверждено 329 083,1 тыс. руб., исполнение на 30.12.2022 по управлению культуры города Калуги составило 157872,2 (100%), а по подпрограмме в целом - 160 767,4 тыс.руб. (48,85%) 
Низкое исполнение данного показателя связано с тем, что в подпрограмме запланировано строительство инвестором – ООО «Сити-Строй» объекта культурно-досуговой деятельности – дома творчества с общим объемом инвестиций 500 млн.рублей, из которых 150 млн.руб. было запланировано на 2022 год.
По управлению культуры города Калуги данную подпрограмму реализуют 2 учреждения культуры: «Городской досуговый центр», в состав которого также входят Дом культуры «Малинники», Дом мастеров, картинная галерея Л.Климентовской и  «Культурно-досуговое  объединение», имеющее 17 филиалов в городе и пригородной зоне. 
   
 В настоящее время в учреждениях осуществляют деятельность 308 клубных формирований, в которых занимается 4170 человек  в возрасте от 3 до 80 лет. 


Основными востребованными направлениями творчества и досуга калужан является: хореографическое, вокальное, музыкальное, театральное и декоративно-прикладное творчество. 


За 2022 год учреждениями  культурно-досугового типа проведено 5590 культурно-массовых мероприятий, что на 7,7% выше, чем за 2021 год (5192 мероприятие). Количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях города Калуги в 2022 году, составило 309 777 человек, что на 9,6% выше, чем в 2021 году (282 644 человек). 
В рамках празднования Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в культурно-досуговых учреждениях города Калуги было организовано и проведено 83 праздника народного календаря, 77 тематических мероприятий  и 105 мастер-классов.
С 2022 года культурно-досуговыми учреждениями уделяется особое внимание проведению мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений и культурную адаптацию мигрантов. 10 июля в рамках Дня семьи, любви и верности в Городском парке культуры и отдыха прошло праздничное мероприятие «Народов дружная семья», направленное на укрепление межнационального согласия.  Представители еврейской, украинской, армянской, азербайджанской, узбекской, дагестанской диаспор знакомили калужан с особенностями своей культуры.
Все культурно-досуговые учреждения ведут большую работу по сохранению культурных традиций Калужского края и тесно сотрудничают с мастерами народных промыслов и ремесел. В Доме мастеров организована «Школа мастерства», где любой желающий может овладеть навыками народных промыслов у известных мастеров. Так, в 2022 году с участием мастеров было проведено 37 мастер-классов по традиционным народным промыслам: «Лозоплетение», «Гончарное ремесло», «Валяние шерсти», «Ткачество». В течение года было организовано 7 выставок по тематике декоративно-прикладного творчества и народным промыслам.
Творческие коллективы учреждений культуры города Калуги приняли участие в 144 конкурсах различных уровней и завоевали 374 призовых места.
В настоящее время на базе учреждений культуры осуществляют творческую и концертную деятельность 16 творческих коллективов, имеющих звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный коллектив». Участники народных самодеятельных коллективов принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на городских площадках, а также представляют Калугу на конкурсах и фестивалях различного уровня.
В 2022 году  с участием многофункционального передвижногоо культурного центра (автоклуба) МБУК «Культурно-досуговое объединение» обслужено 13 удалённых  населённых пунктов, в которых нет стационарного дома культуры, организовано 32 мероприятия, на 10 мероприятий больше по сравнению с прошлым годом (22 мероприятия), в которых приняло участие 9130 человек, в 2,3 раза больше по сравнению с 2021 годом (3896 человек). 
В 2022 году на укрепление материально-технической базы депутатами было выделено учреждениям культуры 1675,0 тыс.руб., из которых:
- приобретение компьютерного оборудования, звукового оборудования, оргтехники, костюмов, бытовой техники 1080,0 тыс.руб.,

- замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений 595,0 тыс.руб.
Средняя заработная плата работников культурно-досуговых учреждений по итогам  2022 года составила 42 711,87руб. 
Подпрограмма  «Поддержка и развитие муниципальных библиотек  города Калуги»
Цель подпрограммы: совершенствование деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения.

На реализацию подпрограммы утверждено 88 846,3 тыс. руб., исполнение на 30.12.2022 составило 88 714,4 тыс.руб - 99,85%. 
Данную подпрограмму реализует «Централизованная библиотечная система г.Калуги», в состав которой входят 23 библиотеки–филиала.
ЦБС достигнуты следующие показатели: 

- количество зарегистрированных пользователей библиотек – 86 626 чел.;
- количество посещений – 586 626 чел.;
- книжный фонд – 1 483 365 единиц хранения;

- количество автоматизированных рабочих мест – 143 единицы.

Электронный каталог в программе «ИРБИС» на сегодняшний день насчитывает – 272 662 записей.
Среднее число читателей на 1 библиотеку составляет 3 829 человек. 
Основные показателей деятельности МБУ «ЦБС г. Калуги» на протяжении 5 лет остаются стабильными. Результаты эти добиваются применением новых форм работы для привлечения читателей, расширением спектра предоставляемых услуг, связанных с информационными технологиями. Амплитуда охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием достаточно большая и ежегодно составляет более 20% от общего количества жителей города Калуги и пригорода.
В рамках культурно-просветительской и досуговой деятельности библиотеками города проведено 6 418 мероприятий в виде  обзоров, бесед, книжных выставок, дайджестов, часов полезных советов, памяти, мужества, экскурсов, мастер-классов, видеороликов, в которых приняли участие 159 541 человек.
Одним из приоритетных направлений в работе библиотек МБУ «ЦБС г. Калуги» является ведение работы по продвижению книги и чтения. В рамках этой работы в библиотеках были проведены различные мероприятия, наиболее крупные их них:
-  IV Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня», посвященная 118-летию со дня рождения детского писателя Аркадия Петровича Гайдара;
-  I Межрегиональная сетевая акция «Читаем вместе – читаем вслух», приуроченная к Всемирному дню чтения вслух, который проходит в 1 среду марта.  

-  Неделя детской и юношеской книги;

- Литературно-музыкальный праздник «Самый долгожданный май» в День Победы 9 мая, около памятника С.М. Кирову.
В 2022 году основные мероприятия и конкурсы были посвящены Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В конкурсах, организованных сотрудниками библиотеки, приняли участие около 300 человек с 1 по 11 классы из 47 общеобразовательных школ города, детских подростковых клубов, школ-интернатов. Библиотеки-филиалы МБУ «ЦБС г. Калуги» также приняли активное участие в проведении Недели детской и юношеской книги, в рамках которой состоялось более 80 мероприятий.
Одной из самых популярных масштабных ежегодных Всероссийских акций по привлечению к чтению является «Библионочь». В 2022 году мероприятие проводилось 27-28 мая, тематика акции была тесно связана с проведением Года народного искусства и нематериального культурного наследия.  В рамках акции в библиотеках-филиалах было проведено около 20 мероприятий, в которых приняли участие  около 600 калужан.
В рамках празднования Дня Победы сотрудники библиотек МБУ «ЦБС г. Калуги» подготовили и провели около 100 разнообразных мероприятий: литературно-музыкальный часы, слайд-программы, кинолектории, «уроки» мужества и др., на которых можно было познакомится с подборкой стихотворений, книг, фильмов, спектаклей и статьей, посвященных войне, послушать лекции и литературные чтения, принять непосредственное участие в открытых микрофонах, где звучали стихи и песни военной тематики.
Библиотекари, очень многие целыми семьями, приняли активное участие в акциях «Окна Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк».
В День города сотрудники МБУ «ЦБС г. Калуги» приняли участие в тематической интерактивной площадке «Книжная аллея» на улице Кирова. Для калужан и гостей города были организованы книжно-иллюстративные выставки, фотогалерея «Калуга в старинных открытках» знакомила с видами дореволюционной Калуги. Самые эрудированные жители города приняли участие в викторинах. Большой популярностью у посетителей мероприятия пользовались мастер-классы. В рамках празднования Дня города состоялась экскурсия по улицам города. Мероприятие посетило более 600 человек.
Проведение Дня чтения в городе Калуге стало доброй традицией. Во всех библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС г. Калуги» были проведены многочисленные мероприятия: обзоры, слайд-презентации, громкие чтения, обсуждения прочитанного. Всего прошло около 80 мероприятий.
Проектная деятельность остается сегодня наиболее эффективной формой инновационного развития библиотек. В течение года сотрудники отдела краеведения Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя работали над проектом «Наш Гоголь». В 2022 году исполняется 170 лет со дня смерти великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя, чье имя носит библиотека, в связи с этим памятным событием возникла необходимость организации и проведения информационно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию литературного наследия писателя, его связи с Калужской землёй. Целью проекта является привлечение разновозрастной аудитории к получению краеведческой информации с помощью различных форм её подачи, что должно содействовать более полному и глубокому восприятию. В рамках этой работы в библиотеке (в том числе и для посетителей страницы отдела краеведения в социальной сети «ВКонтакте») организовывались книжно-иллюстративные выставки, акции, театрализованные чтения, экскурсии, виртуальные путешествия по гоголевским местам Калуги и другие мероприятия.
Сотрудники МБУ «ЦБС г. Калуги» приняли участие в различных конкурсах.
Библиотеки-филиалы МБУ «ЦБС г. Калуги» приняли участие в Областном конкурсе муниципальных библиотек Калужской области «Лучшая муниципальная библиотека области-2022», организованном Калужской областной научной библиотекой им. В.Г. Белинского. Дипломом Министерства культуры и туризма Калужской области за 2 место конкурса награждена Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя в номинации «Лучшее библиотечное мероприятие, посвященное Году культурного наследия народов России в муниципальных библиотеках Калужской области». Дипломами за участие в конкурсе награждены: Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, городская библиотека-филиал №8 им. С.А. Есенина и городская библиотека-филиал №12.

Библиотеки-филиалы МБУ «ЦБС г. Калуги», при которых работают учебно-консультационные пункты (УКП), приняли участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. По итогам конкурса Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя - 1 место, городская библиотека-филиал №32 – 2 место, городская библиотека-филиал №12 – 3 место.

Вышел в свет сборник докладов по итогам 14-й внеочередной городской краеведческой конференции «Калуга в шести веках», которая прошла в апреле 2021 года.
Средняя заработная плата работников библиотек по итогам 2022 года составила     42 468,02 руб.
В 2022 году на укрепление материально-технической базы депутатами было выделено библиотекам 940,0 тыс.руб., из которых:
- приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, мебели 400,0 тыс.руб.,

- выполнение ремонтных работ, замена оконных блоков 540,0 тыс.руб.
В течение 2022 года были произведены ремонтные работы помещений    библиотек-филиалов МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги:

- замена оконных блоков в городской библиотеке-филиале № 12;

- замена оконных блоков в Росвянской сельской библиотеке-филиале № 34;

- ремонт потолка и замена светильников в Центральной городской библиотеке им.Н.В. Гоголя;
- ремонт крыльца в городской детской библиотеке-филиале № 35;
- ремонт инсталляции «Книга» на крыше помещения городской библиотеки им. Н.А. Некрасова-филиале № 7.
В рамках государственной программы «Развитие культуры в Калужской области» МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» предоставлена субсидия в размере 1 463,9 тыс.руб. на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов.  В общей сумме  средства регионального бюджета составили 421,6 тыс.руб., федеральные средства – 895,9 тыс.руб., софинансирование МО «Город Калуга»  - 146,4 тыс.руб. (в размере 10%).
 На выделенные средства приобретено 3696 экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек, что позволило увеличить количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек на 1500 экземпляров.
Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги»
    
Цель подпрограммы: создание условий для совершенствования театрально-концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры.

На реализацию подпрограммы утверждено 80 684,20 тыс. руб., исполнение на 30.12.2022 составило 80 684,2 тыс.руб - 100,0%. 


Данную подпрограмму реализуют 2 учреждения культуры: МБУК «Калужский театр кукол» и МБУК «Калужский дом музыки».

Основным направлением деятельности Калужского театра кукол является создание и прокат спектаклей.



Основными задачами деятельности Калужского Дома музыки являются создание условий для концертно-просветительской деятельности муниципальных творческих коллективов, развитие музыкального искусства в городе, пропаганда лучших образцов классической музыки, повышение профессионального мастерства музыкантов, эстетическое воспитание подрастающего поколения.

За 2022 год Калужским театром кукол собственными силами было проведено 429 мероприятий (353 спектакля и 76 мероприятий). Общее количество посетителей  мероприятий,  составило 34 400 чел. Кроме показов на основной площадке, Калужский театр кукол также организует выездные мероприятия. За указанный период труппой было дано 90 выездных спектакля, которые посетили 6886 зрителей. 
В рамках государственной программы «Развитие культуры» и проекта «Культура малой Родины», театру кукол была выделена субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение.


Театром приобретен и установлен поворотный вращающейся круг сцены, а репертуар пополнился четырьмя новыми постановками:

- 
 «12 стульев» по роману И.Ильфа и Е.Петрова в постановке П.Васильева;

- 
«Маша и Медведь» по пьесе В.Швембергера в постановке В.Домбровского;


- «Рассказы толстого мальчика» по книге А.Блинова в постановке режиссера А.Шульгача;

- «Ночь перед Рождеством» по произведению Н.В.Гоголя в постановке Д.Павлова.

Общая сумма израсходованных средств по проекту: 3 870 000,00 рублей. В общей сумме средства регионального бюджета составили 1114,6 тыс.руб.,  федеральные средства – 2368,4 тыс.руб., софинансирование МО «Город Калуга»  - 387,0 тыс.руб. (в размере 10%).

Театр принял участие в двух фестивалях:

- г.Тамбов, 27 марта 2022г., Фестиваль «Преданья старины глубокой». Театр стал лауреатом фестиваля со спектаклем «Иван Царевич и Серый Волк»;

- г.Мытищи, 13 сентября 2022г., Фестиваль-конкурс театральной премии С.Ф.Железкина. Театр финалист конкурса со спектаклем «12 стульев» в номинации лучший спектакль театра кукол для взрослой аудитории.

Калужский театр кукол активный участник городских культурно-массовых мероприятий. Юные калужане с удовольствием смотрят представления любимых артистов на летней сцене, установленной на пешеходной части улицы Театральной и в Городском парке культуры и отдыха.

С 23 декабря в Калужском театре кукол начнутся новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. Зрителей ждут спектакли «Маленький Мук», «Три снежинки», «Маша и Медведь» и премьера – спектакль «Подарок для мышки».

Театром проведена техническая настройка программы продажи билетов «Пушкинская карта». Внедрение программы сделало посещение спектаклей театра для молодежи более доступным. Составлен план мероприятий по Пушкинской карте. За отчетный период в рамках программы проведено 56 мероприятий, реализовано 368 билетов на общую сумму 165 450 руб.

В рамках программы безопасности театр оборудован системой контроля управления доступом (СКУД). Планируется усовершенствование системы. Работает автоматическая система передачи сигнала на пульт 01, здание оснащено тревожной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Обновлен официальный сайт учреждения в соответствии с требованиями законодательства.
Театром налажено взаимодействие с Калужским областным коллежем культуры и искусств, студенты которого активно принимают участие в мероприятиях театра, проходят учебную практику в театре.

Калужским домом музыки за 2022 год проведено 318 концертно-выставочных мероприятий, общее количество посетителей которых составило 53 155 человек. Из них концертных мероприятий, проведённых собственными силами, с участием коллективов и солистов  Дома музыки - 102, выставок — 28 их посетили 32 901 человек.

Коллективами и солистами МБУК «Калужский дом музыки» подготовлены 22 новые программы, среди которых - стационарные и выездные концерты, проекты различных жанров и масштаба. 


Интересными стали концертные программы с приглашёнными солистами, такие как: «Созвездие Вивальди» с участием известного солиста – гобоиста Алексея Балашова, «Таинственный голос дудука» - солист заслуженный артист Республики Армении Арарат Даллакян.


Камерный хор представил несколько премьер, состоящих из духовных сочинений русских композиторов и произведений современных композиторов, а также совместно с оркестром подготовил программу «Реквием» современного композитора Владимира Мартынова.


 Сольный проект Виктории Тантлевской «Концерты для органа с оркестром», где звучат новые сочинения из органного репертуара.


Концертный проект Дениса Мажукова, посвященный 100-летию российского джаза «Хор! Джаз! Рок-н-ролл!»; программа «Под управлением любви», посвященная творчеству Булата Окуджавы; «Вечер итальянской музыки и поэзии» в исполнении Ансамбля старинной музыки.


Новый концертный сезон в сентябре открыл традиционный XVI фестиваль искусств «Калужская осень». В течение сентября зрители побывали на концертных программах, представляющих самые разные музыкальные направления, гостями фестиваля стали лауреаты международных конкурсов Марина Омельченко (орган) и Анна Шкуровская (арфа), пианист Юрий Мартынов, оркестр волынщиков City Pipes и джазовые исполнители Даниил Крамер и Денис Мажуков.


За 16 лет фестиваль стал значимым событием в культурной жизни Калуги и Калужской области. В период работы фестиваля Калужский Дом музыки становится центром культурного притяжения: яркие имена, жанровое разнообразие и профессионализм, привлекает широкую аудиторию. Количество посетителей мероприятий фестиваля - около 2000. 
        Учреждение участвует в федеральном проекте «Пушкинская карта», работает над привлечением молодёжной аудитории на традиционные мероприятия, а также реализовывает целевые культурно-образовательные проекты. Среди них: собственные концертные и литературно – музыкальные программы (концерт-посвящение Б.Окуджаве, «Бунинские чтения»), а также совместные театральные - с Гильдией драматических актёров («Внеклассная классика») и «Театром КУ», в рамках которых школьникам и студентам были показаны спектакли «Пушкин. Выстрел. Метель», «Игрок», «Про Солдата». Специально для организованных групп школьников и студентов проведены 18 мероприятий просветительской направленности, их посетили 3300 чел. 


Всего за год проведено 84 мероприятия, реализовано по Пушкинской карте около 2600 билетов, на сумму более 1 000 000 руб.


В рамках Года культурного наследия народов России проведено 27 мероприятий, посвящённых традициям русского фольклора и народов России: это выставка и серия творческих встреч с мастер-классами «Троицкая обрядность», выставка традиционного и современного рушника «КоЛюТоДа», концерт-встреча с группой «Ойме»,  представляющей финно-угорскую традиционную культуру и фольклор народов Северного Кавказа, детские проекты - «Уральские сказы Бажова» и «Приглашение в страну Фольклорию», концерт ансамбля «Удж» (Адыгея) в рамках фестиваля «Играй, рожок», хоровой концерт «Звени, златая Русь».


Дом музыки принял участие в конкурсах и фестивалях: международный кинофестиваль «Циолковский»; международный фестиваль «Мир гитары». Концерт камерного оркестра прошёл в Протвино в рамках фестиваля струнной музыки, камерный хор выступил с программой на международном фестивале «Московская осень».


С октября Калужский дом музыки начал сотрудничество с всероссийским проектом Российской академии музыки имени Гнесиных «Великое искусство Гнесинцев», в рамках которого состоялся концерт дуэта KazDuo и музыкальный моноспектакль «История двух шедевров». 


Ежегодно Дом музыки участвует в крупных, федеральных и городских события -  культурной акции «Ночь музеев» (21 мая), «День России» (12 июня), «День города» (27 августа), которые посетили более около 5000 чел.   


Творческие коллективы Дома музыки приняли участие в летних городских проектах: проведены 4 выездных концерта «Музыка в парке», ансамбль старинной музыки выступил в городском мероприятии, посвящённом юбилею Петра I.


Устойчиво развиваются направления детского проекта: ежемесячно проводятся «Выходные в доме музыки» (для семейной аудитории), «Встречи с музыкой» (лекторий для школьников). В период летних школьных каникул работал «Детский летний абонемент»: в июне – июле проведены 12 мероприятий – концертные программы, мастер-классы и экскурсии. Посетили их около 1500 детей, в том числе из различных социальных центров.       


Еще одним направлением работы учреждения является выставочная деятельность. В этом году организовано 28 выставок и 39 мастер-классов, вернисажей, презентаций, творческих встреч и экскурсий.


Наиболее яркими стали выставочные проекты «Графика из коллекций калужан», «Живопись СССР: из коллекций калужан», городской конкурс «Поиск и эксперимент в искусстве», на которой было представлено 56 работ калужских художников. 


Традиционно уделяется внимание творчеству профессиональных калужских авторов: организованы экспозиции Е.Пухова, В.Пугачева. Также галерея Дома музыки является площадкой, на которой могут представить себя молодые авторы: выставка студентов-дизайнеров «Взрывной дизайн или традиция?», юношеская студия художника и керамиста Татьяны Астаховой. Географию творческого сотрудничества в 2022 году значительно расширили проекты: Всероссийский фестиваль «Молодые фотографы России», «Гималаи.Тибет» (г. Самара). Интересным и посещаемым стал проект «Музыка небес» - персональная выставка краснодарского художника Павла Николаева.

В 2022 году Калужскому дому музыки депутатами было выделено 100,0 тыс.руб. на ремонт кровли.

Средняя заработная плата работников театрально-зрелищных учреждений в 2022 году составила 42 093,98 руб.
Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги»

Цели программы: обеспечение безопасности обучающихся, пользователей, работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств путем повышения пожарной, электрической, технической безопасности зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги.



На реализацию подпрограммы утверждено 6 370,3 тыс. руб. Исполнение на 30.12.2022 составило 6 095,1 тыс.руб. – 95,68%. 
       
В настоящее время все учреждения дополнительного образования в сфере искусства оснащены автоматической пожарной сигнализацией, в т.ч. с выводом на «Пульт 01». Оборудование находится в исправном состоянии и поставлено на ежемесячное обслуживание специализированными организациями. 

В течение 2022 года были дооборудованы:


- камерами внутреннего видеонаблюдения МБОУДО «Детская школа искусств №7» г.Калуги по двум адресам: ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2 и ул.Генерала Попова, д.5;


- камерами внутреннего видеонаблюдения МБОУДО «Детская школа искусств №6» г.Калуги по адресу ул.Комсомольская, д.5;


-  камерами внутреннего видеонаблюдения МБУК «Городской досуговый центр» по адресу: ул. Пухова, д.52;

- камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения филиал МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров по адресу: пер.Григоров, д.9;


- камерами наружного видеонаблюдения филиал МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» по адресу: пер. Малинники, д.20.

В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 48 зданиях 14 подведомственных учреждений. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет - 80,0%.
Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
Цели подпрограммы: создание условий для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга».

На реализацию подпрограммы утверждено 12 489,3 тыс. руб., исполнение на 30.12.2022 составило 12 489,3 тыс.руб —100%. 
В течение 2022 года было организовано и проведено 138 городских культурно-массовых мероприятий, которые посетило более 250 000 человек. 

Управлением культуры города Калуги с участием подведомственных учреждений были проведены следующие культурно-массовые мероприятия городского уровня.


Во время новогодних и рождественских каникул в Городском парке культуры и отдыха были организованы новогодние развлекательные программы, городской конкурс-парад костюмов «Новогодний карнавал», «Праздник русского валенка», театрализованные встречи с Калужским Дедом Морозом и Снегурочкой у Резиденции Калужского Деда Мороза. На Театральной площади проходили новогодние концертные программы, театрализованные представления, огненно-пиротехническое шоу, новогодние дискотеки, «Калужские рождественские встречи», выступление оркестра карнавальной музыки «Маракату» и московского уличного театра «Огненные люди».  В период с 01.01.2022 по 08.01.2022 проведено 23 мероприятия, в которых приняли участие более     23 000 калужан и гостей города.
В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на городских площадках проведено 20 культурно-массовых и тематических мероприятий.

В основной день празднования 09.05.2022 состоялось праздничное шествие с участием жителей города, патриотических объединений и участников Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» в котором приняло участие 63 000 человек.  

В течение дня на Театральной площади было размещено большое количество праздничных локаций. На основной концертной площадке перед Калужским драматическим театром проводились театрализованные концерты, хореографические и поэтические композиции. На площади Старый торг состоялось выступление Губернского духового оркестра Калужской областной филармонии, хореографический спектакль «Эх, дороги» ансамбля танца «Калужский сувенир», праздничная концертная программа «Победа будет за нами!».  Финалом мероприятия стал фейерверк «Салют Победы».
В летний период в Городском парке культуры и отдыха наряду с полюбившимся калужанам проектом «Танцевальные вечера в парке» были проведены следующие мероприятия: парад-фестиваль духовых оркестров «Духовой оркестр приглашает друзей»; творческий проект Калужского дома музыки «Музыкальные вечера в парке»,  новый проект Городского досугового центра «SUNSET PARTY» для ценителей авторской электронной музыки. 

Впервые на территории парка был организован городской праздник «Виват Великому Петру!», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. 
В рамках Года культурного наследия народов России проведен цикл творческих проектов, фестивалей, фольклорных праздников:
- проект МБУК «Культурно-досуговое объединение» «Творчество Калужского края»;
- фольклорный праздник «Ворота в лето»;


- фестиваль народного танца «Карусель дружбы»;


- городской фольклорный праздник «Троица»;


- открытый фестиваль народных промыслов и ремесел Калужской области имени В.Н.Ракова «Калуга ремесленная»;


- открытый фестиваль народного творчества имени Галины Лупандиной «Кладовая радости»;


- городской творческий проект «Летний фестиваль народных игр и забав»;


- городской праздник «Осенины».


С мая по сентябрь включительно в Городском парке культуры и отдыха было проведено 75 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 42 650 человек.
В рамках празднования Дня города Калуги были организованы мероприятия и праздничные программы для всех возрастных категорий населения, в том числе подготовлены и реализованы наиболее масштабные событийные мероприятия, такие как:  
- городской семейный праздник - конкурс-парад детских транспортных средств «Сказки народов России»;

- фестиваль исторической реконструкции «Калуга сквозь века» (в течение двух дней на территории Городского парка культуры и отдыха были организованы исторические и тематические площадки, отражающие атмосферу  XIX века, в этом году фестиваль проходил под названием «К нам приехали гусары»);

- на Театральной площади состоялись праздничные концертные программы, творческие проекты, которые представили городские творческие коллективы, были организованы интерактивные развлекательные площадки о предприятий и организаций города Калуги, праздничным подарком для калужан стало шоу «Белые клоуны»  Московского театра «Мир лиц» и выступление группы «Краски» с популярными хитами 2000-х;

-  на пешеходной части улицы Театральной развернулась выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел «Город мастеров», были организованы: театрализованное представление и спектакль Калужского театра кукол, мастер-класс от танцевально-спортивного клуба «Спартак», концерт народной песни с участием фольклорного ансамбля «Лазори» и ансамбля  «Калужская тальянка», в вечерней программе приняли участие  ВИА «Экипаж» и  музыкальная студия «Melody»;

- на площади Старый торг состоялись праздничные концертные программы: «С днем рождения, любимый город!» с участием солистов Калужской областной филармонии в музыкальном сопровождении Симфонического оркестра им.С.Рихтера; концерт Московского казачьего хора «Разгуляй»; творческий проект от калужских музыкантов «Легендарные хиты»; выступление группы «Ундервуд»;

- кульминацией основного дня празднования, по традиции, стал праздничный фейерверк.

На открытых площадках были организованы: творческий проект Калужского дома музыки, литературно-краеведческая площадка «Книжная аллея», Фестиваль искусств юных дарований Калуги с участием воспитанников и преподавателей детских школ искусств.
Городские культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню города Калуги, посетило более 60 000 калужан и гостей города.


Также состоялся цикл календарных праздничных мероприятий и профессиональных праздников: городские праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта; культурно-массовое мероприятие «Россия-Донбас-Крым»; городское праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики, городские мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда, Дню России, Дню народного единства.


Завершая цикл мероприятий Года культурного наследия народов России в декабре 2022 года:


- состоялся Зимний фестиваль народных игр и забав: филиалами МБУК «КДО» было проведено 11 тематических игровых программ, посвященных изучению национальных традиций народов России. 


- учреждения культуры приняли участие в городском творческом проекте «Промыслы народов России», в рамках которого новогодние елки были оформлены в стиле народных промыслов: гжель, хохлома, хлудневская и дымковская игрушки и др. 


В дни новогодних праздников Городской парк культуры и отдыха стал местом семейного досуга, где были организованы разнообразные анимационные, концертные и игровые программы для детей, работала Резиденция Калужского Деда Мороза, где главные новогодние волшебники и их сказочные помощники представили юным калужанам интерактивные спектакли «Новый год в Дедморозовке». 



Праздничные новогодние мероприятия в парке проходили 24, 25 и 31 декабря, в которых приняли участие 3 400 человек.


31 декабря 2022 года на Театральной площади состоялась праздничная программа «Калуга новогодняя», в которой приняли участие лучшие творческие коллективы города Калуги и артисты калужских театров. Открытие Главной городской елки посетило около 3 000 калужан и гостей города.


Всего в 2022 году было проведено 160 городских мероприятий, из которых 59% прошло в Городском парке культуры и отдыха. Культурно-досуговые проекты, проводимые в парке, пользуются популярностью у калужан и гостей города. Они направлены на организацию семейного досуга и культурного отдыха. Мероприятиями охвачены все категории населения: дети от 0+, школьники, молодежь и люди старшего поколения. Посетители мероприятий получают возможность реализовать свои творческие способности и активно провести свое свободное время. В течение 2022 года мероприятия в парке посетили около 54 000 человек. Общее количество посетителей городских мероприятий в 2022 году составило 272 090 человек.
В 2022 году произошло снижение показателей «количество городских культурно-массовых мероприятий» и «количество посетителей городских мероприятий» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение показателей связано с тем, что Городским Головой города Калуги было принято решение об отмене ряда массовых развлекательных мероприятий, таких как:
- народное гуляние «Калужская Масленица» (было запланировано 22 мероприятия на центральных площадках и в микрорайонах города);

- карнавальное шествие, посвященное Дню города Калуги;

- массовые мероприятия в рамках празднования Нового года: ночная новогодняя дискотека, цикл вечерних мероприятий в Городском парке культуры и отдыха (было запланировано проведение 10 мероприятий).
Таким образом, при условии проведения всех запланированных мероприятий показатель «количество городских культурно-массовых мероприятий» составил бы 193 мероприятия, что на 6 мероприятий больше, чем за аналогичный период прошлого года, а показатель «количество посетителей городских мероприятий» - 329 090 человек.

2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (форма 9).

В 2022 году к реализации было запланировано выполнение 46 индикаторов муниципальной программы, из которых 45 были выполнены в полном объеме.
Сi =Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значения),

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя)

Зп - плановое значение индикатора (показателя).

1. Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня:

Сi =4586/2370=1,93
2.  Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры:

Сi =12755/10317=1,23
3. Количество посетителей  мероприятий, проведенных учреждениями культуры:

Сi =557903/529941=1,05
4. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего количества зданий объектов:

Сi =23,3/20=1,165
5. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской  области:

Сi = 100/100=1,0
6. Уровень оснащенности учреждений автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки):

Сi = 100/100=1,0
7. Уровень оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки):

Сi = 100/100=1,0
8. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки):

Сi = 80/80=1,0
9. Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства:

Сi = 160/145=1,1
10. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей:

Сi = 1030/590=1,7
11. Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений клубного типа основными средствами в текущем году:

 Сi = 9,2/2=4,6
12. Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа:

 Сi = 374/170=2,2
13. Количество выставок  и мастер-классов мастеров народных промыслов:

 Сi = 44/30=1,47
14. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа:

 Сi = 5590/4115=1,36
15. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба):

 Сi = 32/22=1,45
16. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа:

 Сi = 309777/291314=1,06
17. Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа:

 Сi = 4170/3711=1,12
18. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированых за год зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений:

 Сi = 19/19=1
19. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области:

 Сi = 100/100=1
20. Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек:

 Сi = 1483/1461=1,02
21. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек:

 Сi = 1,26/1,5=0,84
22. Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках:

 Сi = 143/143=1
23. Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек:

 Сi = 86626/85100=1,02
24. Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек:

 Сi = 2135,6/2059,86=1,04
25. Количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках:

 Сi = 6418/5600=1,15
26. Количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках:

 Сi = 159541/151907=1,05
27. Удельный уровень отремонтированных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов данного учреждения:

 Сi = 23,8/19,0=1,25
28. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области:

 Сi = 100/100=1
29. Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств основными средствами в текущем году:

Сi = 6,4/2,0=3,2
30. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств:

Сi = 4337/4142=1,04
31. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств:

Сi = 82/72=1,14
32. Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств:

Сi = 99/98=1,01
33. Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств:

Сi = 30/30=1
34. Количество проведенных мероприятий учреждениями дополнительного образования в сфере искусств в рамках муниципального задания:

Сi = 43/43=1
35. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств:

Сi = 96/90=1,07
36. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусства на конкурсах и фестивалях различного уровня:

Сi = 4212/2200=1,91
37. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений:

Сi = 25,0/18,75=1,33
38. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств:

Сi = 3/3=1
39. Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области:

 Сi = 100/100=1
40. Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами:

 Сi = 429/338=1,27
41. Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами:

 Сi = 34400/33110=1,04
42. Количество мероприятий, проведенных Домом музыки:

 Сi = 318/242=1,3
43. Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки:

 Сi = 53155/53020=1,002
44. Удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры:

 Сi = 50/50=1,0
45. Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности театрально-зрелищных учреждений основными средствами в текущем году:

 Сi = 8,1/2=3,05
46. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области:

 Сi = 100/100=1

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = ∑i n  = Сi /n

где:

C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

Расчет:
1) 4586/2370 + 12755/10317 + 557903/529941 + 23,3/20 + 100/100 + 100/100 +  100/100 +  80/80 + 160/145 + 1030/590 + 9,2/2 + 374/170 + 44/30 + 5590/4115 + 32/22 + 309777/291314 + 4170/3711 + 19/19 + 100/100 + 1483/1461 + 1,26/1,5 + 143/143 + 86626/85100 + 2135,6/2059,86 + 6418/5600 + 159541/151907 + 23,8/19,0 + 100/100 + 6,4/2,0  + 4337/4142 + 82/72 + 99/98 + 30/30 + 43/43 + 96/90 + 4212/2200 + 25,0/18,75 + 3/3 + 100/100 + 429/338 + 34400/33110 + 318/242 + 53155/53020 + 50/50 + 8,1/2 + 100/100= 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,84+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1++1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=45,84
2) C=45,84/46 = 0,99
Средний уровень достижения целей и решения задач Программы за отчетный    2022 год C =  0,99

В 2022 году в числе основного фактора риска реализации Программы является устойчивый рост цен на товары, вследствие которого при выполнении одного из индикаторов Программы не удалось достичь планового показателя.   

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы (форма 10).


Оценка степени выполнения запланированных мероприятий Программы определялась путем сопоставления фактически выполненных значений  к плановым. 


В 2022 году к реализации было запланировано выполнение 23 мероприятия муниципальной программы, из которых были выполнены в полном объеме 22.


Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчетный 2022 год: К=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/23 = 0,96.

Мероприятие 5 Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми) подпрограммы «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги» запланировано в период 2022-2024гг.  В указанный период инвестором ООО «Сити-Строй» запланировано строительство объекта культурно-досуговой деятельности – дома творчества с общим объемом инвестиций 500 млн.рублей, из которых 150 млн.руб. было запланировано на 2022 год. В 2022 году данное мероприятие не выполнено.

4. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных  на реализацию  Программы

Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год составил 666536,7 тыс. руб. Плановый объем финансовых ресурсов составлял  835301,1 тыс. руб.


Уровень исполнения муниципальной программы по расходам за отчетный  2022 год: К =  666536,7 / 835301,1 = 0,8

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (форма 11).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
В 2022 году в муниципальную программу (постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 №543-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга») вносились  изменения, утвержденные следующими постановлениями Городской Управы города Калуги:
- постановление  Городской Управы города Калуги  от 28.02.2022 № 82-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 №543-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»;

-  постановление  Городской Управы города Калуги  от 10.06.2022 № 226-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 №543-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город  Калуга».

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

	 N

п/п
	Наименование

 показателя

(индикатора)
	 Ед.

 изм.
	Значения показателя (индикатора)
	 Обоснование   отклонений   значений   показателя  (индикатора)   на конец
отчетного года (при наличии)

	
	
	
	     год,

предшествующий

  отчетному
	  отчетный год   2022
	

	
	
	
	
	  план
	  факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня
	единиц
	4148
	2370
	4586
	В настоящее время большое количество конкурсов проводится  в формате он-лайн, что позволяет увеличить показатель количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня и при этом не увеличивать затраты на транспортные расходы.

	2
	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры

	 единиц
	11782
	10317
	12755
	

	3
	Количество посетителей  мероприятий, проведенных учреждениями культуры
	человек
	535137
	529941
	557903
	

	4
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего количества зданий объектов
	человек
	16,7
	20,0
	23,3
	Проведены ремонтные работы в МБОУДО «ДШИ №5» г.Калуги (пер.Малинники, д.20) - капитальный ремонт кровли, устройство гидроизоляции, электромонтажные работы, ремонт отопления, утепление фасада, ремонт внутренних помещений, в МБОУДО «ДШИ №9» г.Калуги (ул.Мира, д.8а) завершен ремонт кровли;  проведены ремонтные работы в МБОУДО «ДШИ №4» г.Калуги (д.Мстихино, ул.Лесная, д.24, корп.1);  в МБОУДО «ДШИ №6» г.Калуги (г.Калуга, ул.Звездная, д.19а) выполнены ремонтные работы кабинетов № 1, 7 и 4, произведена замена оконных блоков в здании Росвянского СДК (г. Калуга, с. Росва, ул. Московская, д. 6а), замена оконных блоков в здании КДЦ «Турынино» (г. Калуга, ул. Турынинская, д. 10а),  ремонт малого зала ДК «Малинники (г.Калуга, пер. Малинники 20), текущий ремонт туалета МБУК «ГДЦ» (г.Калуга, Пухова д.52), произведена замена оконных блоков в городской библиотеке-филиале № 12 (ул.Платова, д.22), замена оконных блоков в Росвянской сельской библиотеке-филиале № 34 (с Росва, ул.Московская, д.6а), выполнен ремонт инсталляции «Книга» на крыше помещения городской библиотеки им. Н.А. Некрасова-филиале № 7 (ул.Никитина, д.81), выполнен ремонт потолка Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя (ул.Ленина, д.66), выполнен ремонт крыльца в городской детской библиотеке-филиале № 35 (ул.Карачевская, д.25), проведены ремонтные работы лестничной площадки (эксплуатируемой кровли 1 этажа) МБУК «Калужский дом музыки» (г.Калуга, ул.Кирова, д.6).

	5.
	Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительно-го образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской  области
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги»



	1.
	Уровень оснащенности учреждений автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки)
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	2.
	Уровень оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки)
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	3.
	Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки)
	процент
	80,0
	80,0
	80,0
	В течение 2022 года были дооборудованы:

1.Камерами внутреннего видеонаблюдения МБОУДО «Детская школа искусств №7» г.Калуги по двум адресам: ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2 и ул.Генерала Попова, д.5;

2.Камерами внутреннего видеонаблюдения МБОУДО «Детская школа искусств №6» г.Калуги по адресу ул.Комсомольская, д.5;

3.Камерами внутреннего видеонаблюдения МБУК «Городской досуговый центр» по адресу: ул. Пухова, д.52;

4.Камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения филиал МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров по адресу: пер.Григоров, д.9;

5.Камерами наружного видеонаблюдения филиал МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» по адресу: пер. Малинники, д.20.

В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 48 зданиях 14 подведомственных учреждений. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет - 80,0%.

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1.
	Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	единиц
	187
	145
	160
	В 2022 году было проведено 160 городских мероприятий, из которых 59% прошло в Городском парке культуры и отдыха. Культурно-досуговые проекты, проводимые в парке, пользуются популярностью у калужан и гостей города. Они направлены на организацию семейного досуга и культурного отдыха.

	2.
	Количество участников культурных мероприятий, направленных на

популяризацию семейных ценностей
	человек
	751
	590
	1030
	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги»

	1.
	Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений клубного типа основными средствами в текущем году
	Процент
	3,3
	2,0
	9,2
	

	2.
	Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа
	Единиц
	533
	170
	374
	В настоящее время большое количество конкурсов проводится  в формате он-лайн, что позволяет увеличить показатель количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня и при этом не увеличивать затраты на транспортные расходы.

	3.
	Количество выставок  и мастер-классов мастеров народных промыслов
	Единиц
	30
	30
	44
	

	4.
	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа
	Единиц
	5192
	4115
	5590
	

	5.
	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)
	Единиц
	22
	22
	32
	В 2022 году в мероприятиях с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)  приняли участие  9130 человек

	6.
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа
	Человек
	282644
	291314
	309777
	

	7.
	Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа
	Человек
	3913
	3711
	4170
	

	8.
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированых за год зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений
	Процент
	9,5
	19,0
	19,0
	В культурно-досуговых учрежденияхв 2022 году проведены следующие ремонтные работы:  замена оконных блоков в здании Росвянского СДК             (г. Калуга, с. Росва, ул. Московская, д. 6а), замена оконных блоков в здании КДЦ «Турынино» (г. Калуга, ул. Турынинская, д. 10а),  ремонт малого зала ДК «Малинники (г.Калуга, пер. Малинники 20), текущий ремонт туалета МБУК «ГДЦ»(г.Калуга, Пухова д.52)

	9.
	Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
	Процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	10.
	Приобретение специализированного автотранспорта — передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)
	Единиц
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма  "Поддержка и развитие муниципальных библиотек  города Калуги»

	1.
	Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек
	Тыс.

экз.
	1496
	1461
	1483
	

	2.
	Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек
	Процент
	1,17
	1,5
	1,26
	В рамках государственной программы «Развитие культуры в Калужской области» МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» предоставлена субсидия в размере 1 463,9 тыс.руб. на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов.  В общей сумме  средства регионального бюджета составили 421,6 тыс.руб., федеральные средства – 895,9 тыс.руб., софинансирование МО «Город Калуга»  - 146,4 тыс.руб. (в размере 10%).
На выделенные средства приобретено 3696 экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек.
В то же время показатель обновляемости фонда в
муниципальных библиотеках-филиалах МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» в 2022 году ниже запланированного уровня по причине опережающего роста стоимости книжных изданий по сравнению с
динамикой выделяемых на комплектование финансовых средств.

	3.
	Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках
	Единиц
	143
	143
	143
	

	4.
	Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек
	Единиц
	85511
	85100
	86626
	

	5.
	Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек
	Тыс. единиц
	2 089,5
	2059,86
	2135,6
	

	6.
	Количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках
	Единиц
	5849
	5600
	6418
	

	7.
	Количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках
	Человек
	162191
	151907
	159541
	

	8.
	Удельный уровень отремонтированных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов данного учреждения
	Процент
	19,0
	19,0
	23,8
	Произведены ремонтные работы помещений библиотек-филиалов МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги:  произведена замена оконных блоков в городской библиотеке-филиале № 12 (ул.Платова, д.22), замена оконных блоков в Росвянской сельской библиотеке-филиале № 34 (сРосва, ул.Московская, д.6а), выполнен ремонт инсталляции «Книга» на крыше помещения городской библиотеки им. Н.А. Некрасова-филиале № 7 (ул.Никитина, д.81), выполнен ремонт потолка Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя (ул.Ленина, д.66), выполнен ремонт крыльца в городской детской библиотеке-филиале № 35 (ул.Карачевская, д.25).

	9.
	Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
	Процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги»

	1.
	Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств основными средствами в текущем году
	Процент
	13,7
	2,0
	6,4
	По предложению депутатов Городской Думы города Калуги по расходованию средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год было выделено детским школам искусств 567,44 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и оргтехники в ДШИ №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, в рамках которых было приобретено 82 единицы основных средств.

	2.
	Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Человек
	4369
	4142
	4337
	

	3.
	Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Процент
	80
	72
	82
	

	4.
	Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств

	Процент
	99,0
	98,0
	99,0
	

	5.
	Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Единиц
	30
	30
	30
	

	6.
	Количество проведенных мероприятий учреждениями дополнительного образования в сфере искусств в рамках муниципального задания
	Единиц
	43
	43
	43
	

	7.
	Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Процент
	96
	90
	96
	

	8.
	Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусства на конкурсах и фестивалях различного уровня
	Единиц
	3615
	2200
	4212
	В настоящее время большое количество конкурсов проводится  в формате он-лайн, что позволяет увеличить показатель количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня и при этом не увеличивать затраты на транспортные расходы.

	9.
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений
	Процент
	25,0
	18,75
	25,0
	В 2022 году в рамках участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» муниципальному образованию «Город Калуга» предоставлена субсидия для осуществления модернизации двух детских школ искусств. Проведены работы по капитальному ремонту зданий МБОУДО «ДШИ №5» г.Калуги (пер.Малинники, д.20) (капитальный ремонт кровли, устройство гидроизоляции, электромонтажные работы, ремонт отопления, утепление фасада, ремонт внутренних помещений) и МБОУДО «ДШИ №9» г.Калуги (ул.Мира, д.8а) (завершение ремонта кровли). Для проведения указанных мероприятий выделены финансовые средства в объеме 13 229,7 тыс.руб. и 579,7 тыс. руб. соответственно.
На средства, полученные от сложившейся экономии по результатам торгов осуществлен ремонт кровли и внутренних помещений здания МБОУДО «ДШИ №4» г.Калуги (д.Мстихино, ул.Лесная, д.24, корп.1). Итоговая сумма контракта по итогам аукциона составила 1 740,0 тыс. руб. Заказчиком выступило МКУ «Управление капитального строительства города Калуги».
По предложению депутатов Городской Думы города Калуги в МБОУДО «ДШИ №6»  г.Калуга, (ул.Звездная, д.19а) выполнены ремонтные работы кабинетов № 1, 7 и 4.

	10
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
	Единиц
	1
	3
	3
	

	11.
	Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области
	Процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1.
	Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами
	Единиц
	437
	338
	429
	

	2.
	Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами
	Чел.
	40252
	33110
	34400
	

	3.
	Количество мероприятий, проведенных Домом музыки
	Единиц
	304
	242
	318
	

	4.
	Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки
	Человек
	50050
	53020
	53155
	

	5.
	Удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры
	Процент
	0
	50,0
	50,0
	Проведены ремонтные работы лестничной площадки (эксплуатируемой кровли 1 этажа) МБУК «Калужский дом музыки» (г.Калуга, ул.Кирова, д.6).

	6.
	Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности театрально-зрелищных учреждений основными средствами в текущем году
	Процент
	9,0
	2,0
	8,1
	В рамках государственной программы «Развитие культуры» и проекта «Культура малой Родины», театру кукол была выделена субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение. 
Театром приобретен и установлен поворотный вращающейся круг сцены, а репертуар пополнился четырьмя новыми постановками. Общая сумма израсходованных средств по проекту: 3 870 000,00 рублей.

	7.
	Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
	Процент
	100,0
	100,0
	100,0
	


СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

	 N
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия)
      подпрограммы
 (ведомственной целевой
 программы), прочего мероприятия (основного
      мероприятия   программы)
	Ответственный
 исполнитель,
соисполнитель,
   участник
муниципальной
  программы
	    Плановый срок
	  Фактический срок
	        Результаты
	 Проблемы,
 возникшие
  в ходе
реализации
мероприятия

	
	
	
	  начала
реализации
	окончания
реализации
	  начала
реализации
	окончания
реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	 1
	           2
	      3
	    4
	    5
	    6
	    7
	       8
	     9
	    10

	Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги

	
	1 Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
2 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-ческой защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	2020

	2025

	2020

	2025

	Обеспечение уровня оснащенности учреждений автоматической пожарной сигнализацией - 100% (с учетом целесообразности установки)
	Проводится обслуживание установленных АПС. Достигнут  показатель 100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Обеспечение уровня оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации - 100% (с учетом целесообразности установки).

Повышение уровня оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) до 80,0%.
	Проводится обслуживание установленных тревожных сигнализаций.  Достигнут  показатель 100%
В течение 2022 года были дооборудованы:
1.Камерами внутреннего видеонаблюдения МБОУДО «Детская школа искусств №7» г.Калуги по двум адресам: ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2 и ул.Генерала Попова, д.5;

2.Камерами внутреннего видеонаблюдения МБОУДО «Детская школа искусств №6» г.Калуги по адресу ул.Комсомольская, д.5;

3.Камерами внутреннего видеонаблюдения МБУК «Городской досуговый центр» по адресу: ул. Пухова, д.52;

4.Камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения филиал МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров по адресу: пер.Григоров, д.9;

5.Камерами наружного видеонаблюдения филиал МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» по адресу: пер. Малинники, д.20.

Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет - 80,0%.
	

	Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	
	1 Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества городских мероприятий в сфере культуры и искусства до 145 ед.

	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга». В 2022 году проведено 160 мероприятий.

	

	
	2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры

	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»

	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей до 590 чел.
	Количество участников - 1030 чел.
	

	Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги

	
	1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа (до 200 ед.)
Увеличение количества выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов (до 35 ед.)
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа (до 4130 ед.)
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба), (до 28 ед.)
Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа (до 476 696 чел.)
Увеличение количества участников клубных формирований учреждений клубного типа (до 3922 чел.)
	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно- прикладного творчества . Проведено 44 выставки и мастер-классов мастеров народных промыслов и проведено 5590 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 309 777 человек.
Количество участников клубных формирований на конец 2022 года достигло значения 4170 человек. Учреждениями клубного типа в 2022 году получено 374 призовых места на конкурсах и фестивалях различного уровня.

	

	
	2 Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Ежегодное обновление фонда основных средств учреждений клубного типа (не менее чем на 2 %)

	Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений клубного типа основными средствами в 2022 году составила 9,2%.

	

	
	3 Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений (до 72,1%)
Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов - до 65,3%.
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений в 2022 году составил — 19,0%,  Проведены следующие ремонты в следующих культурно-досуговых учреждениях: замена оконных блоков в здании Росвянского СДК             (г. Калуга, с. Росва, ул. Московская, д. 6а), замена оконных блоков в здании КДЦ «Турынино» (г. Калуга, ул. Турынинская, д. 10а),  ремонт малого зала ДК «Малинники (г.Калуга, пер. Малинники 20), текущий ремонт туалета МБУК «ГДЦ»(г.Калуга, Пухова д.52). За период действия программы  удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений составил 33,3%.
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за 2022 год  зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов составил 23,3%. За период действия программы данный показатель достиг значения 40,0%

	

	
	4 Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100 %

Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (100%)

	

	
	5. Мероприятие 5. Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми)
	Инвестор
	2022

	2024

	2022

	2024

	Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений 72,1 %
Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов до 65,3%
	Запланировано строительство инвестором – ООО «Сити-Строй» объекта культурно-досуговой деятельности – дома творчества с общим объемом инвестиций 500 млн.рублей, из которых 150 млн.руб. было запланировано на 2022 год.
	

	Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги

	
	1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)  муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек (до 1462 тыс. экз.)
Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (до 85 200 человек)
Увеличение количества выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек (до 2066,05 тыс.ед.)
Увеличение количества массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках, (до 5750 ед.)
Увеличение количества посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках (до 248 575 человек)
	Обеспечено библиотечное, библиографическое информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек
как информационных, культурных и образовательных центров. Достигнуты следующие показатели: количество экземпляров библиотечного фонда - 1483 тыс.экз.,  количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек в 2022 году составило 86626 единиц,  количества выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек - 2135,6 тыс.единиц.
В 2022 году в МБУ «ЦБС г.Калуги» проведено 6418 мероприятий, которые посетили 159 541 человек.
	

	
	2  Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Достижение удельного уровня отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов данного учреждения 57,2 %
Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов до 65,3%

	Удельный уровень отремонтированных в 2022 году зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов данного учреждения составил 23,8%. В 2022 году проведены ремонтные работы в 5 филиалах МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»: произведена замена оконных блоков в городской библиотеке-филиале № 12 (ул.Платова, д.22), замена оконных блоков в Росвянской сельской библиотеке-филиале № 34 (сРосва, ул.Московская, д.6а), выполнен ремонт инсталляции «Книга» на крыше помещения городской библиотеки им. Н.А. Некрасова-филиале № 7 (ул.Никитина, д.81), выполнен ремонт потолка Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя (ул.Ленина, д.66), выполнен ремонт крыльца в городской детской библиотеке-филиале № 35 (ул.Карачевская, д.25). За период действия программы данный показатель достиг значения  38,1%.
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за 2022 год  зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов составил 23,3%. За период действия программы данный показатель достиг значения 40,0%
	

	
	3 Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках до 143 ед.
Увеличение доли обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек до 1,6 %
	Количество автоматизированных рабочих мест в МБУ «ЦБС г.Калуги» составило 143 единицы,  доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек — 1,26%.
Показатель обновляемости фонда в
муниципальных библиотеках-филиалах МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» в 2022 году ниже запланированного уровня по причине опережающего роста стоимости книжных изданий по сравнению с
динамикой выделяемых на комплектование финансовых средств.
В 2022 году закуплены компьютеры, ноутбуки и оргтехника в городскую библиотеку-филиал № 36, в городскую библиотеку им.С.А.Есенина-филиал № 8, в Центральную городскую детскую библиотеку им. А.П. Гайдара.
	

	
	4 Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100 %

Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (100%)

	

	Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги

	
	1Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств (до 98 %)
Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня (до 2200 ед.)
Увеличение количества проведенных мероприятий учреждениями дополнительного образования в сфере искусств в рамках муниципального задания (до 45 ед.)
Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств  (до 4170 человек)
Увеличение доли учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств  (до 75%)
Увеличение доли детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно  учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей,  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств  (до 90 %)
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги. В 2022 году   в ДШИ г.Калуги обучалось 4337 человек, уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств составил 99,0%.
Учащимися ДШИ г.Калуги на конкурсах и фестивалях различного уровня получено 4212 призовых места. В настоящее время большое количество конкурсов проводится в формате он-лайн, что позволило увеличить показатель   количество призовых мест, полученных учащимися на   конкурсах и фестивалях различного уровня  и при этом не увеличивать затраты на транспортные расходы.
В 2022 году учреждениями дополнительного образования в сфере искусств в рамках муниципального задания проведено 43 мероприятия.
Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств составляет 82%.
Доля детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях в 2022 году составила 96%.
	

	
	2 Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений

	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2025

	2020

	2025

	Ежегодное обновление фонда основных средств учреждений дополнительного образования в сфере искусств не менее чем на 2 %
	В 2022 году доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений  дополнительного образования в сфере искусств основными средствами составила 6,4%.
	

	
	3 Проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2025

	2020

	2025

	Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия Программы зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений

87,5 %
Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов до 65,3%
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных в 2022 году зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений
25,0%. Проведены ремонтные работы в в МБОУДО «ДШИ №5» г.Калуги (пер.Малинники, д.20) - капитальный ремонт кровли, устройство гидроизоляции, электромонтажные работы, ремонт отопления, утепление фасада, ремонт внутренних помещений, в МБОУДО «ДШИ №9» г.Калуги (ул.Мира, д.8а) завершен ремонт кровли;  проведены ремонтные работы в МБОУДО «ДШИ №4» г.Калуги (д.Мстихино, ул.Лесная, д.24, корп.1);  в МБОУДО «ДШИ №6» г.Калуги (г.Калуга, ул.Звездная, д.19а) выполнены ремонтные работы кабинетов № 1, 7 и 4. Достижение данного показателя за период действия программы составило 50%
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за 2022 год  зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов составил 23,3%. За период действия программы данный показатель достиг значения 40,0%

	

	
	4 Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2025

	2020

	2025

	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств (30 стипендий)
	Стипендии 30 одаренным учащимся выплачены
	

	
	5 Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня заработной платы педагогам учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100 %

Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100 %
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (100%)

	

	Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги

	
	1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества мероприятий, проведенных театром собственными силами (до 340 ед.)
Увеличение количества посетителей мероприятий, проведенных театром собственными силами,

до 37 630 человек.
Увеличение количества мероприятий, проведенных Домом музыки, до 260 ед.
Увеличение количества посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки, до 60 250 человек.
	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности.

В 2022 году  количество мероприятий, проведенных театром собственными силами составило 429 единиц, которые посетили 34400 человек.
Количество мероприятий, проведенных Домом музыки составило 318 единиц, которые посетили 53 155 человек.
	

	
	Мероприятие 2. Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий театрально-зрелищных учреждений


	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»

	2020

	2025

	2020

	2025

	Достижение удельного уровня построенных, реконструированных, отремонтированных за период действия муниципальной программы театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры  50 %

Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов до 65,3%
	В 2022 году проведены ремонтные работы лестничной площадки (эксплуатируемой кровли 1 этажа) МБУК «Калужский дом музыки» (г.Калуга, ул.Кирова, д.6). Удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за период действия муниципальной программы театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры  составил - 50 %.
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за 2022 год  зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов составил 23,3%. За период действия программы данный показатель достиг значения 40,0%
	

	
	3.Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Ежегодное обновление фонда основных средств театрально-зрелищных учреждений не менее чем на 2 %
	В 2022 году доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности театрально-зрелищных учреждений основными средствами составила 8,1%.
	

	
	4. Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100 %

Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (100%)

	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.:

- выполнение функций органом местного самоуправления;

- прочие расходы в сфере установленных функций;

- выпуск юбилейной книги, посвященной 650-летию основания города Калуги;

- приобретение брендированной одежды.


	Управление культуры города Калуги,

управление делами Городского Головы города Калуги,

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Развитие системы дополнительного образования  в сфере  искусств, вовлечение в культурную сферу большего количества обучающихся, модернизация муниципальных библиотек, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания пользователей, поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, самодеятельного художественного творчества, повышение качества организации и проведения городских  мероприятий в сфере культуры, поддержка и развитие театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры, реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учреждений культуры и на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, участников коллективов художественной самодеятельности, посетителей и работников учреждений культуры.
	Обеспечена реализация муниципальной программы, индикаторы муниципальной программы достигнуты
	


ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
	 N

п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы),

прочего мероприятия

(основного мероприятия)
	Ответственный

 исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Код бюджетной классификации
	             Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	   Сводная

  бюджетная

роспись, план

 на 1 января

отчетного года
	   Сводная

  бюджетная

   роспись,

  уточненный

  план на 31

   декабря

отчетного года
	   Кассовое

  исполнение

на 31 декабря

отчетного года

	 1
	          2
	      3
	 4
	  5
	 6
	7
	      8
	      9
	      10

	1
	Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги
	Управление культуры города Калуги


	537
	0703
	1110142330
	612
	752,8
	842,3
	812,1

	
	
	
	537
	0703
	1110142340
	612
	1031,9
	942,4
	883,3

	
	
	
	537
	0801
	1110142330
	612
	1726,3
	2411,3
	2300,3

	
	
	
	537
	0801
	1110142340
	612
	3202,0
	2174,3
	2099,4

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	6713,0

	6370,3
	6095,1

	2
	Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
	Управление культуры города Калуги


	537
	0801
	1120142360
	244
	7300,0
	7435,1
	7435,1

	
	
	
	537
	0801
	1120142360
	360
	232,0
	70,0
	70,0

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	431
	0801
	11201Q0591
	621
	4937,0
	4984,2
	4984,2

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	12469,0
	12489,3
	12489,3

	3
	Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги


	Управление культуры города Калуги
	537
	0801
	11401Q0593
	611
	150479,8
	150852,8
	150852,8

	
	
	
	537
	0801
	1140142000
	611
	2531,7


	5349,1
	5349,1

	
	
	
	537
	0801
	1140142400
	612
	1080,0
	1080,0
	1075,3

	
	
	
	537
	0801
	1140142410
	612
	595,0
	595,0
	595,0

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	0801


	1140142410
	243
	0,00
	3206,2
	2895,2

	
	
	
	802
	0801

	114015399F
	244
	0,00
	18000,0
	0,00

	
	
	Инвестор


	
	
	
	
	150000,00
	150000,00
	0,00

	
	Итого по подпрограмме


	
	
	
	
	
	304686,5
	329083,1
	160767,4

	4
	Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги
	Управление культуры города Калуги


	537
	0801
	11501Q0594
	611
	81021,1
	81041,8
	81041,8

	
	
	
	537
	0801
	1150142000
	611
	1189,8
	5057,9
	5057,9

	
	
	
	537
	0801
	1150142420
	612
	540,0
	882,7
	762,1

	
	
	
	537
	0801
	1150142430
	612
	400,0
	400,0
	388,7

	
	
	
	537
	0801
	115А155192
	612
	1463,9
	
	

	
	
	
	537
	0801
	11501L5192
	612
	-
	1463,9
	1463,9

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	84614,8
	88846,3
	88714,4

	5
	Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусства города Калуги
	Управление культуры города Калуги


	537
	0703
	11301Q0592
	611
	266728,8
	269945,3
	269945,3

	
	
	
	537
	0703
	11301Q0592
	612
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	537
	0703
	1130142000
	611
	903,4
	14585,4
	14585,4

	
	
	
	537
	0703
	1130142370
	612
	530,0
	567,4
	567,1

	
	
	
	537
	0703
	1130142380
	612
	170,0
	198,1
	196,9

	
	
	
	537
	0703
	1130142390
	330
	540,0
	-
	-

	
	
	
	537
	0703
	1130142390
	340
	-
	540,0
	540,0

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	0703
	113А155194
	243
	19047,7
	15549,5
	15549,5

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	288019,9
	301485,7
	301484,2

	6
	Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	537
	0801
	11601Q0595
	611
	66676,8
	66730,3
	66730,3

	
	
	
	537
	0801
	1160142000
	611
	1211,7
	9983,9
	9983,9

	
	
	
	537
	0801
	1160142440
	612
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	537
	0801
	11601L5170
	612
	3870,0
	3870,0
	3870,0

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	71858,5
	80684,2
	80684,2

	7
	Прочие мероприятия муниципальной программы– Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
	Управление культуры города Калуги
	537
	0804
	1100100400
	121
	12261,6
	12375,7
	12375,6

	
	
	
	537
	0804
	1100100400
	129
	3682,5
	3716,9
	3676,9

	
	
	
	537
	0804
	1100100400
	244
	199,6
	232,8
	232,8

	
	
	
	537
	0804
	1100100920
	244
	50,0
	16,8
	16,8

	
	Итого по прочим мероприятиям
	
	
	
	
	
	16193,7
	16342,2
	16302,1

	
	Всего
	
	
	
	
	
	784555,4
	835301,1
	666536,7


