Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2 квартал 2025.

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Количество котельных в которых произведена модернизация оборудования на более энергоэффективное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Факт/прогноз | шт |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 |  |
|  | Факт/прогноз | шт |  |  | 11 | 20 | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 3595 (0) | 3595 (0) | 3595 (0) | 3596 (+1) | 3596 (0) | 3597 (+1) | 3598 (+1) | 3599 (+1) | 3600 (+1) | 3600 (0) | 3600 (0) | 3600 (+5) |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число многоквартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 892 | 884 | 876 | 868 | 852 | 842 | 832 | 822 | 812 | 807 | 800 | 800 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 1000 | 990 | 985 | 975 | 960 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета потребляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 483 |  |
|  | Факт/прогноз | шт | 1766 | 2560 | 3260 | 4060 | 4860 | 5560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем потребляемой (используемой) тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 830,0 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 15,18 | 14,486 | 12,688 | 12,279 | 8,938 | 7,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Общий объем потребляемой (используемой) тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 111,7 | 1340,7 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 189,21 | 197,051 | 170,45 | 144,354 | 46,34 | 21,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем потребляемой (используемой) холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 1937,4 | 23249,3 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 2039,64 | 2024,08 | 1955,16 | 2005,42 | 1801,67 | 1919,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Общий объем потребляемой (используемой) холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 2446,2 | 29354,5 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 2649,61 | 2612,84 | 2540,27 | 2603,94 | 2507,54 | 2547,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем потребляемой (используемой) горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 71,7 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 102,286 | 102,277 | 99,14 | 95,216 | 98,848 | 91,894 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Общий объем потребляемой (используемой) горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 30,0 | 280,5 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 167,919 | 167,358 | 164,626 | 161,44 | 156,35 | 92,437 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объем потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. куб. м | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 41366,6 | 496400,0 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. куб. м | 41256,7 | 45234,5 | 40456,1 | 34678,1 | 30134,7 | 29325,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Общий объем потребляемого (используемого) природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. куб. м | 44391,6 | 44391,6 | 44391,6 | 44391,6 | 44391,6 | 44391,6 | 44391,6 | 44391,6 | 44391,6 | 44391,6 | 44391,6 | 532700,0 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. куб. м | 44321,3 | 44180,1 | 41235,2 | 41234,5 | 37987,1 | 32156,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество газовых плит и приборов учета установленных (замененных старых образцов на новые) в жилых домах, квартирах муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |  |
|  | Факт/прогноз | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 610,3 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 39,5 | 40,37 | 34,18 | 23,68 | 9,62 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Общий объем тепловой энергии, отпущенной в системе централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 766,7 | 9200,4 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 189,53 | 198,013 | 167,7 | 138,107 | 35,969 | 11,547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Площадь многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | м кв. | 233228,3 | 233328,3 | 233428,3 | 233528,3 | 233628,3 | 233728,3 | 233828,3 | 233258,3 | 233268,3 | 233288,3 | 234328,3 | 234328,3 |  |
|  | Факт/прогноз | м кв. |  | 8520,0 |  | 18600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Общая площадь многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. м2 | 8655,2 | 8686,5 | 8717,8 | 8749,1 | 8780,4 | 8811,7 | 8843,0 | 8874,3 | 8905,6 | 8936,9 | 8968,2 | 9000,0 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. м2 |  | 12,66 |  | 25,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 16398,7 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 1455,22 | 1401,56 | 1376,8 | 1409,55 | 1404,45 | 1437,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 67,2 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 5,84 | 5,03 | 3,69 | 2,169 | 2,623 | 1,247 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Общий объем переданной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | тыс. Гкал | 884,75 | 884,75 | 884,75 | 884,75 | 884,75 | 884,75 | 884,75 | 884,75 | 884,75 | 884,75 | 884,75 | 10617,0 |  |
|  | Факт/прогноз | тыс. Гкал | 89,629 | 90,515 | 75,368 | 59,111 | 19,938 | 11,412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих строительству, модернизации, ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Факт/прогноз | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Задача «Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры» структурного элемента «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие финансовое обеспечение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 01.02.2025 | 26.12.2024 |  | Тимофеева Н.В. старший инспектор | План график № 202501373000434001 |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2025 20.03.2025 20.03.2025 20.03.2025 20.03.2025 01.04.2025 | 28.01.2025 28.01.2025 30.01.2025 04.02.2025 27.03.2025 11.04.2025 |  | Тимофеева Н.В. старший инспектор |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2025 01.09.2025 01.09.2025 01.09.2025 01.09.2025 01.07.2025 | 30.05.2025 30.05.2025 30.05.2025 14.02.2025 27.05.2025 11.06.2025 |  | Тимофеева Н.В. старший инспектор |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2025 | 25.12.2025 |  | Тимофеева Н.В. старший инспектор |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение доли оснащенности ИПУ энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде» структурного элемента «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 01.02.2025 | 26.12.2024 |  | Сычева Т.М. старший инспектор | План график № 202501373000434001 |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2025 | 06.10.2025 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2025 | 10.12.2025 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2025 | 25.12.2025 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение доли оснащенности муниципального жилого фонда современным и энергоэффективным газовым оборудованием» структурного элемента «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации газового оборудования в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 01.02.2025 | 26.12.2024 |  | Сычева Т.М. старший инспектор | План график № 202501373000434001 |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2025 20.09.2025 20.09.2025 | 03.06.2025 03.06.2025 26.06.2025 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2025 | 25.12.2025 |  | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  |  |  |
| Задача «Наличие актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 01.02.2025 | 26.12.2024 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей | План график № 202501373000434001 |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2025 20.09.2025 | 26.02.2025 08.04.2025 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2025 | 08.04.2025 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25.12.2025 | 25.12.2025 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| Задача «Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры структурного элемента «Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1 Утверждение распределения бюджетных ассигнований | 01.02.2025 | 26.12.2024 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей | План график № 202501373000434001 |  |  |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2 Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 20.09.2025 | 12.02.2025 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3 Произведение выплаты | 01.12.2025 | 31.11.2025 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | 25.12.2025 |  | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  |  |  |