ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(II КВАРТАЛ 2023 год)
 Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»            «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Матвеенко Игорь Сергеевич
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	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы)

	1. 
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	10138,4
	4804,1
	В 1 квартале были реализованы следующие мероприятия:
- Городской квест «Новогодние игрушки»
- Мероприятие, посвященное 80-ой годовщине разгрома Красной армией нацистских войск в Сталинградской битве
- Мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя
- Районный этап Калужского интеллектуального марафона «Выборы - дело молодых!» в Октябрьском округе города Калуги
- Игра «Студенческие забавы»
- Лагерь актива Калуги «ЛАК»
В 2 квартале были реализованы следующие мероприятия:


	2. 
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	170,0
	29,3
	19 февраля состоялся боулинг турнир среди команд работающей молодежи. В турнире принимало участие 14 команд.
26 марта состоялись соревнования по настольному теннису среди команд работающей молодежи на базе МАУ СШОР «Вымпел». В соревнованиях приняли участие 6 команд.
23 апреля состоялись соревнования по дартсу среди команд работающей молодежи. В соревнованиях приняли участие 7 команд.
30 апреля прошел плоггинг-забег, в ходе которого участники пробежали дистанцию 5 км. И убрали 43 пакета мусора.
25 июня прошла беговая экскурсия «Калуга-киногород». В экскурсии приняли участие 25 человек.

	3. 
	Содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	40,0
	0,0
	С 30 июня по 2 июля в ДОЛ «Искра» прошел культурно-спортивный слет молодежи и молодых семей. В слете приняли участие 6 команд, общей численностью 150 человек.

	4. 
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	350,0
	895,5

	15 февраля в Калуге прошёл митинг, посвященный памяти воинов-интернационалистов.
С 18 по 20 апреля прошли отборочные игры военно-спортивной игры «Зарница-Орленок». В играх приняли участие 32 общеобразовательных учреждения.
27 апреля состоялась финальная игра «Зарница-Орленок», по итогам которой победителем стала СОШ №6.
28 мая прошла военно-спортивная игра «Тактика» для команд работающей молодежи. В игре приняли участие 6 команд.
2 мая на театральной площади прошла патриотическая акция «Вальс победы», в рамках которой 60 пар исполнили победный вальс.
9 мая на площади Победы состоялась патриотическая акция «Свеча Победы». Более 100 волонтеров и жителей города зажгли памятные свечи у вечного огня на могиле неизвестного солдат.

	5. 
	Поддержка проектов и инициатив детских и молодежных организаций и объединений.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	30,0
	0,0
	Мероприятия запланированы в 3 квартале 2023 года.

	6. 
	Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	410,0
	122,3
	2 июня стартовал проект «Вертолетка» в рамках которого каждую пятницу проходят молодежные мероприятия на набережной Яченского водохранилища.
24 июня на набережной Яченского водохранилища прошел летний молодежный день «Лимонад».В рамках праздника прошли творческие и танцевальные мастер-классы, выставка STANCE автомобилей, соревнования по BMX-спорту. В течение всего дня на главной сцене выступали калужские и приглашенные артисты.

	7. 
	Содействие занятости молодежи.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	1000,0
	609,8
	За первое полугодие было трудоустроено 708 несовершеннолетних.

	8. 
	Развитие международного молодежного сотрудничества.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	

	9. 
	Информационное обеспечение реализации молодежной политики.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	-

	10. 
	Проведение мероприятий Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России» -  приобретение брендированной одежды
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2020 г.
	0
	0
	-

	
	Итого:
	
	
	
	
	12138,4
	6461,0
	


