МОНИТОРИНГ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(2 квартал 2024 года)

Наименование муниципальной программы муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами Городского Головы города Калуги

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| # 1. Основное мероприятие «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки с последующим размещением на официальном сайте Городской Управы города Калуги, размещение информации о поддержке в социальных сетях | Управление делами Городского Головы города Калуги | Управление делами Городского Головы города Калуги | 01.01.2024 | 31.12.2029 | Финансовые средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» не требуются |  | В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки включена информация о предоставлении муниципальной поддержки 4 организациям, указанная информация размещена на официальном сайте Городской Управы города Калуги |
| 1.2. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой поддержки | Управление делами Городского Головы города Калуги | Управление делами Городского Головы города Калуги | 01.01.2024 | 31.12.2029 | 84 000 000 руб. | 9 412 000 руб. | Финансовая поддержка предоставлена 1 социально ориентированной некоммерческой организации |
| 1.3. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки | Управление делами Городского Головы города Калуги/управление экономики и имущественных отношений города Калуги | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 01.01.2024 | 31.12.2029 | Финансовые средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» не требуются |  | Во 2 квартале 2024 года имущественная поддержка предоставлена 3 социально ориентированным некоммерческим организациям |