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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» за 2024 год
(в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Город Калуга»)   
Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В соответствии с Положением об управлении социальной защиты города Калуги, утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от 26.12.2005 № 376-п, управление социальной защиты города Калуги участвует в реализации государственной и региональной политики в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан города Калуги, разрабатывает и реализует муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – Программа).
Главной целью Программы является повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан города Калуги за счет реализации мер социальной поддержки, установленных правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, дополнительных мер социальной поддержки, установленных правовыми актами муниципального образования «Город Калуга». 
В качестве основных задач Программы выступали:
1. Обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, детей и семей с детьми, установленных законодательством Российской Федерации и Калужской области, в соответствии с переданными отдельными государственными полномочиями муниципальному образованию «Город Калуга» на основании Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями».
2. Обеспечение адресного предоставления отдельным категориям граждан социальной помощи, компенсаций, услуг и выплат социального характера в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Калуга» и Калужской области (Закон Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, специалистов, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистов, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством».
3. Мониторинг качества жизни населения города Калуги для рационального использования средств, предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий граждан.
Программа реализуется в период с 2020 года по 2026 год в один этап.
На реализацию Программы в 2024 году были направлены бюджетные средства из бюджетов всех уровней в сумме 2 217 516,3 тысяч рублей, в том числе из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в сумме 630 418,2 тысяч рублей. Показатели (индикаторы) по мероприятиям программы в большей части достигли плановых значений.
Осуществлялась реализация 19 мероприятий, которыми охвачено более чем
211 тысяч жителей города Калуги, в том числе 11 мероприятий - за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», что позволило:  
- оказать социальную поддержку 30 168 гражданам по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; 
- предоставить социальные выплаты, пособия, компенсации для 4 200 семей с детьми; 
- возместить транспортным организациям выпадающие доходы, связанные с предоставлением права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования 121 335 гражданам;
- предоставить адресную социальную помощь 1653 малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В течение года управлением социальной защиты города Калуги осуществлялся мониторинг реализации Программы, предоставлены отчеты о ходе (итогах) выполнения, целевых показателей (индикаторов), мероприятий Программы, а также направлялась соответствующая справочно-аналитическая информация в министерство труда и социальной защиты Калужской области.
1.  Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год, предшест-вующий отчетному
(факт)
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество получателей адресной социальной помощи
	чел.
	2534
	2526
	1653
	Охват –65 % 


	1.1
	Количество получателей единовременного социального пособия
	чел.
	1235
	1150
	1179
	Охват – свыше 100 % 
(увеличение количества получателей по факту обращений)

	1.2
	Количество получателей ежемесячного социального пособия инвалидам 1 и 2 групп, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, и трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами 1 и 2 групп или ребенком-инвалидом
	чел.
	40
	60
	41
	Охват – 68,3 %
(уменьшение количества получателей)

	1.3
	Количество получателей ежемесячного социального пособия инвалидам 1 группы по зрению с детства, ставшим инвалидами в связи с увечьем, полученным в период Великой Отечественной войны и в результате ее последствий, постоянно проживающим в городе Калуге
	чел.
	2
	2
	1
	Охват – 50,0 %
(уменьшение количества получателей в связи со смертью)

	1.4
	Количество получателей социального пособия многодетным семьям         
с 6-ю и более детьми
	чел.
	39
	38
	52
	Охват – свыше 100 % 
(увеличение количества получателей по факту обращений)

	1.5
	Количество граждан, которым предоставлены услуги по санитарной обработке лиц без определенного места жительства
	чел.
	379
	380
	380
	

	1.6
	Количество получателей единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей 
	чел.
	0
	1
	0
	Охват – 0 % (Обращений не поступало)

	2
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	чел.
	22
	34
	19
	Охват – 55,9 %
(уменьшение количества получателей)

	3
	Количество получателей мер социальной поддержки для граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и  «Почетный гражданин Калужской области», проживающих на территории муниципального образования «Город Калуга»
	чел.
	18
	18
	18
	-

	4
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома (отдельные категории граждан)
	чел.
	193
	190
	178
	Охват – 93,6 % 
(все обращения были удовлетворены)

	5
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	чел.
	38

	36
	37

	Охват – свыше 100 % 
(увеличение количества получателей по факту обращений)

	6
	Количество председателей советов многоквартирных домов, лиц, осуществляющих руководство деятельностью ТОС, которым выплачиваются компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	чел.
	360
	360
	360
	-

	7
	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	чел.
	456
	494
	457
	Охват – 92,5 %
(отсутствие права на оформление указанной выплаты по причине продолжения работы на муниципальной службе, а также прекращение права на получение указанной выплаты по причине смерти) 

	8
	Количество мероприятий в области социальной политики
	шт.
	10
	10
	10
	-

	8.1
	Количество детей, нуждающихся в социальной поддержке, получивших пригласительные билеты на мероприятия
	чел.
	3381
	3345
	9017
	Охват – свыше 100 %
(увеличение количества участников мероприятий)

	9
	Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 
	чел.
	0
	1
	0
	Охват – 0 % (Обращений не поступало)

	10
	Количество граждан, пользующихся правом бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования
	чел.
	56436
	50000
	54723
	Охват – свыше 100 %
(увеличение количества получателей по факту обращений)

	11
	Количество граждан, пользующихся правом льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
	чел.
	49713
	5000
	66612
	Охват – свыше 100 %
(увеличение количества получателей по факту обращений)

	12
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с федеральными законами
	чел.
	29656

	30000
	30168
	Охват – свыше 100 %
(все обращения были удовлетворены)

	13
	Количество получателей социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	чел.
	14515

	4700
	4200

	Охват – свыше 89,3 %
(все обращения были удовлетворены)

	14
	Количество получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	чел.
	2098
	2070
	2070
	-

	15
	Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	чел.
	4387
	6000
	3570
	Охват – 59,5 %
(все обращения были удовлетворены)

	16
	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством 
	чел.
	37105

	42000
	36870
	Охват – 88,3 %
(все обращения были удовлетворены)

	17
	Количество получателей государственной социальной помощи
	чел.
	839
	693
	968
	Охват – свыше 100 % 
(увеличение количества получателей по факту обращений)

	18
	Количество получателей единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования
	чел.
	0
	29
	64
	Охват – свыше 100 % 
(увеличение количества получателей по факту обращений)

	19
	Количество получателей ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту
	чел.
	0
	211
	256
	Охват – свыше 100 % 
(увеличение количества получателей по факту обращений)


2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие 
в ходе реализации мероприя-тия

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	начала реализа-
ции
	окончания реализа-
ции
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях поддержания социально приемлемого уровня жизни
	Количество получателей адресной социальной помощи составило 1653 чел.
	-

	
	В том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	- единовременного социального пособия
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Количество получателей единовременного социального пособия составило 1179 чел.
	-

	1.2
	- ежемесячного социального пособия инвалидам 1 и 2 групп, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, и трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами  1 и 2 групп или ребенком-инвалидом
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Адресная социальная поддержка малоимущих инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Количество получателей ежемесячного социального пособия инвалидам 1 и 2 групп, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, и трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами  1 и 2 групп или ребенком-инвалидом,  составило 41 чел.
	-

	1.3
	- ежемесячного социального пособия инвалидам 1 группы по зрению с детства, ставшим инвалидами в связи с увечьем, полученным в период Великой Отечественной войны и в результате ее последствий, постоянно проживающим в городе Калуге
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Социальная поддержка инвалидов
	Количество получателей ежемесячного социального пособия инвалидам 1 группы по зрению с детства, ставшим инвалидами в связи с увечьем, полученным в период Великой Отечественной войны и в результате ее последствий, постоянно проживающим в городе Калуге,  составило 1 чел.
	-

	1.4
	- ежемесячного социального пособия многодетным семьям с 6-ю и более детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Социальная поддержка  многодетных семей
	Количество получателей (семей) социального пособия многодетным семьям с 6-ю и более детьми  составило 52
	-

	1.5
	- услуг по санитарной обработке лицам без определенного места жительства
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Количество лиц без определенного места жительства, которым предоставлены услуги по санитарной обработке, составило 380 чел. 
	-

	1.6
	- единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Социальная поддержка  многодетных семей
	Количество получателей единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей составило 0 чел.
	-

	2
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация мер социальной поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми актами
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет, составило 19 чел.
	-

	3
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и  «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги», «Почетный гражданин Калужской области»
	Количество получателей мер социальной поддержки для граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим в муниципальном образовании «Город Калуга», составило 18 чел. 
	-

	4
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома (отдельные категории граждан)
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих в ветхом жилье
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома (отдельные категории граждан) составило 178 чел.
	-

	5
	Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация на территории МО «Город Калуга» Закона Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством, составило 37 чел.
	-

	6
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные услуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги
	Среднегодовое количество председателей советов многоквартирных домов, лиц, осуществляющих руководство деятельностью ТОС, которым выплачиваются компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составило 360 чел.
	-

	7
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация мер, установленных решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»
	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности, составило 457 чел.
	-

	8
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Улучшение условий проживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны за счет предоставления им единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов
	Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, составило 0 чел.

Заявки не поступали
	-

	9
	Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	2022
	2026
	2022
	2024
	Реализация мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги (возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования) 

	Количество граждан, пользующихся правом бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования составило 54723 чел.
	-

	10
	Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	2022
	2026
	2022
	2024
	Реализация мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги (возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права льготного проезда в городском транспорте общего пользования)
	Количество граждан, пользующихся правом льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования составило 66612 чел.
	-

	11
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, установленных законодательством для отдельных категорий граждан (назначение, расчет и выплата компенсации на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги) 
	Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с федеральными законами составило  
30168 чел.
	-

	12
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация мер социальной поддержки, установленных Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»
	Количество получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», составило  2070 чел.
	-

	13
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (расчет размера субсидии, перечисление субсидий на банковские счета граждан)
	Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составило 3570 чел.
	-

	14
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация мер социальной поддержки, установленных законодательством для отдельных категорий граждан
	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан  в соответствии с региональным законодательством составило 36870 чел.
	-

	15
	Организация предоставления государственной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Государственная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Количество получателей государственной социальной помощи составило 968 чел.
	-

	16
	Организация предоставления единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования
	Управление социальной защиты города Калуги
	2024
	2026
	2024
	2024
	Государственная социальная поддержка граждан в предоставлении единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования
	Количество получателей единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования составило 64 чел.
	-

	17
	Организация предоставления ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту
	Управление социальной защиты города Калуги
	2024
	2026
	2024
	2024
	Государственная социальная поддержка граждан в предоставления ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту
	Количество получателей ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту составило 256 чел.
	-

	Основное мероприятие «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»

	18
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация мер социальной поддержки, установленных законодательством для семей с детьми
	Количество получателей социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми составило 4200 чел.
	-

	Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»

	19
	Организация и проведение мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Реализация мероприятий социальной поддержки социально уязвимым категориям населения, а также общественно значимых мероприятий в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Организовано и проведено 10 мероприятий в области социальной политики. Количество участников –       9017 чел.  
	-

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия»

	20
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	2020
	2026
	2020
	2024
	Финансовое обеспечение деятельности управления социальной защиты города Калуги
	Обеспечены условия для повышения эффективности расходов бюджета МО «Город Калуга» на реализацию программы 
	-


3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
· Указанных факторов не выявлено.
4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Мерами управления рисками являются:
· детальное планирование хода реализации Программы;
· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы;
· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на реализацию Программы
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 
1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 
31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
540
	10 03
10 03
10 03
	03 0 01 42080
03 0 01 42080
03 0 01 42080
	313
323
244
	13422,2
12822,0
472,0
128,2
	65050,8
63950,6
472,0
628,2
	26022,7
25374,9
471,9
175,9

	2
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
	10 03
10 03
	03 0 01 42082
03 0 01 42082

	244
313
	172,5
2,5
170,0
	107,5
2,5
105,0
	91,1
1,1
90,0

	3
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и  «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
	10 03
10 03

	03 0 01 42100
03 0 01 42100
	244
313
	2352,2
23,3
2328,9
	2202,2
23,3
2178,9
	2009,4
19,9
1989,5

	4
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан 
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
	10 03
10 03
	03 0 01 42110
03 0 01 42110
	244
313
	2417,1
23,9
2393,2
	3927,7
37,0
3890,7
	3927,0
37,0
3890,0

	5
	Организация предоставления мер социальной поддержки по  оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в муниципальных организациях в   сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
	10 03
10 03
	03 0 01 42120
03 0 01 42120
	244
313
	496,1
6,1
490,0

	441,1
6,1
435,0

	434,8
4,9
429,9


	6
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные услуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
	10 06
10 06

	03 0 01 42130
03 0 01 42130
	244
313

	2181,6
21,6
2160,0
	2129,1
21,6
2107,5
	2127,8
20,3
2107,5


	7
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
	10 03
10 03
	03 0 01 42150
03 0 01 42150
	244
313
	167643,8
1659,8
165984,0

	166580,7
1646,7
164934,0

	166442,9
1622,2
164820,7


	8
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
	10 06
	03 0 01 S3190
	321
	800,0
	700,0
	0,0

	9
	Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
	10 03
	03 0 01 42191
	811
	256966,6

	332207,7

	331934,4


	10
	Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
	10 03
	03 0 01 42192
	811
	58922,1
	73922,1
	73921,8

	11
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
540
540
540
	10 03
10 03
10 03
10 03
10 03
	03 0 01 52500
03 0 01 52500
03 0 01 R4620
03 0 01 5250F
03 0 01 5250F
	244
313
313
244
313
	261694,7
255694,4
3000,0
252694,4
6000,3
6000,3
0,0
0,0
0,0
	276708,2
249907,9
3000,0
246907,9
6000,3
6000,3
20800,0
160,0
20640,0
	273533,2
246732,9
2691,4
244041,5
6000,3
6000,3
20800,0
160,0
20640,0

	12
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
	10 03
10 03
	03 0 01 52200
03 0 01 52200
	244
313
	35973,2
350,0
35623,2
	36598,6
352,4
36246,2
	36597,3
352,3
36245,0

	13
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
	10 03
10 03
	03 0 01 03020
03 0 01 03020

	244
313

	61683,7
610,7
61073,0
	56583,7
610,7
55973,0
	54775,4
529,4
54246,0

	14
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 

	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
540

	10 03
10 03
10 03

	03 0 01 03010
03 0 01 03010
03 0 01 03010

	244
313
323

	752243,8
7500,0
744243,8
500,0

	633669,6
7500,0
625669,6
500,0

	628484,3
7500,0
620557,1
427,2


	15
	Организация предоставления государственной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
540
	10 06
10 06
10 06
	03 0 01 03040
03 0 01 03040
03 0 01 R4040
	244
313
321
	126770,7
708,2
7,0
701,2
126062,5
126062,5
	161316,3
2724,3
26,2
2698,1
158592,0
158592,0
	160966,6
2374,6
21,8
2352,8
158592,0
158592,0

	16
	Организация предоставления единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования
	Управление социальной защиты города Калуги
	540

	10 03

	03 0 01 03080
	321
	2856,4
	6392,5
	6390,4

	17
	Организация предоставления ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540

	10 03
10 03

	03 0 P1 04280
03 0 P1 04280
	244
321
	29710,5
0,0
29710,5
	46834,9
411,9
46423,0
	46834,9
411,9
46423,0

	Основное мероприятие «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»

	18
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми

	Управление социальной защиты города Калуги

	540
540
540
540
540
540
	10 04
10 04
10 04
10 04
10 04
10 04
	03 0 02 03300
03 0 02 03300
03 0 Р1 03300
03 0 Р1 03300
03 0 Р1 50840
03 0 Р1 Д0840
	244
313
244
313
313
313
	329685,3
38189,7
2500,0
35689,7
132613,7
1200,0
131413,7
148135,8
148135,8
10746,1
10746,1
	285440,9
80239,7
1600,0
78639,7
107965,0
937,0
107028,0
92222,8
92222,8
5013,4
5013,4
	285395,4
80194,2
1554,5
78639,7
107965,0
937,0
107028,0
92222,8
92222,8
5013,4
5013,4

	Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»

	19
	Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540

	10 06
10 06
	03 0 03 42160
03 0 03 42160
	244
323
	7979,7
7069,7
910,0
	7228,1
6666,8
561,3
	7228,1
6666,8
561,3

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия»

	20
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	540
540
540
540
540
540
540
540
540

	10 06
10 06
10 06
10 06
10 06
10 06
10 06
10 06
10 06
	03 0 04 00400
03 0 04 00400
03 0 04 00400
03 0 04 03050
03 0 04 03050
03 0 04 03050
03 0 04 03050
03 0 04 03050
03 0 04 03050

	121
129
244
121
122
129
244
247
853
	91589,9
7482,5
5758,2
1724,3
0,0
84107,4
62727,4
0,00
18833,7
2545,0
0,2
1,1
	110400,9
16279,0
12241,3
3695,0
342,7
94121,9
70419,0
12,6
21144,0
2545,0
0,2
1,1
	110398,8
16278,3
12240,6
3695,0
342,7
94120,5
70419,0
12,6
21144,0
2544,9
0,0
0,0

	ИТОГО
	2205562,1
	2268442,6
	2217516,3


6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 05.09.2024 
№ 290-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Необходимые изменения и уточнения внесены в муниципальную программу в соответствии с  Положением о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п, в целях приведения финансовых показателей программы в соответствие с решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».


7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:
· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.
С=0,65+0,55+1+0,93+1+1+0,92+1+0+1+1+1+0,89+1+0,59+0,88+1+1+1=16,41/19=0,86
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф/Фп,
· где:
· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;
· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.12
·  2 217 516,30 тыс.руб. / 2 268 442,60 тыс.руб. = 0,98 
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
М = Σmi=Pi/m,
· где:
· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;
· Pi – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
· m – количество мероприятий, включенных в Программу.
М = 20 / 20 = 1 
