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[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА     1  квартал 2025
 (отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление образования города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», (всего), в том числе:
	16 401,48
	16 401,48
	100,00
	0,61
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	3 997,60
	3 997,60
	0
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	12 403,88
	12 403,88
	100,00
	0,81

	

	Иные источники<2>
	
	
	
	
	

	направление «Образование» управление образования города Калуги 
	15 696,48
	[bookmark: _GoBack]15 696,48
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	3 997,60
	3 997,60
	0
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	11 698,88
	11 698,88
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий   
1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
	15 396,48
	15 396,48
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	3 997,60
	3 997,60
	0
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	11 398,88

	11 398,88

	0
	0
	

	1.1 «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (школа одаренных детей)»
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	200,00
	200,00
	0
	0
	

	1.2 «Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 805,00
	1 805,00
	0
	0
	

	1.3 «Организация отдыха и оздоровления детей»
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	3 997,60
	3 997,60
	0
	0
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	9393,88
	9393,88
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий 
2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	300,00
	300,00
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	300,00
	300,00
	0
	0
	

	направление «Образование» управление культуры  города Калуги
	355,00
	355,00
	100
	28,17

	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	355,00
	355,00
	100
	28,17

	

	Комплекс процессных мероприятий 
1 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	355,00
	355,00
	100
	28,17

	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	355,00
	355,00
	100
	28,17

	

	направление «Образование» управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	350,00
	350,00
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	350,00
	350,00
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий 
1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
	248,40
	248,40
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	248,40
	248,40
	0
	0
	

	1.1 Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей
	248,40
	248,40
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	248,40
	248,40
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий 
2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	101,60
	101,60
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	101,60
	101,60
	0
	0
	



<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).


Отчет о ходе реализации направления «Образование»

[bookmark: _Hlk207290952][bookmark: _Hlk199945117]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Управление образования города Калуги

	1
	Количество детей, получивших питание в  муниципальных лагерях с дневным пребыванием (школа одаренных детей)

	
	План
	Человек
	
	
	
	
	
	94
	
	
	
	
	
	94

	
	Факт/прогноз
	Человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество приобретенных путевок в организации отдыха и оздоровления

	
	План
	Штук
	
	
	
	76
	
	
	
	
	
	
	
	76

	
	Факт/прогноз
	Штук
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество детей, получивших отдых и оздоровление

	
	План
	Человек
	
	
	
	
	
	4 700
	
	
	
	
	
	4 700

	
	Факт/прогноз
	Человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

	
	План
	Штук
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	Факт/прогноз
	Штук
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управление культуры города Калуги

	1
	Количество  приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время

	
	План
	Единиц
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	10

	
	Факт/прогноз
	Единиц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество участников региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований

	
	План
	Человек
	
	
	15
	
	
	10
	
	
	
	
	
	25

	
	Факт/прогноз
	Человек
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	16

	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	1
	Количество детей от 7 до 17 лет включительно, которым предоставлена услуга по отдыху и оздоровлению

	
	План
	Человек
	
	
	
	
	
	53
	
	
	
	
	
	53

	
	Факт/прогноз
	Человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления

	
	План
	Штук
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	Факт/прогноз
	Штук
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Управление образования города Калуга

	1
	Задача «Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей » структурного элемента «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»

	1.1
	Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (школа одаренных детей)»
	
	
	Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги.
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (заключено)»
	01.03.2025
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	01.08.2025
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена»
	01.09.2025
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие «Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги.
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «План закупок»
	01.03.2025
	-
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Заключен договор на закупку путевок»
	11.05.2025
	-
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка «Произведена оплата закупленных путевок по договору»
	20.05.2025
	-
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка «Произведено получение путевок»
	30.05.2025
	-
	
	
	

	1.3
	Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей»
	
	
	Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги.
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	01.03.2025
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	01.08.2025
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ оказанных услуг по договору произведена»
	01.09.2025
	
	
	
	

	2
	Задача «Организация досуга детей в каникулярное время » структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»

	2.1
	Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги.
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	01.03.2025
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	25.12.2025
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена»
	31.12.2025
	
	
	
	

	Управление культуры города Калуги

	1
	Задача «Оснащение  учреждений культуры клубного типа спортивным инвентарем и оборудованием для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время, увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»

	1.1
	Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий (утвержден)»
	28.02.2025
	21.02.2025
	Васина Я.В.,
начальник управления культуры города Калуги
	Письмо управления финансов  города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 21.02.2025 № 88-ВН-14-25
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (заключено)»
	01.03.2025
	24.02.2025
	Васина Я.В.,
начальник управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 5 от 28.01.2025 МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 12 от 28.01.2025 МБУК «Городской досуговый центр»

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 14 от 28.01.2025 МБУК «Культурно-досуговое объединение»
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Принято обязательств (%)»
	25.12.2025
	25.02.2025
	Васина Я.В.,
начальник управления культуры города Калуги
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	06.03.2025
МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги



	Васина Я.В.,
начальник управления культуры города Калуги
	Платежное поручение от 06.03.2025 № 213 МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги




	

	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	1
	Задача ««Увеличение количество детей, улучшивших состояние здоровья и отдохнувших» структурного элемента «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»»

	1.1
	Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей»
	
	
	Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	17.03.2025
	
	Перечень
	Не выявлено

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	01.03.2025
	14.03.2025
	
	Соглашение
	Не выявлено

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	30.12.2025
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена»
	01.12.2025
	
	
	
	

	2
	Задача «Организация досуга детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»

	2.1
	Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
	
	
	Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025
	11.03.2025
	
	Перечень
	Не выявлено

	2.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	01.03.2025
	11.03.2025
	
	Соглашение
	Не выявлено

	2.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	30.12.2025
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена»
	01.12.2025
	
	
	
	



