ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КВАРТАЛЬНАЯ)
  Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги
	 N 
п/п
	 Наименование 
 мероприятия (основного мероприятия)
 подпрограммы 
(ведомственной
   целевой    
 программы), прочего мероприятия 
  (основного   
 мероприятия)  
	Ответствен-ный 
 исполнитель
соисполни-тель,
   участник   
муниципаль-ной 
  программы   
	Наименова-ние главного распоряди-теля средств бюджета муници-пального образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации 
мероприятия
	   Дата    
 окончания 
реализации 
         мероприятия
	  Расходы муниципального   
   бюджета на реализацию   
   мероприятия программы   
	   Полученный   
непосредственный
результат    
  (краткое описание)    

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
 программой  
	  кассовое   
исполнение на
01.07.21

	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей 
в сфере искусства города Калуги»

	1
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомственные управлению культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	3081,0
	562,0

	Обеспечена противопожарная безопасность учреждений. Установлены противопожарные двери в МБУК «Калужский театр кукол» в количестве 4шт. Проведено испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в МБУК «ГДЦ», проведены специальные измерения и испытания на электрических кабелях и электроустановках в МБУ «ЦБС».

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомственные управлению культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3632,0
	898,8

	Обеспечена антитеррористическая безопасность учреждений.   Оборудованы камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения городская библиотека-филиал № 8 им. С.А.Есенина МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (пер.Малинники, д.16), городская библиотека-филиал № 16 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Комсомольская, д.5) и сельская библиотека-филиал №34 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (п.Росва, ул.Московская, д.6а).
Дооборудована камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения городская библиотека-филиал № 32 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Генерала Попова, д.11/1), установлена видеокамера наружнего и внутреннего видеонаблюдения в ДШИ № 1.


	
	Итого:
	
	
	
	
	6713,0

	1460,8

	

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	89271,7
	14509,1
	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга», проведены все запланированные мероприятия

	2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	4937,0
	1818,0
	Проведены запланированные культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей 

	
	
	
	
	
	
	94208,7
	16327,1

	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного
творчества города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	140152,4
	60348,9

	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного творчества

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	810,0
	710,7
	Приобретены основные средства для МБУК «КДО» (оргтехника, компьютерное оборудование, бытовая техника, инструмент, сценические костюмы, звуковое оборудование)

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»; управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги  г.Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1675,7
	105,0
	Выполнены работы по капитальному ремонту фасада филиала МБУК «КДО» Шопинского СДК (МКУ «УКС города Калуги»)

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3256,7

	1629,3
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	145894,8
	62793,9
	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	76404,7
	33962,2
	Обеспечено библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	225,0
	128,5
	Проведены следующие работы в филиалах МБУ «ЦБС»: 
филиал № 36 — текущий ремонт полов, филиал № 34 — замена окна, филиал № 4 — замена окна

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	224,6
	201,1
	Приобретены основные средства для филиалов МБУ «ЦБС» (компьютерное оборудование, оргтехника, жалюз, мебель, светильники, стеллажи библиотечные)

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1713,2
	856,6

	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	78567,5
	35148,4
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
Образования детей в сфере искусства города Калуги»

	1
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	258199,3
	145818,6
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	18172,8
	14979,4

	В рамках регионального проекта  «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» предоставлена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры, связанную с приобретением музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств. В рамках субсидии для четырех детских школа искусств: ДШИ № 4, ДШИ № 5, ДШИ № 6  и ДШИ № 7, реализующих предпрофессиональные образовательные программы, приобретены музыкальные инструменты,  оборудование и музыкальная литература в количестве 829 единиц.
Помимо этого, приобретены основные средства за счет средств, распределяемых по предложениям депутатов Городской думы города Калуги: ДШИ 1 — музыкальные инструменты, рециркуляторы, ДШИ 2 — стулья, ДШИ 4 — музыкальные инструменты, видеооборудование)

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги;  учреждения дополнительного образования в сфере искусств; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	7834,5
	-

	

	4
	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	540,0
	300,0
	Выплачена стипендия учащимся за январь-май финансового года

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	8060,4
	4030,2
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	292807,0
	165128,2
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных
Бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	62093,2
	28936,8

	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности, показ спектаклей в Калужском театре кукол и показ концертных программ в Калужском доме музыки проходят по утвержденному плану мероприятий

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	-
	-
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений

	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	2292,2
	1934,9
	В МБУК «Калужский дом музыки» закуплены основные средства (телевизор, рециркуляторы).
В МБУК «Калужский театр кукол» в целях поддержки основной деятельности, укрепления материально-технической базы и содействия творческому процессу в части новых постановок в рамках государственной программы «Развитие культуры Калужской области» закуплено новое техническое и технологическое оборудование, произведены сценическо-постановочные расходы.


	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1721,3

	860,7
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	66106,7
	31732,4
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Реализация муниципальной программы
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	16194,9
	6989,3
	Обеспечена реализация муниципальной программы

	
	Всего:
	
	
	
	
	700492,6
	319580,1
	


