
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» за 2021 год (в соответствии с последней редакцией Программы, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга»  «Формирование современной городской среды» от 27.12.2017 № 439-п, от 30.03.2018 № 114-п, от 23.10.2018 № 356-п, от 05.12.2018 № 424-п, от 29.03.2019 № 218-п, от 09.08.2019 № 301-п (ред. 12.08.2019), от 27.12.2019 № 517-п, от 28.02.2020 № 61-п, от 29.10.2020 № 318-п, от 09.03.2021 № 73-п, от 17.03.2021 № 85-п, 22.09.2021 № 338-п).
1.  Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Основными целями муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) являются:


1. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Калуга».

В качестве основных задач Программы выступают:

1. Повышение комфортности условий проживания граждан;

2. Привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению комплекса работ по благоустройству дворовых территорий.


Программа реализуется в период с 2018 года по 2024 год.

Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:


- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 3774 шт.;


- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 100%;


- увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 82 шт.;


- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 100%;


- повышение комфортности условий проживания граждан;


- обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Калуги.



В 2021 году были выполнены работы:

- по благоустройству 6 общественных территорий, две из них в два этапа.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

	№ п/п 
	Наименование показателя (индикатора) 
	Ед. изм. 
	Значения показателя (индикатора) 
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

	
	
	
	год, предшест-вующий отчетному
	отчетный год 
	

	
	
	
	
	план 
	факт 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»

	1
	 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	шт.
	2614
	2692
	2692
	В 2021 году благоустройство дворовых территорий не запланировано.

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	69
	70
	70
	В 2021 году благоустройство дворовых территорий не запланировано.

	3
	Доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	44,76
	45,42
	45,42
	В 2021 году благоустройство дворовых территорий не запланировано.

	4
	Количество благоустроенных общественных территорий


	шт.
	55
	58
	
61
	-

	5
	Доля площади благоустроенных общественных территорий


	%
	63
	71
	73
	-


3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.

	№ п/п 
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты 
	Проблемы, возникшие в ходе

реализации мероприятия 



	
	
	
	начало реализации 
	окончание реализации 
	начало реализации 
	окончание реализации 
	запланированные 
	достигнутые 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы

	14
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов
	Управление городского хозяйства города Калуги, 

МБУ «Калугаблагоустройство»


	2017
	2024
	2017
	2024
	-
	В 2021 году благоустройство дворовых территорий не запланировано.
	

	15
	Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий 
	Управление городского хозяйства города Калуги,  

МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»
	2017
	2024
	2017
	2024
	- Создание комфортных условий для отдыха и проживания населения
	В 2021 году благоустроено 6-ть общественных территорий. 
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
- дополнительное финансирование из федерального областного и муниципального бюджета программы «Формирование современной городской среды» позволило осуществить запланированные показатели муниципальной программы и обеспечить все пожелания жителей при реализации мероприятий;
- экономия использования бюджетных средств повлияла на увеличение некоторых показателей муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды».

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управление рисками реализации муниципальной программы.
 Выполнению поставленных задач муниципальной программы и достижению запланированных результатов может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и техногенного характера.

 Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, связанные с неполным или несвоевременным финансированием Программы из областного и федерального бюджетов, а также недополучением бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств. Финансовые риски в большей степени повлекут за собой невыполнение мероприятий в запланированные сроки и не достижение целевых индикаторов Программы.

Преодоление финансовых рисков возможно при обеспечении сбалансированного распределения финансовых средств и внесения необходимых изменений путем ежегодного уточнения в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период и  в объемы текущего финансирования средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  по  мероприятиям программы с одновременной  соответствующей корректировкой целевых мероприятий.

Организационные риски также оказывают влияние на своевременное исполнение программы и достижение целевых индикаторов. К организационным рискам относятся:

- непринятие участия подрядных организаций в торгах при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что влечет за собой повторное размещение торгов и увеличение сроков исполнение мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые могут оказаться неспособными обеспечить выполнение работ, предусмотренных заключенными контрактами. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за проведением работ;

- недостаточно проработанное принятия нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное отношение отдельных участников к проведению основных мероприятий Программы. Преодоление указанных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной разработки проектов и внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в системе управления, контроля и кадрового обеспечения.

Кроме того существуют техногенные и экологические риски, которые в случае их возникновения  потребуют дополнительных ресурсов  по ликвидации их последствий и отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастроф. Частично указанные риски могут быть минимизированы за счет принятия мер государственного регулирования. 

Управление всеми рисками реализации муниципальной программы осуществляется путем координации деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

Ответственность за координацию деятельности по управлению рисками, направленную на достижение целей, задач, целевых индикаторов и конечных результатов муниципальной программы в целом, несет управление городского хозяйства города Калуги.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды».
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	ГРБС
	Раздел
	Подраздел
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31.12.2021
	Кассовое исполнение на 31.12.2021 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» 
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство», управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги», управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	
	
	
	
	
	67 105,4
	83 707,0
	83 663,8

	
	
	539
	05
	03
	55 0 00 0000
	
	66 449,0
	73 905,4
	73 905,4

	
	В том числе:

	- Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий»
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	539
	05
	03
	55 0 F2 00000
	
	66 449,0
	73 905,4
	73 905,4

	
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	539
	05
	03
	55 0 F2 55550
	611
	44 649,2
	63 402,5
	63 402,5

	
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ «Калугаблагоустройство»
	539 
	05
	03
	55 0 F2 S5550
	611
	21 799,8
	10 502,9
	10 502,9

	- Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий»

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	802
	05
	03
	55 0 00 0000
	
	0,0
	7 550,4
	7 550,4

	
	В том числе:

	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства г. Калуги»
	802
	05
	03
	55 0 02 00000
	
	0,0
	7 550,4
	7 550,4

	
	
	802
	05
	03
	55 0 02 43310
	414
	0,0
	23,4
	23,4

	
	
	802
	05
	03
	55 0 02 49410
	414
	0,0
	500,0
	500,0

	
	
	802
	05
	03
	55 0 02 S0254
	414
	0,0
	7 027,0
	7 027,0

	- Основное мероприятие «Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»

	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	05
	03
	55 0 00 0000
	
	656,4
	2 251,2
	2 208,0

	
	В том числе:

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

	805
	05
	03
	55 0 01 00000
	811
	656,4
	2 251,2
	2 208,0

	
	
	805
	05
	03
	55 0 02 00000
	
	0,0
	7 550,4
	7 550,4


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 09.03.2021 № 73-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
	Актуализация приложений.

	2.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 17.03.2021 № 85-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
	Актуализация источников и объемов финансирования.

	3.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 22.09.2021 № 338-п «О внесении изменений в Постановление Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
	Актуализация приложений.


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
· Ci= Зф/ Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)  

· где:

· Зф– фактическое значение индикатора (показателя);

· Зп – плановое значение индикатора (показателя).

· 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
· Ci = 2692/2692 = 1
· 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
· Ci = 70/70 = 1
· 3. Доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
· Ci = 45,42/45,42 = 1
· 4. Количество благоустроенных общественных территорий
· Ci = 58/56 = 1
· 5. Доля благоустроенных общественных территорий
· Ci = 78/75= 1
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:
· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.
  С= (1+1+1+1+1)/5=5/5=1.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
· Уи = Фф / Фп,
· где:

· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уи = 83 663,8/83 707,0 = 1.
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
· М = R/ m
· где:

· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;
· R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
· m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.
М = (0+1)/2= 1 /2 = 0,5
