ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КВАРТАЛЬНАЯ)
За 2 квартал 2024 года
  Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей 
в сфере искусства города Калуги»

	1
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2026
	2641,6
	915,9

	Обеспечена противопожарная безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) — 100%.

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	4071,4
	959,9

	Обеспечена антитеррористическая безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) — 100%. 
В первом полугодии 2024 года оборудование и дооборудование учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения подведомственных учреждений не осуществлялось.
В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 57 учреждениях (53 здания) 14 юридических лиц. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 93,4%.

	
	Итого:
	
	
	
	
	6713,0

	1875,8

	

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	6510,0
	3767,8
	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга», проведены все запланированные мероприятия.
За 1 полугодие 2024 года было проведено 75 городских культурно-массовых мероприятий, которые посетило 71 030 человек.

	2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	5586,7
	1970,0
	Проведены запланированные культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей  в 1 полугодии 2024 года составило 292 человека.

	
	Итого:
	
	
	
	
	12096,7
	5737,8

	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного
творчества города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	171854,8
	71215,6

	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного творчества.
Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа за 1 полугодие 2024 года составило 190 единиц.
Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов: 32 единицы (1 выставка и 31 мастер-класс с участием мастеров прикладного творчества).
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 2613 единиц.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 295 867 человек.
В настоящее время в учреждениях осуществляют деятельность 309 клубных формирований, в которых занимается 4203 человека  в возрасте от 3 до 80 лет.
За 6 месяцев 2024 года проведено 27 культурно-массовых мероприятий с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба), в которых приняли участие 8 250 человек.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	1265,0
	972,2
	В 1 полугодии 2024 года приобретена оргтехника на сумму 60 679,60 руб. для Городского досугового центра.
В МБУК «Культурно-досуговое объединение» приобретено оборудование (микшерный пульт, акустические системы, световое оборудование, микрофоны и др.) на сумму  911 536,89 руб. 

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»; управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги  г.Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	16320,0
	0,0
	В 1 полугодии 2024 года выполнены работы по текущему ремонту фасада филиала МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники»  (пер.Малинники, д.20): штукатурка и окраска фасада, колонн, цоколя и простенков на сумму 250 000 руб. Оплата исполнителю за указанные ремонтные работы будет произведена в июле 2024 года.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	6285,9

	6285,9
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников культурно-досуговых учреждений по итогам 1 полугодия 2024 года составила 49 574,35 руб.

	5
	Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми)
	Инвестор
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	250000,0
	0,0
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	445725,7
	78473,7

	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	92433,3
	41833,8
	Обеспечено библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров.
По итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты следующие показатели: количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек -        1503414 экз., количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек — 66 396 человек, количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек — 1288,061 тыс. ед., количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках — 3 851 единиц, количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках —     172 371  человек. 
В 1 полугодии 2024 года закуплено 736 наименований книг (4860 экземпляров).

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	711,0
	97,4
	Выполнены работы по замене оконных блоков в городских библиотеках-филиалах № 4, № 11,  № 12 на сумму 97 421,00 руб.

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	1557,1
	1435,1
	В рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства Калужской области» (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования фондов муниципальных библиотек) в 2024 году для МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» предоставлена субсидия в размере 1254152,23 руб. Средства освоены в полном объеме, МБУ «ЦБС г.Калуги» закуплено 489 наименований книг (2996 экземпляров).
Всего в 1 полугодии 2024 года закуплено 736 наименований книг (4860 экземпляров).
В 1 полугодии 2024 году МБУ «ЦБС г.Калуги» приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, мебель на сумму         180 934,00 руб.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	3202,0
	3202,0

	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников библиотек по итогам 1 квартала 2024 года составила 51423,15 руб.

	
	Итого:
	
	
	
	
	97903,4
	46568,3
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
Образования детей в сфере искусства города Калуги»

	1
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	315574,6
	187514,5
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги.
Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере  искусств — 99,5%. Количество призовых мест, полученных в 1 полугодии 2024 года учащимися учреждений дополнительного образования  в сфере  искусства на  конкурсах и фестивалях различного уровня, составляет 2812 единиц. Количество проведенных мероприятий   учреждениями дополнительного образования в сфере  искусств в рамках муниципального задания — 23 единицы. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 4423 человек. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 86%. Доля детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно  учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.) от общего числа детей  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 86%.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	300,0
	200,00

	В первом полугодии 2024 года в ДШИ № 2  им.С.С.Туликова приобретены музыкальные инструменты: виолончель – 1 шт. 44777 руб., ксилофон, металлофон – 1 шт. 18200 руб., кларнет – 1 шт. 36270 руб., тамбурин – 751 руб.
В ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова приобретен ноутбук стоимостью    50000 руб.
В ДШИ № 8 приобретен фотоаппарат на сумму 50000,00 руб.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги;  учреждения дополнительного образования в сфере искусств; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	410,0
	189,0
	В ДШИ № 4 произведены ремонтные работы: замена оконных блоков в классе хореографии по адресу: ул.Вишневского д.5 (учебные классы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Калуги   на сумму 140 000,00 руб.
В ДШИ № 8 произведена замена окон (2 шт.) по адресу: ул. Гурьянова  д.6 кор.1 на сумму 49 003,76 руб.


	4
	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	540,0
	300,0
	Выплачена стипендия учащимся за январь-март финансового года

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	8686,0
	8686,0
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в сфере искусств по итогам 6 месяцев 2024 года составила 53 028,71 руб. 

	
	Итого:
	
	
	
	
	325510,6
	196889,5
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных
Бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	80555,4
	38232,4
	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности, показ спектаклей в Калужском театре кукол и показ концертных программ в Калужском доме музыки проходят по утвержденному плану мероприятий.
Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами в 1 полугодии 2024 года - 298 единиц (221 спектаклей и 77 мероприятий). Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами — 32 777 человек.
Количество мероприятий, проведенных Домом музыки - 195 единиц. Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки — 61 815 человек.

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений

	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	6078,3
	0,0
	В рамках государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» в части поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров в 2024 году  Калужскому театру кукол предоставлена субсидия в объеме       6 078 266,67 руб.  на поставку автобуса до 25 пассажирских мест для осуществления гастрольной деятельности. По итогам электронного аукциона победителем стал ООО «Камаз-Виста». Цена контракта составила 5 432 050,06 руб. Закупка осуществлялась через аукцион на поставку товара (автобуса) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Экономия средств субсидии, полученная при закупке автобуса туристического: 646 216,61 руб. будет направлена Калужским театром кукол на создание новой постановки - спектакля «Ашуни» (сказка с рябиновой ветки).

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	3307,9

	3307,9
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников театрально-зрелищных учреждений по итогам 1 квартала 2024 года составила 48129,56 руб.

	
	Итого:
	
	
	
	
	89941,6
	41540,3
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Реализация муниципальной программы
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	17745,0
	8886,2
	Обеспечена реализация муниципальной программы

	
	Всего:
	
	
	
	
	995636,0
	379971,6
	


