

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2022 год
а)  Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный год
 В целях совместной работы по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п принята и в настоящее время реализуется муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа).
По состоянию на 31.12.2022 объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, составил 2 950,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования) (таблица 1),           в том числе:
1. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы - 2500,0 тыс. руб., из них:
1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров:  
 - АО «Совхоз «Росва» -  812,497 тыс. руб.
 -  ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 687,503 тыс. руб.
1.2.  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных:
-  ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 1000,0 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы не проводилось в связи с отсутствием  предложений (заявок) от сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования «Город Калуга».
Справочно:
В 2022 году бюджетные ассигнования в сумме 500,0 тыс. руб., предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы, были перераспределены в рамках Программы и направлены на  реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании  «Город Калуга» Программы:
- предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных..
3. Финансирование прочих мероприятий Программы - 450,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), из них:
3.1. Организована и проведена выставка «Дары сада, огорода и личного подворья 2022 года муниципального образования «Город Калуга» - 193,0 тыс. руб.
Цель проведения выставки:
- распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, дачных участках и личных подворьях муниципального образования «Город Калуга».                          Мероприятие предполагает демонстрацию возможностей выращивания различных сортов овощей, фруктов, ягод, всех видов цветов и иных растений; содействие объединению садоводов на основе общего увлечения, обмена опытом по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, огородных, дачных участках; пропаганду ведения садоводства как одного из лучших способов ведения здорового образа жизни и эффективного хозяйства.
3.2. Подготовлена выставочная экспозиция от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2022» - 7,0 тыс. руб.
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 25.08.2022 № 363 «О подготовке и проведении областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2022»  принято участие муниципального образования «Город Калуга» с 16 по 18 сентября 2022 года в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2022», ул. Анненки, д. 5. В рамках мероприятия проведен конкурс на лучшую экспозицию муниципального района. среди 24 муниципальных районов области, города Обнинск и муниципального образования «Город Калуга». По итогам конкурса муниципальное образование «Город Калуга» заняло III место.. 
3.3. Организован и проведен конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2022 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» - 150,0 тыс руб.
Цель проведения конкурса:
Достижение высокого качества обработки почвы, совершенствования трудовых навыков трактористов, повышения производительности труда, освоения новых технологий и пропаганды передового опыта.
3.4. Организован и проведен конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» - 100,0 тыс. руб.
Цель проведения конкурса:
- повышение престижности профессии оператора (мастера) машинного доения коров,  совершенствование профессионального мастерства, повышение качества знаний физиологии животных, технологии содержания и ухода за крупным рогатым скотом, привитие устойчивых навыков соблюдения санитарно-гигиенических норм при доении коров в условиях прогрессивных технологий ведения животноводства, усиление мотивации труда и материальной заинтересованности работников сельского хозяйства в достижении высоких результатов труда.
Прочие мероприятия Программы (финансирование не предусмотрено):
3.5. Проведение 84 продовольственных ярмарок на ул. Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый Торг. К торговле привлечены сельскохозяйственные производители Калужской области, организатор - Некоммерческая организация «Фонд муниципального развития г. Калуги».
3.6. Проведение ярмарки меда на территории гипермаркета «Линия», ул. Московская, д. 254 совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области и Калужским областным региональным отделением общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов»               (с 12 по 17 августа 2022 года).
Цель проведения ярмарок:
- наиболее полное обеспечение населения города Калуги продовольствием, поддержка местных товаропроизводителей, развитие рынков сельскохозяйственной продукции, формирование региональных и межрегиональных хозяйственных связей, изучение спроса населения на основные продукты питания, развитие конкурентной среды на территории города Калуги.
3.7. Проведение 3 семинаров с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками при участии местного общественного движения «Совет садоводов и огородников г. Калуги», совместно с ВДПО Калужской области, УМВД России по городу Калуге по вопросам растениеводства, общественной и противопожарной безопасности. 
Цель проведения мероприятия:
-  распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, дачных участках и личных подворьях муниципального образования «Город Калуга» (мероприятия предполагают самообеспечение личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников продуктами, выращенными и произведенными в своем хозяйстве и на своем дачном участке, а также обеспечение возможности реализации излишков продукции, что является дополнительным источником доходов семейного бюджета и способствует нормализации жизни и снятию социальной напряженности в обществе).
За 2022 год проведено 90 мероприятий, предусмотренных Программой, из 22 запланированных. 
                                                                                                                                                             Таблица 1
 Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, 2022 год
	№ п/п
	Мероприятия Программы
	Финансирование мероприятий Программы, тыс. руб.

	
	
	Объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2022   
Решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277                   «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
	Объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022   
Решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О  бюджете  муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и                   2024 годов».
Решение Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 206 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021          № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 290 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
	Финансирование, 2022 год 
(факт)

	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»  Программы
	1 500,0
	 2 500,0
	2 500,0

	1.1.

	Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 500,0
	 1 500,0

	1 500,0

	1.2. 
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства
	0
	0
	0

	1.3. 
	Производство молока сельскохозяйственными  товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	0
	0
	0

	1.4.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	0
	1 000,0
	1 000,0

	1.5. 
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве
	0
	0
	0

	1.6. 
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока
	0
	0
	0

	Подпрограмма  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы
	500,0
	0

	0

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:
1. Известкование кислых почв.
2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий).
3.Агрохимическое обследование почв.
4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроиз-водителей в отрасли растениеводства.
5. Приобретение элитных семян.
6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)
	500,0

	0

	0


	1.2.
	Производство продукции растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	0
	0
	0

	Прочие мероприятия Программы
	450,0
	450,0
	450,0

	1.1.
	Организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2022 года муниципального образования «Город Калуга» (Постановление Городской Управы города Калуги от 31.08.2022 № 4844-пи)
	193,0
	193,0
	193,0

	1.2.
	Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2022» (Постановление Губернатора Калужской области от 25.08.2022 № 363)
	7,0
	7,0

	7,0

	1.3. 
	Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2022 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» (постановления Городской Управы города Калуги от 19.05.2022 № 3249-пи)
	150,0
	150,0

	150,0

	1.4.
	Конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» (постановление Городской Управы города Калуги от 24.08.2022 № 4737- пи)
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Итого по Программе
	2 450,0
	2 950,0
	2 950,0


б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показатели подпрограмм)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2021-2022 гг.  представлены в приложении 1.
в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин)                             в установленные сроки
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы за 2022 год представлены в приложении 2.
г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
На ход реализации мероприятий Программы повлияли следующие факторы:
1. Отрицательный фактор:
Невыполнение прогнозного  показателя по производству зерна на 238,1 т произошло из-за снижения посевных площадей под зерновые культуры в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга - Молоко» по причине банкротства.
Невыполнение прогнозного  показателя по производству картофеля на  203,2 т произошло из-за                 недостижения ООО «Козельские овощи» планируемого объема посадки картофеля.                                                                                                                                                  
              2. Положительный фактор:
В отчетном  году в рамках Программы проведено 90 мероприятий из  22 запланированных.      
Финансирование мероприятий Программы за 2022 год составило 100% от запланированного объема бюджетных средств (2950,0 тыс. руб.).
Наблюдается положительная динамика производства молока сельскохозяйственными  товаропроизводителями муниципального образования «Город Калуга»:
-  объем производства молока АО «Совхоз «Росва», при наличии 260 голов дойного стада, за                   2022 год составил 1705,6 тонн при продуктивности 1 коровы - 6560 кг;
- объем производство молока ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г., при наличии 250 голов дойного стада, за 2022 год составил 1487,9 тонн при продуктивности 1 коровы - 5952 кг, в том числе на роботизированной ферме - 6293 кг.
Всего сельхозтоваропроизводителями за 2022 год произведено 3193,5 тонн молока, средняя продуктивность коров составила 6262 кг (103,4%  прогнозного показателя (индикатора).
Прогнозный показатель (индикатор) по валовому производству овощей выполнен на 103,7%% и составил 783,02 тонн. 
д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Риски реализации Программы можно разделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
несвоевременных разработок, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
недостаточной оперативности корректировки Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
детальное планирование хода реализации Программы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.
Внешние риски могут являться следствием:
деятельности органов государственной власти;
сокращения или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Программы;
макроэкономических факторов, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли; 
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные риски.
Для управления рисками этой группы предусмотрены проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетных источников финансирования.
е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Сведения об использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию Программы представлены в приложении 3.
ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
Согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2022 в рамках Программы на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 2 450,0 тыс. руб. (Решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277                   «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и             2024 годов»).
В течении  2022 года в Программу  год внесены следующие изменения.
I. В соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от от 28.09.2022 № 206                          «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277                «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и             2024 годов» в 2022 году проведено перераспределение бюджетных средств в рамках мероприятий Программы:
- финансирование подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы уменьшено на 500,0  тыс. руб. (с 500,0 тыс. руб. до 0 тыс. руб.);
- финансирование подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы увеличено на 500,0 тыс. руб. (с 1500,0 тыс. руб. до 2000,0 тыс. руб.), при этом средства в сумме 500,0 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных».
Справочно:
Указанные изменения приняты постановлением Городской Управы города Калуги от 02.11.2022             № 400-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
II. В соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 290 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и                                                2024 годов» финансирование подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы увеличено на 500,0 тыс. руб. (с 2000,0 тыс. руб. до                                2500,0 тыс. руб.), при этом средства в сумме 500,0 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных».                       
Справочно:
Указанные изменения приняты постановлением Городской Управы города Калуги от 20.12.2022             № 479-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
з) Оценка эффективности реализации муниципальной программы,  2022 год
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
Средний уровень достижения целей и решения задач Программы за отчетный  2022 год : K =  0,92
Расчет:
1) 1777,9 / 1777,9 + 90 / 22 + 2,80 / 2,71 + 0,96 / 1,60 + 1.59 / 1,54 + 1274 / 1306 + 510 / 510 + 3193,5 / 3087,7 + + 2928,9 / 2788,5 + 6262 / 6054 + 1329,9 / 1568 + 301,8 / 505 +  783,02 / 755 + 3647,6 / 4500 = 1 + 1 + 1 + 0,60 +  + 1 + 0,98 + 1 + 1+ 1 + 1 + 0,85 + 0,60 + 1 + 0,81 = 12,84
2) 12,84  / 14 = 0,92
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных  на реализацию  Программы
Уровень исполнения муниципальной программы по расходам за отчетный  2022 год: К =  1.
Расчет:
1) 2950,0 / 2950,0 = 1
3. Оценка степени реализации мероприятий Программы 
Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчетный 2022 год: К = 1 (мероприятия, предусмотренные Программой в отчетном году, выполнены в полном объеме).
Расчет:
1) 10 / 10 = 1
            Справочно:
Расчет произведен в  соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, для расчета использовались плановые и отчетные данные по формам приложений № 9,10,11 к положению о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации постановления Городской Управы города Калуги от  02.08.2013 № 220-п (в ред. Постановлений Городской Управы города Калуги от 19.05.2014 № 155-п, от 14.08.2014 № 273-п, от 25.11.2014 № 379-п, от 15.01.2016 № 7-п,                           от 13.12.2017 № 417-п, от 11.07.2019 № 251-п, от 26.12.2019 № 512-п, от 14.04.2021 № 136-п,                            от 02.08.2022 № 282-п).
и) Иная информация, отражающая ход реализации муниципальной программы           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 г. 
(год, предшествующий отчетному)      
	 2022 г.
(отчетный год)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования  «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (постановление Городской Управы города Калуги  от 31.12.2019 
№ 542-п)

	1
	Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств
	млн. руб.
	1745,0 *

	1777,9 
	1777,9 (оценоч.)
	Прогноз социально-экономического развития Калужской области ежегодно формирует министерство экономического развития Калужской области.
Значение показателя «1777,9 (оценоч.)» за 2022 год указано в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Калужской области на 2022-2025 годы  (согласовано министерством сельского хозяйства Калужской области 09.06.2022).
Справочно:
<*> Показатель за 2021 год фактически составил 1687,3 млн. руб. в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Калужской области на 2023-2025 годы. При этом, значение показателя за 2021 год: «1745 (оценоч.)» было указано при формировании годового отчета муниципальной программы в январе 2022 года                                          в соответствии с  прогнозом социально-экономического развития Калужской области на 2022-2024 годы (согласовано министерством сельского хозяйства Калужской области 15.06.2021)

	2
	Количество организованных мероприятий консультационно - информационного содержания (семинаров, лекций),  выставок, ярмарок, конкурсов  и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса
	ШТ
	48
	22
	90
	Прогнозный показатель выполнен.
В 2022 году организовано и проведено                                           90 мероприятий:                                 - 84 продовольственных ярмарок;
- ярмарка меда (с 12 по 17 августа 2022 года);
- выставка «Дары сада, огорода и личного                 подворья» (с 06 по 08 сентября 2022 года);
- принято участие муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень 2022» и в конкурсе в рамках мероприятия (III место) (c 16 по 18 сентября                  2022 года);
- 3 семинаров с садоводами (огородниками);
- конкурс профессионального мастерства среди работников сельскохозяйственных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств на лучшего механизатора-пахаря (03.06.2022);
- конкурс профессионального мастерства среди работников сельскохозяйственных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров (02.09.2022)

	3
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства)
	ПРОЦ
	2,96
	2,71
	2,80
	Прогнозный показатель выполнен.
Расчет: 
1) Производство молока на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями  3193,5 т х 1000 / 350667 чел. = 9,107 кг.
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
9,107/ 325 кг х 100%  = 2,80 %

	4
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления картофеля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
	ПРОЦ
	0,80
	1,60
	0,96
	Производство картофеля на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями за                   2022 год не выполнен, в связи не выполнением показателя по валовому производству картофеля из-за недостижения ООО «Козельские овощи» планируемого объема посадки картофеля.
Расчет: 
1) Производство картофеля на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями                 301,8 т х 1000 / 350667 чел. = 0,861 кг.
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления картофеля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
0,861 / 90 кг  х 100%  = 0,96%

	5
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления овощей, производимых сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
	ПРОЦ
	1,42
	1,54
	1,59
	Прогнозный показатель выполнен.
Расчет: 
Производство овощей на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями                  783,02 т х 1000 / 350667 чел. = 2,233 кг.
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления овощей, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
2,233 / 140 кг  х 100%  = 1,59 %

	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» 

	1
	Поголовье крупного рогатого скота  сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских  (фермерских) хозяйств,  крестьянские       (фермерские) хозяйства), в том числе:
	ГОЛ
	1229
	1306
	1274
	Невыполнение прогнозного показателя на 32 гол. произошло по причине сдачи КРС на мясокомбинат сверх плана.
 Поголовье КРС АО «Совхоз Росва» -               821  гол., ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. -             453 гол.

	2
	Поголовье коров сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)


	ГОЛ
	510
	510
	510
	 Прогнозный показатель выполнен.
Поголовье коров АО «Совхоз Росва» -                260 гол., ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 250 гол.

	3
	Валовое производство молока  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели,
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	Т
	3344,9
	3087,7
	3193,5
	Прогнозный показатель выполнен.
Производство молока сельскохозяйственными предприятиями - 1705,6 т (в т.ч. АО «Совхоз Росва» - 1705,6 т);
- крестьянскими-фермерскими хозяйствами   -  1487,9 т (в т.ч. ИП Глава К(Ф)Х Тарасенкрв В.Г. - 1487,9 т)

	4
	Реализация молока  
сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	Т
	2905,1
	2788,5
	2928,9
	Прогнозный показатель выполнен.
Реализация молока сельскохозяйственными предприятиями - 1587,232 т                (в т.ч. АО «Совхоз Росва» - 1587,232 т), 
- крестьянскими-фермерскими хозяйствами  -  1341,7 т (в т.ч. ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 1341,7 т)

	5
	Надой на корову в год  сельскохозяйственными товаропроизводителями       
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	КГ
	6533
	6054,0
	6262,0
	Прогнозный показатель выполнен.
Продуктивность 1 коровы по сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам за               2022 год составила 6262,0 кг,               при этом наивысшая продуктивность коров достигнута ОА «Совхоз Росва» - 6560 кг: продуктивность коров на роботизированной ферме ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г.. - 6293 кг 

	Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования
 «Город Калуга»                                

	1
	Валовое производство зерна  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	Т
	1274,7
	1568
	1329,9
	Невыполнение показателя произошло из-за снижения посевных площадей под зерновые культуры в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко по причине банкротства 

	2
	Валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
	Т
	250,4
	505
	301,8
	Невыполнение показателя произошло из-за недостижения ООО «Козельские овощи» планируемого объема посадки картофеля


	3
	Валовое производство овощей 
сельскохозяйственными товаропроизводителями  (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
                 
	Т
	688,37
	755
	783,02
	Прогнозный показатель выполнен.
Производство овощей открытого грунта составило 727,02 т, овощей закрытого грунта - 56 т

	4
	Увеличение посевных площадей  сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 
	ГА
	3717,9
	4500
	3647,6
	Невыполнение показателя произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко по причине банкротства и, соответственно, со снижением посевных площадей



	Справочно: 
<*> При расчете показателей  производства сельхозтоваропроизводителями муниципального образования «Город Калуга» молока, картофеля и овощей на душу населения в расчет берется показатель «Численность  населения на конец года»                             (на 31.12.2021 - 350667 чел.), так как в соответствии с федеральным планом статистических работ Росстат, отчет о численности населения в разрезе муниципальных образований за отчетный год КАЛУГАСТАТом формируется ежегодно по состоянию на 22 марта.
<*> Показатели «Рекомендуемая рациональная норма потребления молока и молокопродуктов всего в пересчете на молоко»           (325 кг в год на 1 чел.); «Рекомендуемая рациональная норма потребления картофеля» (90 кг в год на 1 чел.); «Рекомендуемая рациональная норма потребления овощей и бахчевых» (140 кг в год на 1 чел.) рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» ((в ред. Приказов Минздрава России от 25.10.2019 N 887, от 01.12.2020 N 1276)


                                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации

	окончания реализации

	начала реализации

	окончания реализации

	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

	1. Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»

	1 .1

	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
.
	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 
1500,0 тыс. руб.

	 Мероприятие выполнено.
Фактически предоставлено субсидий на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров  в сумме        1500,0  тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), в том числе:
- АО «Совхоз «Росва» -                     812497  руб.;
- ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 687503 руб.

	 

	1.2
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства
	
	
	
	
	
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	
	Заявок для участия в реализации мероприятия от сельхозтоваропроиз-водителей в течении               2022 года не поступало

	1.3
	Производство молока сельскохозяйст-венными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Прогнозный показатель по  производству молока в                  2022 году -  -                         3087,7 тонн
	 Производство
молока составило 3193,5 тонн (103,4%  плана)
	 

	1.4
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Предусмотрено бюджетных ассигнований - 1000,0 тыс. руб.   
	 Мероприятие выполнено. Фактически предоставлено субсидий на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйствен-ных животных в сумме 1000,0  тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования),         в том числе:
- ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 1000000 руб.
	

	1.5
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга» консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве
	
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Оказание консультацион-ной помощи по внедрению новых технологий животноводства и кормопроизвод-ства сельхозтоваро-производителям муниципального образования «Город Калуга» в течении года
	Мероприятие выполнено.
  09.02.2022 Онлайн - вебинар     «Макробиологическая  борьба с вредителями - использование энтомофагов с помощью дронов» (Спикеры: Орлова Л.В. - президент Национального движения сберегающего земледелия; Малько А.М. - директор ФГБУ «Россельхозцентр», Севальнев А.А. - руководитель Белгородского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»; Подпипнов В.В. - научный сотрудник Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева; модератор: Говоров Д.Н. - заместитель директора ФГБУ «Россельхозцентр). 06.04.2022  Онлайн - вебинар на тему «Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой. Взаимодействие сельхозтоваропроиз-водителей и страховых компаний: как избежать проблем при получении страхового возмещения». Организатор: Союз «Единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков; Издательство «Аграрий Плюс».
29.04.2022 Видеоконференция на тему: «Совещание по организации мероприятий, направленных на профилактику и борьбу с африканской чумой свиней в дикой фауне на территории Калужской области». Организатор: Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области .
17.06.2022-19.06.2022  Онлайн - трансляция г. Самара  конференции «Климат, плодородие почв, агротехнологии».
Участие специалистов отдела развития АПК комитета экономического развития, руководителей с/х предприятий и К(Ф)Х в еженедельных видеоконференциях, проводимых министерством  сельского хозяйства Калужской области, по вопросам: о ходе сезонных полевых работ; о текущей ситуации в животноводстве; о мерах по обеспечению качественным семенным материалом; о  текущей деятельности и задачах комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области; о текущей деятельности и задачах инспекции гостехнадзора Каужской области; о  мерах по обеспечению перевода неиспользуемых сельскохозяйственных земель в земли запаса; о результатах муниципального земельного контроля, др.
30.11.2022-02.12.2022 
ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК» проведено обучение  фермеров на тему: «Отчетность крестьянских (фермерских) хозяйств».
(Финансирование по мероприятию не предусмотрено)
        
	

	1.6
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока


	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйствен-ными товаропро-изводителями, осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга»
	 
	
	
	
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	
	Заявок для участия в реализации мероприятия от сельхозтоваропроиз-водителей в течении               2022 года не поступало

	Подпрограмма  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1. Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»

	1.1
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:
 1.Известкование кислых почв.
 2. Мелиорация земель 
(проведение культуртехнических  мероприятий).
3. Агрохимическое обследование почв.
4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства.
5. Приобретение элитных семян.
6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)

	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных

подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц 
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены                

	Мероприятие не проводилось 
	Перераспределение бюджетных ассигнований в рамках Программы:  
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетной росписью на 01.01.2022  составляла 500,0 тыс. руб. В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 206 «О внесении изменений и дополнений  в решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021                № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  финансирование подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы уменьшено на 500,0  тыс. руб.                 (с 500,0 тыс. руб. до 0 тыс. руб.). Справочно: 
Указанная сумма бюджетных ассигнований (500,0 тыс. руб.) была направлена на реализацию мероприятия  «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных», предусмотренного подпрограммой «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы

	1.2
	Производство продукции растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	 управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных

подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц 
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены                

	Валовое производство зерна составило 1329,9 тонн (84,8% плана): 
валовое производство картофеля - 301,8 тонн (59,8% плана):
валовое производство овощей - 783,02 тонн (103,7% плана)
	Невыполнение показателя по валовому производству зерна произошло из-за снижения посевных площадей под зерновые культуры в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко по причине банкротства 
Невыполнение показателя по валовому производству картофеля произошло из-за недостижения ООО «Козельские овощи» планируемого объема посадки картофеля

	1. Прочие мероприятия  «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)»

	1.1
	Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском  хозяйстве:

- организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;

- организация мероприятий консультационно-информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинаров, лекций);

- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий


	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйствен-ные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город Калуга»


	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2020

	31.12.2022

	Количество планируемых  мероприятий   консультационно- информационного содержания (семинаров, лекций), выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирова-ния агропромышлен-ного комплекса  в   2022 году    -                  22 шт.
Проведение выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2022 года». Сумма финансирования мероприятия – 193,0 тыс.руб.
Областное мероприятие «Калужская 
осень - 2022». Сумма финансирования мероприятия –  7,0 тыс.руб.

	Мероприятия выполнены.
В 2022 году проведено                90 мероприятий                   (в 4 раза больше прогнозного индикатора (показателя) Программы), в том числе:                                 1) Проведено           84 продовольствен-ных ярмарок.
2) Ярмарка меда               (6 дней).
3) Выставка «Дары сада, огорода и личного подворья» 2022 года муниципального образования «Город Калуга».
4) Принято
участие муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2022».
5) Организовано                 три семинара  с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками.
6) Организован конкурс  профессионального мастерства среди работников сельскохозяйственных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств на лучшего механизатора - пахаря.
7) Организован конкурс профессионального мастерства среди работников сельскохозяйственных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров.
Справочно: 
1) Проведено 84 продовольственных ярмарок на ул. Кропоткина от            д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый Торг (проведена работа по привлечению  к торговле сельскохозяйствен-ных производителей Калужской области, организатор - Некоммерческая организация «Фонд муниципального развития г. Калуги»).
2) Проведена ярмарка меда на территории гипермаркета «Линия», ул. Московская, д. 254 совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области и Калужским областным региональным отделением общественной организации «Российский Национальный Союз Пчеловодов» (с 12 по 17 августа 2022 года).
3) Организована выставка «Дары сада, огорода и личного подворья» в помещении МБУК «Городской досуговый центр», ул. Пухова, д. 52 совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области и местным общественным движением «Совет садоводов и огородников города Калуги», постановление Городской Управы города Калуги от 31.08.2022 № 4844-пи (с 06 по 08 сентября 2022 года).
4) Принято участие муниципального образования «Город Калуга» с 16 по                 18 сентября             2022 года в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2022», ул. Анненки,            д. 5, постановление Губернатора Калужской области от 25.08.2022 № 363. В рамках мероприятия проведен конкурс среди                                24 муниципальных районов области, города Обнинск и муниципального образования «Город Калуга» на лучшую экспозицию муниципального района. По итогам конкурса муниципальное образование «Город Калуга» заняло III место.
5) Организовано                     3           семинара с председателями садовых некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками муниципального образования «Город Калуга» при участии местного общественного движения «Совет садоводов и огородников                        г. Калуги».
6) Организован конкурс профессионального мастерства среди работников сельскохозяйствен-ных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств на лучшего механизатора - пахаря на базе ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г, (постановление Городской Управы города Калуги от 19.05.2022 № 3249-пи (03.06.2022).
7) Организован конкурс профессионального мастерства среди работников сельскохозяйствен-ных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров на базе АО «Совхоз Росва», постановление Городской Управы города Калуги от 24.08.2022 № 4737-пи (02.09.2022)                               
	(

	2. Прочие  мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»

	2.1

	1. Организация и проведение конкурсов

профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных).

2. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники


	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции на территории муниципального образования «Город Калуг», работники сельскохозяйствен-ных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»


	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Повышение престижности профессии механизатора, мастера машинного доения коров.
Проведение конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйст-венных предприятий и К(Ф)Х муниципального образования «Город Калуга».  На проведение мероприятий предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 250,0 тыс. руб.

	Мероприятие выполнено.
1) 03.06.2022 проведен конкурс среди работников сельскохозяйствен-ных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств на лучшего механизатора - пахаря на базе ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г,
Финансирование мероприятия составило 150,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования)
2) 02.09.2022 проведен конкурс среди работников сельскохозяйствен-ных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров на базе АО «Совхоз Росва». Финансирование мероприятия составило 100,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования)
.

	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 3
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года 
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение                  на 31 декабря                     отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019               № 542-п) (далее - Программа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»
Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»
	
	
	
	
	
	1500,0
	2500,0
	2500,0

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	804
	0405
	2510142690
	811
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	1.2.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.3
	Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.4.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	804
	0405
	2510142700
	811
	0
	1000,0
	1000,0

	1.5.
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.6.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.
	Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»
	
	
	
	
	
	500,0
	0
	0

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования  «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:
1. Известкование кислых почв.
2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий).
3. Агрохимическое обследование почв.
4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводи-телей в отрасли растениеводства.
5. Приобретение элитных семян.
6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству  и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	804
	0405
	2520142701
	811
	500,0
	0
	0

	1.2.
	Производство продукции растениеводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Прочие мероприятия «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей) 
	
	
	
	
	
	200,0
	200,0
	200,0

	1.1.
1.1.1.
1.1.2.
	Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве:
- организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;
- организация мероприятий консультационно-информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинаров, лекций);
- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга» осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город Калуга»

	
	
	
	
	200,0
	200,0
	200,0

	
	Организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья»
	
	804
	0405
	2500142680
	360
	193,0
	193,0
	193,0

	
	Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень»
	
	804
	0405
	2500142680

	244
	7,0
	7,0
	7,0

	2.
2.1.
	Прочие мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»
1. Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных).
2. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги:
- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», работники сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	250,0
	250,0
	250,0

	2.1.1
	Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2022 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» 
	
	804

	0405
	2500242681
	360
	150,0
	150,0
	150,0

	2.1.2.
	Конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга»
	
	804

	0405
	2500242681
	360
	100,0
	100,0
	100,0

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	2450,0
	2950,0
	2950,0


Отсутствует.                                                                     
