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Годовой отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности  реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время» за 2024 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Главной стратегической целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Организация отдыха, оздоровления, творческого
досуга, занятости детей и подростков муниципального образования
«Город Калуга» в каникулярное время»  (далее – Программа) является обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков города Калуги в каникулярное время

Основной задачей Программы является увеличение количества детей, в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время. 

Программа реализуется в период с 2020 года по 2026 год без деления на этапы.

В 2023-2024 учебном году в городе Калуге проживало 44 867  подростка в возрасте от 7 до 17 лет это больше на 1 223 ребенка, чем в аналогичный период прошлого года.
В период летней оздоровительной кампании 2024 года в первую смену функционировал 51 лагерь с дневным пребыванием детей (49 - на базе учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги, и 2 – на базе учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги), тем самым был организован отдых для 4 620 детей и подростков, это больше на 90 детей, чем в аналогичный период прошлого года.
Во вторую смену действовал 1 лагерь с дневным пребыванием детей для 81 подростка это больше на 21 ребенка, чем в аналогичный период прошлого года.
По поручению Губернатора калужской области был обеспечен бесплатный отдых и оздоровление детей в период оздоровительной компании за счет средств областного бюджета. В связи с этим приобретение путевок в оздоровительные лагеря за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» не производилось.
В загородных оздоровительных лагерях в 2024 году отдохнули 3 470 школьников это больше на 1 225 детей, чем в аналогичный период прошлого года.
Так же были организованы малозатратные формы отдыха школьников города: 
-24 395 детей и подростков были заняты на пришкольных участках, посещали досуговые площадки, были охвачены занятостью на базе учреждений;

- 990   подростков были временно трудоустроены.
Результатом реализации муниципальной программы в 2024 году является:

- Обеспечение организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости были охвачены 33 556 человек, что составляет 75% (в 2023 году -76%) от всех детей в возрасте от 7 до 17 лет проживавших в период 2023-2024 учебного года в городе Калуга;  

- Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное  время были обеспечены спортивным и иным инвентарем, канцелярскими товарами, призами, сувенирами, грамотами для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков на 100% (в 2023 году – 100%);
- Желание участвовать в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях увеличивается, так же увеличивается охват обучающихся дополнительным образованием, принимающих участие в различных внеклассных и конкурсных мероприятиях, созданию возможности для самореализации и развития детских талантов,  способствует  участие  образовательных  учреждений  в  реализации  нацпроектов «Образование» (региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»). 
Дети принимали участие в конкурсных мероприятиях:
- Слёт лучших учащихся России «Интеллектуальный олимп" (результат 6 лауреатов);
- Международный творческий лагерь «Арт-волна», г. Пицунда, ансамбль эстрадного танца «ЧАО»  (результат 1 и 2 место); 
- 68-ой Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Вдохновение. Лето» Проект «Я МОГУ!» Санкт-Петербург, вокальная студия «В.Е.К.» (результат Лауреат 1 степени – 4 диплома, Лауреат 2 степени);

- XIV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Союз добра»  г. Минск, хор «Фортиссимо» (результат Гран-при, Лауреат 1 степени – 3 диплома);

-   Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Театральные игры» в г. Москва, театра-студии «ПотомуЧто» НСП МЭШДОМ (результат Лауреат 2 степени);
- XII Международный-фестиваль конкурс "Увеличительное стекло" в г. Москва,  ансамбль эстрадного танца «ЧАО» (результат Лауреат 3 степени).

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному 

(2023 год)
	Отчетный год

(2024)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Удельный вес численности детей от 7 до 17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время, к общему числу детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно
	%
	76,0
	71,5
	75,0
	Уменьшение охвата детей организованными формами отдыха по отношению к количеству проживающих детей  за 2023 год произошло за счет увеличения количества детей в возрасте от 7 до 17 лет проживающих в городе Калуга на 2023-2024 учебный год 


3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Таблица 2
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	«Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования
 «Город Калуга» в каникулярное время»

	1.
	Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей

	Участники программы: управление образования города Калуги; управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей
	Увеличено количество оздоровленных и отдохнувших детей
	

	2.

2.
	Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно в каникулярное время:

приобретение спортивного и иного инвентаря, канцелярских товаров, призов, сувениров, грамот для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков
	Участник программы:
управление культуры города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей
	Развитие творческих, спортивных, организаторских способностей. Приобретен спортивный и иной инвентарь, канцелярские товары, призы, сувениры, грамоты для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков
	

	4
3.
	Участие детей в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях
	Участники программы: управление образования города Калуги; управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги; управление культуры города Калуги; муниципальные учреждения города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей
	Дети принимали участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

	

	4.

4.

	Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
	Участник программы: управление образования города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей
	Нет увеличения количества оздоровленных и отдохнувших детей, так как  приобретение путевок в оздоровительные лагеря за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» не производилось.
	По поручению Губернатора Калужской области был обеспечен бесплатный отдых и оздоровление детей в период оздоровительной компании за счет средств областного бюджета.


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Бюджетное финансирование мероприятий программы на уровне прошлых лет, несмотря на увеличение стоимости питания, стоимости проезда участников региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований, стоимости приобретение спортивного и иного инвентаря для мероприятий в каникулярное время, а также  значительное увеличение количества детей в муниципальном образовании «Город Калуга»;

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Мерами управления рисками являются:
· детальное планирование хода реализации программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;

· своевременная актуализация программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов программы.

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы;

· определение приоритетов для первоочередного финансирования.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Таблица 3
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

	N п/п 
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Код бюджетной классификации 
	Расходы, тыс. руб. 

	
	
	
	ГРБС 
	Рз Пр 
	ЦСР 
	ВР 
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года 
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года 
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	1
	Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время
	Управление образования города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, управление культуры города Калуги, учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги, управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, управлению культуры города Калуги
	538
	0709
	4500142750

4500142740

4500142970

45001S8070

итого
	323

612

612

612
	1805,0

173,2

300,0

23513,6

25791,8
	0

173,2

300,0

20567,8

21041,0
	0

171,7

300,0

20558,9

21030,6

	
	
	
	537
	0709
	4500142970

итого
	612
	355,0

355,0
	355,0

355,0
	355,0

355,0

	
	
	
	801
	0709
	4500142740

4500142970

итого
	612

612


	248,4

101,6

350,0
	248,4

101,6

350,0
	232,2
101,5
333,7

	
	Итого
	
	
	
	
	
	26496,8
	21746
	21719,3


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу по состоянию на 31.12.2024 г.:
Таблица 4
	№ п/п
	Вид нормативного акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление
	06.05.2020
	133-п
	Изменения внесены в связи с уточнением ресурсного обеспечения 

	2
	Постановление
	30.12.2020
	411-п
	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования и корректировкой численности школьников в возрасте от  7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Калуге

	3
	Постановление
	28.12.2021
	450-п
	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования и корректировкой численности школьников в возрасте от  7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Калуге

	4
	Постановление
	28.02.2022
	83-п
	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования и корректировкой численности школьников в возрасте от  7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Калуге

	5
	Постановление
	17.11.2022
	406-п
	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования и с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты города Калуги.

	6
	Постановление
	25.12.2023
	492-п
	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования и корректировкой численности школьников в возрасте от  7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Калуге

	7
	Постановление
	30.01.2025
	31-п
	Изменения внесены в связи с уточнением объема финансирования и корректировкой численности школьников в возрасте от  7 до 17 лет включительно, проживающих в городе Калуге


8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
                                                                     [image: image1.wmf]n
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где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);

Зп - плановое значение индикатора (показателя).

При использовании данной формулы, в случае если значение индикатора Зп (или Зф) находится на месте делителя и равно нулю, то значение Зп (или Зф) принимается равным 1.

При использовании данной формулы, в случае если Сi больше 1, то значение Сi принимается равным 1.

С = 1 / 1 = 1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф / Фп,

где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 21 719,3 / 21 746 = 0,99
- Оценка степени реализации мероприятий Программы:
                                                                [image: image2.wmf]m
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где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Pi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

m - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу.

М = 3 / 4 = 0,8
