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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга», утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2017 № 445-п

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Главной целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»  (далее – Программа) является создание в муниципальном образовании «Город Калуга» необходимых условий для развития института замещающей семьи, обеспечение в соответствии с законодательством Калужской области социальной защищенности граждан во исполнение переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
Основными задачами Программы являются:
1. Реализация мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки и обеспечение оптимальных условий для жизни детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным категориям лиц и усыновителям в соответствии с законодательством Калужской области, муниципальными правовыми актами в связи с исполнением переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
2. Обеспечение выплат вознаграждений опекунам или попечителям (в том числе приемным родителям) в соответствии с законодательством Калужской области в связи с исполнением переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
3. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения лицу, изъявившему желание образовать патронатную семью, в соответствии с законодательством Калужской области. 
4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии с законодательством Калужской области. 
5. Предоставление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преимущественно проживающим на территории Калужской области, имеющим право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Программа реализуется в период с 2018 года по 2025 год.

Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

 - организация предоставления денежных выплат и бесплатного проезда отдельным категориям граждан, предоставление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преимущественно проживающим на территории Калужской области, в соответствии с законодательством Калужской области;
        - организация предоставления ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей);
        - осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;
        - обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга", в т.ч.:
 выполнение функций органом местного самоуправления;
      - прочие расходы в сфере установленных функций проведение мероприятий.
На конец 2023 года в муниципальном образовании "Город Калуга" проживают и состоят на учете 746 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Из них 62 находятся в социальных и медицинских учреждениях, 684 ребенка воспитываются в замещающих семьях (262 ребенка проживают в семьях усыновителей, 125 – в приемных семьях, 277 – в семьях опекунов и попечителей, 20 детей находятся под предварительной опекой (попечительством), и 560 совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности.
На воспитание в семьи в течение 2023 года передано 110 детей, из них 9 усыновлены, 101 переданы под опеку, 20 детей переданы под предварительную опеку (попечительство). Доля  семейного устройства детей из числа выявленных в 2023 году по отношению к выявленным составила 88% (в 2022 году – 89%).
            В целях развития института приемного родительства на территории муниципального образования «Город Калуга», в  ноябре 2023 года специалистами отдела был подготовлен и проведен ежегодный городской праздник «День опекуна», на котором грамотами и благодарственными письмами Городской управы города Калуги, Городской Думы города Калуги, Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области, а также памятными подарками были награждены опекуны и попечители, достигшие наилучших результатов в деле воспитания подопечных несовершеннолетних. Также на мероприятии были отмечены благодарностями сотрудники отдела. 

В целях улучшения качества жизни совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности, повышения их социальной защищенности в 2023 году проведена следующая работа.

Недееспособные граждане, находящиеся в ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е. Лифшица», которые по состоянию здоровья могли быть помещены под надзор в  организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, а также недееспособные граждане, не имеющие постоянных опекунов — физических лиц, помещены в данные организации.

В 2023 году в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, помещены 88 недееспособных граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов.

В целях повышения уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Калужской области в связи с исполнением преданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2023 году отделом было заключено 33 договора об осуществлении опеки на возмездных условиях.
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество   получателей   ежемесячного   денежного вознаграждения
	чел.
	559
	716
	549
	Тенденция к уменьшению в связи с тем, что получатели ежемесячного денежного вознаграждения, являющиеся пенсионерами, изъявляли желание исполнять обязанности опекуна на безвозмездной основе. Уменьшение количества недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности, связано со смертностью данной категории граждан. Денежные средства на содержание находящихся под опекой (попечительством) детей не выплачиваются в период их нахождения на полном государственном обеспечении
 

	2.
	Количество получателей ежемесячных денежных выплат
	чел.
	662
	767
	696
	Увеличение количества выплат на детей, находящихся под опекой, связано с тем,  что увеличилось количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых передают под опеку и в приемные семьи, расположенные на территории Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области от 28.04.2005 N 61-ОЗ  "О размере, порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством" 


	3.
	Количество   получателей меры социальной   поддержки по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа
	чел.
	71
	85
	86
	Мера носит заявительный характер.

	4.
	Количество получателей единовременных денежных выплат 
	чел.
	67
	90
	60
	Мера носит заявительный характер.

	5.
	Количество получателей ежемесячной компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преимущественно проживающим на территории Калужской области, имеющим право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда
	чел.
	437
	353
	572
	Увеличение количества выплат связано с увеличением количества заявителей на выплату компенсаций на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

	6.
	Количество получателей ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств 
	чел.
	341
	500
	366
	Мера носит заявительный характер

	7.
	Количество проведенных мероприятий в области опеки и попечи-
тельства 
	ед.
	1
	1
	1
	

	8.
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном образовании «Город Калуга» 
	чел.
	754
	1020
	746
	Дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленные и устроенные на территории МО «Город Калуга», выбыли в другие субъекты РФ. Большое количество детей достигло совершеннолетия

	9.
	Количество совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности, состоящих на учете в муниципальном образовании «Город Калуга» 
	чел.
	526
	600
	560
	На учете в муниципальном образовании «Город Калуга» состоят граждане, признанные недееспособными, ограниченными в дееспособности решением суда, вступившим в законную силу, недееспособные, ограниченные в дееспособности граждане, прибывшие в г. Калугу на постоянное место жительства.
Количество поданных заявлений в суд о признании граждан недееспособными не уменьшилось.

	10.
	Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	чел.
	61
	97
	85
	Лишение родительских прав многодетных родителей, выявление на территории МО «Город Калуга» детей, родители которых проживают на территории  других муниципальных районов Калужской области, и находившихся в медицинских учреждениях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

	11.
	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в том числе   усыновленных (удочеренных), из числа выявленных детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей 
	%
	89
	70
	88
	Сотрудниками отдела ведется активная работа по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


	12.
	Удельный вес совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой физических лиц по отношению к общему числу, состоящих на учете совершеннолетних недееспособных граждан 
	%
	87
	82
	84
	Сотрудниками отдела ведется активная работа с родственниками недееспособных граждан по вопросу оформления опеки над своими недееспособными родственниками.


3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	начала реализа-
ции
	окончания реализа-
ции
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, в том числе опекунов (попечителей)

	1.1.
	Организация предоставления денежных выплат и бесплатного проезда отдельным категориям граждан, представление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преимущественно проживающим на территории Калужской области в соответствии с законодательством Калужской области
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги,
участник -
управление образования города Калуги
	2018 год
	2025 год
	2018 год
	2025 год
	Предоставление денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, иным категориям лиц и усыновителям, предоставление бесплатного проезда отдельным категориям граждан.
	Предоставление денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, иным категориям лиц и усыновителям, предоставление бесплатного проезда отдельным категориям граждан предоставлена в полном объеме.
	

	1.2.
	Организация предоставления ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей)
	Отдел по охране прав несовершеннолет-них, недееспособных и патронажу города Калуги

	2018 год
	2025 год
	2018 год
	2025 год
	Предоставление ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей)
	Выплата предоставлена всем, обратившимся с заявлением в ОННП города Калуги, в полном объеме и в установленные сроки.
	

	2. Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

	2.1.
	Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги

	2018 год
	2025 год
	2018 год
	2025 год
	Предоставление выплат лицам, изъявившим желание создать патронатную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов.
	Предоставление денежных выплат лицам, изъявившим желание создать патронатную семью предоставлена в полном объеме.  

	

	3. Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия

	3.1.
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга» 
в т.ч.:  
- выполнение функций органом местного самоуправления

	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги

	2018 год
	2025 год
	2018 год
	2025 год
	Обеспечить реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Реализация муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга» обеспечена в полном объеме.
	

	3.2.
	Прочие расходы в сфере установленных функций:
проведение мероприятий
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги

	2018 год
	2025 год
	2018 год
	2025 год
	Провести мероприятие «День Опекуна» и обеспечить его проведение.
	Мероприятие «День опекуна» проведено
	 


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В статье 4 Закона Калужской области от 09.12.2013 № 510-ОЗ «Об образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» (далее Закон № 510-ОЗ) указан ряд обстоятельств, препятствующих образованию патронатной семьи, соответственно в городе Калуга граждане, имеющие желание образовать патронатную семью, не подходят под все требования Закона № 510-ОЗ. 
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
6. Мерами управления рисками являются:
· детальное планирование хода реализации Программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

7. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на реализацию Программы
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 
1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 
31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, в том числе опекунов (попечителей)

	1.1
	Организация предоставления денежных выплат и бесплатного проезда отдельным категориям граждан, представление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преимущественно проживающим на территории Калужской области в соответствии с законодательством Калужской области
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги, 
участник - управление образования города Калуги 
	806
538
	10 04





10 04
	0900103010
0900103010
	321 

323

612

	123 000,0
56 124,6
174,9
	130 488,1
60 440,1
174,9
	129 411,9
60 010,1
147,3

	1.2.
	Организация предоставления ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей)
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	806
	10 04
	0900142081
	313

	240,0
	240,0
	183,0

	                                                                             2. Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

	2.1.
	Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	806
	10 03
	0900203060
	323
	102,5
	102,5
	50,9

	                                                                             3. Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия

	3.1.
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга» в т.ч.:  
- выполнение функций органом местного самоуправления
-
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	806
	10 06
	0900300400
0900303050
	121   
129 
244
121
129
244
853
	1 338,0
401,6
314,7
14 750,2
4 395,2
226,3
2,7
	3 877,2
1 146,7
314,7
15 069,6
4 491,6
226,3
2,7
	3 877,2
1 146,7
314,6
15 069,6
4 491,6
226,3
2,0

	3.2.
	Прочие расходы в сфере установленных функций:
проведение мероприятий
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	806
	10 06
	0900300920
	244
	100,00
	100,0
	100,0

	3.3
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	806
	07 05
	0900303050
	244
	
	33,4
	33,4

	ИТОГО
	201 170,7
	216 707,8
	215 064,6


8. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.12.2017 № 445-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга» от 21.06.2023 № 215-п
	В связи с переданными полномочиями по предоставлению компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преимущественно проживающим на территории Калужской области, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 № 282 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в Программу были внесены соответствующие изменения в объем финансирования программных мероприятий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2023-2025 годы, а также изменения в программу вносятся для приведения в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п "Об утверждении положение о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга".  



9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
· [image: image1.png]ci
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 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или 

где:

· Зф– фактическое значение индикатора (показателя);

· Зп – плановое значение индикатора (показателя).

· 1. Количество   получателей   ежемесячного   денежного вознаграждения
Сi=549 чел./716 чел.=0,77
· 2. Количество получателей ежемесячных денежных выплат
Ci=696 чел./767 чел.=0,91
· 3. Количество   получателей меры социальной   поддержки по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа
Ci=86 чел./85 чел.= 1
· 4. Количество получателей единовременных денежных выплат
Ci=60 чел./90 чел.=0,67
5. Количество получателей ежемесячной компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преимущественно проживающим на территории Калужской области, имеющим право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Ci=572 чел./353 чел.=1
6. Количество получателей ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств
Ci=366 чел./500 чел.= 0,73
· 7. Количество проведенных мероприятий в области опеки и попечительства
Ci= 1 / 1= 1
· 8. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном образовании «Город Калуга»
Ci= 746 чел./1020 чел.=0,73
· 9. Количество совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности, состоящих на учете в муниципальном образовании «Город Калуга» 
Ci=560 чел./600 чел.=0,93
· 10. Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Ci=85 чел./97 чел.= 0,88
· 11. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в том числе   усыновленных (удочеренных), из числа выявленных детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей
· Ci= 88%/70%= 1
· 12. Удельный вес совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой физических лиц по отношению к общему числу, состоящих на учете совершеннолетних недееспособных граждан
Ci=84%/82%=1
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:

· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С = (0,77+0,91+1+0,67+1+0,73+1+0,73+0,93+0,88+1+1)/ 12 = 0,89
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
· [image: image2.png]Vi
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,

· где:

· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 215 064,6 тыс. руб. / 216 707,80 тыс. руб. = 0,99
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
· [image: image3.png]


,

· где:

· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

· R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

· m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

1.Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, в том числе опекунов (попечителей).
2. Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.
            3. Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия.

М = 5 / 5 = 1
